## Лист1
Начало выполнения работ – с даты подписания договора Окончание работ по договору – 03.10.2026 г.
№ | Наименование шифра | Шифр РД | Сроки выполнения работ
1 | Станция разгрузки вагонов. Индивидуальный тепловой пункт | 1632-2021-1.1-ТМ | 2025-12-13 | 2025-12-31
2 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | 2025-11-30 | 2025-12-25
3 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 2025-08-31 | 2025-10-04
4 | Конвейерная галерея №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.1-ОВ | 2025-10-12 | 2025-10-31
5 | Конвейерные галереи №2 и №7. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 2025-10-25 | 2025-11-17
6 | Конвейерные галереи №2 и №7. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | 2026-01-03 | 2026-01-27
7 | Конвейерная галерея №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.4-ОВ | С даты заключения Договора | В течении 30 календарных дней с даты заключения Договора
8 | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.5-ОВ | 2025-10-23 | 2025-11-06
9 | Конвейерная галерея №11. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.11-ОВ | 2026-02-06 | 2026-03-12
10 | Конвейерная галерея №12. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.12-ОВ | 2026-02-20 | 2026-03-02
11 | Конвейерная галерея №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.13-ОВ | 2025-10-25 | 2025-11-04
12 | Пересыпная станция №1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.1-АОВ | 2025-11-14 | 2025-12-21
13 | Пересыпная станция №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2025-10-20 | 2025-11-24
14 | Пересыпная станция№1. Индивидуальный тепловой пункт | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 2025-11-24 | 2025-12-12
15 | Пересыпная станция №2. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.2-АОВ | 2025-10-07 | 2025-11-13
16 | Пересыпная станция №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2025-09-07 | 2025-11-03
17 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.3-АОВ | 2025-11-17 | 2025-12-06
18 | Пересыпная станция №3.Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2025-11-04 | 2025-11-19
19 | Пересыпная станция №4. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.4-АОВ | 2025-12-21 | 2025-12-30
20 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | 2025-12-01 | 2025-12-30
21 | Пересыпная станция №5. | 1632-2021-2.2.5-АОВ | 2026-02-10 | 2026-02-18
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
22 | Пересыпная станция №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.5-ОВ | 2026-01-23 | 2026-02-10
23 | Пересыпная станция №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.6-ОВ | 2026-02-26 | 2026-03-07
24 | Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 1632-2021-2.2.7-АОВ | 2025-11-24 | 2025-12-14
25 | Приводная станция. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2025-10-13 | 2025-11-08
26 | Крытый склад №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.1-ОВ | 2026-03-30 | 2026-05-05
27 | Крытый склад №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.2-ОВ | 2026-08-31 | 2026-10-03
28 | Купольный склад. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-3.3-АОВ | 2025-08-05 | 2025-09-01
29 | Купольный склад. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.3-ОВ | С даты заключения Договора | В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора
30 | Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.3.9-ОВ | С даты заключения Договора | В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора
31 | Ангар для временного накопления отходов. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.4-ОВ | 2025-11-14 | 2025-11-23