| # Ссылка на документацию на облаке https://e-cloud.eurochem.ru/s/cNfyA3KkZkykdZL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Пароль CCqCRznLNu |  |  |  |  |
| # № | # Наименование шифра | # Шифр РД |  | # Сроки выполнения работ |  |  |
| # 1 | Станция разгрузки вагонов. Индивидуальный тепловой пункт | 1632-2021-1.1-ТМ |  | 13.12.2025 |  | 31.12.2025 |
| # 2 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ |  | 30.11.2025 |  | 25.12.2025 |
| # 3 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ |  | 31.08.2025 |  | 04.10.2025 |
| # 4 | Конвейерная галерея №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.1-ОВ |  | 12.10.2025 |  | 31.10.2025 |
| # 5 | Конвейерные галереи №2 и №7. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ |  | 25.10.2025 |  | 17.11.2025 |
| # 6 | Конвейерные галереи №2 и №7. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ |  | 03.01.2026 |  | 27.01.2026 |
| # 7 | Конвейерная галерея №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.4-ОВ |  | С даты заключения Договора |  | В течении 30 календарных дней с даты заключения Договора |
| # 8 | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.5-ОВ |  | 23.10.2025 |  | 06.11.2025 |
| # 9 | Конвейерная галерея №11. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.11-ОВ |  | 06.02.2026 |  | 12.03.2026 |
| # 10 | Конвейерная галерея №12. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.12-ОВ |  | 20.02.2026 |  | 02.03.2026 |
| # 11 | Конвейерная галерея №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.1.13-ОВ |  | 25.10.2025 |  | 04.11.2025 |
| # 12 | Пересыпная станция №1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.1-АОВ |  | 14.11.2025 |  | 21.12.2025 |
| # 13 | Пересыпная станция №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.1-ОВ |  | 20.10.2025 |  | 24.11.2025 |
| # 14 | Пересыпная станция№1. Индивидуальный тепловой пункт | 1632-2021-2.2.1-ТМ |  | 24.11.2025 |  | 12.12.2025 |
| # 15 | Пересыпная станция №2. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.2-АОВ |  | 07.10.2025 |  | 13.11.2025 |
| # 16 | Пересыпная станция №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.2-ОВ |  | 07.09.2025 |  | 03.11.2025 |
| # 17 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.3-АОВ |  | 17.11.2025 |  | 06.12.2025 |
| # 18 | Пересыпная станция №3.Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.3-ОВ |  | 04.11.2025 |  | 19.11.2025 |
| # 19 | Пересыпная станция №4. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.4-АОВ |  | 21.12.2025 |  | 30.12.2025 |
| # 20 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ |  | 01.12.2025 |  | 30.12.2025 |
| # 21 | Пересыпная станция №5. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-2.2.5-АОВ |  | 10.02.2026 |  | 18.02.2026 |
| # 22 | Пересыпная станция №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.5-ОВ |  | 23.01.2026 |  | 10.02.2026 |
| # 23 | Пересыпная станция №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.6-ОВ |  | 26.02.2026 |  | 07.03.2026 |
| # 24 | Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 1632-2021-2.2.7-АОВ |  | 24.11.2025 |  | 14.12.2025 |
| # 25 | Приводная станция. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-2.2.7-ОВ |  | 13.10.2025 |  | 08.11.2025 |
| # 26 | Крытый склад №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.1-ОВ |  | 30.03.2026 |  | 05.05.2026 |
| # 27 | Крытый склад №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.2-ОВ |  | 31.08.2026 |  | 03.10.2026 |
| # 28 | Купольный склад. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1632-2021-3.3-АОВ |  | 05.08.2025 |  | 01.09.2025 |
| # 29 | Купольный склад. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.3-ОВ |  | С даты заключения Договора |  | В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора |
| # 30 | Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.3.9-ОВ |  | С даты заключения Договора |  | В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора |
| # 31 | Ангар для временного накопления отходов. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1632-2021-3.4-ОВ |  | 14.11.2025 |  | 23.11.2025 |