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Пароль      CCqCRznLNu

	

	№
	Наименование шифра
	Шифр РД
	Сроки выполнения работ

	1
	Станция разгрузки вагонов. Индивидуальный тепловой пункт
	1632-2021-1.1-ТМ
	13.12.2025
	31.12.2025

	2
	Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ
	30.11.2025
	25.12.2025

	3
	Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ
	31.08.2025
	04.10.2025

	4
	Конвейерная галерея №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.1-ОВ
	12.10.2025
	31.10.2025

	5
	Конвейерные галереи №2 и №7. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ
	25.10.2025
	17.11.2025

	6
	Конвейерные галереи №2 и №7. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ
	03.01.2026
	27.01.2026

	7
	Конвейерная галерея №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.4-ОВ
	С даты заключения Договора
	В течении 30 календарных дней с даты заключения Договора

	8
	Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.5-ОВ
	23.10.2025
	06.11.2025

	9
	Конвейерная галерея №11. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.11-ОВ
	06.02.2026
	12.03.2026

	10
	Конвейерная галерея №12. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.12-ОВ
	20.02.2026
	02.03.2026

	11
	Конвейерная галерея №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.1.13-ОВ
	25.10.2025
	04.11.2025

	12
	Пересыпная станция №1. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-2.2.1-АОВ
	14.11.2025
	21.12.2025

	13
	Пересыпная станция №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
	1632-2021-2.2.1-ОВ 
	20.10.2025
	24.11.2025

	14
	Пересыпная станция№1. Индивидуальный тепловой пункт
	1632-2021-2.2.1-ТМ
	24.11.2025
	12.12.2025

	15
	Пересыпная станция №2. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-2.2.2-АОВ
	07.10.2025
	13.11.2025

	16
	Пересыпная станция №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.2.2-ОВ
	07.09.2025
	03.11.2025

	17
	Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-2.2.3-АОВ
	17.11.2025
	06.12.2025

	18
	Пересыпная станция №3.Отопление, вентиляция и кондиционирование 
	1632-2021-2.2.3-ОВ
	04.11.2025
	19.11.2025

	19
	Пересыпная станция №4. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-2.2.4-АОВ
	21.12.2025
	30.12.2025

	20
	Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ
	01.12.2025
	30.12.2025

	21
	Пересыпная станция №5.
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-2.2.5-АОВ
	10.02.2026
	18.02.2026

	22
	Пересыпная станция №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
	1632-2021-2.2.5-ОВ
	23.01.2026
	10.02.2026

	23
	Пересыпная станция №6. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.2.6-ОВ
	26.02.2026
	07.03.2026

	24
	Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
	1632-2021-2.2.7-АОВ
	24.11.2025
	14.12.2025

	25
	Приводная станция. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-2.2.7-ОВ
	13.10.2025
	08.11.2025

	26
	Крытый склад №1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-3.1-ОВ
	30.03.2026
	05.05.2026

	27
	Крытый склад №2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-3.2-ОВ
	31.08.2026
	03.10.2026

	28
	Купольный склад. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	1632-2021-3.3-АОВ
	05.08.2025
	01.09.2025

	29
	Купольный склад. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-3.3-ОВ
	С даты заключения Договора
	В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора

	30
	Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-3.3.9-ОВ
	С даты заключения Договора
	В течении 40 календарных дней с даты заключения Договора

	31
	Ангар для временного накопления отходов. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	1632-2021-3.4-ОВ
	14.11.2025
	23.11.2025



