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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 170625/1
на выполнение комплекса работ по устройству полов, внутренних перегородок, кровли, водосточной системы, внутреннюю отделку помещений, заполнение оконных и дверных проемов на объектах Транспортно-конвейерной системы, Купольного склада и Крытого слада №1 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
	1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1.1
	Заказчик – ООО «ЕТУ».

	1.2
	Подрядчик – Исполнитель по данному техническому заданию

	2. ОСНОВАНИЕ

	2.1
	Проектная документация шифр 1632-2021-02-АР, 1632-2021-3.3-АР, 1632-2021-3.1,3.2-АР, разработанная ООО «Морстройтехнология» г. Санкт-Петербург в 2022-2023 гг., получившая положительное заключение экспертизы и рабочая документация шифр 1632-2021-1.1,1.2, 2.1.0-АР, 1632-2021-2.2.1-АР, 1632-2021-2.2.2-АР, 1632-2021-2.2.3-АР, 1632-2021-2.2.4,2.1.6-АР,1632-2021-2.2.5,2.1.13-АР,1632-2021-2.2.6-АР,   1632-2021-2.2.7-АР, 1632-2021-2.1.1-АР, 1632-2021-2.1.2,2.1.7-АР1, 1632-2021-2.1.2,2.1.7-АР2, 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3, 1632-2021-2.1.3-АР, 1632-2021-2.1.4-АР, 1632-2021-2.1.5-АР, 1632-2021-2.1.11-АР, 1632-2021-2.1.12-АР, 1632-2021-3.1-АР.СУБ, 1632-2021-3.3.9-АР, 1632-2021-3.3-АР.СУБ

	3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Новое строительство

	4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.1
	Российская Федерация, 188477, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1. Координаты 59.723498, 28.438170.

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	5.1
	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря). Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная, а также морем в судах-навалочниках и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. 
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;
Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;
Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;
Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;
Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;
Сейсмичность района – 5 баллов.

	6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	6.1
	Выполнение комплекса архитектурно-строительных работ на объектах Транспортно-конвейерной системы, Купольного склада и Крытого слада №1 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»


	7. СОСТАВ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

	7.1
	Выполнение всего комплекса работ по устройству полов, внутренних перегородок, кровли, водосточной системы, внутреннюю отделку помещений, заполнение оконных и дверных проемов в соответствии с рабочей документации (Приложение №1) на объектах ПС №1, №2, №3, №4, №5, №6; КГ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №11, №12, №13; Купольный склад; Крытый склад №1; СРВ; Тоннель и Трансбордер за исключением монтажа профлиста, сэндвич панелей и светопрозрачных вставок из поликарбоната Роялпласт МП20 (У).
В рамках данного ТЗ необходимо выполнить следующие основные виды работ:
· Устройство полов
· Устройство внутренних перегородок
· Внутренняя отделка помещений
· Заполнение оконных и дверных проемов
· Устройство кровли
· Устройство водосточной системы
В объем работ входит закупка, транспортировка (включая погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов, необходимых для выполнения работ. Все основные и вспомогательные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ поставляются силами Подрядчика в объёме 100%.

	7.2
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием, проектной и рабочей документацией, определяющими содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации. 

	7.3
	Заказчик выдает «в производство работ» Рабочую документацию (см. Приложение№1) по Акту приема-передачи после подписания настоящего Договора ответственному лицу Подрядчика.

	8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	8.1
	В объём работ входит погрузка, транспортировка ТМЦ (включая погрузочно-разгрузочные работы) на площадку строительства объекта.
Базис поставки: DDP ООО "ЕТУ", РФ, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 с КН 47:30:0101001:201. ИНКОТЕРМС 2010.

	8.2
	До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) на выполнение работ по огнезащите металлических конструкций. Согласовывает с Заказчиком график производства работ, сроки доставки ТМЦ в зоне своей ответственности.
Календарный график производства работ будет считаться утвержденным после подписания уполномоченными представителями Сторон.
Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР) и рабочей документацией проектной организации. 
При производстве работ с помощью подъемных сооружений иметь аттестованных в соответствии с Федеральными Нормами и Правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» работников – специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, машинисты крана, стропальщики. Обеспечить присутствие данных специалистов на площадке на весь период производства работ с применением подъемных сооружений.
Специалисты, принимающие участие в выполнении работ должны иметь опыт работы с указанным видом работ на подобном оборудовании, быть обученными и аттестованными по промышленной безопасности и иметь соответствующие удостоверения
Ответственные за безопасное  производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы  в соответствии с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (утв. Постановлением Правительства РФ № 1365 от 25.10.2019) по областям аттестации по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 N 285). Области аттестации: Б.9.31 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов), Б.9.32 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и транспортировки людей). 
Производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем работ должен включать в себя:
 - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
 - пооперационный контроль осуществляет ИТР Исполнителя, ответственный за выполнение работ и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика);
При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт.		
Перед началом работ Подрядчик, согласовывает с Заказчиком:
- места складирования ТМЦ.

	8.3
	Подрядчик должен обеспечить:
·  - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности;
·  - руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.;
·  - оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок;
·  - выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства;
·   - выполнение погрузочно-разгрузочных работ и наличие на период разгрузки, оснастки специальных монтажных приспособлений;
· - по требованию Заказчика организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни;
· - безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан направить на утверждение Заказчику подписанный уполномоченным представителем Подрядчика Календарный график производства работ по форме Приложения №3. Документы предоставляются Заказчику в электронном виде в формате pdf и редактируемом формате.
Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и подписывает предоставленные Календарный график производства при условии отсутствия замечаний.
При наличии замечаний Заказчик вносит изменения в Календарный график производства работ и направляет в электронном виде на подписание Подрядчику. Подрядчик подписывает направленные Заказчиком Календарный график производства работ на бумажном носителе и 2 экземпляра подписанных документов передает Заказчику на подписание.
После получения изменений Заказчика, Подрядчик обязан подписать изменений Календарный график производства работ в срок до 3 (трех) календарных дней с момента получения. В случае если Подрядчик откажется от подписания и/или не представит в указанный срок Заказчику подписанные со своей стороны Календарный график производства работ, график считается принятым Подрядчиком без замечаний, а Заказчик вправе подписать график в одностороннем порядке. При этом, Стороны соглашаются с тем, что Календарный график производства работ, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу и становится обязательным для Сторон
Календарный график производства работ будет считаться утвержденным после подписания уполномоченными представителями Сторон.
Подрядчик обеспечивает исполнение требований Заказчика к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию в соответствии с приложением №12 к Договору.

	





8.4
	При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться:
Строительными нормами и правилами (Актуализированными редакциями): СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 6.13130.2021, СП 30.13330.2020;   СП 48.13330.2019; СП 60.13330.2020; СП 126.13330.2017; СП 70.13330.2012; СП 72.13330.2016; СНиП 12-03-2001; СП 45.13330.2017; СП 40-102-2000; СП 73.13330.2016, СП 75.13330.2011, СП 76.13330-2016, СП 129.13330.2019, РД 34.45-51.300-97, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020,  СП 72.13330.2016; И1.13-2007, СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011, ПУЭ требованиями рабочей и проектной документации, требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора.

	8.5
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.
Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов.
Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ.

	8.6
	Подрядчику необходимо подготовить перечень исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД РФ и утвердить его у Заказчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. 
В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Заказчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию (включая исполнительные схемы и протоколы испытаний), в соответствии с требованиями действующих нормативов. 
По завершении работ подготовить и сдать Подрядчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному и согласованному с Заказчиком перечню:                 в 1 экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе в pdf формате со всеми подписями, а также в формате разработки.

	8.7
	Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ по нанесению ОГЗ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ. 
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям нормативно-технической документации РФ.

	9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1
	Срок выполнения в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение№3), но не более 135 календарных дней с даты заключения договора.

	10. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	10.1
	Все материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной, сертификаты соответствия требования ТР ТС, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы.

	10.2
	Поставляемые Подрядчиком ТМЦ должны соответствовать требованиям:
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
СП 92.13330.2012 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Актуализированная редакция СНиП II-108-78.
ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.
ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
ГОСТ 12.3.005-75 «Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности».
ГОСТ 19007-2023 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». 
ГОСТ 31149-2014 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза».
ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия».
ГОСТ 32299-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва».
ГОСТ 32702.2-2014 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза».
ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа».
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности».
ГОСТ 21.513-2024 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации антикоррозионной защиты и огнезащиты конструкций зданий и сооружений.

	10.3
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года (которые не были в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, должны быть свободными от прав третьих лиц, в целом готовыми к установке и эксплуатации.

	10.4
	В случае замены Подрядчиком проектных материалов, оборудования или его составных частей на аналогичные, данная замена должна быть согласована с Заказчиком.

	10.5
	Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории РФ.

	11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	11.1
	Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора.
Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. 
Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных Подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	11.2
	Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. 
Должен иметь устойчивое финансовое положение. Степень загруженности Подрядчика должна обеспечивать ему возможность выполнения работ по данному техническому заданию.

	11.3
	Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, машинами, механизмами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ по данному техническому заданию.

	11.3
	Производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем работ должен включать в себя:
 - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
 - пооперационный контроль осуществляет ИТР Подрядчика, ответственный за выполнение работ по нанесению защитного покрытия и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика);
- со стороны Заказчика осуществляется инспекционный контроль специалистами по направлению, встречный контроль толщины и качества нанесенных покрытий.

	11.4
	Уведомления НОСТРОЙ о включении сведений и о присвоении идентификационного номера в Национальном реестре специалистов в области строительства, подтверждающие наличие в штате Претендента не менее 2 работников.

	11.5
	Организация, претендующая на выполнение работ:
- должна являться действующим членом СРО с правом выполнять работы по строительству, объектов капитального строительства по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

	12. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	12.1
	Форма оплаты – безналичная.
Валюта – Российский рубль (RUB).

	12.2
	1. Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ. 
2. Смета предоставляется Заказчиком и может быть принята без изменений или откорректирована Подрядчиком на основании технической документации путем ввода дополнительного Договорного коэффициента к сметной стоимости и согласовывается Сторонами. Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов. Коэффициент фиксируется при направлении ТКП и дальнейшей корректировке не подлежит. В случае отсутствия смет или возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, для ускорения работ, Подрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Заказчику. 
Оплата всех выполненных Подрядчиком работ производится по сметам, согласованным с Заказчиком и выданным в производство работ с применением договорного коэффициента.
3. Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников ТСНБ-2001 Ленинградской области в редакции 2014 г., либо по федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм, в соответствии с методом разработки СД, выданной Заказчиком. 
Стоимость формируется в прогнозном уровне цен на весь период строительства.
Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в текущий уровень цен с применением индексов пересчёта по письму Минстроя России, вышедшему на момент согласования СД по СЗФО для Ленинградской области, действующего на дату составления сметной документации, по статье Прочие объекты.
Стоимость материальных ресурсов определяется:
       - по территориальному (федеральному) сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2001 года с пересчётом в текущий уровень;
       - при учете МТР по фактической стоимости, учитывать их стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее конъюнктурный анализ), не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости.  Затраты на транспорт материалов/конструкций, учтенных в сметах по прайс-листам, учитываются на основании транспортных схем, согласованных Заказчиком.  При условии закупки материалов/конструкций в других регионах прайс-листы должны учитывать их транспортировку в регион. В ЛСР (ЛС) стоимость материалов, учтенных по прайс-листам, учитывается в уровне цен на 01.01.2000г. с указанием формулы расчета базисной цены.
Заготовительно-складские расходы (в процентах от стоимости материальных ресурсов и оборудования с учетом перевозки до приобъектного склада) приказ от 08.08.2022 №648/пр: а) 2%-для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); б) 0,75% – для металлических конструкций; в) 1.2% -для оборудования. 
Усложняющие факторы и условия производства работ, определяется условиями производства работ и усложняющими факторами, предусмотренными проектом организации строительства. В сметных расчетах к сметным нормам применяются повышающие коэффициенты, в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 648/пр от 08.08.2022г и технической части сборников.  
Накладные расходы на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №812/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр. с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр от 02.09.2021г, Приказом 611/пр от 26.07.2022г.
Сметная прибыль на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №774/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 317/пр.
Затраты на вахтовый метод работ Подрядчик указывает отдельно, процентом к каждому сметному расчету, не превышающему 3,5%, отчетные документы не предъявляются;
Зимнее удорожание принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя РФ от 25.05.2021 №325/пр в % отношении по региону для 3-й температурной зоны по прил.4 п.50 только в зимний период времени (05.11-05.04)  
Временные здания и сооружения (ВЗиС) принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр на основании ПОС и (или) иной технической документации с подтверждением фактических затрат, но не более 5,2%.
Резерв средств на непредвиденные затраты определяется в размере 3% от сметной стоимости. Подтверждается фактически понесенными затратами. Сумма затрат по сметному расчету и по непредвиденным затратам не могут превысить Предельную цену Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения.
 Перевозка работников свыше 3-х километров – 2,5%, отчётные документы не предъявляются;
Перебазировка машин и механизмов –  Затраты на перебазировку определяются на основании расчёта, для машин, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов, с подтверждением фактических затрат, но не более 2%.
Приемка к учету производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта за фактически выполненные работы по сметным расценкам. При превышении лимита данные затраты компенсации не подлежат.
4. В рамках подготовки расчета договорной цены подрядчик вправе применить договорной коэффициент (Кд). 
Коэффициент начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости Договора. 
Коэффициент учитывает все затраты Подрядчика, в том числе работу в выходные и нерабочие, праздничные дни и другие затраты необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренного условиями Договора и технического задания.
Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов.
Коэффициент фиксируется при направлении ТКП и дальнейшей корректировке не подлежит.
5. При превышении стоимости закрытия выполненных работ над предельной стоимостью договора, применяется Кп – понижающий коэффициент.
Коэффициент начисляется на итог сметы с учетом 3% непредвиденных, и равен отношению суммы договора на итоговую сметную стоимость. Если сметная стоимость выполненных работ меньше либо равна общей сумме по договору, то данный коэффициент не применяется.

	 12.3
	Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса.  Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее.
Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Покупателя. Аванс свыше               5 000 000 руб. требует предоставление банковской гарантии.
Гарантийное удержание в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.

	12.4
	Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Субподрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, журналы унифицированной формы КС-6, КС-6а, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.

	12.5
	Окончательная Приемка Работ в полном объеме по Акту приема-передачи результата выполненных работ по Объекту осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах с удержанием денежных средств в размере 10 % от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере пропорциональном сумме выданного аванса (% от цены Договора) к стоимости каждого акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).
Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР.
Подписание Заказчиком Акта приема-передачи результата выполненных работ по Объекту не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.

	13. ГАРАНТИЯ

	13.1
	Гарантийный срок на результат Работы Подрядчика устанавливается 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи результата выполненных работ по Объекту.
Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока ТМЦ, поставленных Подрядчиком, вследствие нарушений условий транспортировки и хранения, Подрядчик производит их замену своими силами и за свой счет в течении срока, согласованного с Заказчиком.
Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Подрядчика.



1. Рабочая документация см.п.7.3 (передается на электронном носителе для проведения закупочной процедуры):
- 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР
- 1632-2021-2.2.1-АР
- 1632-2021-2.2.2-АР
- 1632-2021-2.2.3-АР
- 1632-2021-2.2.4,2.1.6-АР
- 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР
- 1632-2021-2.2.6-АР
- 1632-2021-2.2.7-АР
- 1632-2021-2.1.1-АР
- 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1
- 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2
- 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3
- 1632-2021-2.1.3-АР
- 1632-2021-2.1.4-АР
- 1632-2021-2.1.5-АР
- 1632-2021-2.1.11-АР
- 1632-2021-2.1.12-АР
- 1632-2021-3.1-АР.СУБ
- 1632-2021-3.3.9-АР
- 1632-2021-3.3-АР.СУБ
2. График выполнения работ
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