Приложение 1 к Техническому заданию

Список рабочей документации со сроком выполнения и СПП-элементом

| # п. | # Наименование раздела рабочей документации | # Шифр рабочей документации | # Начало | # Окончание | # СПП-элемент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Крытый склад №1. Автоматическое пожаротушение. Система автоматического пожаротушения | 1632-2021-3.1-ПТ | 01.12.25 | 15.01.26 |  |
| # 2 | Крытый склад №2. Автоматическое пожаротушение. Система автоматического пожаротушения | 1632-2021-3.2-ПТ | 02.04.26 | 19.05.26 |  |
| # 3 | Пересыпные станции №№1, 2. Конвейерные галереи №№1,2,4,7. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | 03.10.25 | 23.11.25 |  |
| # 4 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Конвейерные галереи №№2,3,7,11 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть(в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 27.11.25 | 18.12.25 |  |
| # 5 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Туннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | 25.05.25 | 07.07.25 |  |
| # 6 | Приводная станция. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | 07.07.25 | 03.08.25 |  |
| # 7 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Туннель. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | 15.09.25 | 28.09.25 |  |
| # 8 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | 30.08.25 | 21.09.25 |  |
| # 9 | Пересыпные станции №№4,5,6.Конвейерные галереи №№5,6,8,9,10,12,13.Система автоматического пожаротушения. | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 21.08.25 | 08.11.25 |  |
| # 10 | Пересыпные станции №№4,5,6. Конвейерные галереи №№5,6,8,9,10,12,13. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 04.11.25 | 07.12.25 |  |
| # 11 | Пересыпные станции №№1, 2. Конвейерные галереи №№1,2,4,7 Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | 31.10.25 | 09.12.25 |  |
| # 12 | Приводная станция. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 19.07.25 | 11.08.25 |  |
| # 13 | Крытый склад №1. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-3.1-АУПТ | 09.01.26 | 05.02.26 |  |
| # 14 | Крытый склад №2. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | 1632-2021-3.2-АУПТ | 02.04.26 | 12.05.26 |  |
| # 15 | Купольный склад. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. | 1632-2021-3.3-АУПТ | 29.08.25 | 12.10.25 |  |
| # 16 | Купольный склад. Система автоматического пожаротушения. Технологическая часть. | 1632-2021-3.3-ПТ | 20.07.25 | 28.08.25 |  |
| # 17 | АБК. Система автоматического пожаротушения | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 14.05.25 | 12.07.25 |  |