Рабочая документация на облаке: https://e-cloud.eurochem.ru/s/7NZgfMKjSaRQ2ff

Пароль ZmEeSMelmj

Список работ и сроки выполнения.

| # п. | # Наименование раздела рабочей документации | # Шифр рабочей документации | # Срок выполнения работ-начало | # Срок выполнения работ-окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Контрольно-пропускной пункт №2 Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | 1632-2021-8.2-СС | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 2 | КПП №2. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СТН и ИСБ) | 1632-2021-8.2-ИСБ | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 3 | Контрольно-пропускной пункт №2. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-8.2-ПС | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 4 | # Купольный склад. # Система технологического наблюдения | 1632-2021-3.3-СТН | 08.09.2025 | 15.10.2025 |
| # 5 | # Крытый склад №1. Система технологического наблюдения | 1632-2021-3.1-СТН | 01.01.2026 | 05.02.2026 |
| # 6 | Крытый склад № 1. Интегрированная система безопасности (в составе СКУД) | 1632-2021-3.1-ИСБ | 17.12.2025 | 08.01.2026 |
| # 7 | # Насосная станция пожаротушения. # Система технологического наблюдения | 1632-2021-5.2.3-СТН | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 8 | Крытый склад №2. Интегрированная система безопасности. (в составе СКУД) | 1632-2021-3.2-ИСБ | 17.05.2026 | 07.08.2026 |
| # 9 | # Административно-бытовой корпус (АБК). Интегрированная система безопасности. (в составе СКУД) | 1632-2021-6.1-ИСБ | С даты заключения Договора | В течение 60 календарных дней |
| # 10 | Крытый склад №2. Система технологического наблюдения | 1632-2021-3.2-СТН | 11.06.2026 | 12.07.2026 |
| # 11 | # Административно-бытовой корпус (АБК). Система часофикации | 1632-2021-6.1-ЧС | 11.06.2026 | 12.07.2026 |
| # 12 | # Контрольно-пропускной пункт №1 со смотровой # эстакадой (железнодорожный) Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | 1632-2021-8.1-СС | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 13 | # Внутриплощадочные сети связи | 1632-2021-00-СС1 | 14.08.2025 | 25.10.2025 |
| # 14 | # Внутриплощадочные сети. Система беспроводной связи WI-FI | 1632-2021-00-РТ3 | 14.08.2025 | 15.09.2025 |
| # 15 | # Сети связи УЗОТ | 1632-2021-01-CC | 10.05.2025 | 16.05.2025 |
| # 16 | # Локальная система оповещения | 1632-2021-00-РТ2 | 14.08.2025 | 15.09.2025 |
| # 17 | # Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | 1632-2021-1.1, 1.2-СС | 15.09.2025 | 29.12.2025 |
| # 18 | # Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Система технологического наблюдения | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН | 15.09.2025 | 29.12.2025 |
| # 19 | # Насосная станция пожаротушения. Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | 1632-2021-5.2.3-СС | С даты заключения Договора | В течение 40 календарных дней |
| # 20 | # Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения | 1632-2021-2.2.1-СТН | 23.09.2025 | 15.10.2025 |
| # 21 | # Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №3. Система технологического наблюдения | 1632-2021-2.2.3-СТН | 30.08.2025 | 27.09.2025 |
| # 22 | # Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | 1632-2021-2.2.6-СТН | 08.11.2025 | 19.11.2025 |
| # 23 | # Приводная станция. Система технологического наблюдения | 1632-2021-2.2.7-СТН | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 24 | # Общее охранное видеонаблюдение на площадке | 1632-2021-00-СОТ | 14.08.2025 | 10.10.2025 |
| # 25 | # Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №4. Система технологического наблюдения | 1632-2021-2.2.4-СТН | 14.11.2025 | 03.12.2025 |
| # 26 | Конвейерная галерея №1, Конвейерная галерея №7, Пересыпная станция №2.Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС | 30.08.2025 | 30.09.2025 |
| # 27 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3.Системы противопожарной автоматики | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС | 04.11.2025 | 03.12.2025 |
| # 28 | Конвейерная галерея №8, Купольный склад. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС | 13.09.2025 | 04.10.2025 |
| # 29 | Конвейерная галерея №4, Конвейерная галерея №5, Крытый склад №1.Системы противопожарной автоматики .Крытый склад №1.Системы противопожарной автоматики .(в составе АУПС и СОУЭ). | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС | 02.07.2025 | 04.07.2025 |
| # 30 | Конвейерная галерея №6, Пересыпная станция №4.Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС | 29.11.2025 | 13.12.2025 |
| # 31 | Конвейерная галерея №11, Крытый склад №2.Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС | 17.09.2025 | 03.11.2025 |
| # 32 | Конвейерная галерея №12, Конвейерная галерея №13, Пересыпная станция №6.Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС | 30.10.2025 | 20.11.2025 |
| # 33 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-1.1,1.2-ПС | 15.09.2025 | 29.10.2025 |
| # 34 | Тоннель и пересыпная станция №1.Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС | 22.09.2025 | 01.11.2025 |
| # 35 | Приводная станция. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.2.7-ПС | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 36 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5.Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 37 | # Ремонтно-механическая мастерская. # Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | 1632-2021-7.1-СС | 25.07.2025 | 27.08.2025 |
| # 38 | Ангар для хранения ТМЦ. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-3.4-ПС | 03.09.2025 | 25.09.2025 |
| # 39 | Ангар для хранения ТМЦ .Интегрированная система безопасности | 1632-2021-3.4-ИСБ | 02.09.2025 | 21.09.2025 |
| # 40 | # Система транкинговой радиосвязи | 1632-2021-00-РТ1 | 14.08.2025 | 15.09.2025 |
| # 41 | Насосная станция пожаротушения. Интегрированная система безопасности (в составе ОС и СКУД) | 1632-2021-5.2.3-ИСБ | С даты заключения Договора | В течение 20 календарных дней |
| # 42 | # Административно-бытовой корпус (АБК). Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | 1632-2021-6.1-СС | С даты заключения Договора | В течение 60 календарных дней |
| # 43 | АБК. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-6.1-ПС | С даты заключения Договора | В течение 60 календарных дней |
| # 44 | РММ. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СТН ) | 1632-2021-7.1-ИСБ | 25.07.2025 | 26.08.2025 |
| # 45 | РММ. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-7.1-ПС | 25.07.2025 | 29.08.2025 |
| # 46 | КПП-1 смотр эст ЖД. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СТН, СКУД и ИСБ) | 1632-2021-8.1-ИСБ | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 47 | КПП-1 смотр эст ЖД. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | 1632-2021-8.1-ПС | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней |
| # 48 | Ограждение территории. Система периметральной охранной сигнализации. | 1632-2021-8.6-ОС | 21.11.2025 | 07.01.2026 |
| # 49 | Ограждение территории. | 1632-2021-8.6-АС | 30.09.2025 | 20.11.2025 |
| # 50 | Ограждение территории. Система охранного освещения | 1632-2021-8.6-ЭН | 24.11.2025 | 15.01.2026 |