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	№
п/п
	№ пункта проекта договора
	Исходная формулировка пункта проекта договора
	Предлагаемая формулировка пункта проекта договора
	Примечание, 
обоснование

	1. 
	2.1
2.2

	2.1. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. В случае не перечисления Заказчиком аванса Подрядчику в связи с непредставлением Подрядчиком документов, необходимых для его выплаты, сроки начала Работ не переносятся.
Срок окончания выполнения Работ - не более 40 календарных дней с даты заключения Договора.
Сроки окончания выполнения отдельных видов Работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 3).
2.2. Дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ. 

	
	

	2. 
	2.3
	2.3. Устранение Подрядчиком замечаний и любых недостатков/дефектов в выполняемых Работах, в том числе, если Работы по устранению таких дефектов выполняются по письменному указанию Заказчика, не являются основанием для продления сроков выполнения Работ и/или для пересмотра цены Договора и/или стоимости Работ. Далее по тексту договора понятия «недостатки» и «дефекты» используются сторонами как имеющие одинаковое значение независимо от того, упоминаются ли они вместе или используется только одно из них. 
Никакие задержки и нарушения сроков в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчиком о продлении срока выполнения Работ, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, а также задержек, возникших по вине Заказчика.

	2.3. Устранение Подрядчиком замечаний и любых недостатков/дефектов в выполняемых Работах, в том числе, если Работы по устранению таких дефектов выполняются по письменному указанию Заказчика, не являются основанием для продления сроков выполнения Работ и/или для пересмотра цены Договора и/или стоимости Работ. Далее по тексту договора понятия «недостатки» и «дефекты» используются сторонами как имеющие одинаковое значение независимо от того, упоминаются ли они вместе или используется только одно из них. 
Никакие задержки и нарушения сроков в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчиком о продлении срока выполнения Работ, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, задержек, возникших по вине Заказчика, а также обстоятельств, оговоренных в п.15.2.1.

	
















Договор дополнен пунктом 15.2.1

	3. 
	3.5.
	3.5. Стоимость Работ, согласованная Сторонами в смете, подлежит уменьшению в соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ в случае, если фактические расходы Подрядчика и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, принятых Заказчиком, оказались меньше указанных в согласованной Сторонами смете (в том числе вследствие экономии Подрядчика, которая распределяется в пользу Заказчика в полном объеме, а также уменьшения стоимости Работ за счет неиспользования резерва средств на непредвиденные работы и затраты, уменьшения прочих затрат Подрядчика, уменьшения фактически выполненного объема Работ и т.п.). 

	3.5. Стоимость Работ, согласованная Сторонами в смете, подлежит уменьшению в соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ в случае, если стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, принятых Заказчиком, оказались меньше указанных в согласованной Сторонами смете.

	

	4. 
	4.3.
	4.3. Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

	4.3. Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, а также для иных платежей, необходимых для исполнения Договора, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

	

	5. 
	4.5.
	4.5. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по Договору осуществляется ежемесячно в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), комплекта исполнительной документации, заполненных журналов формы КС-6, отчета о расходе материалов Подрядчика в строительстве по форме М-29 в случае предоставление давальческого материала, иных документов, предусмотренных п. 12.4, п.12.5 Технического Задания.
Ежемесячная стоимость, подлежащая оплате Подрядчику, определяется Сторонами исходя из фактически выполненного объема Работ, указанного в Актах о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) с удержанием денежных средств в размере 10% от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа.

	4.5. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по Договору осуществляется ежемесячно в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), комплекта исполнительной документации, заполненных журналов формы КС-6, отчета о расходе материалов Подрядчика в строительстве по форме М-29 в случае предоставление давальческого материала, иных документов, предусмотренных п. 12.4, п.12.5 Технического Задания.
Ежемесячная стоимость, подлежащая оплате Подрядчику, определяется Сторонами исходя из фактически выполненного объема Работ, указанного в Актах о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа.

	

	6. 
	4.6.
	          4.6. Размер аванса, вычитаемого из каждого платежа за выполненные Работы, составляет ____%     от стоимости выполненных за месяц Работ.
Гарантийное удержание в размере 10% от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.

	4.6. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.

Гарантийное удержание в размере 5% от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.

	

	7. 
	4.7.
	4.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора путем письменного уведомления Подрядчика провести зачет неотработанных (неосвоенных), использованных не по целевому назначению авансовых платежей или авансовых платежей, по которым Подрядчиком неисполнены/частично неисполнены/несвоевременно исполнены обязательства, предусмотренные п. 4.5 Договора, в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (Приложение №2), до полного погашения авансовых платежей.

	4.7. Стороны вправе по соглашению провести зачет неотработанных (неосвоенных), использованных не по целевому назначению авансовых платежей или авансовых платежей, по которым Подрядчиком неисполнены/частично неисполнены/несвоевременно исполнены обязательства, предусмотренные п. 4.3 Договора, в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (Приложение №2), до полного погашения авансовых платежей.

	Некорректная ссылка на пункт 4.5. Должна быть ссылка на пункт, который начинает со слов: «Подрядчик обязан вести учет расходования авансовых средств и на ежемесячной основе предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансовых средств по форме….», но такого пункта в договоре нет.
Предложена альтернатива – ссылка на п.4.3

	8. 
	4.8
	4.8. Если Заказчик, работающий по 223-ФЗ, заключил договор с Подрядчиком из числа СМСП, то в течение 7 рабочих дней после подписания с обеих Сторон без замечаний Акта приема передачи выполненных Работ по Объекту по форме №КС-11 Заказчик производит окончательную оплату Работ по Договору.
Если Заказчик, работающий по 223-ФЗ, заключил договор с Подрядчиком не из числа СМСП, то в течение 10 рабочих дней после подписания с обеих Сторон Акта приема-передачи выполеннных Работ по Объекту (Приложение №2) без замечаний Заказчик производит окончательную оплату Работ по Договору. 

	Исключить
	Не применимо
Конкурс проводится не по 223-ФЗ
Требований про СМСП не установлено

	9. 
	5.2.
	5.2. Срок окончания действия Независимой гарантии банка должен заканчиваться не ранее истечения 60 календарных дней от даты подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (Приложение №2). 

	5.2. Срок окончания действия Независимой гарантии банка должен заканчиваться не ранее истечения 45 (сорока пяти) календарных дней от даты подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (Приложение №2). 
	

	10. 
	5.4.
	5.4. Если Заказчик, работающий по 223-ФЗ, заключил договор с Подрядчиком не из числа СМСП, то Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком банк-эмитент Независимой гарантии и ее содержание в письменном виде.  Банк-эмитент должен иметь текущий российский рейтинг от российского агентства не ниже ВВВ-по российской шкале (Приемлемыми банками-эмитентами являются: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), либо иной банк по согласованию с Заказчиком.)

	Исключить
	Не применимо
Конкурс проводится не по 223-ФЗ
Требований про СМСП не установлено



	11. 
	5.5.
	5.5. Если Заказчик, работающий по 223-ФЗ, заключил договор с Подрядчиком из числа СМСП, то независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Независимая гарантия должна содержать:
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

	Исключить
	Не применимо
Конкурс проводится не по 223-ФЗ
Требований про СМСП не установлено


	12. 
	5.6.
	5.6. В случае отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо истечения срока действия независимой гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей независимая гарантия должна быть переоформлена Подрядчиком в установленном Заказчиком порядке на новый срок, покрывающий согласованный сторонами новый срок выполнения работ и покрывающий не менее чем 60 календарных дней от даты подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (Приложение №2) и (или) на новую сумму, не менее 100% (сто процентов) непогашенных авансовых платежей. 
В случае изменения срока выполнения Работ или продления Гарантийного срока по вине Заказчика, продление действия независимых банковских гарантий производится Подрядчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действующей гарантии, за свой счет, с последующим возмещением данных затрат Заказчиком. В случае изменения срока выполнения Работ или продления Гарантийного срока по причинам, независящим от Сторон (например, обстоятельства непреодолимой силы), расходы по продлению независимых банковских гарантий на соответствующий срок несет Подрядчик без последующего их возмещения Заказчиком.
В случае непродления / непредоставления новой банковской гарантии Подрядчик обязан осуществить возврат авансового платежа в день, когда до истечения срока банковской гарантии остается менее 40 (сорока) рабочих дней, в противном случае Заказчик имеет право обратиться в банк с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по действующей банковской гарантии.

	5.6. В случае отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо истечения срока действия независимой гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей независимая гарантия должна быть переоформлена Подрядчиком в установленном Заказчиком порядке на новый срок, покрывающий согласованный сторонами новый срок выполнения работ и покрывающий не менее чем 45 (сорок пять)  календарных дней от даты подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (Приложение №2) и (или) на новую и (или) на новую сумму, не менее 100% (сто процентов) непогашенных авансовых платежей.
В случае изменения срока выполнения Работ или продления Гарантийного срока по вине Заказчика, продление действия независимых банковских гарантий производится Подрядчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действующей гарантии, за свой счет, с последующим возмещением данных затрат Заказчиком. В случае изменения срока выполнения Работ или продления Гарантийного срока по причинам, независящим от Сторон (например, обстоятельства непреодолимой силы), расходы по продлению независимых банковских гарантий на соответствующий срок несет Подрядчик без последующего их возмещения Заказчиком.
В случае непродления / непредоставления новой банковской гарантии Подрядчик обязан осуществить возврат авансового платежа в день, когда до истечения срока банковской гарантии остается менее 25 (двадцати пяти) рабочих дней, в противном случае Заказчик имеет право обратиться в банк с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по действующей банковской гарантии.

	

	13. 
	5.8.
	5.8. По соглашению Сторон сумма обеспечения по независимой гарантии банка может быть уменьшена пропорционально стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ. В этом случае ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Подрядчику в момент предоставления им новой банковской гарантии на согласованную Сторонами сумму.

	5.8. По соглашению Сторон сумма обеспечения по независимой гарантии банка может быть уменьшена пропорционально стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ. В этом случае Подрядчик предоставляет соответствующее изменение к ранее предоставленной банковской гарантии.


	Как правило, банки не перевыпускают гарантию, а выдают изменение к ней

	14. 
	7.1.26
	7.1.26. Подрядчик обязуется выполнить Работы с привлечением субподрядных организаций из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	Исключить
	Не применимо
Конкурс проводится не по 223-ФЗ
Требований про СМСП не установлено

	15. 
	7.1.27
	7.1.27. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика  - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

	Исключить
	Не применимо
Конкурс проводится не по 223-ФЗ
Требований про СМСП не установлено

	16. 
	7.1.28
	7.1.28. При заключении договоров с субподрядными организациями в соответствии с п. 7.1.26 Договора Подрядчик обязуется включить в такие договоры следующие условия, дополнительно к указанным в п. 7.1.24 Договора: 
- все работы субподрядчик обязан выполнить лично, без привлечения новых субсубподрядчиков;
Срок оплаты выполненных работ по Договору (отдельному этапу Договора), заключенному Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по Договору (отдельному этапу Договора).

	Исключить
	

	17. 
	7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
	Отсутствует в редакции Заказчики
	Дополнить обязанности Заказчика:

7.2.4. При передаче Подрядчику строительной площадки освободить строительную площадку от имущества, наличие которого может препятствовать выполнению Работ Подрядчиком.
7.2.5. Предоставить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения (в случае наличия технической возможности у Заказчика). 
7.2.6. Обеспечить допуск на территорию строительства персонала и строительной техники Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, в выходные, праздничные дни и ночные часы. 
7.2.7. Предоставлять технологические окна в деятельности предприятия для осуществления работ по Договору
7.2.8. Исполнять предписания/требования контролирующих и надзорных органов, связанных с Договором и производством Работ, если они прямо адресованы Заказчику

	

	18. 
	7.3.
	Отсутствует в редакции Заказчики
	Дополнить:

7.3. Подрядчик вправе:
7.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
7.3.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, а также при выполнении предписаний/требований контролирующих и надзорных органов.
7.3.3. Подрядчик вправе сдавать, а Заказчик вправе принимать выполненные работы до 2 (двух)  и более раз в месяц.
7.3.4. В случае объективной технической невозможности выполнения работ в соответствии с Рабочей документацией, Подрядчик имеет право предложить и согласовать с Заказчиком альтернативное решение по выполнению работ / поставке материалов, не ухудшающее результат выполнения работ. Данные работы должны быть отражены в ППР. В случае изменения стоимости таких работ относительно работ, отраженных в Рабочей документации, стоимость может быть пересмотрена в рамках Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

	

	19. 
	9.3
	9.3. Подрядчик обязан представлять Заказчику акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 с учетом стоимости материалов, доставки их на приобъектный склад и заготовительно-складских расходов, путевых листов по фактической работе механизмов и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 до 25 числа каждого месяца. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает предоставленные документы, либо дает письменный мотивированный отказ (претензию). 

	9.3. Подрядчик обязан представлять Заказчику акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 с учетом стоимости материалов, доставки их на приобъектный склад и заготовительно-складских расходов, путевых листов по фактической работе механизмов и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 до 25 числа каждого месяца. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает предоставленные документы, либо дает письменный мотивированный отказ (претензию). 
Не подписание Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, без непредставления Заказчиком мотивированного отказа в подписании Актов, рассматривается как приемка Заказчиком результата Работ, но не лишает Заказчика прав на предъявление соответствующих требований к Подрядчику в случае обнаружения некачественно выполненных работ.

	

	20. 
	11.3
	11.3. Для получения необходимой информации (документов) Заказчик направляет запрос в адрес Подрядчика по электронной почте: ______. Данный запрос может быть продублирован посредством письма с уведомлением, либо вручен под расписку на бумажном носителе по месту нахождения Подрядчика.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к запрашиваемым документам и информации в течение 1 рабочего дня с момента получения Подрядчиком соответствующего запроса. 

	11.3. Для получения необходимой информации (документов) Заказчик направляет запрос в адрес Подрядчика по электронной почте: ______. Данный запрос может быть продублирован посредством письма с уведомлением, либо вручен под расписку на бумажном носителе по месту нахождения Подрядчика.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к запрашиваемым документам и информации в течение 3 (трех)  рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующего запроса. 

	

	21. 
	14.3
14.3.1. – 14.3.8
	14.3. За нарушение договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:
14.3.1. за нарушение установленных сроков выполнения Работ (сроков начала и окончания) более чем на 10 календарных дней неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки;

14.3.2. за нарушение срока начала и/или окончания выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ (Приложение №3) – неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки;


14.3.3. за нарушение срока устранения дефектов в Работах против сроков, предусмотренных актом Сторон, если такой акт был подписан Сторонами, или в случае неявки Подрядчика или отказа от подписания такого акта против сроков, установленных односторонним актом, - неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки; 
14.3.4. в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
14.3.5. за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора, о приведении Объекта и строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренных пунктом 7.1.10 Договора, штраф в размере 1% от Стоимости Работ по Договору.
14.3.6. в случае использования не по целевому назначению согласно п. 4.3 Договора авансовых платежей, перечисленных Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в двойном размере суммы авансовых платежей, использованных не по целевому назначению. 
14.3.7. за нарушение срока возврата аванса, предусмотренного п. 4.4 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременного возвращенного аванса за каждый день просрочки возврата.

14.3.8. в случае не предоставления исполнительной документации, предусмотренной п. 9.5 Договора в сроки, предусмотренные Договором – штрафная неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай не предоставления.

	14.3. За нарушение договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:
14.3.1. за нарушение установленных сроков выполнения Работ (сроков начала и окончания) более чем на 10 календарных дней неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору;
14.3.2. за нарушение срока начала и/или окончания выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ (Приложение №3) – неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен;
14.3.3. за нарушение срока устранения дефектов в Работах против сроков, предусмотренных актом Сторон, если такой акт был подписан Сторонами, или в случае неявки Подрядчика или отказа от подписания такого акта против сроков, установленных односторонним актом, - неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора; 
14.3.4. в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
14.3.5. за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора, о приведении Объекта и строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренных пунктом 7.1.10 Договора, штраф в размере 1% от Стоимости Работ по Договору.
14.3.6. в случае использования не по целевому назначению согласно п. 4.3 Договора авансовых платежей, перечисленных Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в двойном размере суммы авансовых платежей, использованных не по целевому назначению. 
14.3.7. за нарушение срока возврата аванса, предусмотренного п. 4.4 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно возвращенного аванса за каждый день просрочки возврата, но не более 10% от суммы несвоевременно возвращенного аванса;
14.3.8. в случае не предоставления исполнительной документации, предусмотренной п. 9.5 Договора в сроки, предусмотренные Договором – штрафная неустойка в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай не предоставления.


	


	22. 
	14.7
	14.7. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ в установленный в соответствии с условиями Договора срок, который не может превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока, Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) Объекту и за причинение в связи с этими недостатками вреда третьим лицам, а также Подрядчик лишается права получения окончательного расчета (оплаты) по Договору. 

	14.7. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ в установленный в соответствии с условиями Договора срок, который не может превышать 20 (Двадцать) календарных дней. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока, Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) Объекту и за причинение в связи с этими недостатками вреда третьим лицам, а также Подрядчик лишается права получения окончательного расчета (оплаты) по Договору. 

	

	23. 
	14.8
	14.8.В случае, если:
- Подрядчик привлечет для выполнения Работ субподрядчика, в отношении которого Заказчик направил возражения о несоответствии его требованиям, указанным в п. 7.1.19.1 Договора и/или об отсутствии документов, указанных в п. 7.1.19.2 Договора (либо недостоверности указанных в них сведений);
- Подрядчик нарушит п. 7.1.23, п. 7.1.24, п. 7.1.25 Договора;
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100% от стоимости Работ, к выполнению которых был привлечен субподрядчик.
Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком требования об его оплате. В случае нарушения срока по уплате штрафа Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора путем письменного уведомления Подрядчика провести зачет штрафа в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта приема-передачи выполненных работ по Объекту (Приложение №2)   .

	Исключить
	

	24. 
	14.11
	14.11. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, Заказчик вправе приостановить оплату Работ по Договору до момента получения надлежащего обеспечения исполнения обязательств, а также потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,05 % от суммы аванса, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств, а также имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику и потребовать возмещения убытков (пункт применяется, если по Договору предусмотрен авансирование с предоставлением Банковской гарантии).

	14.11. В случае непредставления Подрядчиком продления обеспечения исполнения обязательств в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, Заказчик вправе приостановить оплату Работ по Договору до момента получения надлежащего обеспечения исполнения обязательств, а также потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,05 % от суммы аванса, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств, а также имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику и потребовать возмещения убытков (пункт применяется, если по Договору предусмотрен авансирование с предоставлением Банковской гарантии).

	

	25. 
	14.13
	14.13. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, пени, штрафа, в счет уплаты любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Подрядчику, письменно уведомив об этом Подрядчика.


	14.13. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, пени, штрафа, в счет уплаты любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Подрядчику, письменно уведомив об этом Подрядчика. Указанный в настоящем пункте зачет допускается при условии, что Заказчик направил Подрядчику претензию с требованием об уплате соответствующих сумм и указал разумный срок для их добровольного погашения, а Подрядчик в установленный срок не исполнил данное требование либо не оспорил его в письменной форме.

	

	26. 
	14.16.
	14.16. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности выполнить Работы с привлечением субподрядных организаций из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

	Исключить
	

	27. 
	15.2
	15.2. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

	15.2. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2.1. К обстоятельствам, при которых Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ, в том числе относятся, не ограничиваясь:
1) непредоставление площадки строительства;
2) наличие замечаний к переданной строительной площадке, способных повлиять на результаты выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором;
3) задержка с передачей фронта работ (неосвобождение складов, помещений, участков от имущества Заказчика или третьих лиц, которое может препятствовать выполнению работ);
4) внесение каких-либо изменений в Техническую документацию, в том числе Проектную документацию, по инициативе Заказчика или третьих лиц;
5) задержка сроков поставки давальческих материалов со стороны Заказчика;
6) непригодность или недоброкачественность предоставленных Заказчиком материалов;
7) задержка сроков выплаты аванса и оплаты выполненных работ при своевременном предоставлении счетов со стороны Подрядчика;
8) наличие необходимых дополнительных объемов работ, не предусмотренных Проектной / Рабочей документацией и Договором и предшествующих выполнению работ по Договору;
9) наличие работ, которые выполняются на территории Строительной площадки третьими лицами и которые могут препятствовать выполнению работ по данному Договору;
10) непредоставление технологических окон в деятельности предприятия для осуществления работ;
11) непредоставление доступа на территорию строительства персонала и строительной техники Подрядчика в выходные, праздничные дни и ночные часы при условии оформленного без нарушений допуска;
12) повреждение и/или разрушение Объекта, следствием которых является невозможность осуществления Работ Подрядчиком, по причинам, не зависящим от воли и вины Подрядчика;
13) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
14) отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ; 
15) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

	

	28. 
	21.3
	21.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства Работ), влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. 
- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
- привлечения Подрядчиком для выполнения Работ субподрядчика, в отношении которого Заказчик направил возражения о несоответствии его требованиям, указанным в п. 7.1.19.1 Договора и/или об отсутствии документов, указанных в п. 7.1.19.2 Договора либо недостоверности указанных в них сведений;
- привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного персонала;
- нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных в Договоре.
- исключения Подрядчика из СРО 
	21.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;



- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства Работ), влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. 
- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;







- привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного персонала;
- нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных в Договоре.
- исключения Подрядчика из СРО 
	

	29. 
	21.4
	21.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 90 (девяносто) календарных дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;
- внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;

	21.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (тридцать) календарных дней;
- внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;
- Заказчик бездействует в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней, не принимая никаких мер для решения вопросов и обстоятельств, критически влияющих на возможность выполнения и результат работ по Договору;
- в случае, если не будут соблюдены или не будут выполнены или не будут действительны (полностью или в любой их части, или хотя бы в части любого из них) Заверения об обстоятельствах, указанные в разделе 18 Договора;
- в случае, если в отношении Заказчика начаты процедуры несостоятельности (банкротства) и/или поданы заявления о признании Заказчика банкротом любыми лицами, в том числе самими Заказчиком;
- в случае инициирования процедуры реорганизации и (или) ликвидации Заказчика.

	

	30. 
	21.7
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить:
21.7 В случае расторжения договора по условиям пункта 21.4 Заказчик возмещает Подрядчику убытки, в том числе реальный ущерб, включая фактически понесенные и подтвержденные затраты. Упущенная выгода Заказчиком не возмещается.
	

	31. 
	22.3
	22.3. Любое уведомление по настоящему Договору, за исключением указанного в п.11.4 настоящего Договора, дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным данным на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

	22.3. Юридически значимые уведомления по настоящему Договору (уведомления о неисполнении обязательств, претензионные уведомления, уведомления о расторжении договора, уведомления о наступлении форс-мажора, уведомления об изменении реквизитов) даются в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным данным на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

	

	32. 
	22.9
	22.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:
Приложение №1 Техническое задание 
Приложение №2 Форма Акта приема-передачи результата выполненных работ (прикладывается, если применимо)
Приложение № 3 – Календарный график производства работ
Приложение № 4 – Требования Заказчика в области производственной безопасности 


Приложение № 5 – Требования пропускного и внутриобъектового режимов на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском порту Усть-Луга. 
Приложение № 5.1. - Обязательства Подрядчика в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Приложение № 6 – Форма суточно-месячного графика производства работ
Приложение № 7 – Соглашение об электронном документообороте
Приложение № 8 – Ведомость замечаний, дефектов и недоделок
Приложение № 9 – Образец оформления обращения на пропуск. 

	22.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:
Приложение №1 Техническое задание 
Приложение №2 Форма Акта приема-передачи результата выполненных работ (прикладывается, если применимо)
Приложение № 3 – Календарный график производства работ
Приложение № 4 – Требования Заказчика в области производственной безопасности 
Приложение № 4.1 - «Золотые правила безопасности»

Приложение № 5 – Требования пропускного и внутриобъектового режимов на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском порту Усть-Луга. 
Приложение № 5.1. - Обязательства Подрядчика в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Приложение № 6 – Форма суточно-месячного графика производства работ
Приложение № 7 – Соглашение об электронном документообороте
Приложение № 8 – Ведомость замечаний, дефектов и недоделок
Приложение № 9 – Образец оформления обращения на пропуск. 

	

	33. 
	Приложение №4
Таблица 1
П.44
	Требования Заказчика в области производственной безопасности

Таблица 1

Перечень нарушений в области производственной безопасности, выявление которых влечет безусловное наложение штрафных санкций

П.44 Нарушение «Золотые правила безопасности»

500, но не более суммы договора. При повторном нарушении Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора

	








Включить в перечень приложений «Золотые правила безопасности» и приложить к договору.
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________________	Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
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