## Sheet1
Объект | Этап | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дн)
Склад №1 | Подготовка площадки и мобилизация | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 6
Склад №1 | Геодезическая разбивка | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
Склад №1 | Монтаж рельсов Зона 1 | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 10
Склад №1 | Монтаж рельсов Зона 2 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 10
Склад №1 | Монтаж рельсов Зона 3 | 2025-08-30 | 2025-09-08 | 10
Склад №1 | Монтаж рельсов Зона 4 и контроль | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 7
Склад №1 | Исполнительная документация и сдача | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 3
Склад №2 | Геодезическая разбивка | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2
Склад №2 | Монтаж рельсов Зона 1 | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 15
Склад №2 | Монтаж рельсов Зона 2 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 15
Склад №2 | Монтаж рельсов Зона 3 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 15
Склад №2 | Зона 4, контроль и сдача | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 5
100