## Лист2
Подкрановые пути Усть-Луга
№№ пп | Наименование затрат | ед. измер. | Кол-во по объекту | Стоимость за ед. | Размер затрат по объекту | Примечание
1 | Заработная плата работников, в том числе по специальностям: | чел.день
1.1 | монтажник | чел.день | 960 | 6300 | 6048000 | 16 чел.*60 дней
1.2 | мастер | чел.день | 120 | 7650 | 918000 | 2 * 60 дней
1.4 | геодезист | чел.день | 60 | 7650 | 459000 | 1 * 60 дней
1.7 | Руководитель работ | чел.день | 60 | 8550 | 513000
2 | Заработная плата инженеров ПТО | чел.день | 40 | 7650 | 306000 | 2 * 20 дней
3 | Резерв на ежегодный отпуск (2,33 дн. за месяц работы) | руб. |  |  | 403956 |  | 8244000
4 | "Зарплатные"налоги 43,7% | руб. |  |  | 3602628
5 | Дополнительный строительный инструмент и оборудование | руб. |  |  | 300000
6 | Устройство временного городка и пр. ВЗИС | руб. | 1 | 520000 | 520000 | 3 бытовки
8 | Расходные материалы (свёрла, электроды, круги и пр.) | руб. |  |  | 400000
11 | Аренда техники, в т.ч. | руб.
11.1 | Вилочный погрузчик | маш/смена | 80 | 30000 | 2400000 | 2 ед. по 40 дней
11.2 | доставка погрузчика | маш/смена | 2 | 40000 | 80000
11.3 | Манипулятор (автокран) | маш/смена | 20 | 32000 | 640000
12 | Оплата услуг связи, канцелярские принадлежности, Интернет, туалет, вода | руб. | 2 | 100000 | 200000
13 | Расходы на ГСМ | руб. |  |  | 150000
14 | Проживание, питание и проезд персонала | месяц | 1200 | 1600 | 1920000
15 | Расходы на оплату труда управления (директор, гл.инженер, МТО, отдел бухгалтерского учета и отчетности, управление персоналом) | руб. |  |  | 824400 | 10% от ФОТ
16 | "Зарплатные"налоги 43,7% | руб. |  |  | 360262.8
| Итого затрат по расчёту: |  |  |  | 20045246.8
| Непредвиденные расходы (5%) | руб. |  |  | 1002262.34
| Административно-хозяйственные расходы 3% | руб. |  |  | 601357.404
| Итого затрат: |  |  |  | 21648866.544