## справка
№ п\п | Наименование конкурса | выполнение работ по погружению и извлечению шпунтового ограждения котлована емкости проливов Холодильной установки на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом Порту Усть-Луга. Перевалка аммиака»
1 | Сведения о НМЦ | нет
2 | Виды работ | Этап № 1 1. Мобилизация/ Демобилизация техники для выполнения работ (буровая установка с оборудованием, кран с вибропогружателем) – 1 услуга 2. Лидерное бурение 127 скважин глубиной 11 метров – 1397 п.м; 3. Погружение шпунта Z-образного типа ZZ36-700 длиной 12м – 54 шт.; 4. Погружение шпунта Корытного типа ZU22 длиной 12м – 17 шт.; 5. Монтаж разгрузочного пояса – 10 т; Этап № 2 6. Извлечение шпунта Z-образного типа ZZ36-700 длиной 12м – 54 шт.; 7. Извлечение шпунта Корытного типа ZU22 длиной 12м – 17 шт.; 8. Демонтаж разгрузочного пояса – 10 т; 9. Мобилизация кран с вибропогружателем/ демобилизация ¬– 1 услуга.
3 | Наличие смет | нет (шпунт давальческий)
4 | Наличие РД | нет
5 | Срок производства работ | Этап 1 (Погружение зона Аммиак) 15 календарных дней с даты заключения договора Этап 2 (Извлечение зона Аммиак) Окончание работ – 15 календарных дней с даты завершения 1 этапа