## 07.08.2025
ЗАЯВКА на получение давальческих ТМЦ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Терминал по перевалке минеральных удобрений» в МТП Усть-Луга. Конвейерная Галерея №3.
| Организация (подрядчик) | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Основание (договор) | №314-25/104
| Дата | 22.05.2025г.
| ФИО ответственного | Шевчук К.А. | Номер и дата доверенности
№ п/п | Наименование РД | Номенклатурный номер в SAP | Наименование материала, оборудования | Тип, марка, ГОСТ (либо ОЛ) | Ед. изм. | Кол-во (затребованное) | Ед. изм. | Кол-во (фактически выданное)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б1-1 | ГОСТ 57837-2017 | шт | 1 | шт
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б8-1 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 1 | шт
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Колонна 1К2-1 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 1 | шт
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Колонна 1К2-3 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 1 | шт
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б2-1 | ГОСТ 57837-2017 | шт | 1 | шт
6 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б8-3 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 1 | шт
7 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б1-3 | ГОСТ 57837-2017 | шт | 1 | шт
8 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б8-4 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 1 | шт
9 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Колонна 1К2-2 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 2 | шт
10 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б1-4 | ГОСТ 57837-2017 | шт | 1 | шт
11 | 1632-2021-2.1.3-КМ |  | Балка 1Б8-5 | ГОСТ 19903-2015 | шт | 1 | шт
Номенклатура и количество затребованного материала соответствует РД и Договору:
Ответственный от тех.блока
Главный инженер проектов
|  | Выдал (кладовщик) |  |  | дата
|  | Получил |  |  | дата

## СОЭКС
№ | Марка | Наименование | Шифр | Кол-во | ОВ | Масса по ОВ (общая) | Площадь по ОВ (общая) | Дата отгрузки | Дата прибытия (фактическая)
6 | 1К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 2-1506-25 | 1779.2 | 22.16 | 2025-06-15 | 2025-06-16
8 | 1К2-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 2-1506-25 | 1786.1 | 22.29 | 2025-06-15 | 2025-06-16
23 | 1Б1-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-1806-25 | 4542.9 | 57.95 | 2025-06-18 | 2025-06-19
36 | 1Б8-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-2306-25 | 3785.1 | 45.83 | 2025-06-23 | 2025-06-23
38 | 1Б8-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-2406-25 | 3796.9 | 46.04 | 2025-06-24 | 2025-06-24
45 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | ОВ 2-2406-25 | 3529.4 | 43.62 | 2025-06-24 | 2025-06-25
48 | 1Б1-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 3-2406-25 | 4536 | 57.33 | 2025-06-24 | 2025-06-25
68 | 1Б1-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-3006-25 | 4551.2 | 57.72 | 2025-06-30 | 2025-07-01
71 | 1Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-3006-25 | 4416.3 | 55.45 | 2025-06-30 | 2025-07-01
72 | 1Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-0107-25 | 3763.7 | 45.26 | 2025-07-01 | 2025-07-02
73 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | ОВ 1-0107-25 | 3763.7 | 45.26 | 2025-07-01 | 2025-07-02
[5 empty] | ИТОГО, тн: | 40.2505