## 1 оч
Ведомость отправочных марок | [5 empty] | Смотированно | Найдено | Не найдено | Примечание
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг
2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455 |  | 10
3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694 | 1 | 2 | 1 | Предположительно находилось в Выборге-2шт.. При инвентаризации не индентифицировали
116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6 |  |  | 2 | Нужно перебирать Выборг
200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213 |  |  | 2 | Нужно перебирать Выборг
209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4 |  |  | 2 | Нужно перебирать Выборг
210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354 |  | 1 | 1 | Нужно перебирать Выборг
222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470 |  | 4 | 3 | Нужно перебирать Выборг
281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2 |  |  | 1 | Нужно перебирать Выборг
306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6 |  |  | 2 | Нужно перебирать Выборг
315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8 |  | 1 | 1 | Нужно перебирать Выборг
318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6 |  |  | 2 | Нужно перебирать Выборг
326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6 |  |  | 2 | Нужно перебирать Выборг
441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379 | 1 |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге-2шт.. При инвентаризации не индентифицировали
451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5 | 3 | 1 | 1 | Предположительно находилось в Выборге-1шт.. При инвентаризации не индентифицировали
453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862 | 2 | 3 | 2 | Привёз ВЗМК 5 шт., ни в СОЭКСе ни в Выборге их не было.
455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2 |  |  | 1 | Ни в ВЗМК, ни в СОЭКСе ни в Выборге её не было.
460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8 |  | 1 | 1 | Привёз ВЗМК 1 шт., ни в СОЭКСе ни в Выборге их не было.
479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4 |  | 1 | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали. 1 шт. привёз ВЗМК
483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 |  | 1 | 1 | Привезли с Выборга. Больше нигде не делали.
486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | 1 |  | 1 | Привёз СОЭКС, ни в Выборге ни в ВЗМК нету.
502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5 |  |  | 1 | Ни в ВЗМК, ни в СОЭКСе ни в Выборге её не было.
503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4 |  | 2 | 1 | В списках Выборга её не было, а нашли 2 шт., перепроверить нужно
504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге-1шт.. При инвентаризации не индентифицировали
506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге-1шт.. При инвентаризации не индентифицировали
508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 |  |  | 18 | Предположительно находилось в Выборге-18шт.. При инвентаризации не индентифицировали
512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8 |  | 1 | 1 | Предположительно находилось в Выборге-2шт.. При инвентаризации нашли 1 шт.
516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351 |  | 5 | 5 | Предположительно находилось в Выборге-10шт.. При инвентаризации нашли 5 шт.
517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321 | 4 |  | 6 | Предположительно находилось в Выборге-10шт.. При инвентаризации нашли 1 шт.
518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956 | 2 |  | 2 | Предположительно находилось в Выборге-4шт.. При инвентаризации нашли 1 шт.
524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 |  |  | 2 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 |  |  | 14 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 |  |  | 2 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 |  |  | 12 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 |  |  | 12 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали
564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 |  |  | 1 | Предположительно находилось в Выборге. При инвентаризации не индентифицировали