## Sheet1
№ п/п | Документ | Срок предоставления / Периодичность
1 | Детализированный Календарно-сетевой график 3 уровня | Неделя 1-2
2 | Суточно-месячный график и План мобилизации персонала, ИТР, механизмов и техники | Неделя 2-3, далее ежемесячно
3 | Проект производства работ (ППР) | До начала соответствующих работ (примерно Неделя 3-4)
4 | Проект производства сварочных работ (ППСР) | До начала сварочных работ (примерно Неделя 4+)
5 | Проект производства геодезических работ (ППГР) | До начала геодезических работ (примерно Неделя 4+)
6 | Локально-сметные расчёты | Неделя 1-2
7 | Отчет о расходовании давальческого материала | С момента начала работ, далее ежемесячно
8 | Исполнительная документация | С момента начала работ, ежемесячно и при итоговой приёмке
9 | План-график обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием | С начала работ — еженедельно
10 | Лист производственного анализа | С начала работ — ежедневно
11 | Программа и методика предпусковых и пусковых испытаний | Перед началом испытаний (примерно последняя стадия работ)
12 | Общий журнал работ | С начала и до окончания работ — ежедневно
13 | Специальные журналы по видам работ | В процессе соответствующих видов работ
14 | Чек-лист по организационным и квалификационным требованиям (подтверждающие документы) | Неделя 1-2
15 | Ведомость ознакомления работников с локальными актами Заказчика | До получения пропусков (Неделя 1-2)
16 | Документы для оформления пропусков | Неделя 1
17 | Перечень субподрядчиков с приложением договоров и подтверждающих документов | За 10 раб. дней до начала соответствующих работ субподрядчиков