## Sheet1
№ п/п | Раздел | Действие | Пункт договора | Срок выполнения | Статус | Примечание
1 | Организационно-правовые требования | Подтверждение членства в СРО | 1.4, 7.1.35 | В течение 3 рабочих дней после заключения договора / при изменении членства
2 | Организационно-правовые требования | Уведомление Заказчика о назначении уполномоченных представителей | 7.1.36 | В течение 3 календарных дней после заключения договора
3 | Организационно-правовые требования | Назначение специалиста по ведению Календарно-сетевого графика и ресурсного планирования (КС и РП) | 7.1.36 | В течение 5 календарных дней после заключения договора
4 | Организационно-правовые требования | Передача копий документов, подтверждающих квалификационные требования, охрану труда, промбезопасность, экологическую безопасность | 7.1.32 | В течение 10 календарных дней после заключения договора
5 | Документы и графики | Передача локально-сметных расчётов | 3.1 | В течение 10 рабочих дней после заключения договора
6 | Документы и графики | Разработка и передача Детализированного Календарно-сетевого графика 3 уровня (Приложение №14) | 7.1.39 | В течение 10 календарных дней после заключения договора
7 | Документы и графики | Разработка и передача Суточно-месячного графика и плана мобилизации персонала и техники (Приложение №4, Приложение №21) | 7.1.41 | В течение 15 календарных дней после заключения договора
8 | Документы и графики | Передача перечня штатных должностей работников, заявок на пропуска с копиями паспортов и свидетельств на транспорт | 7.1.28 | В течение 5 рабочих дней после заключения договора
9 | Финансовые и страховые обязательства | При необходимости — предоставление банковской гарантии по авансовому платежу > 20 млн руб | 5.1 | В течение 20 календарных дней после заключения договора (если требуется гарантия)
10 | Финансовые и страховые обязательства | Заключение договора страхования (гибель/повреждение объекта, гражданская ответственность) | 9.1 | До начала работ
11 | Финансовые и страховые обязательства | Передача Заказчику копий страховых полисов | 9.1 | В течение 20 календарных дней после заключения договора + 3 дня после оплаты страховой премии
12 | Техническая документация | Получение Технической документации от Заказчика | 7.2.2 | В течение 5 рабочих дней после заключения договора
13 | Техническая документация | Проведение входного контроля Технической документации и направление замечаний (если есть) | 7.1.2 | В течение 15 календарных дней с момента получения Техдокументации
14 | Техническая документация | Разработка и согласование с Заказчиком ППР (Проект производства работ) | 13.8 | До начала соответствующих работ / по графику
15 | Техническая документация | Разработка и согласование ППСР (производство сварочных работ) | 13.8 | До начала соответствующих работ / по графику
16 | Техническая документация | Разработка и согласование ППГР (производство геодезических работ) | 13.8 | До начала соответствующих работ / по графику
17 | Инструктажи и допуски | Проведение вводного инструктажа по охране труда и безопасности для работников Подрядчика и субподрядчиков, оформление ведомости | 7.1.54 | До получения пропусков на территорию Заказчика
18 | Инструктажи и допуски | Ознакомление работников с требованиями пропускного и внутриобъектового режима, экологической безопасности | 7.1.54 | До получения пропусков на территорию Заказчика