Свидетельство СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» № П-044-024.5 от 06.10.2016 г.
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Свидетельство СРО НП «Изыскательские организации Северо-Запада» № И-011-049.5 от 14.01.2016 г.
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик –	ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА

Проектная документация

Раздел 6 «Проект организации строительства»

1632-2021-00-ПОС

Том 6

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1511-23 |  | 07.07.2023 |
| 2 | 2204-23 |  | 17.11.2023 |
| 3 | 123-24 |  | 09.02.2024 |

Свидетельство СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» № П-044-024.5 от 06.10.2016 г.
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Свидетельство СРО НП «Изыскательские организации Северо-Запада» № И-011-049.5 от 14.01.2016 г.
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик –	ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА

Проектная документация

Раздел 6 «Проект организации строительства»

1632-2021-00-ПОС

Том 6

| Генеральный директор |  | Р.Ю. Горгуца |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | А.И. Богун |

РАЗРАБОТАНО:

| Должность | Подпись | Дата | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела ПОС и смет |  |  | С.В. Караханова |
| Главный специалист |  |  | Д.Н. Изотов |

СОГЛАСОВАНО:

| Должность | Подпись | Дата | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист по выпуску проектов |  |  | В.А. Чернякова |

Оглавление

1	Введение	8

2	Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства	11

2.1	Климатические и гидрометеорологические условия участка строительства	12

2.1.1	Температура воздуха	12

2.1.2	Атмосферные осадки	13

2.1.3	Снежный покров	13

2.1.4	Ветер	13

2.2	Инженерно-геологические условия	14

2.3	Гидрогеологические условия	16

2.4	Гидрографические условия	16

2.4.1	Уровень моря	16

2.4.2	Волнение	17

2.4.3	Ледовый режим	17

2.4.4	Режим наносов	18

2.5	Сейсмичность	18

2.6	Подтопление территории	18

3	Оценка развитости транспортной инфраструктуры	19

4	Возможность использования местной рабочей силы и описание мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов	20

5	Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства	21

6	Особые условия проведения работ	22

7	Организационно-технологическая схема проведения работ	23

7.1	Общие положения	23

7.2	Организационный период строительства	24

7.3	Мобилизационный период строительства	24

7.4	Подготовительный период строительства	24

7.5	Оперативно-диспетчерское управление строительством	25

7.6	Состав и характеристика объектов строительства	26

7.6.1	Общие данные	26

7.7	Транспортная схема поставки материалов, изделий и конструкций	30

7.8	Потребность в основных строительных машинах и механизмах	31

8	Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством пследующих конструкций	32

9	Технологическая последовательность работ	34

9.1	Подготовка к строительству	34

9.2	Основной период строительства	34

9.2.1	Геодезическое обеспечение строительства	34

9.2.2	Ограждение территории	35

9.3	Описание организации рельефа вертикальной планировкой	36

9.4	Земляные работы	37

9.5	Устройство площадок для работы кранов на гусеничном ходу	41

9.6	Производство монтажных и погрузо-разгрузочных работ стреловыми кранами	41

9.7	Береговые здания и сооружения	42

9.7.1	Станция разгрузки вагонов с аспирацией, трансбордер	43

9.7.2	Тоннель	46

9.7.3	Крытые склады	47

9.7.4	Купольный склад	48

9.7.5	Ангар для хранения ТМЦ	50

9.7.6	Административно-бытовой корпус	51

9.7.7	Ремонтно-механическая мастерская	52

9.7.8	КПП №№1.. 3	54

9.7.9	КПП со спецпроходной	56

9.7.10	Фундаменты зданий и сооружений	57

9.7.11	Погружение буронабивных свай	58

9.7.12	Возведение металлических зданий	61

9.7.13	Возведение бетонных и железобетонных конструкции	69

9.7.14	Инженерные сети	75

9.7.15	Покрытия	79

9.7.16	Железнодорожные пути	79

10	Потребность строительства в кадрах, основных строительных механизмах, оборудовании, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, сжатом воздухе, топливе, кислороде, временных зданиях и сооружениях	81

10.1	Потребность строительства в рабочих кадрах	81

10.2	Потребность строительства в электрической энергии, воде и сжатом воздухе	82

10.2.1	Потребность в электроэнергии, кВ·А	82

10.2.2	Расчет потребности в воде	84

10.3	Водоотведение	87

10.4	Твердые бытовые отходы	89

10.5	Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях	90

11	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкци	92

11.1	Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки	92

11.2	Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций	93

11.3	Погрузо-разгрузочные работы	94

12	Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку конструкций и материалов	96

13	Мероприятия и проектные решения по охране труда	100

14	Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды	105

14.1	Объекты на суше	105

14.2	Мероприятия по пылеподавлению и пылеулавливанию	106

15	Строительный генеральный план	108

16	Проектные решения и мероприятия по охране объектов в период строительства	111

17	Проектные решения и мероприятия по реализации требований транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на этапе их строительства	112

18	Продолжительность строительства	114

19	Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и наденость таких зданий и сооружений	115

Приложения	116

Приложение А   Ситуационный план	117

Приложение Б   Расчет продолжительности строительства	119

Приложение В   Календарный план строительства	120

Приложение Г   Строительный генеральный план	123

Приложение Д   Расчет площади временных складских зданий и площадок	125

Приложение Е   Ведомость основных машин и механизмов по годам строительства	126

Приложение Ж   Водоотведение дождевых вод со строительной площадки	131

Приложение И   Транспортная схема поставки материалов, изделий и конструкций. Информация о потенциальных поставщиках камня, щебня и песка	133

Приложение К   Схема котлована глубиной до 3 м	143

Приложение Л   Технологическая карта по устройству опалубки для бетонирования монолитных перекрытий	144

Приложение М   Характеристика пункта мойки колес	186

Приложение Н   Котлован станции разгрузки вагонов (СРВ)	192

Н.1 – Расчетное обоснование ограждения котлована под устройство подземной части станции разгрузки вагонов (СРВ)	193

Н.2 – Схема ограждения котлована для устройства подземной части станции разгрузки вагонов	222

Н.3 – Защита котлована для устройства подземной части станции разгрузки вагонов (СРВ) от подземных вод	224

Приложение П   Письмо ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» о корректировке раздела № 6 проектной документации	228

Перечень таблиц:

Табл. 2.1 - Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха, абсолютный максимум и минимум температуры воздуха. ГМС Усть-Луга	12

Табл. 2.2 - Среднее количество осадков, мм. ГМС Усть-Луга	13

Табл. 2.3 - Средняя месячная и среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга, м/с	13

Табл. 2.4 - Категории грунтов по трудности разработки	15

Табл. 7.1 - Экспликация зданий и сооружений	27

Табл. 9.1 – Ведомость объемов земляных масс	37

Табл. 10.1 - Ведомость потребности в кадрах по годам строительства	81

Табл. 10.2 - 1 год строительства	82

Табл. 10.3 - 2 год строительства	83

Табл. 10.4 - 3 год строительства	84

Табл. 10.5 - Максимальная потребность строительства в электрической мощности, воде, топливе, кислороде и сжатом воздухе	86

Табл. 10.6 - Потребность в инвентарных зданиях санитарно-бытового назначения	91

Табл. 11.1 - Потребность в складских зданиях и площадках	93

Перечень рисунков:

Рис. 2.1 - Схема расположение проектируемого объекта	11

Рис. 3.1 - Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций	19

Рис. 7.1 – Местоположение Звеносборочной базы ПМС 29	30

Рис. 10.1 – Характеристики накопительных емкостей FloTenk-EN	88

Рис. 10.2 – Установка накопительных емкостей FloTenk-EN	88

Рис. 10.3 – сертификат соответствия на емкости стеклопластиковые торговой марки FloTenk	89

Введение

Проект организации строительства разработан на основании технического задания на проектирование по договору № 1632 от 06.2021 г. между ООО «Морстройтехнология» и ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга», с учетом требований «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), п.23 раздел 6.

Наименование объекта проектирования: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга» (далее – ТМУ). Береговые объекты терминала».

Стадия проектирования: Проектная документация стадии «П».

Застройщик, Заказчик: ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга (ООО «ЕТУ»).

Генеральная проектная организация (Генеральный проектировщик) – ООО «Морстройтехнология».

Источник финансирования: Средства Заказчика.

Проектом предусматривается строительство объектов, предназначенных для приёмки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфатных удобрений (далее АФУ), калийных удобрений.

Место расположения объекта: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1.

Вид строительства – новое строительство.

Режим работы перегрузочного комплекса – круглосуточный, круглогодичный, 2-х сменный.

Проектная документация выполнена в соответствии и с учетом требований следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 14 июля 2022 года №276-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 1 декабря 2021 года);

ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

РД 31.30.01.02-88 «Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта»;

СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.07.02-87. «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения»;

СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 ч.2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», дата актуализации 2016 г.;

СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";

«Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв. приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года № 883н;

Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 902н;

Расчетные показатели для определения продолжительности строительства. Том 1;

СП 126.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

СП 45.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;

СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

ГОСТ Р 54523-2011 Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

СТО-318.3.04-2009 «Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений»;

РД 31.3.3-97 «Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов организации строительства…»;

ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Основание для разработки:

Проектная документация;

Инженерные изыскания:

инженерно-геологические (шифр 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ, 1632-2021-00-ИГИ.2.СУБ, 1632-2021-00-ИГИ.3.СУБ, 1632-2021-00-ИГИ.4.СУБ, 1632-2021-00-ИГИ.5.СУБ, 1632-2021-00-ИГИ.6.СУБ);

инженерно-геодезические (шифр 1632-2021-00-ИГДИ.СУБ);

инженерно-гидрометеорологические (шифр 1632-2021-00-ИГМИ).

Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства

Ситуационный план представлен на чертеже 1632-2021-00-ПЗУ1, лист 1 (Приложение А).

Основная площадка проектирования представляет собой прямоугольник со сторонами в плане 335х630 м.

Расположение проектируемого объекта указано на Рис. 2.1

Рис. 2.1 - Схема расположение проектируемого объекта

Территория терминала граничит с восточной стороны с подъездными железнодорожными путями на станцию «Усть-Лужская-Генеральная».

Ближайшая приемо-отправочная железнодорожная станция «Усть-Лужская-Генеральная» расположена северо-восточнее терминала.

Климатические и гидрометеорологические условия участка строительства

Климат данного района носит черты морского климата умеренных широт и переходного от морского к континентальному. Зима неустойчивая, мягкая. Для зимы характерны резкие колебания температуры воздуха, вплоть до оттепелей, преобладание пасмурной погоды, большое количество осадков и частые туманы. Наблюдаются значительные скорости ветра, иногда переходящие в шторм.

Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами холодов.

Лето сравнительно прохладное. Для лета типично равномерное распределение температуры воздуха, наименьшая в году облачность, небольшое число дней с туманом, значительное количество осадков, которые часто носят ливневый характер и нередко сопровождаются грозами.

Осенью понижается температура воздуха, увеличивается облачность, преобладают моросящие осадки. В конце осени наблюдается выпадение снега.

Туманы осенью возникают чаще, чем летом и они более продолжительны, скорости ветра возрастают, повторяемость штормов становится наибольшей в году.

Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха плюс 4,2С.

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха 16,9С, самым холодным является февраль, средняя температура воздуха минус 7,7С.

Табл. 2.1 - Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха, абсолютный максимум и минимум температуры воздуха. ГМС Усть-Луга

| Темп. воздуха С | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -7,2 | -7,7 | -4,6 | 2,4 | 8,9 | 13,8 | 16,9 | 15,2 | 10,8 | 5,3 | 0,2 | -4,2 | 4,2 |
| Абс. макс. | 6 | 6 | 13 | 26 | 30 | 32 | 32 | 31 | 28 | 21 | 13 | 9 | 32 |
| Абс. мин. | -42 | -38 | -33 | -26 | -8 | -4 | 2 | -1 | -7 | -14 | -23 | -34 | -42 |

Средняя дата последнего заморозка приходится на 19 мая, поздняя – 10 июня.

Средняя дата первого заморозка приходится на 28 сентября, ранняя – на 28 августа, поздняя – на 21 ноября. Средняя продолжительность безморозного периода – 131 день.

Средняя дата наступления устойчивых морозов приходится на 13 декабря, а прекращения – на 12 марта. Продолжительность устойчивых морозов в среднем составляет 90 дней.

Расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 23C.

Атмосферные осадки

В теплый период года выпадает 70% и более от годового количества осадков, а в холодный – соответственно 30% и менее. Во второй половине зимы и в начале весны вследствие ослабления циклонической деятельности осадков выпадает мало. В годовом ходе минимум осадков наблюдается в марте. Максимум осадков приходится на август.

Средняя годовая сумма осадков составляет 760 мм, причем в холодный период года (ноябрь-март) выпадает 279 мм, а в теплый (апрель-октябрь) – 481 мм.

Табл. 2.2 - Среднее количество осадков, мм. ГМС Усть-Луга

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 47 | 35 | 41 | 49 | 66 | 77 | 87 | 85 | 76 | 72 | 67 | 760 |

Снежный покров

Средняя дата появления снежного покрова в рассматриваемом районе приходится на 4 ноября.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 11 декабря.

Средняя дата разрушения снежного покрова приходится на 6 апреля.

Среднее количество дней со снежным покровом – 132 дня.

Максимальная высота снежного покрова достигает 32 см.

Ветер

Средняя годовая скорость ветра в районе Усть-Луги равна 4,7 м/с.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре – 5,4 и 5,5 м/с соответственно, а наименьшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в июле и в августе – 4,1 и 3,9 м/с (Табл. 2.3).

Табл. 2.3 - Средняя месячная и среднегодовая скорость ветра
по данным ГМС Усть-Луга, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 4,7 |

В течение года наибольшую повторяемость имеют южные и юго-западные ветры (17-18%). Наиболее часто отмечаются ветры со скоростями 4-8 м/с (более 45%), а повторяемость сильных штормов (со скоростью 14-20 м/с) чуть более 1%.

Инженерно-геологические условия

Источник: том 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ-ПЗ, Заключение.

В инженерно-геологическом строении участка на исследованную глубину 33,0 м принимают участие:

Современные отложения представлены техногенными и морскими отложениями.

Четвертичные отложения представлены верхнечетвертичными (озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми) отложениями.

В соответствии с ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012, на исследуемой территории выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ 1 (tQIV) Насыпные грунты: пески средней крупности средней плотности, мощностью 0,3-8,5 м;

ИГЭ 1.1 (tQIV) Насыпные грунты: пески средней крупности рыхлые, мощностью 0,5-7,0 м;

ИГЭ 1.2 (tQIV) Насыпные грунты: пески мелкие средней плотности, мощностью 0,3-9,2 м;

ИГЭ 1.3 (tQIV) Насыпные грунты: пески мелкие рыхлые, мощностью 0,3-7,5 м;

ИГЭ 1.4 (tQIV) Насыпные грунты: суглинки легкие пылеватые полутвердые, с включением гравия, щебня и обломками древесины, мощностью 2,4-2,5 м;

ИГЭ 2а (mQIV) Морские грунты: пески пылеватые средней плотности, мощностью 0,2-4,3 м;

ИГЭ 2б (mQIV) Морские грунты: пески средней крупности средней плотности, мощностью 1,1–2,7 м;

ИГЭ 3а (lgQIII) Озерно-ледниковые грунты: суглинки тяжелые пылеватые текучие, мощностью 0,7-6,9 м;

ИГЭ 3а.1 (lgQIII) Озерно-ледниковые грунты: суглинки легкие пылеватые текучие, мощностью 0,3-7,2 м;

ИГЭ 3в (lgQIII) Озерно-ледниковые грунты: супеси пылеватые пластичные, мощностью 0,4-5,0 м;

ИГЭ 4б (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: суглинки легкие пылеватые тугопластичные, мощностью 0,4-8,2 м;

ИГЭ 4в (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: суглинки легкие пылеватые полутвердые, мощностью 0,2-32,4 м;

ИГЭ 4 г (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: супеси пылеватые пластичные, мощностью 0,4-5,5 м;

ИГЭ 4д (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: пески мелкие плотные, мощностью 0,4-22,2 м;

ИГЭ 4е (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: пески средней крупности плотные, мощностью 0,4-23,8 м.

Подробное описание инженерно-геологических элементов приведено в главе 3. Характер залегания ИГЭ по площади и глубине отображён на инженерно-геологических разрезах, колонках буровых скважин и графиках статического зондирования (книга 2, графические приложения, листы 2-188 тома 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ).

Учитывая близкое к поверхности положение уровня грунтовых вод, от 1,4 до 2,9 м (абс. отметки от 0,3 до 3,6 м БС), при строительстве сооружений с заглубленной частью, следует предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению на период строительства, а также гидроизоляцию фундаментов на период эксплуатации (см. лист 60 тома 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ-ПЗ).

Согласно СП 11-105-97, Часть II в пределах рассматриваемой площадки признаков проявления современных эндогенных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений не обнаружено. Основной проблемой может являться морозная пучинистость грунтов и подтопление территории грунтовыми водами.

Данные явления подробно разобраны в главе № 6 тома 1632-2021-00-ИГИ,1.СУБ-ПЗ.

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности территории по возможности проявления процессов морозного пучения и подтопления грунтовыми водами оценивается как опасная.

Инженерную защиту территории от опасных геологических процессов рекомендуется проводить с учётом рекомендаций СП 116.13330.2012. Рекомендуется учитывать все осложняющие факторы, влияющие на принятие проектных решений.

При производстве земляных работ грунты, слагающие разрез участка, в соответствии с ГЭСН-81-02-01-2020 «Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы», классифицируются согласно таблице 2.4, том 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ-ПЗ.

Категории грунтов по трудности разработки для свайных работ следует принимать в соответствии с ГЭСН 81-02-05-2020:

для случаев погружения свай молотами:

1 группа – ИГЭ 1.1, 1.3, 3а, 3а1, 3в, 4б, 4г;

2 группа – ИГЭ 1, 1.2,1.4, 2а, 2б, 4в, 4д, 4е.

В Табл. 2.4 представлены категории грунтов по трудности разработки.

Табл. 2.4 - Категории грунтов по трудности разработки

| Тип разработки | Пески средней крупности ИГЭ-1; ИГЭ-1.1; 2б, 4е | Песок мелкий ИГЭ-1.2; ИГЭ 1.3 | Песок пылеватый ИГЭ-2а; ИГЭ-4д | Суглинки текучие ИГЭ-3а; ИГЭ-3а.1 | Супеси пластичные ИГЭ-3в; ИГЭ-4г | Суглинки тугопластичные ИГЭ-4б | Суглинки полутвердые ИГЭ-4в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер по таблице 1-1 ГЭСН | 29Б | 29Б | 29Б | 35А | 36Б | 35Б | 35В |
| одноковшовым экскаватором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| бульдозером | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| вручную | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к намывным, морским и водно-ледниковым песчаным грунтам. В случае залегания в кровле водно-ледниковой толщи водоупорных грунтов, воды приобретают локальный напор. В виду наличия гидравлической связи между грунтовыми водами и водами акватории, на положение уровня грунтовых вод, в прибрежной части участка, могут оказывать существенное влияния сгонно-нагонные ветровые явления. На период проведения работ (июль 2021 г.) уровни грунтовых вод зафиксированы на абсолютных отметках от 0,2 до 3,6 м БСВ, на глубинах 1,4-2,9 м от дневной поверхности. Согласно СП 11-105-97 часть II площадка будущего строительства относиться к категории подтопляемых (грунтовые воды расположены ближе 3,0 м к планировочной отметке). Воды безнапорные, порового типа, по химическому составу относятся к смешанному, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевому типу. Минерализация достигает 1,9-2,0 г/л. Воды слабосолоноватые жесткие щелочные.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Направление движения тока вод и разгрузка горизонта осуществляется в направлении акватории залива. Разгрузка горизонта затруднена в связи с наличием сплошного шпунтового ограждения по западной, и большей части, северной границам. С учетом того, что с момента образования территории прошло более 5 лет, можно считать, что горизонт грунтовых вод сформирован, а его природное положение стабилизировалось.

Воды акватории являются солоноватыми жесткими нейтральными или слабо кислыми, по химическому составу относятся к хлоридно-натриевого типу, минерализация составляет 3,0 г/л.

В связи с наличием тесной гидравлической связи между грунтовыми водами акватории, в прибрежной части участка, может наблюдаться незначительное осолонение грунтовых вод за счет подпора и смешения с водами залива.

Гидрографические условия

Уровень моря

Уровни по данным ежедневных (суточных) уровней воды за год (ГМС Усть-Луга):

2% обеспеченности – плюс 0,54 м;

50% обеспеченности – минус 0,06 м;

98% обеспеченности – минус 0,55 м;

максимальный наблюдённый уровень – плюс 1,91 м;

минимальный наблюдённый уровень – минус 1,22 м;

максимальный уровень 2% обеспеченности (1 раз в 50 лет) по максимальным годовым - плюс 1,76 м;

минимальный уровень 4% обеспеченности (1 раз в 25 лет) по минимальным годовым - минус 1,45 м.

Волнение

Основными волноопасными направлениями для рассматриваемой площадки строительства являются волны, образованные ветрами северного и северо-западного направления.

Средняя высота волн для ССЗ направления ветра составляет 1,6 м, для С направления ветра – 1,4 м.

Высота волн 1% обеспеченности для ССЗ направления ветра составляет 2,6 м, для С направления – 2,0 м.

Высота волн 5% обеспеченности для ССЗ направления ветра составляет 2,15 м, для С направления – 1,6 м.

В прибрежной полосе с глубинами 36 м высота волн 5% обеспеченности может быть до 2-3 м, с глубинами 12 м – до 0,7-1,3 м.

Ледовый режим

Лед в Лужской губе образуется ежегодно.

Первое полное замерзание в районе Усть-Луги в среднем наблюдалось 8 января. Характерной особенностью района является неоднократный взлом, очищение ото льда и вновь замерзание.

Среднее число полных замерзаний за зиму равно 2, а наибольших – 5.

Окончательное замерзание, в среднем, происходит 20 января.

Наибольшая толщина льда бывает во второй декаде апреля – 52 см, а максимальная толщина льда – 76 см.

В районе мели и банок в начале зимы образуются торосы высотой 5-6 м, а у берега – прибрежные валы льда. Максимальная ширина припая в октябре равна 10 км, а в ноябре 14,5 км.

Полное очищение южной части Лужской губы ото льда, в среднем происходит 28 апреля. Подходы к губе могут очищаться несколько позднее.

За ледовый сезон в южной части Лужской губы, в среднем, бывает 146 дней со льдом, в годы с легкой ледовой обстановкой число дней со льдом равно 95, а с тяжелой – 186 дней.

Продолжительность навигации для транспортных судов без ледокола, в среднем, равна 248 дней, наименьшая – 210 и наибольшая – 326 дней. При использовании современных ледоколов навигация может быть круглогодичной.

Режим наносов

На западном и на восточном берегах Лужской губы движение наносов происходит с севера на юг. Отложение наносов происходит в южной части губы.

Распределение грунтов носит зональный характер. Крупность частиц, слагающих дно, уменьшается с увеличением глубины, от крупных валунов, лежащих волноприбойной зоне на глубинах 2-4 м, до пылеватых и илистых частиц, слагающих грунт на глубинах более 10-15 м.

Перемещение наносов вдоль берега под воздействием волнения и течений происходит до глубин 11-12 м.

Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2018, для Ленинградской области (пос. Курголово) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних трех степеней сейсмической опасности (А-10%, В-5%, С-1%) по Ленинградской области, в течение 50 лет составит соответственно: А – нет, В – нет, С- 6 баллов.

Подтопление территории

В период активного снеготаяния и ливневых дождей на участке будут формироваться воды типа “верховодка” с выходом открытого зеркала вод на дневную поверхность. Выходу вод на поверхность будет способствовать близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод (на период проходки скважин в ноябре 2016 г., июне 2017 г., минимальная глубина залегания УГВ составила 0,0 м) и наличие сплошного шпунтового ограждения по западной и северной границам площади (см. п. 6.2. тома 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ-ПЗ, лист 55).

Для предотвращения подтопления необходима разработка мероприятий по поддержанию существующих систем инженерной защиты в исправном состоянии, а при их недостаточности или малой эффективности, устройства дополнительных систем. Разработку мероприятий инженерной защиты следует осуществлять в соответствии с положениями СП 116.13330.2012 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов”.

Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Ситуационный план района строительства – см. Приложение А.

Ближайшая приемо-отправочная железнодорожная станция «Усть-Лужская-Генеральная» расположена северо-восточнее терминала.

Подключение железнодорожного грузового фронта (ЖГФ) комплекса, согласно генеральной схеме развития порта Усть-Луга, может быть выполнено только с северо-восточной стороны площадки ТМУ от станции «Усть-Лужская-Генеральная».

Территорию терминала с дорогами общего назначения связывает автодорога с твердым покрытием, обслуживающая порт Усть-Луга.

Подъезд к комплексу ТМУ осуществляется с восточной стороны площадки по автодороге необщего пользования, проектируемой специализированной организацией по отдельному проекту.

Подход со стороны моря осуществляется по подходным каналам, движение по которым производится в соответствии с Обязательными постановлениями по морскому порту Усть-Луга (φ=59º42’43” N, λ=28º23’49” E).

Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приведены на Рис. 3.1.

Рис. 3.1 - Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций

Звеносборочная база ПМС 29 располагается по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Оселки, тел. 8 (81370) 518-16 (217 км).

Согласованная Заказчиком транспортная схема поставки материалов, изделий и конструкций приведена в Приложении И.

Возможность использования местной рабочей силы и описание мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов

По результатам проведения конкурса на производство работ будет выбрана подрядная организация, имеющая опыт строительства подобных объектов, а также располагающая специализированными строительными механизмами, оборудованием и квалифицированными рабочими кадрами.

Проведение предквалификационного отбора среди возможных подрядчиков проведение затем тендера среди отечественных/зарубежных подрядчиков, выбор надежной подрядной организации с соответствующим опытом выполнения работ схожих по объему и сложности с проектом, являются ключевыми для обеспечения успешного завершения стройки.

В Ленинградской области и СПб имеются строительные организации, способные выполнять и гидротехнические работы, и строительство береговых объектов.

Организации и предприятия, компании поставщики СМР, расположенные в СПб и Ленинградской области приведены на сайте http://spb.regtorg.ru/.

Планируется, что потребность в рабочих кадрах обеспечивается за счет штата работающих в подрядной строительной организации.

В случае нехватки специалистов для их привлечения подрядчику, в частности, рекомендуются к выполнению следующие мероприятия:

направить запросы в центры занятости населения и биржи труда, расположенные в прилегающих районах и регионах, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные должности;

установление достойного уровень заработной платы;

введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работникам;

предоставление временного жилья для работников на период строительства или денежная компенсация за съем;

повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств подрядной организации;

денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях.

Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства

Территориально участок расположен в юго-восточной части Лужской губы, в 10 км к северу от устья реки Луга, в 1 км к северу от Югантоловского маяка. Размеры участка в плане с запада на восток – 610 м, с юга на север – 335 м.

Участок работ представляет собой вновь образованную территорию с прилегающей к ней акваторией Финского залива. Береговая часть площадки огорожена сплошной шпунтовой стенкой. Намыв территории производился в 2010 году до отметок 3-3,5 м в БСВ-77.

Инженерно-геологические (1632-2021-00-ИГИ.2.СУБ), инженерно-геодезические (1632-2021-00-ИТ.СУБ) и инженерно-гидрометеорологические (1632-2021-00-ИГД) изыскания представлены в соответствующих томах проектной документации.

Часть основной площадки уже подготовлена к строительству и уже спланирована по проекту 958-2016-00-ПЗУ1 на отметки 3,20-3,50 м БСВ-77.

Существующий рельеф неспланированной территории в юго-восточной части площадки в районе размещения АБК и очистных сооружений имеет сложившийся природный характер, отметки варьируются от 2,9 до 6,0 м в Балтийской системе высот 77.

Кадастровые номера земельных участков:

47:30:0101001:201 (17,60 га);

47:20:0223002:8/7 (3,24 га);

47:20:0223002:8/9 (1,14 га);

47:20:0223002:8 (0,59 га);

47:20:0223002:8 (2,70 га).

Таким образом, общая площадь территории в кадастровых границах составила 17,60 га + 3,24 га + 1,14 га + 0,59 га + 2,70 га = 25,27 га.

Площади земельного участка, предоставленного для строительства, достаточно для строительства объекта капитального строительства. Отсутствует необходимость использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

Особые условия проведения работ

Строительство Терминала выполняется в непосредственной близости к существующему порту Усть-Луга в водоохранной зоне Финского залива, частично на созданном искусственном земельном участке.

Территория строительной площадки частично ограждена.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.14 санитарно-защитная зона от терминалов перегрузки минеральных удобрений (промышленный объект второго класса опасности) составляет 500 м.

Граница санитарно-защитной зоны представлена на чертеже 1632-2021-00-ПЗУ1, лист 1 «Ситуационный план. М 1:25000».

Селитебных территорий и отдельно стоящих зданий в районе нормативной санитарно-защитной зоны терминала нет.

Строительство береговых зданий и сооружений планируется выполнять местными строительными организациями при трехсменной работе, продолжительность смены – 8 часов, среднее количество рабочих дней в месяце - 22 дня.

Допускается выполнение работ по строительству береговых зданий и сооружений вахтовым методом. На основании п. 4.3 и 4.8 «Методических рекомендаций по организации вахтового метода работ в строительстве» в ПОС принимается продолжительность вахтового периода 30 дней при 6-дневной рабочей неделе, в две смены и продолжительности рабочей смены 12 часов.

Окончательно метод выполнения работ определяется при выборе подрядной организации и разработке ППР.

Организационно-технологическая схема проведения работ

Общие положения

Строительство планируется вести силами подрядной организации, отобранной в результате конкурсных процедур, организуемых Заказчиком. Подрядные строительно-монтажные организации, участвующие в строительстве, должны быть членами СРО, иметь свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты систем управления качеством строительства.

Организационно-техническая подготовка строительного производства, регламентируемая требованиями «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», включает в себя комплекс организационных, подготовительных и инженерно-технологических мероприятий.

Организационно-технологическая схема строительства включает следующие периоды:

организационный период;

мобилизационный период;

подготовительно-технологический период;

основной период;

пусконаладочные работы;

сдача объекта в эксплуатацию.

Вопросы мобилизации и перебазирования подрядчика зависят от местоположения требуемых ресурсов подрядчика, включая персонал, строительные машины, механизмы и оборудование, на момент начала работ.

Выполнение СМР на площадке предусматривается поточно-совмещенным методом, который основывается на следующих организационно-технологических принципах:

разделение всей площадки на зоны строительства;

расчленение зон на захватки с целью быстрого вовлечения в процесс строительства специализированных бригад;

совмещение СМР в зоне;

укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций и трубопроводов на площадке МТР;

применение средств малой механизации;

недельно-суточное планирование при организации строительно-монтажных работ и материально-технического снабжения.

Организационный период строительства

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс следующих организационных мероприятий:

рассмотрение и утверждение проектно-сметной документации;

открытие финансирования строительства;

уточнение генподрядчиков и заключение договора со строительными организациями на производство работ;

разработка проект производства работ (далее ППР);

определение источников поставок материальных ресурсов;

размещение заказов на оборудование и материалы Заказчика и Подрядчика;

решение вопросов использования для нужд строительства автомобильных дорог, местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов;

организация поставки, приемки и складирования требуемого оборудования, материалов и конструкций.

Мобилизационный период строительства

В мобилизационный период выполняются следующие мероприятия:

организация мест проживания и питания персонала;

перебазировка к месту производства работ строительной техники, вспомогательного оборудования и материалов для выполнения работ подготовительного периода;

мобилизация персонала для выполнения работ подготовительного периода.

Подготовительный период строительства

В подготовительный период строительства выполняется:

создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;

приемка от заказчика по Акту геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 не менее чем за 10 дней до начала строительства;

получение разрешений и согласований от государственных органов власти, необходимых для выполнения строительных работ, доставки на объект оборудования и материалов;

инженерная подготовка территории строительства;

разработка и изучение персоналом Рабочих инструкций по каждому виду работ;

изучение рабочей документации, разработка и изучение проекта производства работ (ППР);

устройство временных проездов;

обеспечение проезда строительных машин и транспортных средств к площадкам строительства, подготовка площадок для работы кранов, складирования строительных материалов, оборудования, трубопроводов и металлоконструкций;

закрепление и разбивка осей сооружений;

устройство временного ограждения строительной площадки;

устройство электроосвещения площадки;

подключение временных инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, связи для обслуживания строительного производства;

установка временных зданий и сооружений для размещения рабочих и складирования материалов;

доставка материалов, конструкций и оборудования к месту производства работ;

обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем;

заключение договоров на утилизацию отходов строительства.

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо:

обозначить предупреждающими плакатами, канатами с флажками опасные зоны производства работ;

подготовить все строительное оборудование и оснастку, предусмотренную технологическими картами, разработанными в составе ППР;

подготовить источники питания, временные сети электроснабжения сварочных постов, кранов, переносного электроинструмента, а также сети локального и местного освещения строительной площадки;

разработать мероприятия по обеспечению безопасных условий производства работ и подготовить средства пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты работающих.

Оперативно-диспетчерское управление строительством

Оперативно-диспетчерское управление обеспечивает своевременное проведение строительно-монтажных работ в соответствии с планами и графиками путем постоянного контроля и учета хода работ, координации работ строительных подразделений, служб производственно-технологического обеспечения, транспортных организаций и предприятий-поставщиков строительных материалов, конструкций и деталей.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется организуемой подрядчиками диспетчерской службой.

В обязанности диспетчерской службы подрядчика входит:

сбор, передача, ведение базы данных, обработка и предварительный анализ первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ, поступающей от организаций и подразделений, участвующих в строительстве, а также оперативной информации о нештатных ситуациях и информации о допущенных отклонениях от проекта производства работ;

передача первичных данных и оперативной информации руководству подрядчика по установленным форме и объему;

контроль за соблюдением технологической последовательности и регулирование хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными графиками производства работ и обеспечения строящихся объектов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта;

обеспечение постоянного взаимодействия специализированных и других организаций и подразделений, участвующих в строительстве;

организация связи строительного участка с железнодорожными станциями приемки грузов;

ведение архива проекта по участку;

передача оперативных распоряжений и управляющих решений руководства подрядчика исполнителям и контроль за их исполнением.

Состав и характеристика объектов строительства

Общие данные

Генеральный план с размещением зданий и сооружений по этапам строительства представлен на чертеже 1632-2021-00-ПЗУ1, лист 2.

Строительный генеральный план представлен в Приложении Г.

Подробная характеристика измененных объектов строительства приведена в томах ПД шифр 1632-2021-00-ПЗУ, АР, КР, ИОС.

Объемы работ по строительству береговых объектов терминала приведены в соответствующих томах «Ведомость объемов работ» (ВОР), разработанных в составе ПД по договору 1632.

На территории терминала размещаются следующие основные объекты:

административно бытовой корпус;

здание ремонтно-механической мастерской;

железнодорожный грузовой фронт со зданиями СРВ и трансбордером;

гидротехнические сооружения с тремя причалами;

хребтовые склады минеральных удобрений;

купольные склады минеральных удобрений;

система конвейерных галерей и пересыпных станций;

очистные сооружения;

здания контрольно-пропускных пунктов;

здание спецпроходной;

трансформаторные и распределительная подстанции.

Экспликация зданий и сооружений представлена в Табл. 7.1.

Табл. 7.1 - Экспликация зданий и сооружений

| №№ | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный грузовой фронт |  |
| 1.1 | Станция разгрузки вагонов с аспирацией |  |
| 1.2 | Здание трансбордера |  |
| 1.3 | Пути железнодорожные |  |
| 1.4 | Весы железнодорожные |  |
| 2 | Транспортно-конвейерная система |  |
| 2.1 | Конвейерные эстакады |  |
| 2.1.0 | Тоннель |  |
| 2.1.1 | Конвейерная галерея №1 |  |
| 2.1.2 | Конвейерная галерея №2 |  |
| 2.1.3 | Конвейерная галерея №3 |  |
| 2.1.4 | Конвейерная галерея №4 |  |
| 2.1.5 | Конвейерная галерея №5 |  |
| 2.1.6 | Конвейерная галерея №6 |  |
| 2.1.7 | Конвейерная галерея №7 |  |
| 2.1.8 | Конвейерная галерея №8 |  |
| 2.1.9 | Конвейерная галерея №9 |  |
| 2.1.10 | Конвейерная галерея №10 |  |
| 2.1.11 | Конвейерная галерея №11 |  |
| 2.1.12 | Конвейерная галерея №12 |  |
| 2.1.13 | Конвейерная галерея №13 |  |
| 2.2 | Пересыпные и приводная станции |  |
| 2.2.1 | Пересыпная станция №1 |  |
| 2.2.2 | Пересыпная станция №2 |  |
| 2.2.3 | Пересыпная станция №3 |  |
| 2.2.4 | Пересыпная станция №4 |  |
| 2.2.5 | Пересыпная станция №5 |  |
| 2.2.6 | Пересыпная станция №6 |  |
| 2.2.7 | Приводная станция |  |
| 3 | Грузовые склады |  |
| 3.1 | Крытый склад №1 |  |
| 3.2 | Крытый склад №2 |  |
| 3.3 | Купольный склад |  |
| 3.3.1 | купол №1 |  |
| 3.3.2 | купол №2 |  |
| 3.3.3 | купол №3 |  |
| 3.3.4 | купол №4 |  |
| 3.3.5 | купол №5 |  |
| 3.3.6 | купол №6 |  |
| 3.3.7 | купол №7 |  |
| 3.3.8 | купол №8 |  |
| 3.4 | Ангар для хранения ТМЦ |  |
| 4 | Гидротехнические сооружения |  |
| 4.1 | Причал №1 | отдельный проект |
| 4.2 | Причал №2 | отдельный проект |
| 4.3 | Причал №3 | отдельный проект |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 5.1 | Объекты электроснабжения |  |
| 5.1.1 | РТП-1 |  |
| 5.1.2 | ТП-2 |  |
| 5.1.3 | ТП-3 |  |
| 5.1.4 | ТП-4 |  |
| 5.1.5 | ТП-5 |  |
| 5.1.6 | ТП-6 |  |
| 5.1.7 | Мачты прожекторные |  |
| 5.1.8 | Электрокабельная эстакада |  |
| 5.2 | Объекты водоснабжения и канализации |  |
| 5.2.1 | Очистные сооружения |  |
| 5.2.2 | Свободный номер |  |
| 5.2.3 | Насосная станция пожаротушения | отдельный проект |
| 5.3 | Котельная с ТП-7 и ДГУ |  |
| 5.4 | Компрессорная с ресиверами |  |
| 6 | Административно-хозяйственные объекты |  |
| 6.1 | Административно-бытовой корпус |  |
| 6.2 | Пешеходная эстакада |  |
| 6.3 | Площадка для ТБО с навесами |  |
| 7 | Производственные объекты |  |
| 7.1 | Ремонтно-механическая мастерская |  |
| 7.2 | Площадка отстоя техники с навесом |  |
| 7.3 | Топливозаправочный пункт |  |
| 7.4 | Площадка для контейнеров. Пункты обогрева |  |
| 7.4.1 | Пункт обогрева №1 |  |
| 7.4.2 | Пункт обогрева №2 |  |
| 8 | Объекты контрольно-пропускного режима |  |
| 8.1 | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный) |  |
| 8.2 | КПП №2 |  |
| 8.3 | КПП №3 |  |
| 8.4 | КПП со специализированной проходной |  |
| 8.5 | Модули пограничной службы на причале |  |
| 8.5.1 | модуль №1 |  |
| 8.5.2 | модуль №2 |  |
| 8.6 | Ограждение территории терминала |  |
| 8.7 | Ограждение режимной зоны территории пункта пропуска |  |
| 9 | Объекты внешней инфраструктуры |  |
| 9.1 | Автомобильный путепровод | существующий |

Подключение подъезда терминала осуществляется с восточной стороны площадки от внутрипортовой существующей автодороги ООО «Новотэк-Усть-Луга», согласно Техническим Условиям №3147-02 от 29.07.2019 г. Технологическое движение автотранспорта в сторону терминала Еврохим не требуется, только пожарно-хозяйственное (не более 50 машин в сутки), поэтому категория существующей дороги Новотэк не изменяется и не требует переустройства.

ЖГФ комплекса, исходя из стесненных условий, выполнен тупикового типа. В связи с этим потребовалось проектирование здание трансбордера для возврата порожних вагонов.

Погрузочно-разгрузочные пути расположены на горизонтальной площадке с отметками головки рельсов 4,45 м в Балтийской системе высот (БСВ-77).

Ко всем зданиям и сооружениям комплекса предусмотрен подъезд пожарных и хозяйственных машин.

Транспортная схема поставки материалов, изделий и конструкций

В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области имеются поставщики строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций для строительства объектов терминала.

Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций, расположенные в Санкт-Петербурге, приведены на Рис. 3.1.

Планируется, что вопросы приобретения и транспортного обеспечения поставки строительных материалов, изделий и конструкций будут решаться подрядной строительной организацией, исходя из экономических соображений.

Транспортировку строительных материалов и конструкций возможно осуществлять по существующим дорогам, далее по проектируемой подъездной автодороге и внутриплощадочным проездам.

Звеносборочная база ПМС 29 располагается на расстоянии 217 км от порта Усть-Луга по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, телефон 8 (81370) 518-16 (Рис. 7.1).

Рис. 7.1 – Местоположение Звеносборочной базы ПМС 29

Согласованная Заказчиком транспортная схема поставки материалов (камня, щебня и песка), изделий и конструкций приведена в Приложении И.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах рассчитана на соответствующие объемы работ и приведена в Приложении Е.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Акты освидетельствования скрытых работ ответственных конструкций, освидетельствования участков инженерных систем и сетей оформляются в соответствии с основными правилами, приведенными в приложении В, СП 48.13330.2019.

По результатам выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологиями строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, оформляют акты освидетельствования скрытых работ.

Приемка строительных конструкций, устранение выявленных нарушений в устройстве которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актом освидетельствования ответственных конструкций.

Приемка участков сетей инженерно-технического обеспечения конструкций, устранение выявленных нарушений в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам завершения внутренних и (или) наружных отделочных и облицовочных работ оформляют акт приемки готовых поверхностей.

Примерный перечень актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:

Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.

Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.

Акт геодезической разбивки осей зданий и сооружений.

Акт на работы по подготовке основания фундаментов.

Акт на армирование фундаментов.

Акт на гидроизоляцию фундаментов.

Акт на устройство ростверка.

Акт на устройство монолитных железобетонных конструкций.

Акт на монтаж всех железобетонных и металлических элементов (в том числе: всех железобетонных конструкций, инженерных сетей, козырьков входов, карнизных и парапетных плит, стеновых панелей, вентблоков).

Акт освидетельствования опалубки и армирования перед бетонированием.

Акт на устройство монолитных железобетонных конструкций, выполняемых в зимнее время.

Акт осмотра свай до погружения.

Акт приемки свайного основания.

Акт на герметизацию стыков панелей.

Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений.

Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.

Акт на устройство наружного освещения.

Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

Конкретные виды работ, подлежащие освидетельствованию, уточняются при производстве работ генподрядной строительной организацией и согласовываются с разработчиками проектной документации в порядке авторского надзора.

Планируется, что все конструкции, поступающие непосредственно на строительную площадку, имеют сопроводительные документы, подтверждающие их качество. Входным контролем проверяют соответствие показателей качества получаемых конструкций требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации или договоре подряда.

В перечень отдельных ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением акта освидетельствования, включаются все конструкции, обеспечивающие прочность и устойчивость здания или сооружения.

В соответствии с положениями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», п.4.3 «Общие данные по рабочим чертежам», п. 4.3.5, абзац 6 «В общих указаниях приводят:….перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерного обеспечения».

В соответствии с данным документом уточненный перечень ответственных конструкций приводится в рабочей документации.

Конкретные виды конструкций, подлежащие освидетельствованию, уточняются при производстве работ генподрядной строительной организацией и согласовываются с разработчиками проектной документации в порядке авторского надзора.

Технологическая последовательность работ

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству выполняется в соответствии п. 5 СП 48.13330.2019. Состав работ:

проведено закрепление в натуре границ строительной площадки и выполнено ее временное ограждение, исключающее попадание посторонних людей на строительную площадку;

произведена мобилизация и перебазирование подрядчика, включая персонал, строительные машины, передвижные механизированные установки, специализированное строительное оборудование;

создана временная строительная база, действующая до конца строительства объекта: организовано складское хозяйство, подсобное производство, стенды и полигоны для укрупнительной сборки конструкций, площадки для стоянки строительной техники, а также установлены временные мобильные служебно-бытовые здания;

выполнены работы по устройству подъездов к строительной базе и от строительной базы к месту производства работ;

размещены заказы и заключены договоры на изготовление конструкций и поставку строительных материалов и конструкций;

согласованы и организованы источники получения энергоресурсов для нужд строительства;

разработана рабочая документация и проекты производства работ;

разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда.

Основной период строительства

Расположение объектов, подлежащих строительству, приведено в Приложении Г.

До начала основных работ планируется выполнить подготовку территории на соответствующих строительных площадках. При этом выполняется вертикальная планировка территории с выходом на проектные отметки.

В ПОС принимается 12-ти кратная оборачиваемость для инвентарных металлоконструкций, 5-ти кратная оборачиваемость для неинвентарных металлоконструкций и железобетонных дорожных плит, 7-ми кратная оборачиваемость для шпунта.

Геодезическое обеспечение строительства

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководствоваться п. 5.18 и п. 5.19 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 909/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 47.13330.2016.

Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построения регламентируются в СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».

Внешнюю разбивочную сеть площадки (здания, сооружения) следует создавать в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные (главные) разбивочные оси, а также углы площадки (здания, сооружения), образованные пересечением основных разбивочных осей.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно Подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом (согласно приложению Д СП 126.13330.2017).

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением на предмет сохранности и устойчивости и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем повторных измерений элементов сети.

Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски следует наносить от знаков внешней или внутренней разбивочных сетей здания (сооружения). Количество разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, места их расположения, способ закрепления следует указывать в проекте производства работ или в проекте производства геодезических работ.

Исполнительную съемку подземных коммуникаций следует выполнять до засыпки траншеи.

Исполнительная съемка должна быть выполнена по следующим основным параметрам – плановое и высотное положение подземных сетей по колодцам и камерам, а надземных по углам поворота в плане и точкам перелома профиля, с отметками и габаритами на пересечении их с другими сетями, автодорогами, и другими сооружениями.

Ограждение территории

Подробная информация приведена в томе шифр 1632-2021-8.6-КР.СУБ.

Предусматривается установка следующих типов ограждения:

тип 1 – панельное ограждение с козырьком из спирального барьера безопасности. Ж/б самостоящие панели забора устанавливаются на уплотненную подготовку из ШПС;

тип 2А – панельное ограждение. Панели 3D серии Strong Plus сварные сетчатые крепятся к столбу скобой. В качестве фундаментов под столбы ограждения приняты буронабивные сваи диаметром 300 мм;

тип 2В – панельное ограждение (перепад секций 900 – 1000 мм). Панели 3D серии Strong Plus сварные сетчатые крепятся к столбу скобой. В качестве фундаментов под столбы ограждения приняты буронабивные сваи диаметром 300 мм;

тип 3А – панельное ограждение с козырьком из спирального барьера безопасности. Панели 3D серии Strong Plus сварные сетчатые крепятся к столбу скобой. В качестве фундаментов под столбы ограждения приняты буронабивные сваи диаметром 300 мм;

тип 3Б – панельное ограждение с козырьком из спирального барьера безопасности (перепад секций 100 мм). Панели 3D серии Strong Plus сварные сетчатые крепятся к столбу скобой. В качестве фундаментов под столбы ограждения приняты буронабивные сваи диаметром 300 мм;

тип 3В – панельное ограждение с козырьком из спирального барьера безопасности (перепад секций 100 - 200 мм). Панели 3D серии Strong Plus сварные сетчатые крепятся к столбу скобой. В качестве фундаментов под столбы ограждения приняты буронабивные сваи диаметром 300 мм;

тип 4 – 2 спиральных барьера безопасности со стойками из металлического уголка на крыше КПП.

В качестве фундаментов под столбы ограждения и под стойки распашных ворот приняты буронабивные сваи:

диаметром 300 мм и глубиной 1600 мм (ФМ-1);

диаметром 400 мм и глубиной 1600 мм (ФМ-2);

диаметром 500 мм и глубиной 1600 мм (ФМ-3).

Технология устройства фундамента на буронабивных сваях:

в грунте пробуривается скважина с помощью ямобура;

в скважину устанавливается столб и раскрепляется временными подпорками;

скважина заполняется бетоном В20 с уплотнением бетонной смеси глубинными вибраторами.

Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Часть основной площадки уже подготовлена к строительству и уже спланирована по проекту 958-2016-00-ПЗУ1 на отметки 3,20-3,50 м БСВ-77, свободна от растительного грунта, кустарников, деревьев, и в дополнительной подготовке не нуждается.

В данный момент на площадке имеются два склада с песком, которые будут использованы в конструкции балластной призмы железнодорожных путей погрузо-разгрузочных фронтов, а также при устройстве автодорог, площадок и проездов.

Достижение проектных отметок поверхности площадок и железнодорожных путей погрузо-разгрузочных фронтов достигается за счет толщины их конструкций.

Существующий рельеф неспланированной территории в юго-восточной части площадки в районе размещения АБК и очистных сооружений имеет сложившийся природный характер, отметки варьируются от 2,9 до 6,0 м в Балтийской системе высот 77. Подготовка этого участка территории к строительству выполняется по данному проекту и представлена на чертеже 1632-2021-00-ПЗУ1 Лист 3 «План земляных масс».

Максимальные уклоны на технологической площадке приняты не более 10 промилле.

Водоотвод с поверхности покрытий площадок, проездов предусматривается в закрытую ливневую канализацию и, далее, на очистные сооружения ЛОС.

Учитывая особенности подключения железнодорожных путей к приемо-отправочной железнодорожной станции «Усть-Лужская-Генеральная», железнодорожные грузовые фронты будут иметь открытую балластную призму.

В составе ППР следует разработать технологические карты на устройство вертикальной планировки строительной площадки.

При вертикальной планировке территории строительной площадки производится:

нивелирование поверхности планируемой территории;

определение объемов земляных работ (насыпей и выемок) и закрепление проектных отметок на строительной площадке;

производство земляных и планировочных работ, уплотнение насыпей;

геодезический контроль правильности выполнения земляных работ и окончательная геодезическая исполнительная съемка спланированной территории.

Ведомость объёмов земляных масс представлена в томе 1632-2021-00-ПЗУ1.

Земляные работы

Земляные работы при строительстве объектов следует выполнять, руководствуясь положениями СП 45.13330.2017, СП 12-136-2002, СП 49.13330.2010.

Табл. 9.1 – Ведомость объемов земляных масс

| № п/п | Наименование грунта | Кол-во, тыс.м3 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насыпь | Выемка |  |
| 1 | Грунт планировки территории, всего | 7,6 | 14,5 |  |
| 2 | Вытесненный грунт, всего |  | 95,8 |  |
|  | в т.ч. при устройстве: |  |  |  |
|  | а) подземных частей зданий и сооружений |  | (88,6) | Из них 87 тыс. м2 из под устройства буронабивных свай с вывозом грунта в отвал |
|  | б) подземных сетей |  | (2,5) |  |
|  | в) водоотводных сооружений |  | (0,0) |  |
|  | г) конструкций дорог/проездов/покрытий |  | (4,2) |  |
|  | д) газонов h=20 см |  | (0,4) |  |
|  | е) тротуаров |  | (0,1) |  |
| 3 | Обратная засыпка сетей и фундаментов | 1,9 |  |  |
| 4 | Поправка на уплотнение 10% | 1,0 |  |  |
|  | Всего пригодного грунта | 10,5 | 21,7 |  |
| 4 | Избыток пригодного грунта | 11,2 |  |  |
| 5 | Растительный грунт, |  |  |  |
|  | а) используемый для озеленения | 4,0 |  |  |
|  | б) недостаток плодородного грунта |  | 4,0 |  |
| 6 | Непригодный для строительства грунт | 88,6 |  |  |
|  | Итого перерабатываемого грунта | 114,3 | 114,3 |  |

Проектом организации строительства планируется вести разработку траншей и котлованов при строительстве объектов терминала, в основном, открытым способом с «оптимальных» отметок поверхности земли:

- от отметок планировки – в случае, если отметки планировки («красные» отметки) ниже существующих «черных»;

- от существующей поверхности – в случае, если «красные» отметки выше «черных».

Разработку грунта допускается вести после выполнения мероприятий по безопасному ведению работ, которые должны быть конкретизированы в проекте производства работ, разрабатываемом строительной организацией.

Ширина траншей и размеры котлованов принимаются с учетом технологии производства земляных работ. Крутизна откосов – с учетом глубины траншеи или котлована, характеристик грунтов и технологии производства работ.

Параметры и крутизна откосов котлованов и траншей принимаются в соответствии с СП 45.13330.2017, СНиП 12-04-2002, часть 2, таблица 1 и Правил по охране труда в строительстве, утверждённых приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н.

Разработка котлованов и траншей выполняется экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,65-2 м3

При наличии свободной площадки грунт в объемах обратных засыпок укладывается на бровку траншей на расстояние не менее 0,5 м от бровки этой выемки, вне границ прибрежной защитной полосы 50 м (см. п. 5.3.2 СНиП 12-04-2002 и п. 137 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом № 883н Минтруда России, от 11.12.2020 г.).

Излишний грунт отвозится на расстояние до 1 км во временный отвал для дальнейшего его использования для обратных засыпок.

При появлении воды в траншее и котловане производить ее открытый водоотлив агрегатом типа АВ-701.

На период проведения работ (июль 2021 г.) уровни грунтовых вод зафиксированы на абсолютных отметках от 0,2 до 3,6 м БСВ, на глубинах 1,4 – 2,9 от дневной поверхности. Согласно СП 11-105-97 часть II площадка будущего строительства относиться к категории подтопляемых (грунтовые воды расположены ближе 3,0 м к планировочной отметке).

В ППР необходимо определить места установки ограждений выемок, переходных мостиков и лестничных маршей для прохода людей через выемку и спуска в котлован, а также предусматривать меры безопасности при разработке грунта в местах пересечения траншей подземными коммуникациями.

Виды крепления и мероприятия по водоотливу для конкретных условий должны уточняться при разработке ППР.

Величина отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов не должна превышать значений ± 5 см. В местах недоборов выполняются работы по доработке грунта. Восполнение переборов выполняется местным песчаным грунтом с уплотнением грунта основания до проектной плотности.

Засыпку траншей с уложенными трубопроводами следует производить в две стадии в соответствии с СП 45.13330.2017 (п. п. 7.16 - 7.21).

До начала работ по засыпке траншей и котлованов должно быть:

- проверено проектное положение трубопровода или конструктивного элемента и качество изоляционного покрытия;

- получено разрешение на засыпку уложенного трубопровода или конструкции.

Засыпка траншей выполняется с предварительной подбивкой грунта под уложенный трубопровод, с планировкой и послойным уплотнением трамбовками и катками до проектной плотности в границах раскрытия траншеи или котлована.

Способы, порядок и сроки производства работ по строительству переходов трубопроводов под автомобильными дорогами должны быть согласованы подрядчиком с организациями, эксплуатирующими эти дороги.

Принятые методы производства работ следует выполнять с соблюдением:

- действующих технических условий, технических норм и инструкций по выполнению работ;

требований безопасности труда согласно СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- решений по охране труда и промышленной безопасности, приведенных в проектах организации строительства и проектах производства работ.

Методы производства работ и их последовательность, а также способы крепления стенок выемок и, соответственно, привлекаемые механизмы уточняются при разработке ППР после проведения соответствующих расчетов конструкции креплений.

Производство земляных работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера и под наблюдением работников, эксплуатирующих указанные коммуникации. Эксплуатационная служба должна передать оформленный «Общий наряд-допуск» и соответствующие Разрешения. К разрешению на земляные работы прилагается выкопировка из генерального плана с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций. Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены заказчиком знаками (указателями).

При пересечении разрабатываемых траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее двух метров от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, с предварительным их обнаружением с точностью до 1 м. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную, без применения ударных инструментов. Производство земляных работ разрешается при наличии наряда-допуска на производство земляных работ и плана расположения подземных коммуникаций.

Котлованы и траншеи глубиной до 3 м планируется выполнять с откосами, определенными для конкретного типа грунтов в соответствии с р. 2 СНиП 12-04-2002.

В соответствии с СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство» «Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки не более 3 м и крутизне откосов не более – 1:1.

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).

Схема котлована глубиной до 3 м приведена в Приложении К.

Котлованы и траншеи для зданий и сооружений глубиной более 3 м выполняются с креплением стенок и выемкой грунта экскаватором с грейферным ковшом.

Расчетное обоснование ограждения котлована под устройство подземной части станции разгрузки вагонов (СРВ), принципиальная схема котлована и решения по водоотливу приведены в Приложении Н.

Конструкции ограждения и крепления стен котлованов и траншей глубиной более 3 м, в том числе котлована при строительстве СРВ, а также решения по отводу по подземных вод разрабатываются по отдельному проекту.

Разработка проекта временных конструкций ограждения котлованов и траншей с уточнением объемов материалов при необходимости выполняется в ППР.

Устройство площадок для работы кранов на гусеничном ходу

Устройство временных площадок для работы монтажных кранов обусловлено необходимостью выполнения работ по установке тяжеловесного оборудования на площадке строительства. Временные площадки на территории строительства выполняются из железобетонных плит с пятикратной оборачиваемостью.

Доставка сборных железобетонных плит осуществляется специально оборудованными бортовыми автомобилями или плитовозами. Укладка плит производится автомобильным краном грузоподъемностью 25 т непосредственно с автотранспорта, без перегрузки плит в штабеля.

Работы по строительству временных площадок вести в следующей последовательности:

разбить оси площадки;

произвести планировку территории площадки автогрейдером;

произвести укладку дорожных плит краном с автомобилей.

Плиту застропить, поднять краном из кузова автомашины и опустить к месту укладки. На расстоянии от 30 до 40 см от земли процесс опускания плиты остановить. Монтажники точно фиксируют положение плиты в плане и укладывают на место. Затем плиту поднять на 50 см и отвести в сторону. По отпечатку, оставленному на песке, срезать неровности, заполнить впадины, после чего плиту вновь уложить на место.

При организации строительной площадки, размещении участков работ, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны обозначить знаками безопасности.

Производство монтажных и погрузо-разгрузочных работ стреловыми кранами

Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических схемах при разработке ППР. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кранами (ППРк). Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть освещено в соответствии с проектом производства работ.

Площадки складирования должны соответствовать следующим требованиям:

иметь удобные подъездные пути, проезды и места для прохода людей;

обеспечивать быстрое и безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и складских операций в любое время суток;

площадки складирования должны быть спланированы и утрамбованы;

на площадках следует предусматривать уклоны не более 2º для отвода атмосферных и грунтовых вод.

Склады должны также отвечать требованиям сохранности складируемых деталей и материалов, пожарной безопасности и охраны труда.

Разгрузка конструкций с железнодорожных платформ должна осуществляться на специально подготовленных площадках в соответствии с проектом производства погрузочно-разгрузочных работ.

Складировать конструкции в зоне монтажа необходимо на заранее подготовленной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их в монтаж.

При хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с грунтом и на них не должна застаиваться вода.

Береговые здания и сооружения

Основные требования к строительству объектов изложены в СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»:

требованиями к укладке и уплотнению бетонных смесей – в табл. 2 п.2.14, раздела 2;

к арматурным работам – п. п. 2.95-104;

опалубочным работам – п. п. 2.105 – 2.110;

к монтажу стальных конструкций – в разделе 4;

к монтажу сборных железобетонных конструкций – в разделе 3;

к монтажу легких ограждающих конструкций – в разделе 6;

к каменным конструкциям – в разделе 7.

При возведении автомобильных дорог и инженерных сетей надлежит дополнительно руководствоваться требованиями соответствующих нормативно-технических документов: СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (организация и приемка работ), СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Станция разгрузки вагонов с аспирацией, трансбордер

Подробная информация, в том числе графическая часть приведена в томах 3.3 арх. №15095 шифр 1632-2021-01-АР и 4.3 арх. №15104 шифр. 1632-2021-01-КP соответственно.

В проект входят три, функционально различных по назначению, сооружения: станция разгрузки вагонов (СРВ), этажерка для аспирационного оборудования, здание трансбордера. Станция разгрузки вагонов и здание трансбордера объедены единым пространством, но разделены деформационным швом. Этажерка для аспирационного оборудования – отдельно стоящее сооружение.

Здание трансбордера – одноэтажное однопролетное, прямоугольное в плане с размерами в осях 51,1 х 43,8 м и высотой в коньке 16,47 м. Здание неотапливаемое, с технологическим приямком. Оборудовано подвесными однопролетными кранами грузоподъемностью 5 т. В приямке размещается оборудование для перемещения железнодорожных вагонов - трансбордер. В здании трансбордера расположен пандус для съезда техники в приямок трансбордера.

По конструктивному решению поперечник металлического каркаса здания трансбордера запроектирован в виде однопролётной рамы с фермами, шарнирно опирающимися на колонны, которые защемлены жёстко в фундаментах. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса трансбордера обеспечивается жёстким сопряжением колонн в фундаментах в поперечном направлении, вертикальными связями между колоннами в продольном направлении, а также системой горизонтальных связей по нижним и верхним поясам ферм.

Стропильные фермы запроектированы из гнутосварных профилей коробчатого сечения с бесфасоночными соединениями. Монтажные стыки растянутых поясов ферм запроектированы на болтах как фрикционные соединения.

Колонны запроектированы из прокатных двутавров. Прогоны покрытия из прокатных швеллеров. Связи, распорки из стальных гнутосварных профилей.

Подкрановые пути под подвесные мостовые краны выполнены из специальных двутавров для подвесных путей и прокатных двутавров.

Покрытие – профили стальные листовые гнутые по стальным прогонам.

Станция разгрузки вагонов (СРВ) – одноэтажное однопролетное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 19,56 х11,54 м и высотой в коньке 13,77 м с развитой подземной частью. Здание разделено на три блока деформационным швом.

Вдоль оси “В” здания станции разгрузки вагонов запроектированы пристроенные помещения вспомогательного и технического назначения.

По конструктивному решению поперечник металлического каркаса здания СРВ запроектирован в виде однопролётной рамы со стропильными балками, жёстко соединёнными с колоннами, которые также жёстко защемлены в фундаментах.

Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса СРВ обеспечивается жёстким сопряжением колонн с балками покрытия и фундаментами в поперечном направлении, вертикальными связями между колоннами в продольном направлении, а также системой горизонтальных поперечных связей в уровне балок покрытия.

Стропильные балки и колонны запроектированы из прокатных двутавров. Прогоны покрытия из прокатных швеллеров.

Связи, распорки из стальных гнутосварных профилей.

Подкрановые пути под подвесные мостовые краны выполнены из специальных двутавров для подвесных путей и прокатных двутавров.

Покрытие – профили стальные листовые гнутые по стальным прогонам.

Перекрытия во встроенных и пристроенных помещениях монолитные железобетонные плиты по стальным балкам.

По конструктивному решению открытая этажерка для аспирационного оборудования запроектирована из ряда однопролётных рам, колонны которых жёстко соединены с ригелями и фундаментами. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса этажерки обеспечивается жёсткостью рам в продольном направлении, вертикальными связями между колоннами в поперечном направлении и жёсткостью стального настила перекрытия.

Стропильные балки и колонны запроектированы из сварных двутавров. Балки покрытия запроектированы из прокатных двутавров. Вертикальные и горизонтальные связи из стальных гнутосварных профилей. Распорки из стальных уголков.

Все заводские соединения на сварке, монтажные на болтах.

Наружные стены здания СРВ и трансбордера выполняются из профилированного листа. Крепление осуществляется к колоннам каркаса и стойкам фахверка. Цоколь монолитный железобетонный однослойный опирается на плиту пола.

Наружные стены встроенных и пристроенных помещений здания СРВ выполняются из стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатных плит. Крепление осуществляется к колоннам каркаса и стойкам фахверка. Цоколь монолитный железобетонный трехслойный опирается на плиту пола.

Все надземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Все железобетонные конструкции ниже нуля выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25, по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. Армирование принято из арматурных стержней.

Станция разгрузки вагонов и здание трансбордера объедены единым пространством, но разделены деформационным швом на четыре части: трансбордер в осях 1-8, часть с позиционерами в осях 8-13, СРВ с подземной частью в осях 13-25, часть с лестницей в осях 25-27. Этажерка для аспирационного оборудования – отдельно стоящее сооружение, одна опора которой опирается на подземную часть СРВ.

Трансбордер

Принят свайный фундамент. Сваи буровые железобетонные диаметром 620 мм бетона класса по прочности В30. Заделка свай в фундаментную плиту жёсткая.

Технология погружение свай – бетонирование при отсутствии воды в скважине с использованием обсадных извлекаемых труб.

Сваи опираются на грунты ИГЭ 4д – песок мелкий водонасыщенный плотный, ИГЭ 4е – песок средней крупности водонасыщенный плотный. Абсолютная отметка низа свай -14,80. Абсолютная отметка уровня планировки 3,50.

Фундамент трансбордера плитный на свайном основании. По внутреннему контуру чаши под трансбордер – стены. По периметру здания – монолитные железобетонные колонны.

Бетонная подготовка под фундаменты выполнена из бетона класса В10.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

СРВ в осях 1-27

Конструкции подземной части станции разгрузки вагонов – монолитные железобетонные. Подземная часть здания представляет единый блок.

Принят свайный фундамент. Сваи буровые железобетонные диаметром 620 мм бетона класса по прочности В30. Заделка свай в фундаментную плиту жёсткая.

Технология погружение свай – бетонирование при отсутствии воды в скважине с использованием обсадных извлекаемых труб.

Сваи опираются на грунты ИГЭ 4е – песок средней крупности водонасыщенный плотный, ИГЭ 4д – песок мелкий водонасыщенный плотный.

Абсолютная отметка низа свай -16,50 и -14,80. Абсолютная отметка уровня планировки 4,25.

Подземная часть по требованию технологии устраивается с подвальной частью в осях 13-25 на отметке -7,000 и в осях 17-24 на отметке -14,000.

Фундамент части СРВ в осях 13-25 плитный на свайном основании, низ на отметке -14,950 и -7,900. В основании фундаментной плиты на отметке -14,950 залегает грунт ИГЭ 4е – песок средней крупности водонасыщенный плотный. В основании фундаментной плиты на отметке -7,900 залегает грунт ИГЭ 1.2 – песок мелкий средней плотности влажный и водонасыщенный.

Отметки верха плит перекрытий подземной части на относительных отметках -0,200; -7,150. Отметки верха фундаментных плит на отметках -7,150, -14,050

Толщина фундаментных плит 900 мм. Перекрытие подземной части на отметке -7,150 толщиной 750 мм опирается на монолитные наружные стены толщиной 900 мм и железобетонные колонны. Перекрытие подземной части на отметке -0,200 толщиной 290 мм и 1290 мм опирается на монолитные наружные стены толщиной 900 мм и железобетонные балки и колонны. Для устройства решёток бункера на отметке -0,200 запроектирована система из продольных и поперечных балок сечением 500х1290 мм.

Фундамент части СРВ в осях 8-13 и в осях 25-27 плитный на свайном основании. Фундаментная плита имеет переменную толщину (200 мм, 600 мм, 1290 мм).

Бетонная подготовка под фундаменты выполнена из бетона класса В10.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Аспирация

Принят свайный фундамент. Сваи буровые железобетонные диаметром 620 мм из бетона класса по прочности В30. Заделка свай в фундаментную плиту жёсткая.

Технология погружение свай – бетонирование при отсутствии воды в скважине с использованием обсадных извлекаемых труб или при выполнении методом непрерывного полого шнека (технология CFA).

Сваи опираются на грунты ИГЭ 4д – песок мелкий водонасыщенный плотный, ИГЭ 4е – песок средней крупности водонасыщенный плотный. Абсолютная отметка низа свай -17,35. Абсолютная отметка уровня планировки 3,45.

Ростверк плитный на свайном основании.

Бетонная подготовка под ростверки выполнена из бетона класса В10.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Тоннель

Подробная информация, в том числе графическая часть приведена в томах 3.3 арх. №15095 шифр 1632-2021-01-АР и 4.3 арх. №15104 шифр. 1632-2021-01-КP соответственно.

Тоннель представляет собой два железобетонных подземных сооружений с разным углом наклона. Один тоннель протяженностью 30,22 м и шириной 6,2 м, угол наклона 8-12 градусов; другой тоннель протяженностью 41,82 м и шириной 6,2 м, угол наклона 9-12 градусов. Тоннель одной стороной примыкает к конструкциям пересыпной станции №1, а другой к станции разгрузки вагонов. В двух частях тоннеля размещаются две конвейерные линии. Тоннель монолитный железобетонный однопролетный. Тоннель отделен от здания СРВ и здания пересыпной станции деформационным швом.

Толщина фундаментной плиты 900 мм, толщина стен и плиты покрытия 600 мм.

Принят свайный фундамент. Сваи буровые железобетонные диаметром 620 мм переменной длины из бетона класса по прочности В30. Заделка свай в фундаментную плиту жёсткая.

Технология погружение свай – бетонирование при отсутствии воды в скважине с использованием обсадных извлекаемых труб.

Сваи опираются на грунты ИГЭ 4е – песок средней крупности водонасыщенный плотный, ИГЭ 4д – песок мелкий водонасыщенный плотный.

Абсолютная отметка низа свай -16,775. Абсолютная отметка уровня планировки 4,25.

Бетонная подготовка под фундаменты выполнена из бетона класса В10.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Крытые склады

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томах шифр 1632-2021-3.1, 3.2-АР.1.СУБ, 1632-2021-3.1, 3.2-АР.2.СУБ и 1632-2021-3.1,3.2-КР.СУБ.

Проектируемые здания складов представляют собой одноэтажные прямоугольные в плане здания с габаритами в осях 337,50х57,30 м (склад №1) и 397,50х57,30 м (склад №2), с пристроенными наружными технологическими этажерками и лестницами.

Здания представляют из себя покрытие над бункерами для хранения насыпных грузов с и ходом кратцер-крана.

Наклон покрытия обусловлен предельным углом откоса насыпных грузов, повторяющимся в геометрии кратцер-крана. Конфигурация арок покрытия обеспечивает свободный ход кратцер-крана, размещение верхнего конвейера с кливленд-каскадом.

Бетонная чаша бункера разделена на три равных отсека перегородками высотой 10 м. В здания предусмотрены рассредоточенные въезды. Также по всему периметру здания имеются пожарные выходы.

Технологический участок складирования насыпных грузов выполняется из монолитного железобетона. Разгрузка складов предусматривается кратцер-кранами. Технологией предусматривается монтаж конвейерной системы загрузки склада на разрезные балки в верхней части арок.

Пол складов выполняется в виде монолитной железобетонной плиты по грунту основания. Здание склада имеет технологические заезды и входы с уровня земли.

Отметка пола склада принята +3,70 м, что на 200 мм выше средней планировочной отметки земли, равной +3,50 м Балтийской системы высот (возможна корректировка в увязке с разделом ПЗУ). Отметка головки рельса принята +4,00 м.

Относительная отметка 0,000 зданий складов принята равной 3,70 м Балтийской системы.

Основные объемы складов представлены в виде пентагональной призмы с параллельными вертикальными стенами до высоты 12,5 м, и равноугольными скатами кровли с выраженным коньком, расположенным на высоте 43,4 м относительно пола первого этажа.

В проектируемых зданиях складов не предусматривается декоративная отделка основных помещений. Отделка конструкций выполняется только в конструктивном и защитном исполнении. В ряде бытовых помещений предусмотрена отделка стен и пола в виде керамической плитки в целях обеспечения удобства уборки санитарных узлов и раздевалки. Электрощитовые, помещения насосных, лестничные клетки имеют штукатурную отделку стен с последующей окраской. Напольное покрытие в указанных помещениях – нескользящая керамическая плитка.

Купольный склад

Купольный склад представляют собой комплекс сооружений, состоящий из восьми емкостей купольного типа, соединенных между собой подземными железобетонными галереями и надкупольными галереями из пространственных металлоконструкций. Конструктивная схема емкостей купольного пространственная, железобетонная, сферическая купольного типа.

Нижняя часть емкости цилиндрическая, высотой 7500 мм, верхняя часть - сферическая радиусом 20 м.

Емкость купольного типа опирается на железобетонное опорное кольцо, которое является фундаментом конструкции. Подземные железобетонные галереи шириной 4,9 м, фундамент, пол купольного склада являются единой железобетонной конструкцией.

Фундамент, пол емкости купольного типа, подземная галерея опираются на буронабивные сваи с целью минимизации разности осадок. Сваи имеют разную длину.

Надкупольные галереи представляют собой пространственные металлические конструкции, состоящие их ферм, соединенных между собой опорными балками со связями под технологическое оборудование в уровне нижнего пояса ферм и балками кровли со связями в уровне верхнего пояса ферм. Опирание ферм на верх емкости купольного типа и промежуточные опоры. Монтажный стык ферм в месте опирания на емкости купольного типа предусматривает наличие овальных отверстий под болты для компенсации температурный воздействий. Промежуточные опоры представляют собой пространственные металлоконструкции, состоящие из стоек и вертикальных связей между ними. Опирание на железобетонные фундаменты. Фундаменты опираются на буронабивные сваи.

Наклонные галереи представляют собой пространственные металлические конструкции, состоящие их ферм, соединенных между собой опорными балками со связями под технологическое оборудование в уровне нижнего пояса ферм и балками кровли со связями в уровне верхнего пояса ферм. Опирание ферм на промежуточные опоры. Промежуточные опоры представляют собой пространственные металлоконструкции, состоящие из стоек и вертикальных связей между ними. Опирание на железобетонные фундаменты. Фундаменты опираются на буронабивные сваи.

Железобетонные емкости купольного типа строятся по методу мокрого торкретирования. Выбранное техническое решение позволяет в сжатые сроки и не зависимо от погодных условий выполнять работы по возведению железобетонных купольных складов.

Краткое описание процесса строительства:

Возведение кольцевого фундамента;

Установка материалов и оборудования на внутреннюю площадку купольного склада, арматура, подъёмники и т. д.;

Укрытие материалов и оборудования гидроизоляционной оболочкой/тканью/ и крепление её к основанию фундамента;

Наполнение оболочки воздушными нагнетателями воздуха, в связи с этим получается опорная опалубка, поддерживаемая давлением воздуха на весь период строительства купольного склада до момента набора прочности нанесённого бетона;

Нанесения пенополиуретановой пены с внутренней стороны купольного склада в 2 слоя и установка крепёжных стержней для крепления арматуры между слоями пенополиуретановой пены;

Чередующийся процесс вязки арматуры на пенополиуретане к стержням крепления арматуры и постепенного нанесения торкретбетона согласно проектным решениям.

Порядок проведения работ:

1.	Установка аэроформы с креплением ж/б основанию(ростверку).

2.	Наполнение аэроформы воздухом.

3.	Нанесение 1-го слоя жесткой полиуретановой пены 25…30 мм - основы для установки крепёжных элементов (стикеров).

4.	Установка крепёжных элементов (стикеров) из расчета 4 шт/м2.

5.	Нанесение 2-го слоя жесткой полиуретановой пены, фиксация крепёжных элементов в слое полиуретана.

6.	Установка «примата» - горизонтальной и вертикальной вспомогательной арматуры с шагом 700 х 700. Установка «мерников» - отрезков арматуры длиной соответствующей толщине слоя торкретбетона на каждом из уровней на внутренней поверхности купола. Установка кусков вязальной проволоки для крепления следующего рабочего арматурного каркаса.

7.	Нанесение 1-го слоя торкретбетона по вспомогательной арматуре толщиной ~ 40 мм, являющегося наружным защитным слоем рабочей арматуры.

8.	Установка рабочей арматуры по вертикали и горизонтали с шагом, указанным в проекте. Арматура должна плотно прилегать к поверхности торкретбетона. Крепится вязальной проволокой.

9.	Нанесение следующего слоя торкретбетона.

10.	Установка внутренней вертикальной и горизонтальной арматуры с соблюдением плотного прилегания к поверхности торкретбетона. Крепление вязальной проволокой.

11.	Нанесение последнего слоя торкретбетона с закрытием «мерников», что является показателем создания внутреннего защитного слоя рабочей арматуры.

При соблюдении такого порядка проведения работ арматура надёжно закрепляется на время проведения торкретирования.

Для нанесения торкретбетона используются торкет установки типа SIKA-PM 702 и автогидроподъемники типа ПСС-141.28Э.

Пространственные металлоконструкции разбиваются на отдельные монтажные элементы - фермы, балки, связи, колонны. На стройплощадке осуществляется монтаж конструкций болтовым/сварочным соединением. Неизменяемость промежуточных опор обеспечена установкой связей и жестким соединением с фундаментом. Для обеспечения восприятия ветровых нагрузок металлоконструкциями галерей устанавливаются связи в уровне пола и кровли.

Для восприятия температурных деформаций в галереях предусмотрены деформационные монтажные узлы в фермах и балках в местах опирания на верх емкостей купольного типа.

Ангар для хранения ТМЦ

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томах шифр 1632-2021-3.4-АР и 1632-2021-3.4-КР.

Здание представляет собой неотапливаемое, одноэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 18,0 х 30,0 м, высотой от планировочной отметки земли до конька кровли 8,60 м.

Конструктивная схема здания ангара каркасная. Несущий каркас зданий выполнен по стоечно-балочной схеме, образующейся несущими вертикальными элементами – колоннами, защемленными в железобетонных стенах, и объединенными в единую пространственную систему горизонтальными несущими элементами – фермами в поперечном направлении, прогонами и распорками в продольном; а также горизонтальными и вертикальными связями. Стык ферм и прогонов с колоннами шарнирный.

Колонны каркаса здания выполнены из стальных гнутосварных профилей. Фермы запроектированы из гнутосварных профилей коробчатого сечения с бесфасоночными соединениями в узлах. Прогоны из прокатных швеллеров. Распорки, связи, элементы фахверка из стальных гнутосварных коробчатых профилей.

Покрытие – профили стальные листовые гнутые по стальным прогонам.

Наружные ограждающие конструкции с отм. +3,000 – профили стальные листовые гнутые с креплением к колоннам каркаса и фахверкам.

Все заводские соединения на сварке, монтажные на болтах.

Наружные стены ангара до отм. +3,000 выполняются из монолитного железобетона толщиной 200 мм с утолщением (500х500 мм) под металлические колонны каркаса.

Все железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В30. Армирование принято из арматурных стержней.

Принят ленточный монолитный фундамент на естественном основании по уплотненному грунту.

Фундамент состоит из горизонтальной плитной части и вертикальной стеновой. Монолитная железобетонная фундаментная плита выполнена толщиной 500 мм и шириной 3300 мм. Вертикальная часть - монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм с утолщением 500х500 мм под колонны и высотой 4650 мм.

Фундаменты разделены по длине деформационными швами.

В качестве пола под складируемый груз выполняется монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм по уплотненному грунту обратной засыпки с коэффициентом уплотнения 0,98.

Под подошвой фундамента и плитой пола выполнена бетонная подготовка по слою утрамбованного щебня толщиной 200 мм с проливкой битумом до полного насыщения.

Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В30. Армирование принято из арматурных стержней.

Административно-бытовой корпус

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томах шифр 1632-2021-6.1-АР и 1632-2021-6.1-КР.

Здание административно-бытового корпуса (АБК) представляет собой 3-5 этажное отапливаемое здание, состоящее из двух частей (административно-бытовая часть и бытовая), соединенных под углом 135 градусов.

Административно-бытовая часть представляет собой пятиэтажное здание в осях 1-12/А-Г с размерами в осях 18х63 м с подвалом в осях 6-8/А-Г и с двумя лестничными клетками.

Бытовая часть представляет собой трехэтажное здание в осях 14-23/А-Г с размерами в осях 18х49 м с двумя лестничными клетками.

Пространственная схема здания представляет собой монолитный железобетонный каркас с несущими колоннами, стенами и балочными перекрытиями. Стены лестничных клеток являются ядрами жесткости.

В осях 9-10/1, А-Б расположен лестнично-лифтовой холл с парадной лестницей и двумя пассажирскими лифтами грузоподъёмностью соответственно 600 и 1000 кг. Из лестничных клеток ЛК№2, ЛК№4 осуществляется выход на кровлю.

Здание АБК ориентировано главным фасадом, по оси «А», на главный въезд на территорию терминала. К торцевому фасаду одноэтажной части по оси 1 примыкает ограждение терминала с въездными воротами у автомобильного КПП2.

Главный вход в здание оборудован крыльцом с лестницей, пандусом для МГН и развитым козырьком.

Все входные группы оборудованы тамбурами из витражных систем.

Конструктивно здание решено с применением следующих конструкций и элементов: в ж/б каркас, с ограждающими конструкциями из газобетона с навесным вентилируемым фасадом, с окнами из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами и витражами из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием.

Кровля - плоская с организованным внутренним водостоком; эксплуатируемая с организованным внутренним водостоком.

Все необходимые помещения имеют естественное освещение.

Принят столбчатый и ленточный фундамент на естественном основании. Под фундаментами выполняется бетонная подготовка по выравнивающему слою из песка средней крупности толщиной 100 мм по уплотненному грунту основания с коэффициентом уплотнения 0,98.

В осях 6-8/А-Г выполнен подвал с фундаментной плитой толщиной 800 мм, наружными стенами толщиной 250 мм и колоннами. Под фундаментной плитой выполняется бетонная подготовка с рулонной гидроизоляцией по уплотненному грунту основания с коэффициентом уплотнения 0,98.

По фундаментам под наружные ограждающие конструкции выполнены фундаментные балки из монолитного железобетона.

Основанием пола здания служит монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм по грунту. Под плитой пола выполняется бетонная подготовка с рулонной гидроизоляцией в 1 слой по уплотненному грунту основания.

Бетонная подготовка толщиной 100 мм выполнена из бетона В10.

Железобетонные конструкции подвала выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25.

Все остальные подземные железобетонные конструкции (фундаменты, фундаментные балки, цоколь, плита пола, приямки) выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Ремонтно-механическая мастерская

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томах шифр 1632-2021-7.1-АР и 1632-2021-7.1-КР.

Представляет собой отапливаемое, разновысотное, одноэтажное здание с трехэтажной пристройкой, прямоугольное в плане, с размерами в осях 130,0 х 18,0 м, высотой от планировочной отметки земли до парапета 9,500 м. Административный блок находится в правой части здания и имеет высоту от планировочной отметки земли до парапета 12,150 м.

Здание решено минимальными архитектурными средствами: в металлическом каркасе (административная часть- ж/б), с ограждающими конструкциями из “сэндвич-панелей”, с окнами из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами и витражами из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами. В здании имеются 11 подъёмно-секционных ворот и 1 складные ворота. Ворота металлические, утеплённые, оборудованные ручными и автоматическими запорами. Наружные входные двери металлические, утеплённые. Кровля - плоская с организованным внутренним водостоком; в местах перепада высот установлены пожарные лестницы. Все необходимые помещения имеют естественное освещение.

Здание ремонтно-механической мастерской конструктивно разделено на две части – производственная и административная.

Принят свайный фундамент. Сваи железобетонные цельные сечением 350х350 мм, длиной 11 м из бетона класса по прочности В30 (по серии 1.011.1-10). Ростверки из монолитного железобетона высотой 800 мм. Заделка свай в ростверк жёсткая. Часть ростверков объедены монолитными железобетонными балками 600х800(h) мм.

Технология погружение свай – вибропогружение, погружение свай механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами.

Основанием пола здания служит монолитная железобетонная плита. Под плитой пола выполняется утеплитель из пенополистирола 50 мм по контуру здания, рулонная гидроизоляция в 1 слой, бетонная подготовка по уплотненному грунту основания.

Бетонная подготовка толщиной 100 мм выполнена из бетона В10.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Производственная часть представляет собой одноэтажное здание со встроенными помещениями в осях 1-19 с размерами в осях 18х119 м.

Пространственная схема здания представляет собой рамно-связевой каркас, образующийся плоскими жесткими рамами, объединенными в единую пространственную систему вертикальными связями по колоннам и горизонтальными связями по покрытию. Крепление колонн к фундаментам жесткое.

Колонны каркаса, ригели и балки покрытия здания выполнены из прокатных двутавров. Прогоны покрытия из прокатных швеллеров. Вертикальные связи, распорки из стальных гнутосварных профилей. Горизонтальные связи из стальных уголков. Элементы фахверка выполнены из гнутосварных коробчатых профилей.

Подкрановые пути под подвесные мостовые краны выполнены из специальных двутавров для подвесных путей.

Покрытие – профили стальные листовые гнутые по стальным балкам и прогонам.

Перекрытия во встроенных помещениях монолитные железобетонные плиты по стальным балкам.

Административная часть представляет собой трехэтажное здание с лестничной клеткой в осях 20-22 с размерами в осях 10х18 м. Пространственная схема здания представляет собой монолитный железобетонный каркас с несущими колоннами, стенами и балочными перекрытиями. Стены лестничной клетки являются ядром жесткости.

Колонны сечением 350х350 мм, стена толщиной 200 мм. Балки перекрытия 300х500(h), плиты перекрытия толщиной 200 мм. Стены лестничных клеток толщиной 200 мм. Лестницы – площадки и марши из монолитного железобетона.

Все заводские соединения на сварке, монтажные на болтах.

Наружные стены здания ремонтно-механической мастерской выполняются из стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатных плит. Крепление осуществляется к колоннам каркаса и стойкам фахверка. Цоколь монолитный железобетонный трехслойный опирается на плиту пола.

Все надземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

КПП №№1.. 3

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томах шифр 1632-2021-8.1,8.2,8.3-АР и 1632-2021-8.1,8.2,8.3-КР.

Конструктивная схема зданий КПП каркасная. Несущий каркас зданий выполнен по стоечно-балочной схеме, образующейся несущими вертикальными элементами – колоннами, защемленными в фундаментах, и объединенными в единую пространственную систему горизонтальными несущими элементами – балками и жестким диском покрытия. Стык балок с колоннами шарнирный.

Колонны каркаса зданий контрольно-пропускных пунктов №1…3 из стальных гнутосварных профилей. Балки покрытия из прокатных двутавров. Элементы фахверка из гнутосварных коробчатых профилей и из швеллеров.

Смотровая эстакада КПП №1 запроектирована как П-образная однопролетная рама с жестким сопряжением ригеля с колоннами, защемленными в фундаменты.

Колонны смотровой эстакады КПП №1 выполнены из прокатных швеллеров, соединенных решеткой из уголков. Ригели из прокатных двутавров, соединенных решеткой из уголков. Балки покрытия из прокатных швеллеров. Покрытие эстакады из стальных просечно-вытяжных листов. Стойки лестниц эстакады КПП №1 выполнены из стальных гнутосварных профилей. Покрытие лестниц из стальных рифлёных листов.

Смотровые эстакады КПП №2 и КПП №3 запроектированы как П-образная однопролетная рама с шарнирным сопряжением ригеля с колоннами,  защемленными в фундаменты.

Колонны смотровой эстакады КПП №2 и КПП №3 выполнены из гнутосварных профилей, соединенных решеткой из уголков. Ригели из прокатных швеллеров. Покрытие эстакады из стальных просечно-вытяжных листов.

Все заводские соединения на сварке, монтажные на болтах.

Покрытие – монолитная железобетонная плита по стальным балкам, толщиной 160 мм. Для обеспечения жесткого диска к верхнему поясу балки (в теле плиты) приварены отдельные арматурные стержни.

Наружные стены зданий КПП №1 и КПП №3 выполняются из сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатных плит. Крепление осуществляется на колонны каркаса и стойки фахверка. Цоколь монолитный железобетонный трехслойный, опирается на фундаментную плиту.

Наружные стены здания КПП №2 выполняются из газобетонных блоков с утеплителем из минераловатных плит. Крепление осуществляется к колоннам каркаса и стойкам фахверка. Цоколь монолитный железобетонный толщиной 250 мм с утеплителем из минераловатных плит, опирается на фундаментную плиту.

Все надземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Принят мелкозаглубленный плитный монолитный фундамент на естественном основании по уплотненному грунту с коэффициентом уплотнения 0,98.

Монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 300 мм.

Бетонная подготовка под плиту толщиной 100 мм из бетона В10.

Под стены зданий КПП №1 и КПП №3 устраивается трехслойный монолитный железобетонный цоколь с утеплителем из пенополистирола толщиной 100 мм.

Под стены здания КПП №2 устраивается монолитный железобетонный цоколь с наружным утеплением из минераловатных плит толщиной 130 мм.

Под конструкции смотровых эстакад принят отдельностоящий столбчатый фундамент на естественном основании.

Бетонная подготовка под фундаменты выполнена из бетона класса В10.

Все подземные железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25.

Армирование принято из арматурных стержней.

КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный)

Здание КПП-1 представляет собой отапливаемое, одноэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 4,6 х 8,0 м, высотой от планировочной отметки земли до парапета 4,65 м и эстакадой.

Здание включает в себя помещение для средств досмотра, помещение дежурного, тамбур и санузел. Над входом в здание в осях «1»-«2» устроен навес.

С одной стороны здания от оси «В» находится зона проезда ж/д транспорта. Для визуального контроля автомобилей сверху, предусмотрена досмотровая эстакада, вход на которую осуществляется с двух сторон.

Здание решено минимальными архитектурными средствами: в металлическом каркасе, с ограждающими конструкциями из «Сэндвич-панелей», с окнами из ПВХ-профилей со стеклопакетами с мягким селективным покрытием.

Кровля - плоская с наружным водостоком.

Все необходимые рабочие помещения имеют естественное освещение.

КПП №2

Здание КПП-2 представляет собой отапливаемое, одноэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 14,0 х 18,0 м, высотой от планировочной отметки земли до парапета 5,58 м.

Здание решено минимальными архитектурными средствами: в металлическом каркасе, с ограждающими конструкциями из газобетонных блоков с наружным утеплением минераловатными плитами и облицовкой керамогранитом, с окнами из ПВХ-профилей со стеклопакетами с мягким селективным покрытием.

Кровля - плоская с внутренним водостоком, с электроподогревом воронок.

Все необходимые рабочие помещения имеют естественное освещение.

С одной стороны здания от оси «3» находится зона проезда автомобильного транспорта.

КПП №3

Здание КПП №3 представляет собой отапливаемое, одноэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 21,5 х 6,5 м, высотой от планировочной отметки земли до парапета 5,07 м и эстакадой.

Основное помещение в здании – проходная. Так же в здании размещаются служебные помещения, помещение для досмотра, технические помещения, уборная.

Над входом в здание в осях «3»-«4», «5»-«6» «Б»-«В» устроен навес.

Здание решено минимальными архитектурными средствами: в металлическом каркасе, с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей, с окнами из ПВХ-профилей со стеклопакетами с мягким селективным покрытием.

Кровля - плоская с внутренним водостоком, с электроподогревом воронок.

Все необходимые рабочие помещения имеют естественное освещение.

КПП со спецпроходной

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томах шифр 1632-2021-8.4-АР и 1632-2021-8.4-КР.

Здание КПП со спецпроходной представляет собой отапливаемое, одноэтажное здание, прямоугольное в плане с размерами в осях 15,0 х 18,0 м, высотой от планировочной отметки земли до конька 5,760 м.

Здание решено минимальными архитектурными средствами. Здание выполнено в металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из газобетона с навесным вентилируемым фасадом, с окнами из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами и витражами из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием. Кровля двускатная из кровельных сэндвич-панелей по металлическому каркасу с наружным организованным водостоком, с электроподогревом воронок и желобов, с устройством снегозадержания. Все необходимые рабочие помещения имеют естественное освещение.

Конструктивная схема здания КПП со спецпроходной каркасная. Несущий каркас зданий выполнен по стоечно-балочной схеме, образующейся несущими вертикальными элементами – колоннами, защемленными в фундаментах, и объединенными в единую пространственную систему горизонтальными несущими элементами – балками в одном направлении и прогонами в другом. Стык балок и прогонов с колоннами шарнирный.

Колонны каркаса здания из стальных гнутосварных профилей. Балки покрытия из прокатных двутавров. Прогоны из прокатных швеллеров. Элементы фахверка, стойки перегородок из гнутосварных коробчатых профилей и из швеллеров.

Все заводские соединения на сварке, монтажные на болтах.

Покрытие – кровельная сэндвич-панель толщиной 200 мм по стальным балкам и прогонам.

Наружные стены здания КПП выполняются из газобетонных блоков с утеплителем из минераловатных плит. Крепление осуществляется к колоннам каркаса и стойкам фахверка. Цоколь монолитный железобетонный толщиной 250 мм с утеплителем из минераловатных плит, опирается на фундаментную плиту.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, армированные через каждые 5 рядов на всю высоту, перегородки раскреплены стойками фахверка из швеллеров.

Принят мелкозаглубленный плитный монолитный фундамент на естественном основании по уплотненному грунту с коэффициентом уплотнения 0,98.

Монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 300 мм. Бетонная подготовка под плиту толщиной 100 мм из бетона В10.

Под стены здания КПП устраивается монолитный железобетонный цоколь с наружным утеплением из минераловатных плит.

Все железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона класса по прочности В25. Армирование принято из арматурных стержней.

Фундаменты зданий и сооружений

Фундаменты зданий и сооружений по конструкции представлены несколькими типами:

монолитные железобетонные в виде плиты или отдельно стоящие столбчатые на естественном основании;

железобетонные ленточные на естественном основании;

в виде монолитного железобетонного приямка;

монолитные железобетонные конструкции на буронабивных сваях

монолитные железобетонные подземные конструкции в виде стен, перекрытий и покрытий.

Перед устройством фундаментов данные грунты необходимо уплотнить (коэффициент уплотнения 0,98).

Для армирования ж/б конструкций (изделий) применяются арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п), изготовленные в построечных условиях из товарной арматуры. Изготовление каркасов (пространственных и/или плоских, а также сеток) производится на строительной площадке.

Армирование монолитных конструкций предусмотрено выполнять каркасами и сетками, сварку электродами, затем устанавливаются инвентарные щиты сборной опалубки вокруг конструкции по периметру. Устанавливается арматура и каркасы ребер конструкции с применением автокрана 10-16 т. Бетон подвозится в самосвалах или бетоносмесителями и заливается сразу в опалубку.

До укладки бетона необходимо установить каркасы арматурные и выпуски для возведения конструкций надземной части зданий и сооружений.

Оформить акт на скрытые работы на армирование, бетонирование. Укладку бетона в опалубку осуществлять краном с помощью бункера, автобетоносмесителем по лотку или автобетононасосом. Опалубкой служат инвентарные щиты опалубки. Разгрузку арматуры и опалубки с автомашин производится краном. Для уплотнения бетонной смеси применяются глубинные вибраторы.

Снятие опалубки производится после достижения прочности бетона до 80%.

Железобетонные конструкции выполняются с помощью крана 10-16 т.

Устройство монолитных железобетонных конструкций следует выполнять согласно СП 45.13330.2017 (СНиП 3.02.01-87*) и СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87*).

Приемка оснований и фундаментов производится Заказчиком у строительной организации с обязательным участием представителя Монтажника (производителя работ). Приемка оформляется актом.

Принимаемые основания и фундаменты должны соответствовать требованиям рабочих чертежей проекта.

При приемке оснований и фундаментов должны быть проверены:

правильность разбивки осей;

соответствие уклона основания проектному;

отметки поверхности основания и фундамента;

обеспечение отвода поверхностных вод от основания;

соответствие гидроизоляционного слоя проектному.

Погружение буронабивных свай

Буронабивные сваи устраиваются с помощью буровых установок роторного бурения типа Junttan PM 26.

Бурение каждой скважины начинают после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей буронабивной сваи на площадке.

Исходя из удобства и условий производства работ, допускается выполнить сваи с дневной поверхности (выше проектного положения голов свай) с последующей разбивкой ствола сваи до проектного уровня после разработки котлована.

После установки буровой машины в точке бурения на ее мачте примерно в 1 м от поверхности земли должна быть четко очерчена линия условного уровня, от которой ведется отсчет.

Бурение с использованием обсадной трубы ведется с применением инвентарной обсадной трубы, состоящей из отдельных секций длиной 2, 4 или 6 м и режущего наконечника. Режущий наконечник монтируется в нижнем фланце первой секции обсадной трубы.

Перед началом бурения скважины внутренние поверхности секции инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очищены от налипшего грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при бетонировании предыдущей скважины. На строительной площадке предусматривается специальный участок для очистки и мойки секций обсадных труб.

В процессе бурения скважин должны совершаться непрерывные возвратно-поступательные движения обсадной трубы.

По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения каждой скважины в плане.

После завершения бурения скважины и ее зачистки производится установка арматурного каркаса сваи. Установка арматурного каркаса выполняется бурильно-крановой машиной либо краном на гусеничном ходу.

Перед бетонированием в скважину устанавливают арматурный каркас, конструкция и размеры которого должны соответствовать проектной документации. До погружения армокаркаса скважину следует освидетельствовать с составлением акта скрытых работ.

Установка арматурного каркаса в скважину при отсутствии соответствующего паспорта к нему не допускается.

Номер арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в журнале производства работ.

Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть тщательно очищен от ржавчины и грязи.

При установке арматурного каркаса, для обеспечения требуемого расстояния между стенкой скважины используются фиксаторы.

Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в скважину должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают в положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину.

Суммарное время доставки бетонной смеси на строительную площадку, укладки ее в скважину, извлечения обсадных и бетонолитных труб не должно превышать ее срока схватывания.

Бетонную смесь доставляют на площадку строительства в соответствии с транспортной схемой, приведенной в разделе два данного тома.

Заполнение скважины бетонной смесью начинают после зачистки забоя и проверки глубины скважины, но не позднее чем через два часа после окончания бурения. При более длительном перерыве производят повторную зачистку забоя.

Подвоз бетона к месту проведения работ осуществляется автобетоносмесителем емкостью 4 м3, подача бетона производится автобетононасосом, заполнение бетоном скважины производится методом вертикального перемещения бетонолитной трубы.

В связи с одновременной работой автобетоносмесителя и автобетононасоса при укладке бетонной смеси, в сметной документации учитывается дополнительное время пребывания автобетоносмесителя на объекте строительства.

Бетонолитные трубы, применяемые при бетонировании, должны быть секционными с быстроразъемными стыками. Конструкция стыков отдельных секций бетонолитных труб должна обеспечивать полную герметичность стыков.

Установку бетонолитной трубы в скважину перед бетонированием следует производить так, чтобы ее нижний конец был расположен выше забоя скважины на 200-250 мм (начальное положение).

Подача бетонной смеси в бетонолитную трубу осуществляется через накопительный бункер или приемную воронку. Объем накопительного бункера должен быть не менее объема бетонолитной трубы. В случае необходимости возможно применение вибробункера.

Бетонирование скважины следует производить до прекращения прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей секции и процесс бетонирования скважины возобновляется. При этом нижний конец бетонолитной трубы должен быть заглублен в бетон не менее чем на 1 м.

Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап).

При извлечении и демонтаже обсадных труб должно учитываться возможное понижение уровня бетона в скважине и опускание бетонолитной трубы

Для уплотнения бетонной смеси и обеспечения лучшего контакта бетона с грунтом подъем обсадной трубы должен производиться поступательно-вращательным движением с последовательным подниманием ее на 20-30 см и опусканием на 10-15 см.

При завершении бетонирования скважины необходимо удалить загрязненный слой бетонной смеси. После этого устанавливается инвентарный кондуктор и бетонируется оголовок сваи. Вместо инвентарного кондуктора может быть использована форшахта.

Бетонная смесь в пределах верхних 3 м буронабивной сваи по окончании бетонирования должна быть тщательно уплотнена глубинным вибратором.

Перевозку строительных грузов (арматуры, бетонной смеси и т.п.) следует выполнять с учетом требований главы 8 СНиП 12-03-2001.

При транспортировке арматурных каркасов от места изготовления к месту установки в каркасы следует устанавливать временные распорки в виде поперечных стержней или деревянных кругов для предохранения их от деформаций.

Складирование арматурных каркасов, бетонолитных и обсадных труб должно производиться за пределами призмы обрушения грунта, стенки которой не закреплены, а при их размещении в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплениями допускается при условии предварительной проверки креплений расчетом. Их следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания.

Подавать арматурные каркасы, бетонолитные и обсадные трубы на рабочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Возведение металлических зданий

Конструктивные решения

Монтаж стальных конструкций планируется осуществлять специализированными организациями в соответствии с ППР, разработанном проектно-технологической организацией, имеющей государственный квалификационный сертификат специалистов.

Мероприятия по обеспечению устойчивости в процессе монтажа в соответствии с п.5.3.3 «МДС 12-29.2006 по разработке и оформлению технологических карт» следует предусматривать в ППР с учетом их конструктивно-компоновочных решений, материала конструктивных элементов и местных условий.

Устойчивость и геометрическую неизменяемость монтируемых конструкций зданий и сооружений следует обеспечивать соблюдением последовательности установки конструктивных элементов и блоков. Это достигается разбивкой зданий в плане и по высоте на отдельные устойчивые секции (пролеты, этажи, ярусы, части каркаса между температурными швами), последовательность монтажа которых обеспечивает устойчивость и неизменяемость смонтированных конструкций в данной секции.

Данные воздействия воспринимаются каркасом жестко соединенным с фундаментами, вертикальными и горизонтальными связями по колоннам и жесткими дисками покрытия. Жесткость и устойчивость зданий достигается установкой системы вертикальных и горизонтальных связей. Связи выполняются из уголков или швеллеров и привариваются к базам колонн.

Для одноэтажных зданий несущий каркас представляет собой поперечные рамы из несущих колонн, жестко соединенных с фундаментами и несущих конструкций покрытия, шарнирно соединенных с колоннами.

Ограждающие конструкции предусмотрены из стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатных плит (для неотапливаемых зданий – профлист), покрытие – из кровельных сэндвич-панелей и профилей стальных листовых гнутых.

Несущий профилированный настил кровли укладывается по стальным прогонам, опирающимся на верхние пояса ригелей рам. Уклон кровли образуется металлическими балками.

В соответствии с п. 5.3.2 ГОСТ 23118-2019 защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях.

Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается:

- при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа;

- при нанесении цветомаркировки;

- при закрашивании заводской маркировки;

- при согласовании с заказчиком.

Документ о качестве на стальные строительные конструкции составляется на каждое возводимое на объекте здание и сооружение или партию металлоконструкций.

Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные»;

- СП 53-101-98-1 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций;

- СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции.

Возведение надземной части металлических зданий

До начала монтажа металлического каркаса здания должны быть выполнены следующие работы:

закончены работы по устройству основания. Монтаж конструкций можно начинать только после приемки оснований фундаментов;

выполнена гидроизоляция боковых поверхностей бетонных конструкций;

устроено освещение площадки и рабочих мест;

завезены все необходимые материалы и изделия для монтажных работ;

подготовлены и установлены в рабочей зоне кран, такелажное и вспомогательное оборудование для ведения монтажных работ;

конструкции подготовлены под монтаж с предварительной раскладкой их в зоне монтажа;

конструкции окрашены и огрунтованы в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП СП 2.03.11-85».

Строительно-монтажные работы производить при помощи крана на автомобильном ходу (гусеничным краном) грузоподъемностью 25 -60 т.

Разгрузка и раскладка конструкций производится монтажным краном в свободную от монтажа смену.

Монтажные работы начинаются после проверки правильности разметки мест установки металлических конструкций, инструктажа рабочих на рабочем месте, подписания акта приемки-передачи конструкций в монтаж.

В качестве монтажных приспособлений используются траверсы, оснащенные захватами с дистанционной расстроповкой (полуавтоматическими).

При подаче конструкций краном к месту установки применяют оттяжки из стального или пенькового каната, прикрепленные к конструкциям, для обеспечения наводки стыков и исключения раскачивания и вращения конструкций.

Работы по монтажу конструкций зданий и сооружений выполнять в соответствии с рабочими чертежами, инструкциями заводов-изготовителей, требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, Часть 1 и СНиП 12-04-2002, Часть 2.

Монтаж стальных каркасов производить попролетно, обеспечивая устойчивость и неизменяемость смонтированной части и ее элементов путем параллельного монтажа несущих конструкций и элементов покрытия. Балки начинать монтировать после окончательного закрепления стоек. Стыки стальных конструкций соединять ручной электродуговой сваркой.

Последовательность установки конструктивных элементов:

- монтаж колонн в секции следует начинать со связевой панели, затем следует установить следующую колонну и раскрепить ее к временной связевой панели распоркой;

- монтаж конструкций покрытий следует начинать со связевой панели, затем следующую установленную ферму раскрепить к связевой панели распоркой.

Во всех случаях при возведении зданий обязательным условием является полная готовность смонтированных стальных конструкций к производству последующих работ независимо от состояния монтажа конструкций в соседних секциях.

Монтаж встроенных стальных конструкций следует осуществлять, как правило, отдельным потоком либо в период монтажа несущих и ограждающих конструкций каркаса зданий, либо после окончания их монтажа.

Степень укрупнения встроенных конструкций для монтажа, а также технологическая увязка их монтажа с монтажом конструкций каркаса разрабатывается в ППР.

Монтаж металлоконструкций выполняется смешанным потоком:

- первый поток – монтаж колонн;

- второй поток – монтаж балок, прогонов покрытия, ригелей стен;

- третий поток – монтаж панелей типа сэндвич (профлиста) на покрытие наружных стен.

До начала монтажа элементов должны быть проверены отметки и положение в плане опорных конструкций.

Разгрузка и раскладка конструкций у мест их монтажа производится краном отдельной технологической бригадой. Раскладка конструкций, подлежащих предварительному складированию, должна выполняться в последовательности монтажа конструкций каркаса здания.

До начала монтажа должен быть обеспечен не менее чем 3 сменный запас конструкций. К монтажу колонн допускается приступать только после подготовки стакана фундамента и инструментальной проверки его соответствия проекту в плане и по вертикали.

Укрупнительная сборка выполняется непосредственно у места монтажа в радиусе действия монтажного крана г/п до 25 т.

Все виды рабочих звеньев, работающие на монтаже конструкций, во всех сменах объединяются в комплексную бригаду конечной продукции. Комплексная бригада выполняет металлический каркас здания согласно проектной документации по акту технической готовности.

Последовательность работ по устройству надземной части зданий следует выполнять согласно рабочей документации и технологических карт (схем), разрабатываемых в составе ППР.

Принятые методы производства работ ведутся с соблюдением:

- действующих технических условий, технических норм и инструкций по выполнению работ.

Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать величин, приведенных в таблице 14 СП 70.13330.2012.

Монтаж конструкций на высоте, превышающей 1,3 м, должен вестись с инвентарных площадок типа сборных лесов, имеющих ограждение. Подъем и спуск рабочих осуществляется по приставным лестницам. При высоте более двух метров лестницы должны иметь дуговое ограждение. Перед началом работ лестницы и площадки принимаются мастером или прорабом.

Строительно-монтажные работы с использованием кранов должны выполняться по проекту производства работ согласно «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом от 12 ноября 2013 года № 533.

На площадке, где производятся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций.

Способ строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до подъема.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Расстроповку элементов конструкций, устанавливаемых в проектное положение, следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления.

Не допускается выполнять монтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Монтаж кровли следует выполнять в соответствии с рабочей документацией и соблюдать требования Приказа Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Монтаж кровли осуществляется по проектам производства работ или по технологическим картам, которые содержат технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

Применяемые механизмы:

краны на гусеничном ходу 10 т; 25 т; 40 т, 63 т, 100 т (типа МКГ-16; ДЭК-251; ДЭК-401; ДЭК 631А; ДЭК-1001);

краны на автомобильном ходу 16 т (типа КС-45734-19) и 25 т (типа КС-55713-5В-4) ;

аппараты для газовой сварки и резки;

преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А;

домкраты гидравлические 63/100 т.

Сварочные работы

Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с «Правилами безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 г. № 444, «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 884н, ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ являются:

входной контроль качества труб, сварочных материалов;

соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с требованиями рабочей документации, проекта производства работ, организация систематического контроля качества работ;

соблюдение правил сварки разностенных элементов (сварка труб с оборудованием, запорной арматурой, трубными деталями) согласно требованиям СНиП 3.05.05-84, и «Правилам безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 г. № 444.

До начала производства сварочных работ должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

получено разрешение на применение технологии сварки и наплавки в территориальных органах Ростехнадзора;

разработаны технологические инструкции и операционные технологические карты на сварочные работы на каждую аттестуемую технологию сварки;

проведена производственная аттестация применяемых технологий сварки, включая специальные сварочные соединения и ремонт дефектных стыков согласно требованиям РД 03-615-03;

определены виды и сроки аттестаций сварщиков;

получены положительные результаты заварки контрольных сварных соединений (КСС) и допускных стыков сварщиков;

оформлены и выданы сварщикам и газорезчикам необходимые квалификационные и разрешительные документы.

Сварщики, выполняющие сварочные работы, и специалисты, осуществляющие руководство работами должны быть аттестованы в соответствии с РД 03-495-02, ПБ 03-273-99 и иметь на руках действующие документы.

Все сварочные материалы (электроды) должны соответствовать действующим ГОСТам и специальным Техническим условиям (ТУ) на каждую марку сварочного материала и быть аттестованы согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 519.

Все сварочное оборудование (источники сварочного тока) должно быть аттестовано согласно РД 03-614-03.

Весь прокат должен поставляться с гарантией свариваемости и сертификатами качества завода-изготовителя.

Укрупнительные и монтажные стыки под сварку следует собирать с помощью сборочно-сварочных приспособлений, стяжных профилей, упоров, скоб и других фиксирующих устройств.

Сварочные работы при производстве общестроительных работ (сварка стальных конструкций, сварка соединений выпусков арматуры, устройство опор под технологические трубопроводы, монтаж лестниц и площадок обслуживания и пр.) выполняются вручную с применением источников сварочного тока (выпрямителей) и передвижных сварочных агрегатов.

После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака, огрунтовать эмалью и восстановить поврежденную поверхность огнезащитного покрытия.

Типы сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой, должны соответствовать ГОСТ 5264-80.

Каждая партия поступивших сварочных материалов должна быть подвергнута входному контролю и принята по акту.

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами осуществляют производственные испытательные лаборатории. Лаборатории должны иметь действующее свидетельство об аттестации согласно ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», иметь лицензии, разрешающие применение радиационных источников (генерирующих/изотопных).

При проведении работ по ультразвуковому контролю продукции дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-2014, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.

Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить:

контроль исходных сварочных материалов;

систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в процессе сборки и сварки;

визуальный контроль (внешний осмотр), обмер готовых сварных соединений;

проверку сварных швов неразрушающими физическими методами.

Визуальный контроль и обмер сварных соединений производят ответственный специалист по сварке и работники службы контроля качества.

В процессе выполнения сварочных работ должна постоянно вестись следующая исполнительная документация:

журнал сварки металлоконструкций;

список сварщиков и операторов сварочных машин;

копии удостоверений сварщиков и операторов сварочных машин;

акты аттестации сварочных технологий и сварщиков;

технологические инструкции, операционные и технологические карты на сварку;

приказ с номерами клейма сварщиков и операторов сварочных машин;

сертификаты, паспорта на сварочные материалы, трубы и фасонные изделия.

После окончания строительства данная документация передается Заказчику.

Визуальный контроль сварных соединений, выполняется невооруженным глазом или с помощью лупы в соответствии с «Картами визуального и измерительного контроля».

Все измерения проводятся после визуального контроля с целью подтверждения соответствия геометрических размеров изделий и допустимости дефектов (повреждений), выявленных при визуальном контроле. К неразрушающему контролю физическими методами допускаются сварные соединения признанные годными по результатам визуального и измерительного контроля (ВИК).

Сварку, контроль качества сварных соединений водопровода и канализации производить в соответствии со СП 129.13330.2019.

Сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать характеристикам основного материала свариваемых труб.

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений водопроводов из стальных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

В проекте принято соединение труб из полиэтилена между собой и с фасонными частями нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки встык. Сварка между собой труб и фасонных частей из полиэтилена различных видов не допускается.

К сварке трубопроводов полиэтиленовых труб допускаются сварщики при наличии документов на право производства работ по сварке пластмасс.

Сварку труб из полиэтиленовых труб допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в утепленных помещениях.

Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей

К монтажу стеновых ограждающих панелей приступить только после приемки каркаса с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций.

Перед началом монтажа панелей следует убедиться в отсутствии отклонений от проектных размеров и прямолинейности несущих конструкций, при необходимости следует выполнить рихтовку стеновых ригелей с помощью выступов или специальных элементов. Помимо этого, проводится обследование антикоррозионного покрытия металлического каркаса и его восстановление при необходимости.

Подъем панелей производится одним из способов:

с помощью механического захвата, который просверливает панели насквозь;

с помощью специальных механических захватов, которые закрепляются в замок панели;

с помощью вакуумных присосок.

Панель поднимается при помощи грузоподъемного крана грузоподъемностью 16-25 т и устанавливается на несущую конструкцию, затем проверяется плоскостность стены. Далее производится фиксация панели на несущей конструкции с помощью самонарезающих шурупов, панель после этого расстропуют. В процессе всех действий нужно следить, чтобы панель не повредилась. Стыковка панелей должна производиться строго вертикально. При креплении панелей следует использовать самонарезающие шурупы. Расстояние от края панели до шурупа должно быть не менее 50 мм. Все соединительные элементы должны располагаться под углом 90º.

Резка панелей выполняется с помощью ножниц и пил, позволяющих исключительно холодную резку. Запрещено использовать шлифовальные машины, устройства плазменной сварки, которые приводят к выделению тепла и искрообразованию. После каждой резки и сверловки производится очистка панелей и замков панелей от стружки.

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа должен производиться от свеса к коньку. К опорной конструкции лист крепится самонарезающими шурупами, далее производится их расстроповка.

Укладка стального профилированного настила допускается после приемки работ по установке, проектному закреплению всех элементов конструкции на закрываемом настилом участке покрытия и окраске поверхностей, к которым примыкает настил.

Листы профилированного настила следует укладывать и осаживать (в местах нахлестки) без повреждения цинкового покрытия и искажения формы.

При монтаже сэндвич панелей следует соблюдать следующие правила:

соблюдать температурный режим, указанный производителем;

не допускать никаких ударов по панелям;

не допускать нарушения защитного покрытия металлических листов панели.

Возведение бетонных и железобетонных конструкции

Бетонные работы

Бетонные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с настоящим проектом и проектом производства работ при соблюдении требований СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и рекомендаций СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003».

Конструктивная схема объектов представляет собой монолитный железобетонный комбинированный каркас, состоящий из колонн и ригелей, объединенных в единую пространственную систему вертикальными (стены) и горизонтальными (плиты покрытия) элементами или монолитный железобетонный смешанный каркас, где вертикальными несущими элементами являются колонны и стены, объединенные в единую пространственную систему горизонтальными элементами – фундаментной плитой и плитой покрытия.

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость сооружения обеспечивается жестким сопряжением стен и колонн с фундаментной плитой и плитой покрытия.

Все железобетонные конструкции выполнены из монолитного бетона. Армирование принято из арматурных стержней.

До начала сооружения конструкций из монолитного железобетона должны быть выполнены следующие работы:

обозначены пути движения механизмов, места складирования, изготовления арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;

изготовлены арматурные сетки, каркасы и завезены комплекты опалубки в необходимом количестве;

установлена опалубка, арматура, закладные детали;

проверена прочность и герметичность опалубки;

произведена приемка выполненных арматурных и опалубочных работ;

приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен

подготовлены резервные места для приема бетонной смеси из автобетоносмесителей;

организована надежную звуковую связь в рабочей зоне;

обеспечена строительная площадка средствами сигнализации;

устроено освещение рабочей зоны;

очищена опалубка и арматура в зоне бетонирования.

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу.

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного (гусеничного) крана грузоподъемностью 16-25 тонн.

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом.

Для армирования ж/б конструкций (изделий) применяются арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п), изготовленные в построечных условиях из товарной арматуры. Изготовление каркасов (пространственных и/или плоских, а также сеток) производится на строительной площадке.

Армокаркасы и сетки массой свыше 50 кг устанавливают кранами.

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных элементов производитель работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бетонной подготовки и разметки положения осей и отметок основания фундаментов.

Опалубка должна отвечать требованиям ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия». Опалубку устанавливать таким образом, чтобы была обеспечена распалубка конструкции без повреждения бетона.

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование.

Согласно п. 7.6 ГОСТ 34329-2017, «Монтаж и демонтаж опалубки следует осуществлять согласно проекту производства работ (ППР), где обязательно должны быть указаны схема сборки, технология монтажа и демонтажа, несущая способность опалубки и элементов, допустимая скорость бетонирования».

Для бетонирования монолитных перекрытий в зданиях и сооружениях предусматривается использовать инвентарные опалубки типа Peri «MULTIFLEX» либо аналогичные в комплекте со стойками. В Приложении Л представлена типовая технологическая карта по устройству опалубки для бетонирования монолитных перекрытий. Поддерживающими элементами опалубочной системы служат стойки, которые подбираются с учетом толщины перекрытия и допустимой нагрузки на стойку.

Нормальная эксплуатация автобетононасосов обеспечивается в том случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, что способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без расслоения и образования пробок.

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной от 0,3 до 0,5 м.

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов.

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверхности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климатических условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории.

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном проектной прочности – 70%) с разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) – с разрешения главного инженера стройки.

При разборке опалубки соблюдаются меры безопасности:

перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии нагрузок, превышающих допустимые, и дефектов, которые могут навлечь чрезмерные деформации или обрушения конструкции после снятия опалубки.

категорически запрещается складывать на рабочем полу детали разбираемой опалубки.

Установка, приемка опалубки, распалубка монолитных конструкций производятся согласно проекту производства работ, СП 70.13330.2012, ГОСТ 34329-2017, ГОСТ Р 59936-2021, СНиП 12-04-2002 (глава 9).

Контроль качества бетонных работ

Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируется путем отбора проб бетонной смеси.

Контрольные бетонные образцы должны отбираться в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Набор прочности кубиками должен осуществляться в условиях, соответствующих условиям твердения бетона в опалубке.

Контрольные кубики должны быть испытаны в 7 и 28-дневном возрасте.

В процессе выполнения работ, необходимо данные по бетонированию и контролю заносить в специальные журналы.

Контроль качества работ по бетонированию перекрытий включает:

приемку работ, предшествующих бетонированию, согласно требованиям 
СП 45.13330.2017, требованиям рабочих чертежей проекта (типовой серии);

контроль качества бетона в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017; контроль производственных операций по схемам операционного контроля качества работ;

приемку готовых конструкций – в соответствии с СП 45.13330.2017.

Безопасность труда

Выполнение арматурных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями главы 7 СНиП 12-04-2002.

К работе в качестве арматурщика могут быть допущены лица, обученные правилам эксплуатации машин и станков, служащих для заготовки и обработки арматуры, имеющие удостоверение на право управления указанными машинами.

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:

ограждать места, предназначенные для разматывания (мотков) и выправления арматуры. Арматура должна иметь маркировку и соответствующие сертификаты, удостоверяющие ее качество. Условия хранения арматуры и ее перевозка должны исключать механические повреждения, загрязнение и коррозионные поражения по ГОСТ 7566-2018. Установку арматуры в опалубку следует производить в соответствии с проектом. Отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями и рядами арматуры для фундаментов ±20 мм;

при резке станками стержней арматуры на отрезке менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;

ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака;

складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;

закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

Элементы опалубки и арматуры должны быть надежно закреплены между собой.

Ходить по установленной арматуре не допускается. Разрешается ходить по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м, установленных на опалубку.

Предусмотренная фиксация арматуры не должна допускать смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции. Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-2014.

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны превышать допустимых значений установленных СП 70.13330.2012.

Толщина защитного слоя бетона при установке арматуры принимается по рабочим чертежам.

Необходимая толщина защитного слоя под нижней поверхностью арматурных каркасов обеспечивается путем укладки под арматуру цементных и бетонных подкладок одинаковых размеров и приварки металлических стержней - фиксаторов защитного слоя.

Выдерживание и уход за бетоном

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем  поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться ППР.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5 МПа.

Технологическая последовательность выполнения работ и применяемые механизмы

Бетонные работы выполняются в следующей очередности:

доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа и разгрузка;

установка и разборка лесов;

установка, смазка и разборка опалубки с учетом ее оборачиваемости;

контрольная сборка, установка и разборка скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками;

установка арматуры для железобетонных конструкций;

укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);

устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

Состав основных механизмов:

гусеничные краны типа ДЭК-361 в башенно-стреловом исполнении;

краны на автомобильном ходу 16 т типа КС-45734-19;

краны на гусеничном ходу 16 т типа МКГ-16;

краны на гусеничном ходу 25 т типа ДЭК-251;

агрегаты для бетонирования стен самоходные;

автопогрузчики 5 т;

вибраторы глубинные;

автобетононасосы 75 м3/ч;

автобетоносмесители 4 м³ типа СБ-92-1А;

автомобили бортовые 5 т;

установки для сварки ручной дуговой.

Производство работ в зимний период

Приготовление бетонной смеси предусматривается в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой, не ниже требуемой. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зёрнах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Продолжительность вибрирования бетонной смеси следует увеличить не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. Контроль за температурой бетона в опалубке в процессе прогрева осуществляется при помощи ртутных термометров, опускаемых в гнездо на глубину до 25-30 см.

Зона электроподогрева бетона должна находится под круглосуточным наблюдением, надёжно ограждена, снабжена световой сигнализацией (в ночное время) и предупредительными надписями: «Опасно, под напряжением».

Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируется путём отбора проб бетонной смеси.

Контрольные бетонные образцы отбираются в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Набор прочности кубиками осуществляется в условиях, соответствующих условиям твердения бетона в опалубке.

Стыкуемые конструкции перед омоноличиванием очищаются от снега и наледи, нагревая их не более чем до +50С.

В пунктах обогрева в зимний период устанавливаются печи, обеспечивающие температуру 24-25С.

Устройство обмазочной изоляции

Защита боковых поверхностей монолитных бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, обеспечивается обмазочной гидроизоляцией.

Перед устройством гидроизоляции поверхность должна быть предварительно зачищена, просушена и покрыта праймером битумным.

Вертикальные поверхности перед нанесением на них гидроизоляции огрунтовать разжиженным битумом.

Во избежание увлажнения и запыливания огрунтованной поверхности, укладку гидроизоляционного материала рекомендуется осуществлять сразу после высыхания праймера.

Производство гидроизоляционных работ производить при температуре воздуха не ниже плюс 5С и при отсутствии осадков и тумана.

При каждой приемке гидроизоляции бетонных поверхностей составляется акт с указанием качества выполненных работ и перечнем обнаруженных дефектов, подлежащих исправлению.

Все гидроизоляционные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»).

Инженерные сети

Полная информация по сетям приведена в томах шифр 1632-2021-00-ИОС1, ИОС2 и ИОС3.

Электрические сети

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в МПТ Усть-Луга предусматривается строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП-1 10 кВ и запитанных от нее тупиковых трансформаторных подстанций ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7.

Проектируемые ТП поставляются комплектно в блочно-модульном исполнении. Здания ТП оборудованы щитами собственных нужд, электрическим освещением, электрообогревом, принудительной вентиляцией и системой кондиционирования, системой заземления, системой пожарной сигнализации, АСУ ТП, кабельными конструкциями для прокладки кабеля и т.п.

Распределение электроэнергии от проектируемым ТП до электропотребителей выполняется кабельными линиями на напряжение 10,0 кВ, 0,69 кВ, 0,4 кВ.

Взаимно резервируемые кабельные линии проложены в разных трубных блоках, на противоположенных сторонах (стенках) кабельных колодцев, на разных лотках в кабельном канале причала и на противоположенных сторонах (стенках) кабельных эстакад.

Прокладка сетей наружного электроосвещения выполнена:

открыто на существующих кабельных конструкциях - внутри зданий ТП, кабельных колодцах, кабельных эстакадах, конвейерных галереях;

открыто в гофрированных трубах из полиамида по фасадам зданий, конвейерным галереям, эстакадам освещения;

в земле в трубных блоках, выполненных из двустенных гофрированных ПНД труб.

Прокладка силовых кабельных линий выполнена:

открыто на существующих кабельных конструкциях - внутри зданий, кабельных колодцев, кабельных эстакадах, конвейерных галереях;

в земле в трубных блоках, выполненных из двустенных гофрированных ПНД труб;

в железобетонных кабельных каналах причала.

В основном кабельные линии по территории объекта проложены скрыто в земле в трубных блоках с использованием кабельных колодцев (КК). Люки КК должны закрываться двойными металлическими крышками. Нижняя крышка должна иметь приспособление для закрывания на замок. Крышки должны иметь приспособления для их снятия. Люки КК должны быть устроены таким образом, чтобы в колодцы не попадали технологические воды и масло, а также обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в колодцах должны иметь уклон не менее 0,5 % в сторону водосборных приямков. Концы труб должны выступать на 100 мм внутри колодца. Предусмотреть уклон труб в сторону колодцев (min 0,2%). Выполнить герметизацию колодцев со стороны земли, а также герметизацию между трубами, между трубами и конструкцией проема колодца во избежания попадания влаги с земли внутрь приямков.

Работы по прокладке кабелей должны производиться в соответствии с действующими нормами и правилами:

ПУЭ;

Типовой проект А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

Все металлические кабельные конструкции и металлические трубы, используемые для прокладки кабелей и проводов, присоединяются к системе уравнивания потенциалов.

Перед началом производства работ произвести разбивку трассы.

Перед прокладкой кабеля в траншее строительная организация должна удалить из траншеи камни, воду и другие посторонние предметы и выровнять дно, уложить трубу, закрепить её, присыпать песком.

Раскопку траншей в местах сближения с подземными коммуникациями производить вручную. Дно траншеи дорабатывать вручную. Перед прокладкой труб необходимо сделать подсыпку на дно траншеи, а поверх проложенных труб - засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака или песка. Толщина земли или песка для подсыпки и для засыпки должна быть не менее 300 мм.

При пересечении трубопроводов расстояние в свету не должно быть меньше 0,5 м, в местах, где это условие не соблюдено, допускается расстояние 0,25 м, т. к. кабель прокладывается в трубе.

При пересечении других кабелей расстояние в свету не должно быть меньше 0,5 м, но может быть уменьшено до 0,15 м, т. к. кабель прокладывается в трубе.

Расстояние в свету от фундаментов сооружений – не менее 0,6 м.

Концы труб, входящие в колодец или здание, должны быть уплотнены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм (возможно применение современных гидроизоляционных материалов). После прокладки кабелей зазоры между кабелем и трубой должны быть заделаны негорючим материалом строительной организацией Обратную засыпку производить вручную. Засыпаемый грунт уплотнять послойно.

По окончании работ по скрытой прокладке кабелей и заземлителя составить акты освидетельствования скрытых работ.

Для освещения территории терминала применены светодиодные светильники (прожекторы). Прожекторы устанавливаются на прожекторных мачтах высотой 40 м, эстакадах освещения, установленных над железной дорогой для освещения межвагонного пространства, конструкциях конвейерных эстакад, фасадах зданий и сооружений.

Освещение зоны ж.д. путей, выполняемых в рамках этапа 1.1., осуществляется подрядной организацией, выполняющей СМР по строительству терминала, в соответствии с требованиями техники безопасности, указанными в ППР.

Внутриплощадочные сети водоснабжения

Полная информация по сетям водоснабжения приведена в томе шифр 1632-2021-00-ИОС2.

На площадке терминала проектируются следующие сети:

хозяйственно-питьевого водопровода;

противопожарного водопровода.

Источником водоснабжения является водовод ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга».

В точке подключения предусматривается установка колодца с водомерным узлом. В колодце устанавливается расходомер-счетчик электромагнитный.

Под железной дорогой водопровод прокладывается в стальном футляре. По обе стороны от железной дороги предусматриваются ремонтные колодцы с отключающей арматурой.

Внешний водопровод проектируется из напорных полиэтиленовых труб ПНД на глубине 2,1 м от поверхности земли до верха трубы.

Бункеровка судов водой не предусматривается.

Сеть водяного пожаротушения проектируемых объектов прокладывается по кольцевой схеме из полиэтиленовых труб диаметром 110-400 мм подземно глубиной заложения 2,1 м до верха трубы с установкой бесколодезных задвижек и пожарных гидрантов.

Внутриплощадочные сети водоотведения

Полная информация по сетям водоотведения приведена в томе шифр 1632-2021-00-ИОС3.

На площадке комплекса проектируются следующие сети:

- бытовой канализации;

- дождевой канализации.

Бытовая сеть предусматривается из полипропиленовых труб. На сети устанавливаются колодцы из сборного железобетона.

Напорные сети прокладываются из пластмассовых труб на глубине 2,1 м от поверхности земли до верха трубы.

Бытовой сток от комплекса насосной станцией подается на локальные очистные сооружения биологической очистки со сбросом очищенных и обеззараженных вод в акваторию совместно с очищенными и обеззараженными дождевыми стоками.

Дождевой сток с территории комплекса собирается самотечной сетью дождевой канализации и насосными станциями дождевого стока подается в аккумулирующий резервуар и далее на очистные сооружения.

Самотечные сети прокладываются из полипропиленовых труб диаметром 227-925 мм на глубине 1,2-4,0 м.

Очищенные и обеззараженные (очищенная вода проходит обеззараживание на установках ультрафиолетового излучения) дождевые и хоз-бытовые стоки подаются на выпуск в акваторию.

В корпусе КНС очистных сооружений на напорных линиях после запорной арматуры устанавливается с расходомер.

Монтаж блоков ЛОС производится в подготовленный котлован с уплотненным песчаным основанием кранами соответствующей грузоподъемности.

Работы по строительству инженерных сетей планируется выполнять поточно-расчлененным методом.

До начала строительства (укладки) трубопровода проводятся подготовительные и геодезические работы, доставляется запас труб и других необходимых материалов. Трубы завозятся автомобильным транспортом и складируются вдоль трассы.

Работы ведется в следующем порядке:

- рытье траншей и котлованов экскаваторами. Методы крепления откосов котлованов и траншей уточняются при разработке ППР;

- зачистка дна траншей и котлованов, устройство постели и оснований под колодцы, блоки и конструкции;

- монтаж сборных элементов колодцев и блоков кранами соответствующей грузоподъемности;

- укладка труб трубоукладчиками и заделка соединений труб;

- подбивка труб грунтом с последующим уплотнением электротрамбовками;

- присыпка трубопровода защитным слоем грунта экскаватором;

- испытание стыков на герметичность;

- испытание трубопровода;

- обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером.

Трубы на подготовленное основание укладываются с привлечением трубоукладчика.

Для монтажа опор освещения планируется привлечь следующие механизмы:

- домкраты гидравлические 6,3 т;

- шарниры монтажные для подъема стальных опор;

- краны автомобильные 16 – 25 т;

- трактора на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт;

- спецавтомашины до 8 т.

Монтаж блоков планируется осуществлять в соответствии с технологическими картами с «колес» кранами соответствующей грузоподъемности на подготовленное основание.

Покрытия

Подробная информация, в том числе объемы работ, приведена в томе шифр 1632-2021-00-ПЗУ1.

Конструкция подъездов и площадок для движения пожарно-хозяйственного транспорта и погрузчиков с нагрузкой на ось не более 11,5 т принята следующая:

плотный асфальтобетон тип Б марки I  h=0,05 м;

пористый асфальтобетон марки II , толщиной h=0,07 м;

щебень марки 800 фр.40-70 мм с расклинкой, толщиной h=0,15 м;

геосетка;

щебень марки 800 фр.40-70 мм с расклинкой, толщиной h=0,20 м;

геосетка;

грунт основания, уплотненный до коэффициента 0,95.

Конструкция покрытия тротуаров принята из однослойного асфальтобетона толщиной 5 см на основании из щебня М600 фр. 40-70 мм толщиной 15 см.

Последовательность выполнения работ - снизу в верх.

Применяемые механизмы: трамбовки, автомобильные краны 16 т, бульдозеры 79 кВт, автогрейдеры среднего типа мощностью 99 кВт, катки массой 30 т, 8 т и 13 т, машины поливомоечные 6000 л, агрегаты сварочные передвижные 250-400 А, заливщики швов на базе автомобиля, укладчики асфальтобетона.

Железнодорожные пути

Подробные конструктивные и объемно-планировочные решения приведены в томах шифр 1632-2021-00-ПЗУ2.1 и 1632-2021-00-ПЗУ2.2.

Для реализации проекта предусматривается строительство 10 железнодорожных путей на этапе 1.1 (1С - соединительный путь, 1, 2 – маневровые пути, 3, 4, 5, 6, 7 - выставочные пути, 8,9,10 - тупиковые пути) и удлинение 7 существующих железнодорожных путей на этапе 1.2 (1, 2, 3, 6, 7 - выставочные пути, 4, 5 - выгрузочные пути).

Общая протяженность железнодорожных путей терминала составляет 4 815 м. Железнодорожный грузовой фронт строится поэтапно. Сначала строятся ж.д. пути этапа 1.1 общей длиной 3840 м. Необходимость строительства и ввода в эксплуатацию данного участка обоснована необходимостью приема строительных грузов и технологического оборудования, поступающих на терминал по железной дороге.

На этапе 1.2 строится остальной участок железнодорожных путей протяженностью 854 м.

На ПК 0+16.8 1С пути проектом предусматривается устройство весов типа СЖДК-Р.

Конструкция земляного полотна предусмотрена в виде насыпи и выемки с устройством защитного слоя из дренирующего грунта, в связи с залеганием в основании земляного полотна глинистых грунтов с влажностью на границе текучести WL ≥ 23.

Расчет величины защитного слоя выполнен в соответствии с СП 32-104-98 «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм».

Толщина защитного слоя принята 0,8 м в соответствии с п.5.4.14 37.13330.2012.

Для отсыпки земляного полотна и защитного слоя используется привозной дренирующий грунт: песок средней крупности с расчетным коэффициентом фильтрации не менее 0,5 м/сут., с плотностью не менее 1,6 г/см3, а также грунт, полученный при устройстве выемки (песок). Вынимаемый грунт (песок) может быть использован повторно в устройстве земляного полотна или водоотводы (кроме защитного слоя) после лабораторных исследований согласно СП 32-101-98.

Коэффициент уплотнения земляного полотна для верхнего и нижележащих слоев принят 0,95. Также необходимо предусматривать уплотнение грунтов в основаниях насыпей высотой до 0,5 м и под основной площадкой в выемках и «нулевых местах», в тех случаях, когда естественная плотность грунтов ниже 0,90.

Уплотнение грунта производиться вибрационными катками 12,5 т по слою толщиной 0,2 м с поливом водой.

Отвод поверхностных вод от земляного полотна предусматривается посредством устройства водоотводных устройств в виде водоотводных железобетонных лотков, дренажной системы и вертикальной планировки земляного полотна с уклоном 10‰ или 20‰ в сторону водоотвода.

Подробные данные по водоотведению, параметры верхнего строения пути, требование к грунтам земляного полотна  приведены в арх. №15092/1, шифр 1631-2021-00-ПЗУ2.1, п. п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и арх. №15092/2, шифр 1631-2021-00-ПЗУ2.2, п. п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

Перед сдачей железнодорожные пути и стрелочные переводы в постоянную эксплуатацию производиться послеосадочная выправка пути.

Укладка пути планируется звеньями длиной 25 м. Звенья готовятся на звеносборочной базе и укладываются звеноукладочным комплексом.

Стрелочные переводы укладываются поэлементно с применением железнодорожных кранов 16 т, гидравлических домкратов 6,3-26 т, сверлошлифовки.

Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных приведена в арх. №15092/1, шифр 1631-2021-00-ПЗУ2.1, п.3.7.

Потребность строительства в кадрах, основных строительных механизмах, оборудовании, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, сжатом воздухе, топливе, кислороде, временных зданиях и сооружениях

Необходимые численность работающих на стройке, потребность в энергоресурсах, временных зданиях и сооружениях для строительства определено в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов организации строительства…».

Потребность строительства в рабочих кадрах

Годовая потребность строительства в рабочих кадрах определена на основании годовой стоимости строительно-монтажных работ по объекту, рассчитанной в Календарном плане строительства.

Среднегодовая выработка на 1 работающего принята по проекту-аналогу (г. Балтийск, реконструкция ГТС) в размере 5,8 млн руб. (или в ценах 2001 г. – 5,800/5,7=1,018 млн руб.), среднемесячная в ценах 2001 г. – 84,83 тыс. руб./чел./мес.

где: 5,7 - индекс изменения СМР 1 кв. 2015 года (Письмо Минстроя России от 06.02.2015 г. №3004-ЛС/08).

Распределение численности работающих по основным категориям: рабочих  83,9%; ИТР  11%; служащих, МОП и охрана  5,1% от общей численности.

Расчет потребности в рабочих кадрах приведен в Табл. 10.1.

Табл. 10.1 - Ведомость потребности в кадрах по годам строительства

| Наименование | Периоды строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год (7 мес.) | 2 год (12 мес.) | 3 год (12 мес.) |
| СМР в ценах 2001 г., тыс. руб. | 136 189 | 668 867 | 405 940 |
| Выработка в ценах 2001 г., тыс. руб./чел. 1018/12=84,83 | 594 | 1018 | 1018 |
| Всего работающих, чел. | 229 | 657 | 399 |
| в т.ч. рабочих (83,9%) | 192 | 551 | 335 |
| ИТР (11%) | 25 | 72 | 44 |
| МОП и охрана (5,1%) | 12 | 34 | 20 |

Потребность строительства в электрической энергии, воде и сжатом воздухе

Потребность в электроэнергии, кВ·А

Потребность определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Расчет потребности приведен в Табл. 10.2-Табл. 10.4.

Табл. 10.2 - 1 год строительства

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Удельная мощность на ед. изм., кВт | Суммарная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые потребители (Рм) |  |  |  |  |
| 1. Глубинные вибраторы типа ИВ-47 | шт. | 8 | 1,20 | 9,60 |
| 2. Тепловой генератор типа Master BV 690 FS | шт. | 1 | 3,68 | 3,68 |
| 3. Дрель электрическая | шт. | 2 | 0,50 | 1,00 |
| 4. Пылесосы промышленные типа ЗУБР ПУ-60-1400 М4 | шт. | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 5. Монтажный электроинструмент | шт. | 10 | 0,50 | 5,00 |
| 6. Комплект оборудования мойки колес с системой оборотного водоснабжения | шт. | 1 | 3,10 | 3,10 |
| Итого: | - | - | - | 26,4 |
| Освещение внутреннее (Ро.в.) |  |  |  |  |
| 1 Внутренние осветительные приборы | м2 | 376 | 0,012 | 4,5 |
| 2 Электрокалориферы | шт. | 26 | 2 | 52,0 |
| Итого: | - | - | - | 56,5 |
| Освещение наружное (Ро.н.) |  |  |  |  |
| 1 Строительная база | м2 | 3743 | 0,003 | 11,23 |
| 2. Участок производства работ | м2 | 2300 | 0,003 | 6,9 |
| Итого: | - | - | - | 18,1 |
| Сварочные трансформаторы (Рсв) |  |  |  |  |
| 1. Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) типа ВДУ-504 | шт. | 4 | 40 | 160 |
| 2 Трансформатор прогрева бетона | шт. | 2 | 63 | 126 |
| Итого: | - | - | - | 160 |

Р=Lx×K1×PмcosE1+K3×Pо.в.+K4×Pо.н.+K5×Pсв==1,05×0,5×26,40,7+0,8×56,5+0,9×18,1+0,6×160=185,2кВА

Табл. 10.3 - 2 год строительства

| Наименование потребителей | Ед. | Кол-во | Удельная мощность на ед. изм., кВт | Суммарная мощность, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изм. |  |  | кВт |
| Cиловые потребители (Рм) |  |  |  |  |
| 1. Глубинные вибраторы типа ИВ-47 | шт. | 8 | 1,20 | 9,60 |
| 2. Тепловой генератор типа Master BV 690 FS | шт. | 2 | 3,68 | 7,36 |
| 3. Дрель электрическая | шт. | 2 | 0,50 | 1,00 |
| 4. Пылесосы промышленные типа ЗУБР ПУ-60-1400 М4 | шт. | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 5. Монтажный электроинструмент | шт. | 10 | 0,50 | 5,00 |
| 6. Комплект оборудования мойки колес с системой оборотного водоснабжения | шт. | 1 | 3,10 | 3,10 |
| Итого: | - | - | - | 30,1 |
| Освещение внутреннее (Ро.в.) |  |  |  |  |
| 1 Внутренние осветительные приборы | м2 | 1078 | 0,012 | 12,9 |
| 2 Электрокалориферы | шт. | 72 | 2 | 144,0 |
| Итого: | - | - | - | 156,9 |
| Освещение наружное (Ро.н.) |  |  |  |  |
| 1 Строительная база | м2 | 8487 | 0,003 | 25,46 |
| 2. Участок производства работ | м2 | 5600 | 0,003 | 16,8 |
| Итого: | - | - | - | 42,3 |
| Сварочные трансформаторы (Рсв) |  |  |  |  |
| 1. Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) типа ВДУ-504 | шт. | 7 | 40 | 280 |
| 2 Трансформатор прогрева бетона | шт. | 2 | 63 | 126 |
| Итого: | - | - | - | 160 |

Р=Lx×K1×PмcosE1+K3×Pо.в.+K4×Pо.н.+K5×Pсв=1,05×0,5×30,10,7+0,8×156,9+0,9×42,3+0,6×280=370,7 кВА

Табл. 10.4 - 3 год строительства

| Наименование потребителей | Ед. | Кол-во | Удельная мощность на ед. изм., кВт | Суммарная мощность, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изм. |  |  | кВт |
| Cиловые потребители (Рм) |  |  |  |  |
| 1. Глубинные вибраторы типа ИВ-47 | шт. | 8 | 1,20 | 9,60 |
| 2. Тепловой генератор типа Master BV 690 FS | шт. | 2 | 3,68 | 7,36 |
| 3. Дрель электрическая | шт. | 2 | 0,50 | 1,00 |
| 4. Пылесосы промышленные типа ЗУБР ПУ-60-1400 М4 | шт. | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 5. Монтажный электроинструмент | шт. | 10 | 0,50 | 5,00 |
| 6. Комплект оборудования мойки колес с системой оборотного водоснабжения | шт. | 1 | 3,10 | 3,10 |
| Итого: | - | - | - | 30,1 |
| Освещение внутреннее (Ро.в.) |  |  |  |  |
| 1 Внутренние осветительные приборы | м2 | 654 | 0,012 | 7,9 |
| 2 Электрокалориферы | шт. | 44 | 2 | 88,0 |
| Итого: | - | - | - | 95,9 |
| Освещение наружное (Ро.н.) |  |  |  |  |
| 1 Строительная база | м2 | 5622 | 0,003 | 16,87 |
| 2. Участок производства работ | м2 | 5600 | 0,003 | 16,8 |
| Итого: | - | - | - | 33,7 |
| Сварочные трансформаторы (Рсв) |  |  |  |  |
| 1. Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) типа ВДУ-504 | шт. | 7 | 40 | 280 |
| 2 Трансформатор прогрева бетона | шт. | 2 | 63 | 126 |
| Итого: | - | - | - | 160 |

Р=Lx×K1×PмcosE1+K3×Pо.в.+K4×Pо.н.+K5×Pсв==1,05×0,5×30,10,7+0,8×95,9+0,9×33,7+0,6×280=311,3 кВА

Расчет потребности в воде

Потребность  Qтр  в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:

Qтр = Qпр + Qхоз.

      - Расчет воды на производственные нужды

Расчет производится по формуле:

Qпр=Кн×qп×Пп×Кч3600×t,

где: Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды,

qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя* (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.) согласно МДС 12-46.2008 п. 4.14.3;

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене.

При расчете водоснабжения на производственные нужды на период строительства количество производственных потребителей в наиболее загруженную смену принято – 21 ед.

поливочная машина для полива грунта, бетона – 1 ед.;

заправка машин – 15 ед.

другие потребители – 5 ед.

Qпр = 1,2×(21×500×1,5/(3600×8 )≈ 0,65 л/сек

Общая суточная потребность в воде на производственные потребности строительства составит:

Qпр=Кн ×qп ×Пп ×10-3=1,2 ×500 ×21 × 10-3= 12,8 м3/сут или 12,8*22 дн./ мес = 281,6 м3/мес.

      - Расчет потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определён согласно МДС 12-46.2008 п. 4.14.3:

Qхоз = , где:

qх = 15 л – удельный расход воды на одного работающего;

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л – расход воды на приём душа одним работающим;

Пд – численность пользующихся душем (до80 % Пр);

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч – число часов в смене.

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые потребности в л/с рассчитана, исходя из численности работающих в максимальную смену (см. МДС12-46.2008, п.4.14.3), суточная потребность определена исходя из общей численности работающих:

1 год строительства -

- (15*164*2)/(3600*8)+(30*164*0,8)/(60*45)= 1,63 л/с;

- ((15*229)+(30*229*0,8))/1000=8,93 м3/сут.;

2 год строительства -

- (15*471*2)/(3600*8)+(30*471*0,8)/(60*45)= 4,67 л/с;

- ((15*657)+(30*657*0,8))/1000=25,6 м3/сут.;

3 год строительства -

- (15*286*2)/(3600*8)+(30*286*0,8)/(60*45)= 2,84 л/с;

- ((15*399)+(30*399*0,8))/1000=15,6 м3/сут.;

Количество резервуаров для хранения воды на хозяйственно-бытовые потребности принимается 2 резервуара емкостью - 15 м3 с доставкой воды 1 раз в сутки.

Максимальная потребность строительства в электрической мощности, воде и сжатом воздухе приведена в Табл. 10.5.

Табл. 10.5 - Максимальная потребность строительства в электрической мощности, воде, топливе, кислороде и сжатом воздухе

| Наименование | На 1 млн руб. СМР по проекту-аналогу | По проектной документации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год строительства (7 мес.) | 2 год строительства (12 мес.) | 3 год строительства (12 мес.) |
| Расчетные данные |  | 136189/23,02/1000 | 668867/23,02/1000 | 405940/23,02/ 1000 |
| Стоимость СМР в ценах 01.01.2000 г., тыс. руб. |  | 136 189 | 668 867 | 405 940 |
| Стоимость СМР в ценах 1984 г., млн руб. | 1 | 5,92 | 29,06 | 17,63 |
| 1. Электроэнергия, кВА | расчет | 185,2 | 370,7 | 311,3 |
| 2. Топливо, т | 20 | 118,3 | 581,1 | 352,7 |
| 3. Сжатый воздух, м3 | 8,28 | 49,0 | 240,6 | 146,0 |
| 4. Кислород, м3 | 6300 | 37 272 | 183 052 | 111 096 |
| 5. Вода на хозяйственно-бытовые потребности, л/с / м3/сут. | Расчет см. выше | 1,63/8,93 | 4,67/25,6 | 2,84/15,6 |
| 6. Вода на нужды пожаротушения, л/с | - | 5 | 5 | 5 |
| 7. Вода на производственные нужды, л/с / м3/сут. | Расчет см. выше | 0,65/12,8 | 0,65/12,8 | 0,65/12,8 |

    - Обеспечение потребности в строительных ресурсах

Обеспечение потребности при строительстве береговых объектов терминала предусматривается:

электроэнергией – от передвижных дизельных электростанций (предполагается использование модульной дизельной электростанции типа Cummins C450D5E мощностью 410 кВА / 328 кВт). Мощность и количество дизельных электростанций уточняется в ППР;

теплом – от электрообогревателей;

водой для технических нужд – посредством доставки из ближайших источников. Планируется, что источник воды будет уточнен при разработке ППР;

для питьевых нужд и нужд пожаротушения – вода привозная;

сжатым воздухом – от передвижных компрессорных установок;

кислород поставляется на строительную площадку в баллонах от поставщика

заправка топливом:

строительной техники на площадке с твердым покрытием для отстоя строительной техники;

заправка топливом автотранспорта – в пунктах заправки г. Усть-Луга;

ремонтно-техническое обслуживание механизмов планируется производить специализированной организацией на договорной основе за пределами территории терминала».

Водоотведение

Услуги по уборочно-моечным работам (мойке транспортных средств) и ремонтно-техническое обслуживание строительных механизмов планируется производить специализированной организацией на договорной основе за пределами территории терминала.

Вода на производственные нужды безвозвратно теряется в процессе строительства (полив бетона, заливка в радиаторы строительных машин и т.д.).

Дождевые и талые стоки с временных площадок (для отстоя и заправки механизмов) с твердым покрытием, решения по которым приведены в Приложении Ж, предусматривается собирать в металлические емкости и вывозить с привлечением специализированной компании на городские существующие очистные сооружения

Количество бытовых сточных вод, сопоставимо с водопотреблением на хозяйственно-бытовые нужды.

Бытовые сточные воды собираются в резервуар аналогичный по емкости принятому для хранения воды на хозяйственно-бытовые потребности (1 резервуар емк. 5 м3) и сроки их откачки совпадают со сроками доставки воды (один раз в сутки).

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков необходимо в непосредственной близости с временными зданиями и сооружениями (ВЗиС) установить временную накопительную ёмкость.

Металлические емкости типа FloTenk-EN (Рис. 10.1, Рис. 10.2) могут быть как подземного, так и надземного исполнения Сертификат соответствия на ёмкости стеклопластиковые торговой марки FloTenk приведен на Рис. 10.3. До начала строительства подрядной организацией должен быть заключен договор со специализированной организацией, которая имеет возможность приема и последующей транспортировки сточных вод на очистные сооружения.

Рис. 10.1 – Характеристики накопительных емкостей FloTenk-EN

Рис. 10.2 – Установка накопительных емкостей FloTenk-EN

Рис. 10.3 – сертификат соответствия на емкости стеклопластиковые торговой марки FloTenk

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы бытового городка собираются в металлические емкости (2 контейнера, см. Табл. 11.1) и отвозятся с привлечением специализированной компании на полигоны.

Ближайшие полигоны:

твердых отходов и мусора «Новый свет-Эко, адрес п. Новый свет  - Гатчинский район, расстояние до строительной площадки 130 км:

ООО «Лель-ЭКО»

Предприятие принимает для захоронения и обезвреживания коммунальные отходы (отходы от жилищ), промышленные отходы 3-5 классов опасности, строительные отходы, грунт, другие виды отходов в соответствии с лицензией. Адрес полигона: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Самарка, расстояние до строительной площадки 190 км.

Лицензия: ООО «Лель-ЭКО».

Заправка топливом строительных механизмов планируется с привлечением бензовоза-топливозаправщика типа АТЗ-46517 на базе КАМАЗ 65115 с цистерной объемом 15 м3.

Окончательное решение по снабжению энергоресурсами и точки подключения к существующим источникам планируется уточнить при разработке ППР.

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Необходимое количество временных зданий и сооружений определено в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов организации строительства…» п. 4.14.4.

Для создания нормальных условий при производстве строительно-монтажных работ на временной площадке устраивается строительная база. Состав объектов строительной базы приведен в разделе «Подготовительный период».

Для расчета потребности во временных административно-бытовых зданиях приняты данные о численности строительных кадров в максимальный по объему СМР год строительства для каждого этапа.

Потребность в инвентарных зданиях санитарно-бытового назначения приведена в Табл. 10.6.

Табл. 10.6 - Потребность в инвентарных зданиях санитарно-бытового назначения

| Наименование | 1 год |  | 2 год |  | 3 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, чел. | Площадь, м2 | Численность, чел. | Площадь, м2 | Численность, чел. | Площадь, м2 |
| Гардеробная | 164 | 114 | 469 | 328 | 284 | 199 |
| Душевая | 108 | 58 | 309 | 167 | 187 | 101 |
| Умывальная | 164 | 33 | 471 | 94 | 286 | 57 |
| Сушилка | 135 | 27 | 386 | 77 | 234 | 47 |
| Помещение для обогрева | 135 | 13 | 386 | 39 | 234 | 23 |
| Туалет мужской | 94 | 6,6 | 270 | 18,9 | 164 | 11,5 |
| Туалет женский | 40 | 5,7 | 116 | 16,2 | 70 | 9,8 |
| Инвентарные здания | 30 | 118 | 85 | 339 | 51 | 205 |
| Итого |  | 376 |  | 1 078 |  | 654 |
| Всего с К=0,7 |  | 538 |  | 1 540 |  | 935 |

Примечание: Площадь временных зданий, приведенная в Табл. 10.6, рассчитана с учетом гендерного признака кадров, при этом деление кадров на мужчин (70%) и женщин (30%) приняты по рекомендуемым показателях в МДС 12-46.2008 п.4.14.4.

Проектом организации строительства предусматривается использование мобильных зданий обычного исполнения.

Окончательный выбор конструктивного типа зданий производится подрядной строительной организацией, определенной по результатам подрядных торгов.

При организации строительной площадки мобильные (инвентарные) здания размещаются в минимальном количестве на территории, непосредственно прилегающей к площадкам возведения сооружений.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки

Все места складирования строительных конструкций должны иметь свободные подъезды и проходы.

Устройство площадок складирования должно удовлетворять следующим основным требованиям:

- располагаться вблизи подъездных автомобильных дорог;

- границы, склада должны отстоять от дороги не менее чем на 1,5 м;

- не мешать производству строительно-монтажных работ;

- площадки для хранения строительных материалов должны быть тщательно спланированы с уклоном 1-2° для отвода поверхностных вод, засыпаны дренирующим песком или гравием, а в необходимых случаях - иметь кюветы;

- проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, строительных отходов (в зимнее время - от снега и льда) и посыпаны песком, шлаком или золой;

- хранение строительных материалов должно быть организовано с соблюдением правил техники безопасности и пожарной охраны;

- по углам открытого склада должны быть установлены заградительные столбы, вывешены предупредительные знаки для водителей автотранспорта и указатели с наименованием монтажного управления или участка и места нахождения приемщика грузов;

- склад должен быть освещен.

Склады должны также отвечать требованиям сохранности деталей, пожарной безопасности и охраны труда.

Складирование деталей производится в заводской упаковке в один ярус на четырех обрезиненных деревянных подкладках из бруса 150×150 мм.

В журнале входного контроля в соответствующих графах должна указываться принадлежность продукции поставке Заказчика.

В случае повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, поставляемых Заказчиком, поврежденных в процессе хранения на площадке и в процессе проведения работ, Подрядчик немедленно информирует представителей Заказчика. По факту повреждения в присутствии представителя Заказчика должен составляться акт.

Продукция, не прошедшая входной контроль, должна быть идентифицирована соответствующим образом и отделена от годной продукции. Идентификация должна осуществляться: нанесением соответствующей маркировки на несоответствующую или не прошедшую входной контроль продукцию или путем складирования в месте, обозначенном как изолятор брака.

Складировать конструкции в зоне монтажа необходимо на заранее подготовленной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их в монтаж.

При приемке и складировании конструкций в монтажной зоне проверяют комплектность поставки по комплектовочной ведомости и соответствие их проекту.

Конструкции оборудования должны поставляться на монтажную площадку с рабочей документацией и сертификатами завода-изготовителя.

При хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с грунтом и на них не должна застаиваться вода.

Потребность в складских зданиях и площадках приведена в Табл. 11.1.

Табл. 11.1 - Потребность в складских зданиях и площадках

| Наименование показателей | Ед. изм. | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год стр-ва | 2 год стр-ва | 3 год стр-ва |
| Кладовая инструментально-раздаточная | м2 | 207 | 592 | 359 |
| Склад материально-технический | м2 | 250 | 715 | 434 |
| Открытые складские площадки | м2 | 1550 | 4439 | 2694 |
| Площадка для отстоя и заправки техники | м2 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Контейнер для мусора | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Щит пожарный | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Биотуалет | шт. | 10 | 29 | 18 |

Примечания:

- Условия складирования - по указаниям заводов-изготовителей.

- Расчет потребности в складских зданиях и площадках приведен в Приложении Д.

- Площадь зданий и площадок уточняются при разработке ППР.

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Доставка тяжеловесных и крупногабаритных грузов производится в соответствии с транспортной схемой.

Доставка техники и материалов предусматривается автотранспортом с техническими характеристиками, обеспечивающими массу автопоезда и осевую нагрузку, не превышающую допустимую.

Перевозку крупногабаритного тяжеловесного груза предполагается осуществлять полуприцепом-тяжеловозом г/п 60 т, с тягачом.

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с технологической картой на работу грузоподъемного крана или ППР, разработанного в соответствии с "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные Приказом Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020.

На площадке производства работ погрузо-разгрузочные операции осуществлять с помощью автомобильных кранов.

Для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом Подрядчик по строительству должен получить разрешение в соответствии с положениями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 г. № 343 "Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Погрузо-разгрузочные работы

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы следует осуществлять в соответствии с проектом производства работ или технологической картой, "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные Приказом Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2020 года N 871н и «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н.

Пожарную безопасность в местах производства погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечивать в соответствии с постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 и других нормативных документов, действующих в строительстве.

Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть размещены на специально отведенной территории с твердым и ровным покрытием, способным воспринимать наибольшую проектную нагрузку от грузоподъемного крана с грузом, от транспортных средств и грузов. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и с целью отвода поверхностных вод должны иметь уклон не более 5° в сторону внешнего контура площадки складирования. Размеры и покрытие площадок для погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить знаки: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.

В технологической карте приводятся общие указания по производству работ кранами, технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ, технологическая оснастка и схемы строповки, а также даны требования по технике безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности при производстве работ. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, а также инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку конструкций и материалов

Строительный контроль должен осуществляться в соответствии с положениями раздела 9.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

Общие принципы

Высокое качество и надежность сооружений должны обеспечиваться Подрядчиками путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

Выбор подрядчика Заказчиком предусматривается на конкурсной основе.

Основные требования к Подрядчику:

наличие свидетельства о допуске к работам по капитальному ремонту (реконструкции) объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

наличие опыта выполнения заявленных видов работ;

наличие специалистов с квалификацией и опытом, достаточным для осуществления руководства и контроля за производимыми работами;

наличие сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

предоставляемые гарантии качества.

В соответствии с действующими нормами, производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать в себя:

входной контроль рабочей документации;

приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

входной контроль применяемых изделий и материалов;

операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций;

оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности, достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ, а также технологичность проектных решений.

При входном контроле строительных конструкций, изделий и материалов внешним осмотром проверяется их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты фиксируются в журнале входного контроля.

Во всех случаях несоответствия стандартам или техническим условиям доставленных партий материалов и изделий строительные организации обязаны предъявлять претензии заводам-изготовителям и транспортным организациям. Качество поступающих на стройку элементов сборных, металлических, бетонных и железобетонных конструкций и соответствие их требованиям проекта устанавливается предприятием-изготовителем и указывается в документах, прилагаемых к этим изделиям.

Запрещается применение строительных материалов и изделий, не имеющих паспортов, сертификатов и т.п., подтверждающих их соответствие требованиям государственных стандартов или технических условий.

Результаты входного контроля должны быть документированы.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

При приемочном контроле проверяется качество выполнения строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Управление качеством строительно-монтажных работ осуществляется подрядными строительными организациями и включает совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляется инспекционный контроль. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля.

Контроль качества строительства выполняется в соответствии с настоящими рекомендациями СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Производство и приемка работ должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Строительный контроль Застройщика (технического заказчика) за строительством предусматривается вести в соответствии с положениями раздела 9.1.9 СП 48.13330.2019.

Геодезический и лабораторный контроль

Состояние возводимых сооружений систематически проверяют до сдачи в эксплуатацию инструментально и наружным осмотром.

Контроль осуществляет специально созданная геодезическая служба. В своей работе служба руководствуется СП 126.13330.2017.

Порядок и сроки проверок устанавливает главный инженер строительства.

При геодезическом контроле состояния сооружений проверяют:

соблюдение проектных размеров, положения и допусков на возводимое сооружение;

общую величину перемещений сооружения и его частей, их равномерность и интенсивность нарастания.

Перед проверкой состояния сооружения необходимо выполнить инструментальный контроль исходных пунктов наблюдений (створных знаков, реперов, контрольных точек и т.п.) с целью определения их незыблемости.

Результаты контрольных проверок и наблюдений необходимо актировать как исходный материал для составления исполнительных чертежей при сдаче сооружений в эксплуатацию.

В целях осуществления производственного контроля качества в части физико-технических характеристик применяемых материалов и технологических режимов работ, в составе подрядных строительно-монтажных организаций создаются строительные лаборатории, либо к работам привлекаются аттестованные строительные лаборатории.

Строительные лаборатории должны быть обеспечены необходимыми рабочими помещениями и оснащены оборудованием и приборами соответственно профилю выполняемых работ.

Основные функции строительных лабораторий:

проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;

определение физико-химических характеристик местных строительных материалов; подбор составов бетонов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов;

контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;

контроль и испытание сварных соединений;

определение прочности материалов в конструкциях неразрушающими методами;

контроль за состоянием грунта в основаниях сооружений (промерзание, оттаивание, увлажнение);

своевременная проверка и организация ремонта лабораторного оборудования и приборов и поддержание их в состоянии, обеспечивающем измерения с требуемой точностью и достоверностью.

Строительные лаборатории обязаны вести производственную документацию по профилю выполняемых работ, своевременно вносить предложения руководству стройки об изменении режимов или приостановлении производства работ, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость конструкций, а также давать указания непосредственно линейному производственному персоналу по вопросам, находящимся в компетенции лабораторий.

Контроль качества материалов, конструкций и изделий и участие в контроле качества работ, осуществляемых строительными лабораториями, не снимают ответственности с руководителей и непосредственных исполнителей работ по соблюдению их качества.

Мероприятия и проектные решения по охране труда

Работы по строительству объектов терминала необходимо выполнять в соответствии с настоящим проектом организации строительства, соблюдая требования по безопасности труда, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности в составе, определенном СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 с дополнениями, выпущенными в более позднее время. До начала выполнения работ должны быть разработаны проекты производства работ (ППР), включающие конкретные мероприятия по охране труда.

Особое внимание планируется обратить на:

обеспечение свободного проезда транспортных средств к объектам строительства;

освещение рабочих мест, проходов, проездов в темное время суток;

установку строительных механизмов в устойчивом положении, исключающем их самопроизвольное смещение либо опрокидывание;

обеспечение надежной связи с метеослужбой для своевременного получения информации;

электробезопасность;

противопожарную безопасность.

К строительно-монтажным работам разрешается приступать при наличии следующих разрешительных документов:

проекта производства работ;

приказа о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ;

списка лиц, участвующих в производстве работ;

документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала;

материалов, подтверждающих готовность Подрядчика к выполнению работ повышенной опасности;

документов, подтверждающих исправность применяемых при работе машин и механизмов, а также наличие их технического освидетельствования.

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законом ответственность за нарушения требований действующих норм и правил по безопасности труда, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности.

Обязательства участников строительного производства по выполнению этих требований также устанавливаются сторонами при заключении договоров подряда.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмо-инструмента, технологической оснастки возлагается:

за техническое состояние строительных машин, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты – на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) – на организацию (лицо), определенную договором;

за обеспечение требований безопасного производства работ – на организации, выполняющие работы.

Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях с привлечением субподрядчиков:

разработать совместно с ними план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, на данной территории;

обеспечить выполнение запланированных за ними мероприятий и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ;

при заключении договоров подряда предусматривать ответственность сторон за выполнение указанных мероприятий по обеспечению безопасных условий работы.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории строительства заказчик, генеральный подрядчик обязаны оформить акт-допуск.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций, участвующих в работе.

Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых могут действовать опасные факторы, связанные с характером выполнения работ.

При строительстве объектов по настоящему проекту отсутствуют зоны постоянно действующих опасных производственных факторов.

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся:

зоны перемещения строительных машин, оборудования, их рабочих органов;

места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Опасные зоны вокруг строящегося объекта характеризуются расстоянием отлета предметов в случае их падения с объекта. Величина расстояния отлета является функцией высоты возводимого объекта

Границы опасной зоны, связанной с применением грузоподъемных кранов, принимается равной наибольшему габаритному размеру перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлета груза при его падении, равного:

4 м – при высоте возможного падения груза до 10 м;

7 м – при высоте до 20 м;

10 м – при высоте до 70 м;

вблизи движущихся частей машин и оборудования – 5 м.

При работах, выполняемых на высоте, опасной зоной считают участок, расположенный под рабочей площадкой, границы которого определяют горизонтальной проекцией, увеличенной на безопасное расстояние

Lбез = 0,3H,

где H – высота, на которой выполняют работу, м.

На границах зон потенциально опасных производственных факторов должны быть установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности.

В опасных зонах запрещается складировать и хранить материалы, изделия, конструкции, технологическую оснастку, размещать заготовительные и сборочные площадки, устанавливать распределительные устройства электроустановок или их щиты, без дополнительных технических решений выполнять строительные процессы и т.д.

Этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж конструкций или оборудования, находятся в зоне потенциально действующих опасных производственных факторов и доступ людей, не занятых выполнением именно этих работ, запрещен. У входа в эту секцию (блок) устанавливается щит с надписью, запрещающей вход. Указанное ограничение во многих случаях является решающим при определении границ захваток, начала и характера развития процессов строительного производства.

При организации и проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах следует руководствоваться Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 902н и ППР.

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя подрядной организации или на лицо, им уполномоченное.

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в объеме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны быть утверждены работодателем.

Должностные инструкции должны быть доведены до работника под расписку при приеме на работу или назначении на новую должность.

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, которые должны определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по охране труда в соответствии с Рекомендациями Минтруда России.

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

в целом по организации (как правило, заместитель руководителя, главный инженер);

в структурных подразделениях (как правило, руководитель подразделения);

на производственных территориях (как правило, начальник участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

при эксплуатации машин и оборудования, (как правило, руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);

при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (как правило, менеджер, мастер).

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным инструкциям;

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

Особенности производства работ в зимних условиях

Для ведения строительно-монтажных работ в зимних условиях на строительной площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

установлены вблизи места производства работ временные отапливаемые бытовые помещения;

заготовлена зимняя спецодежда;

подготовлены механизмы для работы в зимний период;

заготовлены специальные добавки для ускорения твердения бетона;

установлено дополнительное освещение рабочих мест и стройплощадки в целом;

заготовлены материалы для утепления и обогрева бетона;

подготовлена снегоочистительная техника.

Противопожарные мероприятия при сварочных работах

Организационно-технические противопожарные мероприятия при проведении строительно-монтажных работ должны выполняться с соблюдением требований следующих нормативных документов:

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

К проведению огневых работ разрешается допускать лиц (сварщиков, газорезчиков) прошедших специальную подготовку и имеющих квалификационные удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

Разработку мер безопасности, отражаемых в наряде-допуске, следует проводить в соответствии с требованиями раздела XV «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также нормативными отраслевыми документами.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах рабочей зоны. Приступать к огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность предусмотренных в наряде-допуске.

Проведение работ по окончанию светового дня, кроме аварийных ситуаций, не допускается. В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется новый наряд-допуск.

Перерыв в работе в течение рабочей смены или между сменами оформляется в наряде-допуске с указанием даты и времени с подписями лица, выдавшего наряд-допуск, и производителя работ.

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящик с песком и лопатой, ведрами).

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в Приложении №5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в зависимости от высоты расположения точки сварки (резки).

Сгораемые настилы полов, конструкции из горючих материалов, находящиеся в пределах указанных радиусов (см. Приложение №5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»), должны быть защищены от попадания на них искр экранами, асбестовым полотном, металлическими листами или другими негорючими материалами, а при необходимости политы водой.

Помещения, в которых возможно скопление горючих газов и паров, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы. Ведение огневых раб разрешается только при открытых дверях, окнах, люках, работающей вентиляции и после проведения газового анализа. Смежные помещения должны быть герметизированы. Огневые работы в помещениях разрешается начинать при отсутствии горючих веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимых концентраций (ПДК) по санитарным нормам.

Огневые работы внутри аппаратов и емкостей разрешается начинать при отсутствии в них горючих паров и газов или наличии их не выше ПДК.

В производственном помещении или опасной зоне огневые работы должны немедленно прекращаться в случае повышения концентрации выше значения ПДК у места их проведения. Эти работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности снижения концентрации паров (газов) до значений ПДК.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды

Подробная информация по проектным решениям и мероприятиям, связанным с охраной окружающей среды в период строительства приведена в отдельном томе.

Объекты на суше

Для минимизации геомеханического воздействия при выполнении работ на этапе строительства объектов на суше предусмотрены следующие мероприятия:

все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются;

максимальное использование площади земель на полосе отвода без привлечения новых территорий;

водоотвод с насыпи дорог осуществляется за счет продольного и поперечного уклонов дороги и сбора дождевых вод в ливневую канализацию;

восстановление нарушенных земель выполняют в соответствии с проектом рекультивации, разработанным в составе рабочего проекта. В действующих нормативных документах указано, что проект рекультивации должен решать задачи рационального и эффективного использования территории, создания гармоничных ландшафтов, наиболее полно отвечать хозяйственным, эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям, а также охраны природной среды с учетом интересов настоящих и будущих поколений.

Для минимизации геохимического воздействия для всех видов работ предусматривается:

установка на выездах со стройплощадок пунктов мойки колес автотранспорта, оснащенного очистной установкой и системой оборотного водоснабжения (п. 15 и Приложение М);

приведение территории в порядок, вывоз строительного мусора;

канализование осуществляется в существующие сети, с использованием биотуалетов, временными емкостями с регулярным выводом;

заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами производится на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается;

для сбора строительных отходов предусматривается установка контейнеров. Предусматривается регулярный вывоз отходов с территории строительной площадки на полигон ТБО. Контейнеры устанавливаются на твердое водонепроницаемое основание;

площадки временного хранения грунтов и складирования отходов, образующихся вследствие работ по демонтажу должны быть на твердом водонепроницаемом основании.

в случае появления загрязнения объектов окружающей среды нефтепродуктами сбор и удаление нефтяных загрязнений должно осуществляться механическими способами. В тех случаях, когда это невозможно, применяются впитывающие препараты – сорбенты (пенополиуретан, торф, опилки и специальные сорбенты) с последующим их сбором и удалением;

ремонт, заправка и техническое обслуживание автотехники осуществляется на специализированных предприятиях (автосервисах, автозаправочных комплексах);

при обслуживании машин и механизмов не допускается сброс на рельеф горюче смазочных материалов;

запрещается сжигание на территории строительных отходов и закапывание их в грунт;

запрещается стоянка механизмов с работающими двигателями при перерывах или остановках в работе;

загрязненные нефтепродуктами отходы должны накапливаться в металлических закрытых емкостях на площадках c твердым водонепроницаемым покрытием;

для утилизации жидких бытовых отходов используются передвижные биотуалеты и вывозятся отходы в герметичных контейнерах по договору со специализированной организацией;

категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям;

использование при ведении строительных работ только исправной техники; комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Мероприятия по пылеподавлению и пылеулавливанию

Для защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью в период строительства предусматриваются следующие мероприятия по пылеподавлению и пылеулавливанию:

преимущественное устройство временных дорог и технологических проездов из сборных железобетонных плит, исключающих пылеобразование;

на гравийных и грунтовых дорогах в сухую и теплую погоду производить увлажнение водой с расходом 1 - 2 л/м2;

ограничение скорости движения по дорогам. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч - на поворотах;

укрепление обочин щебнем;

возведение достаточного количества площадок с твердым покрытием для стоянок строительных машин, механизмов и транспортных средств;

сыпучие грузы следует перевозить на специализированном автотранспорте, оборудованном прицепами, контейнерами, цистернами. Специализированный прицеп завешивать тентом с надежным креплением или другими видами покрытий, таких как брезент, ткань с резиновой основой и др. Если прицеп не тентованный, уровень сыпучего груза не должен превышать уровня бортов прицепа, а груз следует укрыть пологом (толстым матерчатым или резиновым покрытием);

снижение загрязнения природной среды пылью при погрузочно-разгрузочных работах за счет уменьшения количества перевалок пылящих материалов, снижения высоты погрузки и разгрузки и применения гидроорошения. При погрузке ковш погрузочного механизма должен находиться на высоте не более 1 м от днища кузова подвижного состава;

при разработке грунта в сухую и теплую погоду для снижения пылевыделения производить гидроорошение мест выемки. Предусматривается применение мобильных пушек пылеподавления (водоэмиссионные машины) на каждой рабочей захватке. Радиус захвата до 50 метров;

при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением материала для дополнительного слоя основания, в сухую погоду производить обеспыливание путем розлива (распределения) воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными устройствами;

при устройстве дренирующих слоев из крупнозернистого материала (гравий, щебень, песок) предотвращать ветровой вынос пыли и мелких частиц за пределы земляного полотна при погрузке, выгрузке и распределении. Для этой цели в необходимых случаях применять увлажнение материала либо в месте погрузки, либо при выгрузке;

площадки для складирования минерального грунта следует оборудовать противопылевыми ограждениями, представляющими из себя инвентарное ограждение по ГОСТ 23407-78 с навешенной пылезащитной сеткой;

оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства;

машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания;

строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом.

Строительный генеральный план

Строительный генеральный план (СГП) приведен в Приложении Г.

СГП представлен в виде принципиальной схемы площадки строительства, на которой отображены места расположения проектируемых объектов с указанием существующих подъездов и подходов к ним и местоположение временных объектов.

Допускается вносить корректировки в строительный генеральный план в части расположения, размеров, количества и состава временных зданий и сооружений (в т.ч. временных дорог, площадок, проездов, инвентарных и неинвентарных временных зданий и сооружений). Строительный генеральный план уточняется в рамках разработки ППР и подлежит согласованию с ООО «МСТ». Планируется, что временная строительная база будет организована на территории, свободной от застройки объектами терминала и в составе стационарной строительной базы будут размещены следующие временные объекты:

ДЭС мощностью порядка 240 кВт (300 кВА);

компрессорная установка;

закрытые склады;

открытые складские площадки;

служебно-бытовые здания (СБЗ) и объекты их инженерного обеспечения.

Расчетная площадь временных служебно-бытовых зданий и величина необходимых энергоресурсов приведены в разделе 10.

Как правило, территория строительной площадки ограждается временным инвентарным забором, в котором устраиваются ворота для проезда строительного транспорта, калитка для прохода строителей с установкой информационного щита с данными терминала и с установкой для мытья колес. При разработке ППР предлагается уточнить необходимость выполнения этих работ с учетом возможности постоянного ограждения территории.

Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям СП 52.13330.2012 (СНиП 23-05-95*).

Строительные машины и краны оборудуются осветительными установками наружного освещения.

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется прожекторами.

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.

Для осуществления охранного освещения выделена часть прожекторов рабочего освещения. Охранное освещение обеспечивается на границах участков производства работ на вертикальной плоскости ограждения.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности административно-бытового комплекса возлагается на руководителя организации.

Пожаробезопасность обеспечивается пожарными постами, находящимся в радиусе 2 км (согласно генеральной схеме развития порта Усть-Луга).

На видных местах комплекса вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Ко всем строящимся зданиям и сооружениям терминала есть возможность подъезда пожарных и хозяйственных машин.

Площадка с временными зданиями и сооружениями оборудуется первичными средствами пожаротушения согласно ППБ 01-2003, расположенными на щите:

огнетушитель – 2 шт.;

лом – 1 шт.;

ведра – 2 шт.;

кошма – 2 шт.;

лопаты – 2 шт.;

ящик с песком V=1 м3.

Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения и охранной сигнализации).

Планируется, что металлоконструкции будут поступать на стройплощадку мерной длины и с нанесенным в заводских условиях антикоррозийным покрытием.

Водоотведение дождевых стоков со строительной площадки терминала приведено в Приложении Ж.

На выезде со строительной площадки на дорогу общего назначения размещается установка для мытья колес строительной техники.

Мойка для колёс грузовой техники

В соответствии с требованиями п. 7.13 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» на выезде с площадки строительства устанавливается пункт мойки колёс «Нептун» Авто-1 (или аналог). Место размещения пунктов мойки колес показано на строительном генеральном плане.

Пункт мойки колес предназначен для предотвращения выноса грязи, грунта, строительного мусора с территории производства работ. Данное оборудование позволяет осуществлять мойку колес автомобилей с разной степенью интенсивности и скорости. Установка имеет замкнутую систему водооборота и очистки воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов, позволяющую минимизировать возможный экологический ущерб окружающей территории.

Характеристики пункта мойки колес представлены в Приложении М.

Полный комплект пункта мойки колёс состоит из мойки, эстакады и приямка и имеет замкнутую систему водоснабжения с четырьмя ступенями очистки воды:

первая ступень – приямок: в нем, путем естественного отстаивания, очищается от крупных частиц вода, стекающая из эстакады после помывки колес автомобиля;

вторая ступень – фильтр: вода, подаваемая из приямка погружным насосом (идет в комплекте с пунктом мойки), проходит через фильтр, в котором происходит более тщательная очистка;

третья ступень – поролоновый фильтр: на этой стадии происходит более тонкая очистка воды;

четвертая ступень – корпус мойки: корпус пункта мойки имеет внутренние перегородки с отверстиями, которые способствуют очистке воды при ламинарном (равномерном) течении.

Отходы, полученные при мойке колес, будут утилизироваться специализированной фирмой, имеющей соответствующую лицензию. Местоположение и тип установок для мытья колес автотранспорта предусматривается уточнить при разработке ППР.

Схема границ земельного участка, на котором в течение первого года строительства не предусматривается выполнение строительно-монтажных работ, приведена в Приложении П. Земельный участок используется для собственных нужд предприятия.

Проектные решения и мероприятия по охране объектов в период строительства

Территория терминала перед началом строительных работ должен передаваться Заказчиком руководителю строительных работ, который предусматривает охрану объекта на всех этапах строительства вплоть до введения объекта в эксплуатацию.

Охрана объекта в период строительства предполагает: обеспечение охраны с применением технических средств, постоянное присутствие охранника на территории охраняемого объекта.

При организации охраны строящихся объектов в обязательном порядке учитываются следующие факторы:

месторасположение и целевое назначение строительного объекта;

размер объекта (его площадь) и особенности территории, в том числе прилегающей;

степень оснащенности охранными и техническими средствами;

плотность людского и транспортного потока;

специфика доставки стройматериалов.

Основным итогом охранной деятельности является грамотно организованная работа по охране строительных площадок, которая гарантирует сохранность объекта строительства в целом.

Для того, чтобы обеспечить высокую степень безопасности строящегося объекта, на этапе подготовки к работе планируется ввести и соблюдать при дальнейшем выполнении СМР следующие меры безопасности:

строительство временного ограждения с воротами и калитками стационарной строительной базы и отдельных строительных площадок с устройством охранных постов на въезде на строительную площадку,

контроль за сохранностью ограждений как визуальный, так и с помощью технических средств;

организация и осуществление контрольно-пропускного режима, обеспечивающего пресечение несанкционированного проникновения на объект физических лиц, транспортных средств и грузов.

Защита строительных площадок обеспечивается несколькими методами: физическая охрана, техническое оснащение современным оборудованием и разработкой надёжного плана безопасности для объекта в период строительства.

Руководитель строительных работ самостоятельно принимает решение о привлечении охранного предприятия или обеспечение охраны собственными силами.

Проектные решения и мероприятия по реализации требований транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на этапе их строительства

Транспортная безопасность – это составная часть национальной безопасности и состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

В соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О транспортной безопасности» (Статья 8 п.2) требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, Указанные требования являются обязательными для исполнения застройщиками объектов транспортной инфраструктуры.

При проектировании объектов ТМУ предусмотрены:

технические решения, обеспечивающие безаварийный процесс строительства и эксплуатации сооружений;

применение современных материалов, оборудования, изделий, соответствующих стандартам и другим нормативным документам, а также применение материалов, оборудования и изделий, изготовленных по зарубежным нормам и стандартам, имеющих сертификаты соответствия и технические свидетельства;

индустриализацию строительства на базе современных средств комплексной механизации и автоматизации строительного производства, а также применение типовых конструкций и узлов оборудования и аппаратуры, отвечающих мировым стандартам;

технические средства, объемно-планировочные решения сооружений и условия эксплуатации, обеспечивающие пожарную безопасность и безопасность движения транспортных средств;

технические решения, обеспечивающие выполнение требований санитарных норм и правил, правил охраны труда рабочих и служащих в периоды строительства и эксплуатации.

Система контроля и управления доступом, предусмотренная в ПД, обеспечивает ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода» контрольно-пропускного пункта: двери, ворота, а также проездные пункты.

Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения на территорию ТМУ предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий - предусмотрены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства (террористического характера и несанкционированного вторжения), а также предусмотрено временное ограждение строительной площадки и постоянное ограждение на период эксплуатации терминала, препятствующие умышленному или непреднамеренному доступу людей и животных на охраняемую территорию.

На период строительства Застройщик (технический заказчик) обязан организовать на строящихся объектах транспортной инфраструктуры следующие мероприятия, предусмотренные пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 29:

досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности;

пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц;

мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Для объектов ТМУ значимости с площадью более 1500 м2 согласно таблице 2 СП 132.13330.2011 должны быть предусмотрены также система контроля и управления доступом (СКУД) и средства визуального досмотра (СрВД).

Проектные решения и мероприятия по охране объектов в период строительства представлены в разделе 17.

Продолжительность строительства

Общая продолжительность строительства задана директивно (п. 19 задания на разработку проектной документации) и составляет 31 месяц.

Сроки строительства береговых объектов терминала, установленные Заказчиком:

начало строительства – 2 квартал первого года строительства;

окончание строительства – 4 квартал третьего года строительства.

В дальнейшем все расчеты потребности в строительных ресурсах произведены в соответствии с объемами строительно-монтажных работ и с учетом выполнения директивных сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Расчетная продолжительность строительства отдельных объектов определена по данным «Расчетных показателей для определения продолжительности строительства», том 1, раздел 3 «Морской транспорт»:

черт. 156 «Продолжительность строительства различных объектов» для расчета сроков строительства,

формула – Т = А1 * С (СМР в ценах 1984 г.) А2 при А1 =10,77 и А2=0,32.

Подробные расчеты приведены в Приложении Б.

Календарный план строительства

В соответствии с директивным сроком ввода мощности Терминала выполнен Календарный план строительства (Приложение В).

Общая продолжительность строительства составляет 31 месяц. Для выполнения указанных директивных сроков ввода объектов по этапам строительства планируется:

выполнение работ с организацией поточного метода выполнения работ;

обеспечение своевременного заключения договоров на поставку строительных материалов, изделий и конструкций, а также с фирмами, принимающими на утилизацию строительный мусор и стоки;

создание стационарной строительной площадки для хранения и комплектации конструкций, площадки для отстоя строительной техники, и площадки для размещения временных служебно-бытовых зданий;

выполнение строительных работ в три смены;

Окончательный срок строительства определяется при подписании подрядного договора между Заказчиком и Подрядчиком

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Здания, расположенные в непосредственной близости от строящегося объекта, отсутствуют.

Мероприятия по мониторингу существующих сооружений (ГТС)

Структурная схема и технические решения системы мониторинга состояния причальных сооружений и берегоукрепительных сооружений, а также периодичность дополнительных обследований в дополнение к мониторингу, приведены в нормативных документах:

правила технической эксплуатации портовых сооружений;

руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта РД 31.3.3-97;

положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений Стандарт организации СТО 318.3.04-2009.

ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Существующие ГТС необходимо оборудовать датчиками деформации. В процессе строительства и эксплуатации должен вестись непрерывный мониторинг за состоянием сооружений.

В случае обнаружения осадок или изменения положения ГТС в плане, сведения должны быть переданы в проектную организацию для выяснения причин деформации сооружения и принятия мер для ее предотвращения в дальнейшем.

Все строительные работы необходимо вести с учетом фактического состояния существующих конструкций.

- Приложения

- Приложение А 

Ситуационный план

ситплан

- Приложение Б  
Расчет продолжительности строительства

| Наименование объектов | СМР цены 2001 г. тыс. руб. | То же, по итогу ССР , тыс. руб. | То же, в ценах 1984 г., тыс. руб. | То же, млн руб. | степень ст-ти СМР в ценах 1984 г. | Сроки мес, | При 3-х сменной работе, К=0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,03 | 23,02 |  |  |  |  |
|  |  | 1,03 | 23 |  | 0 |  | - |
| Временные здания и сооружения | 59 795,49 | Принято 10% отобщей продолжительности |  |  |  |  | 5 |
| Административно-бытовой корпус | 23 333,13 | 24033,13 | 1044 | 1,04 | 1,01 | 10,9 | 9 |
| Прочие объекты подсобного назначения | 14 783,69 | 15227,20 | 661 | 0,66 | 0,88 | 9,4 | 8 |
| Железнодорожный грузовой фронт | 14 106,51 | 14529,71 | 631 | 0,63 | 0,86 | 9,3 | 7 |
| СРВ, трансбордер | 90 491,57 | 93206,32 | 4049 | 4,05 | 1,56 | 16,8 | 13 |
| Крытый склад №1 | 214 186,04 | 220611,62 | 9583 | 9,58 | 2,06 | 22,2 | 18 |
| Крытый склад №2 | 275 603,36 | 283871,46 | 12332 | 12,33 | 2,23 | 24,1 | 19 |
| Купольный склад | 228 557,71 | 235414,44 | 10227 | 10,23 | 2,10 | 22,7 | 18 |
| Ангар для хранения ТМЦ | 3 324,82 | 3424,56 | 149 | 0,15 | 0,54 | 5,9 | 5 |
| Пересыпные и приводная станции | 92 069,64 | 94831,73 | 4120 | 4,12 | 1,57 | 16,9 | 14 |
| Конвейерные эстакады и тоннель | 82 945,14 | 85433,49 | 3711 | 3,71 | 1,52 | 16,4 | 13 |
| Площадки и проезды | 8 462,10 | 8715,97 | 379 | 0,38 | 0,73 | 7,9 | 6 |
| Производственные объекты | 38 220,28 | 39366,89 | 1710 | 1,71 | 1,19 | 12,8 | 10 |
| Объекты контрольно-пропускного режима | 13 255,07 | 13652,73 | 593 | 0,59 | 0,85 | 9,1 | 7 |
| Инженерные сети и сооружения | 41 643,92 | 42893,24 | 1863 | 1,86 | 1,22 | 13,1 | 11 |
| Ограждение, благоустройство, озеленение | 8 930,26 | 9198,17 | 400 | 0,40 | 0,75 | 8,0 | 6 |
| Итого без временных | 1 149 913,24 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 209 708,73 |  |  |  |  |  | 31 |

Примечания:

* - Индекс пересчета стоимости строительства от базисных цен 2001 года к ценам 1984 г

По Ленинградской области - 69,13/4,84*1,55*1,04=  23,02			В ценах 1984 г.

1,55 и 1,04-  коэффициент к индексу и индекс пересчета цен 1991 г. в цены 1984 г.

(Письмо Государственного строительного комитета от 6 сентября 1990 г. № 14-Д, Морской транспорт

69,13 и  4,84 (ТЕР) - индексы пересчета цен 1 кв. 2010 г. в цены 1991 г. (Письмо МРР от 20.01.10 г. №12897-СК/08).

** - Основание  "Расчетные показатели для определения продолжительности строительства", том 1, черт. 156

Формула - 10,77*СМР (цены 1984 г.) в степени 0,32

К=0,8 - на 3-х сменную работу

- Приложение В 

Календарный план строительства

В ценах 01.01.2000 г.

| Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ | Стоимость СМР, тыс. руб. | Продолж., мес. | 1 год строительства |  |  |  | 2 год строительства |  |  |  | 3 год строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв | 3 кв. | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 795 | 5 |  | июнь | июль, авг. |  |  |  |  |  |  |  |  | нояб., дек. |
|  |  |  |  | 13 155 | 26 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 330 |
| Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 333 | 9 |  |  | сентябрь |  |  | апр., май |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 287 | 8 013 | 8 013 | 7 307 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие объекты подсобного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 784 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  | октябрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958 | 5 875 | 5 875 | 1 075 |
| Железнодорожный грузовой фронт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 107 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 691 | 5 691 | 2 725 |  |  |  |
| СРВ, трансбордер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 492 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | октяб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 141 | 20 141 | 20 141 | 20 141 | 9 929 |  |  |  |  |
| Крытый склад №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 186 | 18 |  |  |  |  |  | май, июнь |  |  |  |  |  | октяб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 123 | 36 184 | 36 184 | 36 184 | 36 184 | 36 184 | 9 142 |
| Крытый склад №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 603 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 951 | 42 951 | 42 951 | 42 951 | 42 951 | 42 951 | 17 896 |  |
| Купольный склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 558 | 18 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | янв., февр. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 606 | 37 818 | 37 818 | 37 818 | 37 818 | 37 818 | 26 862 |  |  |  |
| Ангар для хранения ТМЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 325 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 130 | 1 195 |  |
| Пересыпные и приводная станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 070 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль, авг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 379 | 20 379 | 20 379 | 20 379 | 10 554 |  |
| Конвейерные эстакады и тоннель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 945 | 13 |  |  |  | нояб., дек. |  |  | июль |  |  | июль |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 655 | 18 983 | 18 983 | 6 328 |  |  | 6 328 | 19 669 |  |
| Площадки и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 462 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 020 | 4 442 |  |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 220 | 10 |  |  |  | дек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 204 | 11 466 | 11 466 | 11 084 |  |  |  |  |  |
| Объекты контрольно-пропускного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 255 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 455 | 5 455 | 2 345 |  |  |
| Инженерные сети и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 644 | 11 |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | июль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 961 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 2 038 |  |  |
| Ограждение, благоустройство, озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 930 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май, июнь |  | октябрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 780 | 4 170 | 1 980 |
| Итого | 1 209 709 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 155 | 40 203 | 82 831 | 139 372 | 166 749 | 192 457 | 170 289 | 148 396 | 125 031 | 99 986 | 32 527 |
| Итого по годам |  | 31 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства |  |  | 136 189 |  |  |  | 668 867 |  |  |  | 405 940 |  |  |  |

Главный инженер проекта				А.И. Богун

Согласовано 						Заказчик

- Приложение Г 

Строительный генеральный план

сгп

- Приложение Д  
Расчет площади временных складских зданий и площадок

Определение потребностей строителей во временных производственных помещениях и площадках определяется для максимального по объему строительно-монтажных работ году для каждого этапа.

Расчет потребной вместимости складских помещений осуществляется в соответствии с нормативными показателями на 1 млн руб. в ценах 1969 г. (согласно «Расчетным нормативам для разработки проектов организации строительства»).

Пересчет цен 2001 года в цены 1969 года выполнен с применением следующих индексов:

1,55 и 1,04 - коэффициент к индексу и индекс пересчета цен 1991 г. в цены 1984 г. (Письмо Государственного строительного комитета от 6 сентября 1990 г. № 14-Д, Морской транспорт;

69,13 и 4,84 (ТЕР) - индексы пересчета цен 2001 в цены 1991 г. (Письмо МРР от 20.01.10 г. № 12897-СК/08);

1,19 и 0,99 - индексы изменения сметной стоимости СМР из уровня цен 1969 года в цены 1984 года (Постановление Госкомитета СССР по делам строительства от 11 мая 1983 г. № 94 «Об утверждении индексов изменения стоимости СМР и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов строек, Постановления Совета Министров СССР от 4 января 1981 г. № 5).

Суммарный индекс пересчета цен:

1,19*0,99*69,13/4,84*1,55*1,04 =  27,12

Стоимость СМР в ценах 1969 г.:

С1969 смр   = 136 189 / 7 * 12 / 27,12/1000 = 8,61 млн руб. (1 год);

С1969 смр  = 668 867 /  27,12/1000 = 24,66 млн руб. (2 год);

С1969 смр  = 405 940 / 27,12 / 1000 = 14,97 млн руб. (3 год).

| Наименование склада | Норматив на 1 млн руб. | 1 год |  | 2 год |  | 3 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем СМР в ценах 1969 г., млн руб. | Площадь, м2 | Объем СМР в ценах 1969 г., млн руб. | Площадь, м2 | Объем СМР в ценах 1969 г., млн руб. | Площадь, м2 |
| Кладовая инструментально-раздаточная | 24 | 8,61 | 207 | 24,66 | 592 | 14,97 | 359 |
| Склад материально-технический | 29 | 8,61 | 250 | 24,66 | 715 | 14,97 | 434 |
| Открытые складские площадки | 180 | 8,61 | 1550 | 24,66 | 4439 | 14,97 | 2694 |

Расчет потребности в открытых складских площадках с целью их оптимального сокращения рекомендуется уточнить при разработке проекта производства работ на основании календарного плана производства работ и графика поступления строительных конструкций, изделий, материалов и минимально необходимого запаса их на стройплощадке.

- Приложение Е  
Ведомость основных машин и механизмов
по годам строительства

| № п/п | Наименование, тип, марка | Основные технические параметры | Ед. изм. | Количество по годам строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |
| Подготовительный период строительства |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гусеничный кран типа ДЭК-251 | г/п 25 т | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Автомобильный кран типа КС-55713-5В | Г/п 25 т | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Бульдозер типа ЧЕТРА Т9 | 121 кВт | шт. | 1* | 0 | 0 |
| 4 | Погрузчик типа TCM FD100-3H | Г/п 10 т | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Экскаватор типа ЭО-5124 | Мощность 125 кВт; объем ковша 0,5 - 1 м³ | шт | 1* | 0 | 0 |
| 6 | Компрессор ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6 куб. м/мин | шт. | 1* | 0 | 0 |
| 7 | Агрегаты сварочные с дизельным двигателем типа Mosa TS 400 PS | 400 А, 16 кВА | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Сварочный трансформатор типа ВДУ-504 | 70-500 А, 40 кВА | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 1* | 0 | 0 |
| 10 | Бензовоз (топливозаправщик) типа Урал 5675 | 169 кВт; 10 000 л | шт. | 1* | 0 | 0 |
| 11 | Водовозка типа Урал 46151-02 | 294 кВт; 13,5 куб. м | шт. | 1* | 0 | 0 |
| Подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор типа Э0-4125 | Мощность 99 кВт / 135 л.с.; объем ковша 0,6 - 1,5 м3 | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Экскаватор типа ЭО-5124 | 0, 5 – 1м3 | шт. | 1* | 1* | 0 |
| 3 | Автосамосвал типа КамАЗ-5511 | Г/п 10 т; 154 кВт / 210 л. с. | шт. | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Фронтальный погрузчик типа TARSUS 980 | 3,5 м³ | шт | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Бульдозер типа ЧЕТРА Т9 | 121 кВт | шт. | 2* | 2* | 0 |
| 6 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 1* | 1* | 0 |
| 7 | Водовозка типа Урал 46151-02 | 294 кВт; 13,5 куб. м | шт. | 1* | 1* | 0 |
| Основной период строительства |  |  |  |  |  |  |
| Береговые здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор типа ЭО-5124 | Мощность 125 кВт; объем ковша 0,5 - 1 м³ | шт | 1* | 1* | 1 |
| 2 | Экскаватор типа Э0-4125 | Мощность 99 кВт / 135 л.с.; объем ковша 0,6 - 1,5 м3 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Минибульдозер YCT 306 | 2,83 т; 22 кВт |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Гусеничный кран типа ДЭК-1001 | г/п 100 т | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Гусеничный кран типа ДЭК-631А | г/п 63 т | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Гусеничный кран типа ДЭК-401 | г/п 40 т | шт. | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Гусеничный кран типа ДЭК-361 | г/п 36 т | шт. | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Гусеничный типа ДЭК-251 | г/п 25 т | шт. | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Каток самоходный вибрационный типа ДУ-54А | 1,3 т; 9,8 кВт / 15 л.с. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Каток самоходный вибрационный типа КТ-151 | 1,5 т; 14 кВт / 19 л.с. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Автогрейдеры типа ДЗ-98 | 173 кВт | шт. | 1* | 1* | 1* |
| 12 | Автокран типа Liebherr LTM 1070 | г/п 70 т | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 13 | Автокран типа КС-54714 | г/п 35,0 т; 210 кВт / 285 л.с. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Автокран типа КС-35715-10 | г/п 16,0 т | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Автокран типа КС-3575б | г/п 16,0 т | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Автовышка типа ПСС-141.28Э (АПТ-28) | 204 кВт | шт. | 2 | 2* | 2* |
| 17 | Многоцелевая бурильно-сваебойная установка типа Junttan PM 26 | Максимальный крутящий момент 400 kNm | шт. | 2 | 4 | 4 |
| 18 | Вибропогружатель ICE 14RF | 4,4 т; центробежная сила 810 кН | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Торкет установка типа SIKA-PM 702 | 34 кВт | шт. | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Агрегаты сварочные с дизельным двигателем типа Mosa TS 400 PS | 400 А, 16 кВА | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Сварочный трансформатор типа ВДУ-504 | 70-500 А, 40 кВА | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Глубинный вибратор типа ИВ-47 (ИВ-66, ИВ-75) | 0,8 кВт (электро) | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 23 | Наружный пневматический вибратор типа ВП–9 | 0,012 м3/с | шт. | 6 | 6 | 6 |
| 24 | Вибротрамбовка типа ИЭ-4502 (ИЭ-4504, ИЭ-4505) | 80 кг; 3 х 220в; 1,5кВт; глубина упл. 45см (электро) | шт. | 2* | 2* | 2* |
| 25 | Виброплита типа СО-315 | 4,2 кВт; 0,125 т | шт. | 1* | 1* | 1* |
| 26 | Компрессор ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6 куб. м/мин | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 27 | Тепловой генератор типа Master BV 690 FS | - | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Парогенератор МПДЖ-900/0.07 | 580 кВт | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Трансформатор прогрева бетона ТСД3-63/0,38 | 63 кВА | шт. | 2 | 2* | 2* |
| 30 | Автосамосвал КАМАЗ 6520-21010-53 (MAN TGA 33.350) | 20,9 т, 294 кВт (19 т, 294 кВт) | шт. | 11 | 11 | 11 |
| 31 | Автомобиль бортовой KАМАЗ-63501-40 | 14 т | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Урал тягач с мех. рукой | 25 т, г/п 12 т | шт. | 1* | 1* | 1* |
| 33 | Тягач Камаз 65225 с Полуприцепом ЧМЗАП | 38 т, 325 л.с. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Автобетононасос типа «SCHWING» BRL 801 | 82 куб. м/час | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Автобетононасос типа АБН-75/32 | 165 кВт | шт. | 1* | 1* | 1 |
| 36 | Автобетоносмеситель типа АБС-10 ДА | 10 м³ | шт. | 4* | 4* | 4* |
| 37 | Камаз бортовой для перевозки опасных грузов ( кислород, пропан) | - | шт. | 1* | 1* | 1* |
| 38 | Водовозка типа Урал 46151-02 | 294 кВт; 13,5 куб. м | шт. | 1* | 1* | 1* |
| 39 | Бензовоз (топливозаправщик) типа Урал 5675 | 169 кВт; 10 000 л | шт. | 1* | 1* | 1* |
| 40 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 1* | 1* | 1* |
| Сооружения инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор типа ЭО-5124 | Мощность 125 кВт; объем ковша 0,5 - 1 м³ | шт | 0 | 1* | 1* |
| 2 | Бульдозер типа ДЗ-18 (ЧЕТРА Т9) | 108 л.с. (150 л.с.) | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 3 | Гусеничный типа ДЭК-251 | г/п 25 т | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Автокран типа Liebherr LTM 1070 | г/п 70 т | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 5 | Автосамосвал КАМАЗ 6520-21010-53 (MAN TGA 33.350) | 20,9 т, 294 кВт (19 т, 294 кВт) | шт. | 0 | 4* | 4* |
| 6 | Автобетононасос типа АБН-75/32 | 165 кВт | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 7 | Автобетоносмеситель типа АБС-10 ДА | 10 м³ | шт. | 0 | 4* | 4* |
| 8 | Виброплита типа СО-315 | 4,2 кВт; 0,125 т | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 9 | Вибротрамбовка типа ИЭ-4502 (ИЭ-4504, ИЭ-4505) | 80 кг; 3 х 220в; 1,5кВт; глубина упл. 45см (электро) | шт. | 0 | 2* | 2* |
| 10 | Компрессор типа ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6 куб. м/мин | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Агрегаты сварочные с дизельным двигателем типа Mosa TS 400 PS | 400 А, 16 кВА | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Сварочный трансформатор типа ВДУ-504 | 70-500 А, 40 кВА | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Трансформатор прогрева бетона ТСД3-63/0,38 | 63 кВА | шт. | 0 | 2* | 2* |
| 14 | Автомобиль бортовой KАМАЗ-63501-40 | 14 т | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Камаз бортовой для перевозки опасных грузов ( кислород, пропан) | - | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 16 | Бензовоз (топливозаправщик) типа Урал 5675 | 169 кВт; 10 000 л | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 17 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 0 | 1* | 1* |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор типа ЭО-5124 | Мощность 125 кВт; объем ковша 0,5 - 1 м³ | шт | 0 | 2* | 2* |
| 2 | Автокран типа КС-35715-10 | г/п 16,0 т | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Бульдозер типа ДЗ-18 (ЧЕТРА Т9) | 108 л.с. (150 л.с.) | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 4 | Минибульдозер типа БМ-4 (YCT 306) | 2,83 т; 22 кВт | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Электрическая вибротрамбовка типа ПВТ-3 | 11 кВт | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Вибротрамбовка типа ИЭ-4502 (ИЭ-4504, ИЭ-4505) | 80 кг; 3 х 220в; 1,5кВт; глубина упл. 45см (электро) | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 7 | Трубоукладчик типа ТГ-124А | 12,5 т | шт. | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов | - | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Агрегаты сварочные с дизельным двигателем типа Mosa TS 400 PS | 400 А, 16 кВА | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Сварочный трансформатор типа ВДУ-504 | 70-500 А, 40 кВА | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Аппарат для газовой сварки и резки | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Машина электрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб | Диаметр до 1200 мм | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Автосамосвал КАМАЗ 6520-21010-53 (MAN TGA 33.350) | 20,9 т, 294 кВт (19 т, 294 кВт) | шт. | 0 | 4* | 4* |
| 14 | Урал тягач с мех. рукой | 25 т, г/п 12 т | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 15 | Тягач Камаз 65225 с Полуприцепом ЧМЗАП | 38 т, 325 л.с. | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Автомобиль бортовой KАМАЗ-63501-40 | 14 т | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Камаз бортовой для перевозки опасных грузов ( кислород, пропан) | - | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 18 | Бензовоз (топливозаправщик) типа Урал 5675 | 169 кВт; 10 000 л | шт. | 0 | 1* | 1* |
| 19 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 0 | 1* | 1* |
| Железнодорожный грузовой фронт |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор типа ЭО-5124 | Мощность 125 кВт; объем ковша 1,6 м³ | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Экскаватор типа ЭО-4125 | Объем ковша 1,0 м³ | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Бульдозер типа ДЗ-171 | 170 л.с. | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Тепловоз типа 2ТЭ-10М | 3000 л. с. (2210 кВт) | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Дрезина грузовая типа АГМ | 105 л.с. | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 | 200 кВт | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Динамический стабилизатор пути типа ДСП-4С | 243 кВт | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Планировщик балластной призмы типа ПБ-01 | 176 кВт (240 л.с.) | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Железнодорожный дизель-электрический кран типа КЖДЭ-16 | 16 т | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Автокран типа КС-35715-10 | г/п 16,0 т | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Хоппер-дозатор типа ЦНИИ-ДВЗ | 32,4 м3 | шт. | 0 | 25 | 25 |
| 12 | Ключ путевой универсальный | - | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 0 | 1* | 1* |
| Площадки и проезды |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в основных строительно-монтажных машинах, механизмах и транспортных средствах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор типа ЭО-5124 | Мощность 125 кВт; объем ковша 0,5 м³ | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Фронтальный погрузчик типа TARSUS 980 | 3,5 м³ | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Бульдозер типа ЧЕТРА Т9 | 121 кВт | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Автогрейдер типа ДЗ-98 | 173 кВт | шт. | 0 | 0 | 1* |
| 5 | Каток самоходный вибрационный типа ДУ-85 | 110 кВт | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Виброплита типа СО-315 | 4,2 кВт; 0,125 т | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Машина поливомоечная типа ПМ-130 | 6 000 л | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Автосамосвал типа КамАЗ-5511 | Г/п 10 т; 154 кВт / 210 л. с. | шт. | 0 | 0 | 4* |
| 9 | Автосамосвал КАМАЗ 6520-21010-53 (MAN TGA 33.350) | 20,9 т, 294 кВт (19 т, 294 кВт) | шт. | 0 | 0 | 4* |
| 10 | Асфальтоукладчик типа CAT AP555F | 142 л.с. |  | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Виброкаток типа BW 141 AD-50 | 55,4/74,2; 6,9 т | шт. | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Гудронатор ручной | - | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Компрессор типа ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6 куб. м/мин | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Автокран типа КС-3575б | г/п 16,0 т | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Автомобиль бортовой KАМАЗ-63501-40 | 14 т | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Бензовоз (топливозаправщик) типа Урал 5675 | 169 кВт; 10 000 л | шт. | 0 | 0 | 1* |
| 17 | Автомобиль типа УАЗ Пикап | 113,5 л.с. | шт. | 0 | 0 | 1* |
| * - Количество единиц данной строительной техники не суммируется и используется на указанных участках работ поочередно по мере необходимости в соответствии с календарным графиком производства работ |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Строительные машины, механизмы и транспортные средства уточняются подрядной организацией при разработке ППР.

- Приложение Ж  
Водоотведение дождевых вод со строительной площадки

Расчет объемов дождевых стоков

Исходные данные

F - площадь водосбора бассейна стока

Нт - количество осадков за зимний период (ноябрь - март); Нт= 200 мм

Нд - количество осадков за летний период (апрель - октябрь); Нд= 420 мм

Период однократного превышения дождя расчетной интенсивности Р=0,50 (СП 32.13330.2012 таблица 11).

= 0,2 –  коэффициент суточного стока для территории, занятой спланированным грунтом (Рекомендации ВНИИ ВОДГЕО Москва, 2014 табл. 10).

mid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока i для разного вида покрытий).

Расчет суточного слоя дождя

Величина расчетного суточного слоя дождя с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р=0,33 года определилась по формуле Курганова А.М. (Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системе водоотведения. Москва. Стройиздат. 1984г.).

Нр= (1+сvФ)=32,0[1+(- 0,42*1,10)] = 17,22 мм

где Нр -расчетный слой дождя в сутки

=32,0; сv = 0,42; Ф = - 1,10 - параметры формулы при СS = 2,0 и Р = 0,33 года, определились по таблицам Курганова А.М.

Водосборная площадь площадки для отстоя техники на составляет – 1200/10000=0,12 га.

Покрытие территории – водонепроницаемое покрытие.

Объём дождевого стока в сутки:

Wсут=10 * Нр * F * y mid

Wсут. 1э. = 10*17,22*0,12* 0,7 = 14,47 м3/сут.

Принято  2 резервуара по 10 м3.

Водосборная площадь складских площадок составляет – 3105/10000=0,3105  га.

Объём дождевого стока в сутки:

Wсут. 2э = 10*17,22*0,3105*0,7 = 37,43 м3/сут.

Принято 4 рез. по 10 м3.

Водосборная площадь площадки для бытового городка составляет – 832 кв. м или 0,0832 га

Покрытие территории – водонепроницаемое покрытие.

Объём дождевого стока в сутки:

Wсут=10 * Нр * F * y mid

Wсут. 1э. = 10*17,22*0,0832*0,7 = 10,03 м3/сут.

Принято 2 рез. по 10 м3.

Общая водосборная площадь строительной площадки составляет – (25,09 - 2,5 – 0,12 – 0,3105 – 0,0832) = 22,08 га.

2,5 га - площадь причалов № 1 - 3 по проектам 958-2016-00-ПЗУ1_изм.6 (арх.7062) и 1692-2021-00-ПЗУ1_0_D_RU_IFR (арх.16042).

Покрытие территории – спланированный грунт.

Объём дождевого стока со строительной площадки:

Wсут=10 * Нр * F * y mid

Wсут. 2э = 10*17,22*22,08* 0,2 = 760,4 м3/сут.

8 рез.

Расчет объема стоков по периодам года

Объём дождевого стока площадки отстоя техники -  0,12  га:

Wд - объем дождевого стока за летний период

Wд=10 * Нд * F * yд

Wд=10 * Нд * F * yд = 10*420*0,12 *0,7 = 352,8 м3

Wт - объем талого стока за зимний период

Wт=10 * Нт * F * yт * Куб ,  	Куб = 0,8 - коэффициент уборки снега,

Wт=10 * Нт * F * yт * Куб.= 10*200*0,12 *0,7*0,8 = 134,4 м3.

Всего со строительной площадки отстоя техники – 487,9 м3.

Объём дождевого стока в год с площадок складирования – 0,3105 га:

Wд=10 * Нд * F * yд =10*420*0,3105*0,7= 912,87 м3

Wт=10 * Нт * F * yт * Куб.=10*200*0,3105*0,7*0,8= 347,76 м3.

Всего – 107,2 м3.

Объём дождевого стока в год с площадки для бытового городка – 0,0832 га:

Wд=10 * Нд * F * yд =10*420*0,0832 *0,7= 244,6 м3

Wт=10 * Нт * F * yт * Куб.=10*200*0,0832 *0,7*0,8= 93,2 м3.

Всего – 337,8 м3.

Объём дождевого стока со строительной площадки - 17,78 га:

Wд=10 * Нд * F * yд =10*420*22,08*0,2= 18547,2 м3

Wт=10 * Нт * F * yт * Куб.=10*200*22,08*0,2*0,8= 7065,6 м3.

Всего 25612,8 м3.

Количество и объем емкостей

Сбор поверхностного стока производится посредством создания уклона поверхности временных площадок, водоотводных канав или лотков, со сбором стоков в резервуары емкостью 10 м3, и с откачкой стоков из резервуаров 1 раз в сутки специализированной организацией на договорной основе.

Размещение резервуаров приведено на стройгенплане.

- Приложение И  
Транспортная схема поставки материалов,
изделий и конструкций.
Информация о потенциальных поставщиках
камня, щебня и песка

Камень, щебень

Крупнейшими производителями и поставщиками камня и щебня в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия являются следующие компании:

- АО «ЛСР-Базовые», 199155 Россия, Санкт-Петербург, В.О., пр. КИМа, д.19, лит.А, Телефоны: +7 (812) 777-77-45, +7 (812) 337-27-77.

В настоящее время предприятие производит и предлагает купить оптом и в розницу серый, розовый и серо-розовый щебень строительный и декоративный крупных и мелких фракций, а также смеси и отсевы. В настоящее время производство щебня осуществляется на шести месторождениях, расположенных в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Работа ведется на восьми заводах.

Производственные мощности в Санкт-Петербурге:

Склад «Софийская». СПб, ул. Софийская, 99 (Купчино);

Склад «Красненькая». СПб, Элеваторная площадка, д. 1 (угол пр. М. Казакова и пр. М. Жукова);

Склад «Речпорт». СПб, Октябрьская набережная, 40.

Производственные мощности в Ленинградской области:

Карьер «Кузнечное» (ПК «Гранит-Кузнечное»). ЛО, Приозерский р-н, п. Кузнечное;

Карьер «Кузнечное 1» (ПК «Гранит-Кузнечное»). ЛО, Приозерский р-н, п. Кузнечное;

Карьер «Ровное» (ПК «Гранит-Кузнечное»). ЛО, Приозерский р-н, п. Кузнечное;

Карьер «Гаврилово» (ПК «Гаврилово»). ЛО, Выборгский р-н, п. Гаврилово, Строение 4, лит.В;

Карьер «Пруды» (ПК «Выборгский», цех «Пруды»). ЛО, Выборгский район, пос. Пруды, ул. Горная, д. 1;

Карьер «Петровское» (ПК «Выборгский», цех «Боровинка»). ЛО, Выборгский район, П-1, пос. Боровинка.

http://www.lsrbase.ru/crush_stone/how-to-buy/geografy

На рисунке И.1 показано местоположение складов и карьеров щебня  ЗАО «ЛСР-Базовые» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Рис. И.1 – Местоположение складов и карьеров щебня ЗАО «ЛСР-Базовые» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

- АО «Питкярантское карьероуправление», 186810, Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, 191, Телефоны: (814-33) 4-33-07, 4-38-42, 4-43-40, 4-18-53.

Российская компания которая специализируется на производстве и продаже щебня из плотных горных пород различных фракций, песков и отсевов строительных фракционных.

Открытое акционерное общество «Питкярантское карьероуправление» начало свою деятельность 31 декабря 1960 года, когда приказом по Главку за № 274 была организована дирекция строящегося карьера. В начале 1961 года начался монтаж передвижной дробильной установки ПДУ-30, а с 1 апреля началось производство щебня фракции 20-40 мм. В настоящее время ведется реконструкция предприятия по наращиванию выпуска щебня. Идет строительство карьера на месторождении «Нюрин-Сарри-2».

Щебень «Питкярантского карьероуправление» пользуется огромным спросом в дорожном и жилом строительстве. Он применен в строительстве Останкинской телебашни, гостиницы «Россия», олимпийского комплекса.

Предприятие расположено на территории города Питкяранта Республики Карелия и имеет следующие транспортные связи с потребителями готовой продукции:

железнодорожную, через ж/д станцию Питкяранта Октябрьской железной дороги;

водную, через акваторию Ладожского озера и систему Волго-Балтийского канала;

автомобильную, через автомагистраль г. Питкяранта – г. Сортавала – г. Петрозаводск – г. Санкт-Петербург.

Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

разработка месторождения полезного ископаемого (гранито-гнейсы) открытым способом с применением взрывчатых материалов-

производство гранитного щебня различных фракций.

Предприятие полностью обеспечено собственной сырьевой базой.

Разработка полезного ископаемого (гранито-гнейсы) на фракционированный щебень происходит на дробильно-сортировочных фабриках.

- ООО «Управляющая Компания «Возрождение-Неруд», 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.16. офис 130, Телефон: (812) 337-17-64.

Добыча горной массы осуществляется на двух месторождениях в Ленинградской области и одном месторождении в Республике Карелия. Компания производит щебень из горных пород, применяемый в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Производственные мощности в Ленинградской области:

Карьер «ЭРКИЛЯ». Посёлок Таммисуо, Выборг, Ленинградская область. Продукция отгружается в железнодорожный и автомобильный транспорт;

Карьер «КРАСНОВСКОЕ». Станция Красный сокол, Ленинградская область (месторождение гранитов «Красновское» расположено в Выборгском районе Ленинградской области, в 4 км к Югу от пос. Свободное, в 8 км к СЗ от ж/д станции Бородинское.). Продукция отгружается в автомобильный транспорт;

Площадка отгрузки «Янино-1». Ленинградская область, п. Янино-1.

- https://vozrnerud.ru/kareryi-i-ploshhadki

- ОАО "Производственное объединение "Ленстройматериалы" Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8 (812) 325-91-91

Производственные мощности в Ленинградской области:

карьер «Каменногорский» (на базе месторождения строительного камня «Каменногорский») с двумя дробильно-сортировочными заводами проектной мощностью 1800 тыс. м3 щебня в год. Станция Каменногорск Октябрьской ж.д., код станции 021702;

карьер «Островский» (на базе месторождения габбро-норитов «Островское») с дробильно-сортировочной установкой мощностью 1 млн м3 кубовидного щебня в год. Предприятие работает на современном финском оборудовании «Metso Minerals» с производственной мощностью – 600 тыс. м3 щебня в год. Станция Боровинка Октябрьской ж.д., код станции 022508.

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – крупнейшее на сегодняшний день предприятие Северо-Западного региона по производству щебня – было основано в 1969 году на базе карьера «Антреа» (старое название г. Каменногорск Выборгского района Ленинградской области), разработанного еще в XIX веке.

В ПО «Ленстройматериалы» предприятие вошло в 1992 году.

http://www.78stroy.ru/production/kku/

- ООО «Карьероуправление №1». Адрес: Республика Карелия, Прионежский район, посёлок Педасельга.

Месторождение «Гора Железная» площадью 91,8 га расположено в Прионежском  районе Республики Карелия, в 30 км от г. Петрозаводска, в 4 км к западу от п.Педасельга на землях Ладвинского лесхоза.

Запасы габбро-диабазов месторождения «Гора Железная» утверждены протоколом ТКЗ от 27.01.2000 г. No 2-00 – на площади 26,8 га и приказом Министерства государственной  собственности и природных ресурсов республики Карелия от 12.10.05 г. No 361 – на площади 64.98 га. Утвержденные запасы (С1, С2) составляют 46 млн. куб. метров в твердом теле, что соответствует около 150 млн.тонн товарной продукции.

Срок действия имеющейся лицензии до 2048 года.

Карьер «Гора железная» производит щебень следующих фракций: 0-5, 0-40(80), 3-8, 5-10, 5-15, 5-20, 5-20, 10-15, 10-20, 15-20, 20-40, 40-70.

http://gabbro-iabaz.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/

- ООО "Дорпромгранит". Адрес: Л.О., Выборгский р-н, п. Возрождение, тел.: (81378) 67-494.

Предприятие базируется в 25-и километрах от Выборга в «Каменногорском городском поселении», в поселке Возрождение. Разработка карьера, площадь которого составляет 51 гектар, ведется с 1951 года.

На данный момент в работе уже 23-й горизонт, и, по оценкам геологической разведки, гранита здесь хватит на десятки лет даже при увеличении добычи. За последние 3-4 года «Дорпромгранит» вышел на мощность до 1-го миллиона кубических метров в год. Работа ведется в две смены круглосуточно и без выходных. Добыча камня в карьере производится открытым способом.

Предприятие поставляет щебень и гранитный камень разных фракций.

http://dorpromgranit.ru/produkciya/

- АО «Семиозерское карьероуправление». Адрес: 188870, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Гаврилово, Телефон: (81378) 62-410.

Предприятие по добыче нерудных строи­тельных материалов существует с 1940 года. Вся производимая продукция имеет гигиенические сер­тификаты и относится к I группе по радиоактивности, проходит тщательный контроль в собственной лаборатории, имеет высокую прочность и морозостойкость, что позволяет использовать ее в строительстве без ограничений.

Щебень, производимый предприятием, один из лучших по качеству в Северо-Западном регионе. Он использовался на многих крупных строительных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно:

Строительство КАД вокруг г. Санкт-Петербург;

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки;

Строительство порта в г. Усть-Луга;

Строительство высокоскоростной автомагистрали Санкт-Петербург – Петрозаводск.

http://www.thstrom.ru/company/structure/szku/

Выводы:

- Большинство карьеров камня в Ленинградской области сосредоточено в Приозерском и Выборгском районах;

- Наиболее близкими к объекту строительства являются следующие площадки отгрузки: склад «Софийская», склад «Красненькая» и площадка «Янино-1».

На этапе ПОС, в качестве поставщика камня и щебня принимается склад «Софийская», который расположен наиболее близко к строящемуся терминалу.

Песок

Крупнейшими производителями и поставщиками песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области являются следующие компании:

- АО «ЛСР-Базовые», 199155 Россия, Санкт-Петербург, В.О., пр. КИМа, д.19, лит.А, Телефоны: +7 (812) 777-77-45, +7 (812) 337-27-77.

Производственные  мощности компании в Санкт-Петербурге:

Склад песка «Красненькая». СПб, Элеваторная площадка, д. 1 (угол ул. М. Казакова и пр. М. Жукова).

Производственные мощности в Ленинградской области:

Карьер «Манушкино». ЛО, Всеволожский р-н, пос. Манушкино;

Карьер «50 квартал». ЛО, Выборский р-н, пос. Толоконниково;

Карьер «Каллелово». ЛО, Всеволожский р-н, кордон Калелово;

Карьер «Брусова гора». Л.О. Тосненский р-н, п. Шапки;

Карьер «Воронцовское». ЛО, Выборгский район, поворот в Огоньках со «Скандинавии» (А-181) на А-121 в сторону пос. Васкелово, через 5 км по А-121 примыкание справа.

http://lsrbase.ru/sand/how-to-buy/geografy

На рисунке И.2 показано местоположение складов и карьеров песка ЗАО «ЛСР-Базовые» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Рис. И.2 – Местоположение складов и карьеров песка ЗАО «ЛСР-Базовые» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

- ООО «ЦБИ». Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д.5/2., Телефон: (812) 595-35-30.

Основным видом производственной деятельности является добыча и доставка потребителям строительного песка из месторождения «Воронцовское», расположенного в Выборгском районе Ленинградской области.

Карьер «Воронцовское-2» был введен в эксплуатацию в 2006 году и уже на следующий год вышел на производительность 2,5 млн м3/ год. Таких показателей удается достичь благодаря наличию новой высокопроизводительной техники Volvo в карьере, а также собственного парка большегрузных самосвалов, срок эксплуатации которых не превышает двух лет.

На данный момент запасы карьера «Воронцовское-2» составляют 7 000 000 м3.

http://cbi.spb.ru/kompaniya

- Группа компаний Петроглэс. 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 18/1, Тел./факс: (812) 764-18-80.

Производит добычу и доставку потребителям строительного песка из карьера Таменгонт в Ломоносовском районе Ленинградской области и Карьер Кудлей в Выборгском районе Ленинградской области.

На рисунках И.3 и И.4 показано местоположение карьеров песка  Таменгонт и Кудлей.

Рис. И.3 – Местоположение карьера песка Таменгонт

Рис. И.4 – Местоположение карьера песка Кудлей
http://petrogles.ru/kontakty

- ООО «Технеруд». г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 140, 
Телефон: (911)916-31-10.

Производственные мощности в Ленинградской области:

- Карьер «Краснофлотский»;

- Карьер «Пульман-2»;

- Карьер «16 км»;

- Карьер «Поле-2»;

- Карьер «Ятка» (карьер временно не работает);

- Карьер «Майское».

На рисунке И.5 показано местоположение складов и карьеров песка ООО «Технеруд».

Рис. И.5 – Местоположение карьеров песка ООО «Технеруд»

Выводы:

- Наиболее крупные карьеры песка в Ленинградской области расположены во Всеволожском, Выборгском, Тосненском и Ломоносовском районах;

- Самыми близкими к объекту строительства являются следующие площадки отгрузки: карьер «Краснофлотский», карьер «Пульман-2», карьер «Кудлей» и  склад песка «Красненькая».

На этапе ПОС, в качестве поставщика песка принимается карьер «Краснофлотский», который расположен наиболее близко к строящемуся терминалу.

Поставщики/производители основных строительных материалов, изделий и конструкций будут определяться Заказчиком строительства в рамках конкурсных торгов.

- Приложение К  
Схема котлована глубиной до 3 м

- Приложение Л  
Технологическая карта
по устройству опалубки
для бетонирования монолитных перекрытий

42 стр.

- Приложение М  
Характеристика пункта мойки колес

- Приложение Н  
Котлован станции разгрузки вагонов (СРВ)

- Н.1 – Расчетное обоснование ограждения котлована под устройство подземной части станции разгрузки вагонов (СРВ)

В расчетном обосновании рассматривается ограждение котлована под устройство подземной части станции разгрузки вагонов (СРВ) в составе Терминала по перевалке минеральных удобрений в торговом порту Усть-Луга. В качестве крепление стенок котлована предусмотрено устройство шпунтового ограждения из зетового профиля ZZ52-700, устраиваемого с поверхности грунта (3,000 м). Класс сооружения КС-2 (нормальный).

При проектировании учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений»;

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования»;

СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»;

СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод».

Н.1.1 Нагрузки, сочетания

Нагрузки и воздействия приняты в соответствии с действующими нормативными документами. Расчеты выполнены на основное сочетание нагрузок.

Вес конструкций

В процессе выполнения расчетов в PLAXIS все нагрузки от веса конструкций определяются автоматически в соответствии с задаваемыми геометрическими и физическими характеристиками элементов построения. Плотность, модуль упругости, коэффициент Пуассона стальных конструкций приняты по СП 16.13330.2011.

Вес и горизонтальное давление грунта

В процессе выполнения расчетов в PLAXIS все нагрузки от веса грунта определяются автоматически в соответствии с задаваемыми геометрическими и физическими характеристиками ИГЭ.

Давление воды

В процессе выполнения расчетов в PLAXIS все нагрузки воды определяются автоматически в соответствии с задаваемым напором или уровнем грунтовых вод. В расчете рассмотрено два уровня грунтовых вод:

отметка 0,01м – средний многолетний уровень моря или уровень 50% обеспеченности;

отметка 1,00 м – зафиксированный УГВ в скважинах на участке строительства на период проведения работ (июль 2021 г.).

Эксплуатационные нагрузки

Нагрузка на бровке проектируемого ограждения от проезда строительной техники, машин, механизмов, складирования материалов и т.п принята 20 кПа по СП 381.1325800.2018. Нагрузка кратковременная, γf=1.2.

Н.1.2 Инженерно-геологические условия

На участке строительства выделено четыре геологических отложений.

Намывные грунты t IV (срок давности намыва составляет более 10 лет, классифицируются как искусственные насыпи, слежавшиеся).

ИГЭ 1. Пески средней крупности неоднородные средней плотности, реже плотные влажные и насыщенные водой. Пески содержат в своем составе включения гравия и гальки, не превышающие по объему 5-7%, а также не многочисленные растительные остатки. Грунты характеризуются высокими значениями прочностных и деформационных свойств и высокой водопроницаемостью.

ИГЭ 1.2. Пески мелкие средней плотности, реже плотные влажные и насыщенные водой. Пески содержат в своем составе включения единичной хорошо окатанной гальки и гравий не превышающий по объему 3-5%, а также редкие растительные остатки. Грунты характеризуются весьма высокими значениями прочностных и деформационных свойств и высокой водопроницаемостью.

Водно-ледниковые отложения – f, lg III

ИГЭ-4д. Пески пылеватые до мелких плотные реже средней плотности насыщенные водой. В слое песков содержатся крупнообломочные включения, представленные гравием и галькой в составляющие в среднем 1-2%, максимально до 5-7% массы грунта, а также тонкие, до 3-5 см, прослойки супесей пластичных и твердых и редкие растительные остатки. Грунты характеризуются высокой несущей способностью и относительно высокими коэффициентами фильтрации.

ИГЭ-4е. Пески средней крупности до крупных плотные реже средней плотности водонасыщенные. Грунты содержат в своем составе значительное, до 15-20%, в среднем 6-8%, количество гравия и гальки, прослойки и линзы супесей пластичных мощностью до 8-10 см, а также редкие растительные остатки.

Н.1.3 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к намывным, морским и водно-ледниковым песчаным грунтам. В виду наличия гидравлической связи между грунтовыми водами и водами акватории, на положение уровня грунтовых вод, в прибрежной части участка, могут оказывать существенное влияния сгонно-нагонные ветровые явления. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод.

Коэффициенты фильтрации для песчаных грунтов определены на основании лабораторных данных:

ИГЭ 1 пески средней крупности средней плотности, средний 6,13 м/сут, максимальный 16,04 м/сут.;

ИГЭ 1.2 пески мелкие средней плотности, средний 1,32 м/сут, максимальный 2,90 м/сут.;

ИГЭ 4д пески пылеватые и мелкие плотные, средний 0,84 м/сут, максимальный 2,20 м/сут.;

ИГЭ 4е пески средней крупности и крупные плотные, средний 6,50 м/сут, максимальный 10,40 м/сут.

Н.1.4 Определение параметров ограждения котлована

Для определения оптимальной конструкции ограждения котлована сооружение рассчитываться по первой и второй группам предельных состояний. Оценка выполнена с учетом действия фильтрационного потока. Условием обеспечения надежности конструкций и оснований является проверка того, чтобы расчетные значения усилий, напряжений, деформаций, перемещений не превышали соответствующих им предельных значений, установленных нормами проектирования.

В качестве крепление стенок котлована под устройство подземной части СРВ предусмотрено устройство шпунтового ограждения из зетового профиля ZZ52-700 сталь S270GP с распорной системой из труб ø820х16. В расчетах учитывается этапность ведения работ, с последовательной откопкой и установкой распорных элементов, а также водопонижение грунтовых вод.

Расположение расчетных сечений относительно котлована и ИГ изученности представлено на риcунке Н.1.

Таблица Н.1 – Расчетные сечения

| Расчетное сечение | Проектные отметки котлована | Расчетные ИГ скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 (рисунок Н.2) | -3,900 | Cкв. 425, 234 |
| 2 (рисунок Н.3) | -10,900 | Скв. 423, 430, 443 |
| 5 (рисунок Н.4) | -5,100 | Скв. 445, 445с, 229 |
| 6 (рисунок Н.5) | -6,800 | Скв. 428, 324 |
| 7 (рисунок Н.6) | -10,900 /-3,900 | Скв. 422, 429 |

Рисунок Н.1 – Схема расположения расчетных сечений

Рисунок Н.2 – Расчетная схема 1. Откопка котлована в проектную отметку «минус» 3.900 м

Рисунок Н.3 – Расчетная схема 2. Откопка котлована в проектную отметку «минус» 10.900 м

Рисунок Н.4 – Расчетная схема 5. Откопка котлована в проектную отметку «минус» 5.100 м

Рисунок Н.5 – Расчетная схема 6. Откопка котлована в проектные отметки «минус» 3.900 м и «минус» 6.800 м

Рисунок Н.6 – Расчетная схема 7. Откопка котлована в проектные отметки «минус» 3.900 м и «минус» 10.900 м

Н.1.5 Оценка прочности

Н.1.5.1 Ограждение котлована

Оценка прочности ограждающей конструкции выполнена в PLAXIS и аналитическим методом. Условие прочности представлено формулой:

γlcM≤γcγnMmax

где	М – изгибающий момент, определяемый по расчетам;

Mmax – допустимый максимальный момент для элементов ограждения;

lс - коэффициент сочетаний нагрузок, для строительного периода – 0,95;

с - коэффициент условий работы, принятый в зависимости от типа элемента конструкции – 1,0 (СП 63.13330.2018);

п - коэффициент надежности по ответственности сооружения, для КС-2 (нормальный) – 1,0 (ГОСТ 27751-2014).

Таблица Н.2 – Расчетное сечение 1. Определение сечения ограждения из условия прочности (расчет на 1 п.м)

| Расчетный этап | УГВ +1,000 | УГВ +0,000 | Допустимый момент γcγnγlcW∙Ry, кН*м |
| --- | --- | --- | --- |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 162/146* | 128 | 1397 |
| Установка распорки на -1,500 | 162/146* | 128 |  |
| Откопка на -3,900. Устройство котлована на проектное дно. | 81/109* | 56 |  |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |

Таблица Н.3 – Расчетное сечение 2. Определение сечения ограждения из условия прочности (расчет на 1 п.м)

| Расчетный этап | УГВ +1,000 | УГВ +0,000 | Допустимый момент γcγnγlcW∙Ry, кН*м |
| --- | --- | --- | --- |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 240 | 180 | 1397 |
| Установка распорки на -1,500 | 240 | 180 |  |
| Откопка на -6,500. Устройство котлована 3 очереди | 193 | 196 |  |
| Откопка на -8,700 | 532 | 490 |  |
| Установка распорки на -8,500 | 532 | 490 |  |
| Откопка на -10,900. Устройство котлована на проектное дно. | 410 / 453* | 390 |  |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |

Таблица Н.4 – Расчетное сечение 5. Определение сечения ограждения из условия прочности (расчет на 1 п.м)

| Расчетный этап | УГВ +1,000 | УГВ +0,000 | Допустимый момент γcγnγlcW∙Ry, кН*м |
| --- | --- | --- | --- |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 154/124* | 110 | 1397 |
| Установка распорки на -1,500 | 154/124* | 110 |  |
| Откопка на -5,100. Устройство котлована на проектное дно. | 106/328* | 98 |  |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |

Таблица Н.5 – Расчетное сечение 6. Определение сечения ограждения из условия прочности (расчет на 1 п.м)

| Расчетный этап | УГВ +1,000 |  |  | УГВ +0,000 |  |  | Допустимый момент γcγnγlcW∙Ry, кН*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лев | центр | прав | лев | центр | прав |  |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 134 | - | 154/96* | 108 | - | 115 | 1397 |
| Установка распорки на -1,500 | 134 | - | 154/96* | 108 | - | 115 |  |
| Откопка на -3,900. Устройство котлована на проектное дно. | 68 | 5 | 63/92* | 64 | 3 | 58 |  |
| Откопка на -6,800. Устройство котлована на проектное дно. | 121 | 232 | 285/ 511* | 114 | 218 | 274 |  |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Н.6 – Расчетное сечение 7. Определение сечения ограждения из условия прочности (расчет на 1 п.м)

| Расчетный этап | УГВ +1,000 |  |  | УГВ +0,000 |  |  | Допустимый момент γcγnγlcW∙Ry, кН*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лев | центр | прав | лев | центр | прав |  |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 131 | - | 192/95* | 87 | - | 110 | 1397 |
| Установка распорки на -1,500 | 131 | - | 192/95* | 87 | - | 110 |  |
| Откопка на -3,900. Устройство котлована на проектное дно. | 54 | 5 | 114/88* | 46 | 4 | 49 |  |
| Откопка на -8,700 | 163 | 444 | 614 | 142 | 412 | 554 |  |
| Установка распорки на -8,500 | 163 | 413 | 590 | 142 | 390 | 530 |  |
| Откопка на -10,900 Устройство котлована на проектное дно. | 184 | 326 | 500/ 735* | 164 | 312 | 467 |  |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |  |  |  |  |

Н.1.5.2 Распорная система

Подбор сечения выполнен на максимальное усилие – 2710 кН, В качестве распорных элементов рассмотрена установка труб ø820х16, шаг распорных элементов принят 6 м, что дает возможность эффективно выполнять работы по экскавации грунта и устройству последующих конструкций.

Таблица Н.7 – Расчетные усилия в распорных элементах

| Расчетное сечение | Отметка установки | Расчетное усилие, кН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УГВ +1,000 |  | УГВ +0,000 |  |
| 1 | -1,500 | 890 |  | 854 |  |
| 2 | -1,500 | 2710 |  | 2603 |  |
|  | -8,500 | 2170 |  | 2406 |  |
| 5 | -1,500 | 1212 |  | 1140 |  |
| 6 | -1,500 | 1214 (котлован -3,900) | 1600 (котлован -6,800) | 1159 (котлован -3,900) | 1520 (котлован -6,800) |
| 7 | -1,500 | 1962 (котлован -3,900) | 2453 (котлован -10,900) | 1775 (котлован -3,900) | 2222 (котлован -10,900) |
|  | -8,500 | - | 2367 (котлован -10,900) | - | 2160 (котлован -10,900) |

Для проверки прочности и устойчивости принятых поперечных сечений распорок выполнен расчет в модуле «Кристалл» из ПК SCAD Office на наиболее неблагоприятное усилие.

Расчет в модуле «Кристалл» по СП 16.13330.2011

Общие характеристики

Сталь: 20

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 2

Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Длина элемента 34,7 м

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 34,7 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение

Профиль: Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 820x16

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 404,134 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 202,121 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 202,121 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 0 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 326678,065 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 326678,065 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 653356,129 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 28,431 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 28,431 | см |
| Ys | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y | 0 | см |
| Zs | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z | 0 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 7967,758 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 7967,758 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 7967,758 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 7967,758 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 15935,515 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 15935,515 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 326678,065 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 326678,065 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 28,431 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 28,431 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 19,716 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 19,716 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 19,716 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 19,716 | см |
| P | Периметр | 505,168 | см |
| Pi | Внутренний периметр | 247,558 | см |
| Pe | Внешний периметр | 257,611 | см |
| M | Масса 1 м | 317,246 | кг |

Нагрузки

Загружение 1

| Тип: постоянное |  |
| --- | --- |
| N | 261,9 Т |
| My1 | 0 Т*м |
| Qz1 | 0 Т |
| My2 | 0 Т*м |
| Qz2 | 0 Т |
| qz | 0 Т/м |

| Результаты расчёта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэфф. использования |
| п. 9.1.1 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,283 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) | 0,605 |
| пп. 7.1.3, 7.2.2 | Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) | 0,605 |
| п. 7.1.1 | Прочность при центральном сжатии/растяжении | 0,283 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOY | 0,678 |
| п. 10.4.1 | Предельная гибкость в плоскости XOZ | 0,678 |
| п. 11.2.2 | Предельная тонкостенность трубы из усл. местной устойчивости | 0,264 |

Коэффициент использования 0,678 - Предельная гибкость в плоскости XOY

Н.1.5.3 Распределительные балки

Конструктивное решение распределительной балки – спаренные двутавры по СТО АСЧМ 20-93 из стали С345. Проверка сечения выполнена для 1 двутавра в модуле «Кристалл» из ПК SCAD Office на наиболее неблагоприятное усилие в распорках, полученное по результатам расчетов с учетом поэтапной откопки котлована.

Расчет выполнен по СП 16.13330.2011

Общие характеристики

Сталь: C345 категория 1

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 2

Коэффициент надежности по ответственности n = 1

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение

Сечение

Профиль: Двутавр колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93 40К3

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 254,87 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 134,39 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 58,37 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 0 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 78041,002 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 26199,501 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 467,008 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 9557839,963 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 17,499 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 10,139 | см |
| Ys | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y | 0 | см |
| Zs | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z | 0 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 3844,384 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 3844,384 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 1300,223 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 1300,223 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 4279,687 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 1977,185 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 78041,002 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 26199,501 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 17,499 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 10,139 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 5,102 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 5,102 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 15,084 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 15,084 | см |
| P | Периметр | 235,423 | см |
| M | Масса 1 м | 200,073 | кг |

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 6 м |  |  |
|  |  | 21,8 | Т/м |
|  | пролет 2, длина = 6 м |  |  |
|  |  | 21,8 | Т/м |
|  | пролет 3, длина = 6 м |  |  |
|  |  | 21,8 | Т/м |
|  | пролет 4, длина = 6 м |  |  |
|  |  | 21,8 | Т/м |
|  | пролет 5, длина = 6 м |  |  |
|  |  | 21,8 | Т/м |

| Загружение 1 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний |  |
| --- | --- |
| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

|  | Опорные реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 | Сила в опоре 3 | Сила в опоре 4 | Сила в опоре 5 | Сила в опоре 6 |
|  | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| по критерию Mmax | 51,632 | 148,01 | 127,358 | 127,358 | 148,01 | 51,632 |

Результаты расчета

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы | 0,765 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента | 0,703 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента | 0,703 |
| п. 8.2.1 | Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы | 0,772 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0,214 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0,457 |

Коэффициент использования 0,772 - Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы

Н.1.6 Оценка устойчивости

Общее условие устойчивости определено условием согласно п. 5.2.3 СП 116.13330.2012 (с учетом требований п.11.2.9 СП 248.1325800.2016), ksр ≤ kst

где kst - нормативное значение коэффициент устойчивости, определено из условия (п.5.2.2 СП 116 .13330.2012)

kst=γnγlcγd =1,21

lс - коэффициент сочетаний нагрузок, на строительный период или особое сочетание нагрузок – 0,95;

d - коэффициент условий работы, учитывающий характер воздействий, возможность изменения свойств материалов со временем, степень точности исходных данных, приближенность расчетных схем, тип сооружения, конструкции или основания, вид материала и другие факторы, 0.9;

п - коэффициент надежности по ответственности сооружения, для геотехнической категории сооружения 2 (класс сооружения КС-2 (нормальный), категория сложности инженерно-геологических условий II) – 1,15 (на основе п. 4.6 и 5.7.2 СП 22.13330.2016.)

ksp - расчетное значение коэффициента устойчивости, полученное численным и аналитическим методом.

Таблица Н.8 – Оценка устойчивости

| Расчетное сечение | Расчетное значение коэф. устойчивости ksp | Нормативное значение коэф. устойчивости kst | Условие устойчивости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (рисунок Н.7) | 2,45 | 1,21 | Выполнено |
| 2 (рисунок Н.8) | 3,2 (4,8*) |  |  |
| 5 (рисунок Н.9) | 1,75 (1,28*) |  |  |
| 6 (рисунок Н.10) | 1,95 |  |  |
| 7 (рисунок Н.11) | 2,8 |  |  |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |

Рисунок Н.7 – Расчетное сечение 1. Распределение приращений перемещений, характер разрушения

Рисунок Н.8 – Расчетное сечение 2. Распределение приращений перемещений, характер разрушения

Рисунок Н.9 – Расчетное сечение 5. Распределение приращений перемещений, характер разрушения

Рисунок Н.10 – Расчетное сечение 6. Распределение приращений перемещений, характер разрушения

Рисунок Н.11 – Расчетное сечение 7. Распределение приращений перемещений, характер разрушения

Н.1.7 Оценка деформаций

При проектировании по предельным состояниям второй группы расчетом проверяется условие - горизонтальные деформации ограждающего сооружения ux не должны превышать предельных допустимых значений uxlim. Значения предельных допустимых деформаций приняты не более 1/100 от удерживаемого перепада высот и не более 10 см.

Таблица Н.9 – Расчетное сечение 1. Оценка горизонтальных деформаций шпунтового ограждения

| Расчетный этап | Расчетное значение горизонтальных деформаций ux, м | Допустимое значение деформаций uxlim, м |
| --- | --- | --- |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 0.029 | 0,03 |
| Установка распорки на -1,500 |  |  |
| Откопка на -3,900. Устройство котлована на проктное дно. | 0.029 | 0,049 |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |

Таблица Н.10 – Расчетное сечение 2. Оценка горизонтальных деформаций шпунтового ограждения

| Расчетный этап | Расчетное значение горизонтальных деформаций ux, м | Допустимое значение деформаций uxlim, м |
| --- | --- | --- |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 0,03 | 0,03 |
| Установка распорки на -1,500 |  |  |
| Откопка на -6,500. Устройство котлована 3 очереди | 0,05 | 0,075 |
| Откопка на -8,700 | 0,07 | 0,095 |
| Установка распорки на -8,500 |  |  |
| Откопка на -10,900. Устройство котлована на проектное дно. | 0,08/ 0,08* | 0,1 |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |

Таблица Н.11 – Расчетное сечение 5. Оценка горизонтальных деформаций шпунтового ограждения

| Расчетный этап | Расчетное значение горизонтальных деформаций ux, м | Допустимое значение деформаций uxlim, м |
| --- | --- | --- |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 0.025 | 0,03 |
| Установка распорки на -1,500 |  |  |
| Откопка на -5,100. Устройство котлована на проектное дно. | 0.032 | 0,061 |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |

Таблица Н.12 – Расчетное сечение 6. Ограждение по котловану

| Расчетный этап | Расчетное значение горизонтальных деформаций ux, м |  | Допустимое значение деформаций uxlim, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лев | прав |  |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 0.02 | 0,03 | 0,03 |
| Установка распорки на -1,500 |  |  |  |
| Откопка на -3,900. Устройство котлована на проектное дно. | 0.025 | 0,035 | 0,049 |
| Откопка на -6,800. Устройство котлована на проектное дно. | 0,032 | 0,052 | 0,078 |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |

Таблица Н.13 – Расчетное сечение 7. Ограждение по котловану

| Расчетный этап | Расчетное значение горизонтальных деформаций ux, м |  | Допустимое значение деформаций uxlim, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лев | прав |  |
| Откопка на -2,000. Устройство котлована 2 очереди | 0.02 | 0.03 | 0,03 |
| Установка распорки на -1,500 |  |  |  |
| Откопка на -3,900. Устройство котлована на проктное дно. | 0.025 | 0.036 | 0,049 |
| Откопка на -8,700 | 0.025 | 0.081 | 0,095 |
| Установка распорки на -8,500 | 0.035 | 0.081 |  |
| Откопка на -10,900. Устройство котлована на проктное дно. | 0.038 | 0.092 | 0,1 |
| Примечания: *- значение полученное аналитическим методом. |  |  |  |

Н.1.8 Оценка влияния фильтрации подземных вод

Оценка фильтрационных параметров выполнена на основе численного моделирования. Основные рассмотренные виды предельных состояний связанных с фильтрацией подземных вод по требованиям СП 248.1325800.2016:

разрушения основания котлована восходящей фильтрацией - фильтрационная устойчивость основания котлована;

потеря фильтрационной прочности внутри грунтового массива, связанной с внутренней суффозией за счет фильтрационного потока – фильтрационная устойчивость массива.

Н.1.8.1 Фильтрационная устойчивость основания котлована

Оценка прочности исходя из условия (п.9.30 СП 22.13330.2016):

J≤1γf

где J - действующий максимальный градиент напора на выходе в котлован, определен на основе численного расчета;

γf - коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,2 (ф. 9.17, СП 22.13330.2016).

Таблица Н.14 – Оценка устойчивости котлована восходящей фильтрацией

| Расчетное сечение | Действующий максимальный градиент напора J | 1γf | Условие устойчивости |
| --- | --- | --- | --- |
| Отм. УГВ +1,000 |  |  |  |
| 1 | ~0.31 (рисунок 11) | 0,83 | выполнено |
| 2 | ~ 0,15 |  |  |
| 5 | ~0,28 |  |  |
| 6 | ~0,37 |  |  |
| 7 | ~0,12 |  |  |
| Отм. УГВ +0,000 |  |  |  |
| 1 | ~0.28 | 0,83 | выполнено |
| 2 | ~ 0,12 |  |  |
| 5 | ~0,26 |  |  |
| 6 | ~0,22 |  |  |
| 7 | ~0.15 |  |  |

Рисунок Н.12 – Расчетное сечение 1. Откопка котлована до проектной отметки. Расчетный градиент в верхнем ИГИ при восходящем фильтрационном потоке на выходе в котлован

Рисунок Н.13 – Расчетное сечение 2. Откопка котлована до проектной отметки. Расчетный градиент в верхнем ИГИ при восходящем фильтрационном потоке на выходе в котлован

Рисунок Н.14 – Расчетное сечение 5. Откопка котлована до проектной отметки. Расчетный градиент в верхнем ИГИ при восходящем фильтрационном потоке на выходе в котлован

Рисунок Н.15 – Расчетное сечение 6. Откопка котлована до проектной отметки. Расчетный градиент в верхнем ИГИ при восходящем фильтрационном потоке на выходе в котлован

Рисунок Н.16 – Расчетное сечение 6. Откопка котлована до проектной отметки. Расчетный градиент в верхнем ИГИ при восходящем фильтрационном потоке на выходе в котлован

Н.1.8.2 Фильтрационная устойчивость массива

При проектировании подземных сооружений возможность суффозионного разрушения грунта встречается в редких случаях. Указанная проверка, как правило, не бывает критической для принятия проектных решений. Оценка прочности выполнена исходя из условия п.9.5 СП 39.13330.2012:

Jest,m≤Jcr,mγn

где Jest,m- действующий средний градиент напора в расчетной области фильтрации, определен на основе численного расчета;

Jcr,m- критический градиент напора, принимаемый по т.3 СП 23.13330.2018;

γn- коэффициент надежности по ответственности сооружения, для сооружения КС-2 (нормальный) – 1,0 (т.2 ГОСТ 27751-2014).

Таблица Н.15 – Оценка устойчивости основания (Основание котлована по длине шпунтового ограждения)

| Расчетная область фильтрации | Расчетное среднее значение градиента напора Jest,m | Критический градиент напора Jcr,m | Jcr,mγn | Условие устойчивости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,26 | 0,75 | 0,75 | выполнено |
| 2 | 0,4 |  |  |  |
| 5 | 0,39 |  |  |  |
| 6 | 0,36 |  |  |  |
| 7 | 0,55 |  |  |  |

Н.1.8.3 Оценка водопритока в котлован

Величины водопритоков в котлован на стадии проектной откопки представлена в таблице Н.16, большой разброс значений обоснован тем что основание слагают водонасыщенные пески разной крупности и с большим разбросом значений по коэффициенту фильтрации (раздел Н.1.3).

Таблица Н.16 – Оценка водопритоков

| Расчетное сечение | Величина водопритока, м3/сут |
| --- | --- |
| 1 | 10,6 ÷ 19 |
| 2 | 22 ÷ 41 (рисунки 17,18) |
| 5 | 5,8 ÷ 11,4 |
| 6 | 4.8 ÷ 10,7 |
| 7 | 16 ÷ 32.3 |

Рисунок Н.17 – Водоприток в котлован при минимальных значениях коэффициентов фильтрации грунтов основния, 22.4 м3/сут

Рисунок Н.18 – Водоприток в котлован при максимальных значениях коэффициентов фильтрации грунтов основния, 41.0 м3/сут

Н.1.9 Выводы и рекомендации

В качестве крепление стенок котлована под устройство подземной части СРВ предусмотрено устройство шпунтового ограждения из зетового профиля ZZ52-700 сталь S270GP с распорной системой из труб ø820х16, шаг распорных элементов и отметки установки (первый ярус на «минус» 1.500 м, второй ярус на «минус 8.500 м) приняты для обеспечения оптимальных величин внутренних усилий в ограждении, а также исходя из удобства производства работ. В качестве распределительной балки приняты спаренные двутавры по СТО АСЧМ 20-93 из стали С345.

Принципиальная схема устройства ограждения котлована представлена на рисунке Н.19, принятые решения уточняются на этапе разработки ППР с учетом последовательности ведения работ.

С учетом ожидаемых значительных притоков подземных вод в котлован работы вести с водопонижением (разрабатывается в ППР). Водопонижение должно обеспечивать осушение грунтового массива вмещающего строительный котлован и исключать образование грифонов в днище котлована.

Поскольку работы по строительству производятся в сложных инженерно-геологических и стесненных условиях, то работы по откопке котлована должны осуществляться при условии выполнения геотехнического мониторинга. Это позволит интерпретировать расчетные значения с полученными при мониторинге, тем самым прогнозировать и своевременно реагировать на возможные негативные воздействия в процессе откопки котлована и строительства здания. Кроме того, необходимо учитывать возможность дополнительных осадок прилегающей территории с учетом водопонижения.

Мониторинг на объекте строительства должен осуществляться на основе специального проекта. Разработка проекта и проведение мониторинга должна осуществлять организация, имеющая опыт проведения данных работ и специальное сертифицированное оборудование.

Рисунок Н.19 – Принципиальная схема устройства ограждения котлована

- Н.2 – Схема ограждения котлована для устройства подземной части станции разгрузки вагонов

схема Н2

- Н.3 – Защита котлована для устройства подземной части станции разгрузки вагонов (СРВ) от подземных вод

Разработку грунта ниже отметки уровня грунтовых вод необходимо выполнять с сопутствующими водоотливными работами.

Водоотлив со дна котлована предусматривается осуществлять способом открытого водоотлива путем откачивания воды из котлована с помощью водоотливных насосов. Необходимое количество и производительность насосов рекомендуется устанавливать путем пробной откачки воды из выемки подрядной организацией при выполнении работ.

Открытый водоотлив должен осуществляться с соблюдением мер против повреждения и нарушения естественной структуры грунта на горизонте заложения фундамента.

Для водоотлива в котловане устраиваются специальные зумпфы (водосборники). Для водоотлива из котлована устанавливаются резервные насосы в количестве 100% при одном работающем насосе и 50% при количестве работающих насосов более одного. Рабочие насосы, так и резервные рекомендуется устанавливать одного типа.

Проектными решениями предусмотрено шпунтовое ограждение котлована под СРВ с тоннелем и пересыпной станцией №1, грунтовые воды в котлован будут поступать только через дно котлована. Сбор грунтовых и дождевых вод в котловане выполняется с помощью водоотводных канав, устраиваемых по периметру котлована с уклоном. Воды собираются в специально устроенные зумпфы (водосборники), из которых вода с помощью насосов перекачивается в специальные ёмкости в наземном исполнении. Вода из ёмкостей откачивается 1 раз в сутки специализированной организацией на договорной основе.

Водоотлив грунтовых вод из котлованов выполняется с применением насосов типа Grundfos AP 12.40.08.1 мощностью 1,3 кВт и пропускной способностью 24 м3/час. Продолжительность работы насосов учитывается в соответствии с календарным планом строительства и уточняется при разработке ППР.

Расчётная продолжительность строительства СРВ составляет 13 мес. (Приложение Б). Продолжительность сооружения подземной части определим равной 40% от общей продолжительности строительства СРВ – 5,2 мес. Продолжительность водоотлива подземных вод примем равной продолжительности сооружения подземной части СРВ. Суточный приток грунтовых вод в котлован примем равным максимальному водопритоку при максимальных значениях коэффициентов фильтрации грунтов основания – 41,0 м3/сут (Рисунок Н.18).

Расчет суммарного притока воды в котлован представлен в табл. Н.17.

Н.17 Расчет суммарного притока воды в котлован

| Наименование здания или сооружения | T, мес. | Тсут., сут. | Q, м3/сут | Qсумм., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция разгрузки вагонов (СРВ) с тоннелем и пересыпной станцией №1 | 5,2 | 158 | 41,0 | 6 478 |

где:

T - продолжительность водоотлива подземных вод, мес.;

Tс. - продолжительность водоотлива подземных вод в сутках, сут.;

Q - приток воды в котлован, м3/сут;

Qсумм. – суммарный приток воды в котлован, м3.

Объём откачанной воды принят равным объёму притока воды в котлован. Общий объём откачанной из котлованов воды - 6 478,0 м3.

Расчет работы насосов по водоотливу представлен в табл. Н.18.

Н.18 Расчет работы насосов по водоотливу

| Наименование здания или сооружения | Q, м3/сут | Qсумм., м3 | Производительность насоса, м3/час | Марка насоса | Кол-во насосов, шт. | Кол-во маш/ч работы насоса | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция разгрузки вагонов (СРВ) с тоннелем и пересыпной станцией №1 | 41,0 | 6 478 | 24 | Типа Grundfos AP 12.40.08.1 | 2 | 135 |  |

Информация о потребном количестве временных накопительных ёмкостей для накопления воды откачиваемой из котлованов представлена в табл. Н.19.

Н.19 – Временные накопительные ёмкости

| Наименование здания | Q, м3/сут | Объем V, м3 | Количество ёмкостей, шт. | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Масса сухой емкости, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция разгрузки вагонов (СРВ) с тоннелем и пересыпной станцией №1 | 41,0 | 25 | 2 | 2300 | 6300 | 1253 |

Для накопления воды откачиваемой из котлованов и последующего вывоза ее специализированной организацией, предусматривается установка накопительных ёмкостей типа FloTenk-EN (Рис. Н.20, Н.21). Накопительные ёмкости размещаются в непосредственной близости от котлована. Накопительные емкости могут быть как подземного, так и надземного исполнения Сертификат соответствия на ёмкости стеклопластиковые торговой марки FloTenk приведен на Рис. Н.22. Объем планируемых к вывозу вод принят равным объёму откачанной из котлована воды – 6 478,0 м3. До начала строительства подрядной организацией будет заключен договор со специализированной, которая имеет возможность приема и последующей транспортировки сточных вод на очистные сооружения.

Рис. Н.20 – Характеристики накопительных ёмкостей FloTenk-EN

Рис. Н.21 – Накопительные ёмкости надземного и подземного исполнения

Рис. Н.22 – Сертификат соответствия на ёмкости стеклопластиковые 
торговой марки FloTenk

- Приложение П 

Письмо ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» о корректировке раздела № 6 проектной документации

схема границ