## Лист1
Алгоритм взаимодействия сторон по формированию месячно-суточных графиков производства работ между подрядчными организациями и Заказчиком ООО "ЕТУ"
Подрядчик заполняет МСГ по форме Заказчика (в формате Excel) и направляет на рассмотрение посредством электронной почты на группу КСП и Технадзор Заказчика.
срок - не позднее 25 числа месяца.
отв.: Подрядная организация.
список почтовых адресов:
- Dmitry.Akhmatenko@eurochem.ru
- EgorovLV@eurochem.ru
- Nadezhda.Oshchepkova@portalliance.ru
- Mikhail.Novikov@eurochem.ru
- Egor.Tyurin@eurochem.ru
Ответственные по направлениям от группы КСП и Технадзора ООО "ЕТУ" проверяют МСГ и выдают замечания или согласовывают МСГ подрядчика в течение двух рабочих дней.
срок - не позднее 27 числа месяца.
отв. за консолидацию замечаний и отправку МСГ для корректировки - Группа КСП ООО "ЕТУ".
Подрядчик корректирует МСГ по замечаниям Заказчика, затем направляет на повторное согласование. Заказчик повторно проверяет и согласовывает/выдает повторные замечания по МСГ в течение 1 рабочего дня
срок - не позднее 28 числа месяца
отв.: Подрядная организация, ООО ЕТУ" - Группа КСП.
Подрядчик приносит на подпись МСГ в распечатанном бумажном варианте в двух экземплярах и подписывается у Заказчика
срок - не позднее 29 числа месяца
подписанты итогового МСГ:
- ответсвенный куратор от Технадзора ООО "ЕТУ"
- ответственный от группы КСП ООО "ЕТУ"
- ответственный от подрядной организации
- главный инженер проектов Егоров Л.В.
Отправка МСГ по форме Заказчика (в формате Excel) в адрес подрядчика посредством официального письма на электронную почту.
срок - не позднее 20 числа месяца.
отв.: ООО ЕТУ" - Группа КСП.
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5