## Sheet1
Документ | Срок предоставления / Периодичность
Детализированный Календарно-сетевой график 3 уровня | Неделя 1-2
Суточно-месячный график и План мобилизации персонала, ИТР, механизмов и техники | Неделя 2-3, далее ежемесячно
Проект производства работ (ППР) | До начала соответствующих работ (примерно Неделя 3-4)
Проект производства сварочных работ (ППСР) | До начала сварочных работ (примерно Неделя 4+)
Проект производства геодезических работ (ППГР) | До начала геодезических работ (примерно Неделя 4+)
Локально-сметные расчёты | Неделя 1-2
Отчет о расходовании давальческого материала | С момента начала работ, далее ежемесячно
Исполнительная документация | С момента начала работ, ежемесячно и при итоговой приёмке
План-график обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием | С начала работ — еженедельно
Лист производственного анализа | С начала работ — ежедневно
Программа и методика предпусковых и пусковых испытаний | Перед началом испытаний (примерно последняя стадия работ)
Общий журнал работ | С начала и до окончания работ — ежедневно
Специальные журналы по видам работ | В процессе соответствующих видов работ
Чек-лист по организационным и квалификационным требованиям (подтверждающие документы) | Неделя 1-2
Ведомость ознакомления работников с локальными актами Заказчика | До получения пропусков (Неделя 1-2)
Документы для оформления пропусков | Неделя 1
Перечень субподрядчиков с приложением договоров и подтверждающих документов | За 10 раб. дней до начала соответствующих работ субподрядчиков