## Sheet1
Действие | Пункт договора | Срок выполнения | Статус | Примечание
Подтверждение членства в СРО | 1.4, 7.1.35 | В течение 3 рабочих дней после заключения договора / при изменении членства
Уведомление Заказчика о назначении уполномоченных представителей | 7.1.36 | В течение 3 календарных дней после заключения договора
Назначение специалиста по ведению Календарно-сетевого графика и ресурсного планирования (КС и РП) | 7.1.36 | В течение 5 календарных дней после заключения договора
Передача копий документов, подтверждающих квалификационные требования, охрану труда, промбезопасность, экологическую безопасность | 7.1.32 | В течение 10 календарных дней после заключения договора
Передача локально-сметных расчётов | 3.1 | В течение 10 рабочих дней после заключения договора
Разработка и передача Детализированного Календарно-сетевого графика 3 уровня (Приложение №14) | 7.1.39 | В течение 10 календарных дней после заключения договора
Разработка и передача Суточно-месячного графика и плана мобилизации персонала и техники (Приложение №4, Приложение №21) | 7.1.41 | В течение 15 календарных дней после заключения договора
Передача перечня штатных должностей работников, заявок на пропуска с копиями паспортов и свидетельств на транспорт | 7.1.28 | В течение 5 рабочих дней после заключения договора
При необходимости — предоставление банковской гарантии по авансовому платежу > 20 млн руб | 5.1 | В течение 20 календарных дней после заключения договора (если требуется гарантия)
Заключение договора страхования (гибель/повреждение объекта, гражданская ответственность) | 9.1 | До начала работ
Передача Заказчику копий страховых полисов | 9.1 | В течение 20 календарных дней после заключения договора + 3 дня после оплаты страховой премии
Получение Технической документации от Заказчика | 7.2.2 | В течение 5 рабочих дней после заключения договора
Проведение входного контроля Технической документации и направление замечаний (если есть) | 7.1.2 | В течение 15 календарных дней с момента получения Техдокументации
Разработка и согласование с Заказчиком ППР (Проект производства работ) | 13.8 | До начала соответствующих работ / по графику
Разработка и согласование ППСР (производство сварочных работ) | 13.8 | До начала соответствующих работ / по графику
Разработка и согласование ППГР (производство геодезических работ) | 13.8 | До начала соответствующих работ / по графику
Проведение вводного инструктажа по охране труда и безопасности для работников Подрядчика и субподрядчиков, оформление ведомости | 7.1.54 | До получения пропусков на территорию Заказчика
Ознакомление работников с требованиями пропускного и внутриобъектового режима, экологической безопасности | 7.1.54 | До получения пропусков на территорию Заказчика

## Лист1
№ | Наименование приказа | Основание / пункт договора | Примечание
1 | Приказ о назначении ответственного за ведение Календарно-сетевого графика и ресурсного планирования | 1936-01-07 | Назначить специалиста по КС-графику
2 | Приказ о назначении ответственного за взаимодействие с Заказчиком (уполномоченный представитель подрядчика) | 1936-01-07 | Назначение уполномоченных лиц
3 | Приказ о назначении ответственного за охрану труда и промышленную безопасность на объекте | 7.1.32, 7.1.54 | Для подтверждения квалификации и контроля
4 | Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность на объекте | 1932-01-07 | При работах с источниками огня, монтажных работах
5 | Приказ о назначении ответственного за охрану окружающей среды | 7.1.32, 7.1.54 | При наличии экологических требований
6 | Приказ о допуске работников подрядчика к работам на объекте (допуск по профессиям / видам работ) | 1954-01-07 | Перед оформлением пропусков
7 | Приказ об утверждении программы вводного инструктажа по охране труда и ТБ | 1954-01-07 | Проведение инструктажа работников подрядчика
8 | Приказ о назначении ответственного за ведение Общего журнала работ | 2025-03-13 | Журнал обязателен по закону
9 | Приказ о назначении ответственных за ведение специальных журналов по видам работ | 2025-05-13 | Для каждого вида специального журнала
10 | Приказ о назначении ответственного за входной контроль материалов и оборудования | 2015-01-07 | Контроль качества поставляемых материалов
11 | Приказ о назначении комиссии по приёмке выполненных работ (внутренняя приёмка подрядчика) | 2025-02-10 | Для подготовки актов КС-2/КС-3
12 | Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать акты КС-2/КС-3 | 2025-02-10 | Для юридически значимой подписи актов
13 | Приказ об утверждении ППР, ППСР, ППГР | 2025-08-13 | Утверждение в рамках внутреннего контроля
14 | Приказ о назначении ответственных за разработку исполнительной документации | 7.1.21, 13.6 | Организация и контроль подготовки исполдокументации
15 | Приказ о назначении ответственного за формирование и предоставление отчётов по давальческому материалу | 6.4.1, Прил. №8 | Контроль использования материалов