Общий список сложностей при организации работ собственными бригадами на объекте Усть Луга:

- Сложность с трудоустройством работников

- Необходимость сбора документов на каждого работника

- Оформление трудовых договоров

- Личное подписание договоров с каждым

- Разные формы оформления в зависимости от специальности

- Оформление удостоверений, корочек, допусков

- Люди приезжают из разных регионов

- Организация проживания работников

- Организация доставки работников на объект

- Организация питания работников

- Текучка кадров

- Частые увольнения

- Приход новых работников взамен ушедших

- Повторное оформление документов на новых работников

- Повторное обучение новых работников

- Подбор размеров спецодежды для каждого

- Обеспечение спецодеждой

- Обеспечение СИЗ

- Обеспечение рабочей обувью

- Замена изношенных СИЗ и спецодежды

- Организация поставок материалов

- Организация поставок инструмента

- Организация поставок расходников

- Своевременный заказ топлива

- Организация заправки техники

- Постоянные поломки техники

- Сложности с оперативным вызовом ремонтных специалистов

- Простои техники

- Простои бригад

- Отсутствие учета простоев

- Невозможность предъявлять простои арендодателям

- Поставки металлоконструкций с трех заводов

- Перемешивание партий металлоконструкций

- Хаотичное размещение металлоконструкций на площадке

- Необходимость сортировки металлоконструкций

- Необходимость учета металлоконструкций

- Потери времени на поиск нужных элементов

- Проблемы со снабжением в целом

- Оформление пропусков на постоянно меняющихся работников

- Допуск сторонних специалистов на площадку

- Допуск машин доставки материалов и инструмента

- Допуск машин заправки топлива

- Допуск машин с газовыми баллонами

- Доставка газовых баллонов для сварки

- Некачественное управление стройкой

- Несвоевременное поступление информации с площадки

- Возникновение неожиданных проблем, влияющих на скорость работ

- Возникновение ситуаций, не позволяющих выполнить план

- Отсутствие планирования работ вперед

- Отсутствие подготовки фронтов работ

- Выявление помех на площадке только в момент начала работ

- Захламленность или занятость зон монтажа

### Объединённый список сложностей (финальная укрупнённая версия)

- Трудоустройство работников: поиск, сбор документов, оформление и подписание трудовых договоров, оформление удостоверений, корочек и допусков.

- Высокая текучка кадров, постоянная замена персонала, повторное оформление документов и повторное обучение новых работников.

- Организация проживания, доставки и питания работников.

- Подбор размеров, закупка, выдача, учет и замена спецодежды, СИЗ и рабочей обуви.

- Организация и контроль поставок материалов, инструмента, расходников и топлива, постоянные срочные дозакупки.

- Постоянные поломки техники, сложности с оперативным ремонтом, отсутствие резервной техники.

- Простои техники и бригад, отсутствие системного учета простоев и невозможность предъявления простоев арендодателям.

- Поставки металлоконструкций с нескольких заводов, перемешивание партий, хаотичное размещение на площадке.

- Необходимость сортировки, учета и поиска металлоконструкций на площадке.

- Оформление пропусков на работников, допуск сторонних специалистов и техники (доставка, заправка, газовые баллоны).

- Доставка, хранение и замена газовых баллонов для сварочных работ.

- Отсутствие устойчивого планирования и подготовки фронтов работ из-за постоянного поиска и нехватки элементов, необходимости их подвозки к месту работ, выявления помех только в момент начала работ, а также согласования зон работ со смежными организациями, что приводит к неожиданным простоям, срыву планов и снижению скорости производства работ.

- Удаленность объекта от крупных населённых пунктов, что приводит к задержкам поставок материалов и увеличенному времени прибытия ремонтных специалистов.

- Стеснённые условия производства работ.

- Большое количество смежных организаций на объекте и необходимость постоянной увязки графиков и зон работ с ними.

- Тяжёлые бытовые условия производства работ.

- Вахтовый режим работы и отрыв работников от семьи.

- Психологическая сложность адаптации персонала к вахтовому режиму.

- Невозможность сосредоточиться только на одном объекте из-за параллельного ведения других объектов, расчётов и проектов.