## Лист1
№ | Процесс / Работа / Документ | Руководитель проекта (РП) | Начальник строительства (НС) | Прораб (Пр) | Инженер ПТО (ИПТО) | Снабженец (Сн) | Кладовщик (Кл) | Планировщик (Пл) | Сметный отдел (СО) | Специалист по ТБ (ТБ) | Заказчик (ЗК)
1 | Планирование и контроль
1.1 | Утверждение Устава и целей проекта | О | К | I | I | I | I | К | I | I | -
1.2 | Разработка календарно-сетевого графика (КСГ) | О | К | К | К | К | I | И | - | I | I | Планировщик делает (И), РП и НС отвечают (О)
1.3 | Утверждение бюджета проекта (сметы) | О | О | I | I | К | I | К | И | - | - | СО участвует в формировании бюджетных ограничений
1.4 | Утверждение сводного КСГ | О | О | К | К | I | I | К | - | I | I | Фиксация обязательств
2 | Производство работ
2.1 | Фактическое выполнение СМР (опер.управление) | О | О | И | - | - | - | I | I | К | - | Общее руководство
2.2 | Оперативный контроль сроков и объемов на объекте | О | И | И | I | I | - | - | - | - | -
2.3 | Соблюдение технологии, СНиП, СП | I | О | И | К | - | - | I | - | К | - | ПТО - нормативный консультант
2.4 | Обеспечение ОТ и ПБ (общий контроль) | I | О | И | I | I | I | I | - | И | - | ТБ - ответственный исполнитель (R) и контролер (A)
3 | Исполнительная документация
3.1 | Ведение общего журнала работ и спецжурналов | I | О | И | I | - | - | - |  | - | I
3.2 | Инициирование и оформление актов скрытых работ | I | I | И | И | - | - | I |  | I | - | A | Ключевая роль Прораба
3.3 | Запрет на продолжение работ без актов на скрытые работы | I | О | И | I | - | - | - |  | - | -
3.4 | Подготовка исполнительных схем, чертежей, ведомостей | I | I | К | И | I* | I* | I |  | - | О
3.5 | Подготовка актов КС-2, КС-3 | О | I | К | И | C* | - | I |  | I | О | A | Ключевая роль СО: формирование итоговой стоимости в КС-3, проверка объемов и расценок
3.6 | Сводный сметный расчет | О | I | I | I | К | I | К | И | - | -
4 | Снабжение и складской учет
4.1 | Утверждение бюджета закупок и плана поставок | О | О | I | I | И | I | К | - | I | - | - | РП по бюджету, Сн по плану
4.2 | Проверка цен в договорах поставки | I | I | - | - | И | I | - | - | - | -
4.3 | Выдача МТР в производство | - | - | О | - | К | И | - | - | К | - | - | Запрет без подписи Пр
5 | Контроль и отчетность
5.1 | Еженедельная актуализация графика и отчет | I | О | I | I | I | I | И |  | I | I | I | Зона ответственности Планировщика (R)
5.2 | Ежемесячный финансовый отчет по проекту | -: Анализ финансовых отклонений "план-факт"
5.3 | Актуализация сметы при изменениях | I | О | И | I | I | I | I |  | I | О | I | Ведущая роль ТБ
6 | Взаимодействие с Заказчиком
6.1 | Проведение еженедельных совещаний | И | О | I | К | К | I | I |  | I | I | Организует РП
6.2 | Коммерческие переговоры по стоимости | -: И; -: К; О: -; -: -
6.3 | Сдача-приемка объекта | О | О | И | И | К | К | I |  | I | I | Финальная ответственность РП
Условные обозначения: И – Исполнитель (делает работу) О – Ответственный (несет ответственность, утверждает) К – Консультант (согласовывает) I – Информируемый (получает информацию) Примечания к полям: C* – Консультант по ценам/коммерческим условиям I* – Предоставляет информацию для учета (сертификаты и пр.)