## Лист1
№ | Процесс / Работа / Документ | Начальник строительства (НС) | Прораб (Пр) | Инженер ПТО (ИПТО) | Снабженец (Сн) | Кладовщик (Кл) | Заказчик (ЗК) | Примечание
1 | Планирование и контроль
1.1 | Утверждение сводного календарного графика работ | A | C | C | I | - | A | Согласование сроков
1.2 | Формирование недельно-суточного задания на участке | A | R | I | I | - | -
1.3 | Оперативный контроль сроков и объемов на объекте | R | R | I | I | - | I | Ежедневное совещание
2 | Производство работ
2.1 | Фактическое выполнение СМР (организация, контроль) | A | R/A | - | - | - | I | Прораб отвечает за факт (A), организует (R)
2.2 | Соблюдение технологии, СНиП, СП | A | R/A | C | - | - | I | ПТО консультирует по нормативам
2.3 | Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности на объекте | A | R | I | I | I | I | Общая ответственность НС
3 | Исполнительная документация (ИД)
3.1 | Ведение общего журнала работ и спецжурналов | I | R/A | I | - | - | I | Прораб ведет (R) и отвечает за достоверность (A)
3.2 | Инициирование и оформление актов скрытых работ | I | R/A | C | - | - | A | Подпись Заказчика обязательна
3.3 | Запрет на продолжение работ без актов на скрытые работы | A | R/A | I | - | - | - | Персональная ответственность прораба
3.4 | Подготовка исполнительных схем, чертежей, ведомостей | I | C | R/A | - | I* | A | ПТО использует фактические данные от Пр и сертификаты от Кл*
3.5 | Составление актов КС-2, КС-3 | A | C | R | C* | I* | A | ПТО готовит на основе данных Пр и Сн (по ценам)
4 | Снабжение и складской учет
4.1 | Формирование заявки на материалы (МТР) | A | R/A | C | I | I | - | Прораб формирует исходя из графика и норм
4.2 | Закупка МТР, заключение договоров с поставщиками | A | I | - | R/A | - | -
4.3 | Приемка МТР на объекте (сверка с документами) | I | C | - | A | R | - | Кладовщик принимает (R), Снабженец отвечает за процесс (A), Прораб консультирует по качеству (C)
4.4 | Проверка сертификатов, паспортов на материалы | I | I | C | A | R | I | Кладовщик собирает (R), ПТО проверяет на соответствие (C)
4.5 | Учет, хранение и размещение МТР на складе | I | I | - | A | R/A | - | Полная матответственность Кладовщика (A)
4.6 | Выдача МТР в производство (по накладной) | - | A | - | C | R | - | Без подписи Прораба (A) выдача запрещена
4.7 | Проведение инвентаризации на складе | A | I | - | R | R | - | Снабженец организует (R), Кладовщик проводит (R)
5 | Взаимодействие с Заказчиком и сдача
5.1 | Проведение совместных обходов, приемка этапов | R/A | R | R | - | - | R/A
5.2 | Устранение замечаний Заказчика | A | R | R | C | C | I | По своему направлению
5.3 | Подготовка пакета документов для итоговой сдачи | A | C | R/A | C | C | I | ПТО формирует комплект
Расшифровка ролей: R (Responsible) – Исполнитель. Тот, кто непосредственно выполняет работу. A (Accountable) – Ответственный/Утверждающий. Тот, кто несет окончательную ответственность за результат (должен быть только один на задачу). C (Consulted) – Консультант. С чьим мнением необходимо согласовать решение (двусторонняя связь). I (Informed) – Информируемый. Кого уведомляют о результате (односторонняя связь).