## Лист1
ТАБЛИЦА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ СЛУЖБАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
№ | Процесс / Вопрос | Инициатор взаимодействия | Основной контрагент | Участники взаимодействия | Форма взаимодействия / Документ | Срок / Частота
Планирование
1 | Формирование календарно-сетевого графика (КСГ) | Руководитель проекта (РП) | Планировщик (Пл) | НС, Прорабы, СО, Сн | Совещание, Техническое задание, WBS-структура | На этапе старта проекта
2 | Согласование сроков поставки материалов | Планировщик (Пл) | Снабженец (Сн) | Прораб, Кладовщик | План-график поставок (приложение к КСГ) | Еженедельная актуализация
3 | Утверждение сметной стоимости и бюджета проекта | РП | Сметный отдел (СО) | НС, ИПТО | Протокол согласования, Утвержденная смета | Перед началом работ
Производство работ
4 | Ежедневное оперативное планирование работ на участке | Прораб (Пр) | Мастера / Бригадиры | НС (при необходимости) | Суточное задание, План-график на смену | Ежедневно, утром
5 | Запрос материалов на объект | Прораб (Пр) | Снабженец (Сн) | Кладовщик | Заявка на материалы (форма М-10/М-11) | По мере необходимости, за 3-5 дней до использования
6 | Передача данных о выполненных объемах для оформления ИД | Прораб (Пр) | Инженер ПТО (ИПТО) | - | Акт скрытых работ, Журналы производства работ, Эскиз | Сразу после завершения операции
7 | Информирование о несчастном случае или инциденте | Любой сотрудник | Специалист по ТБ (ТБ) | НС, РП | Экстренный телефонный звонок, Акт о несчастном случае (форма Н-1) | Немедленно
Снабжение и логистика
8 | Приемка материалов на склад | Снабженец (Сн) | Кладовщик (Кл) | Прораб (по качеству), Водитель-экспедитор | Товарно-транспортная накладная (ТТН), Акт приема-передачи | В момент поставки
9 | Выдача материалов со склада | Прораб (Пр) | Кладовщик (Кл) | Получатель (бригадир) | Требование-накладная (форма М-11), Лимитно-заборная карта | По графику выдачи
10 | Согласование замены материалов (при отсутствии) | Снабженец (Сн) | Инженер ПТО (ИПТО) | Прораб, СО | Служебная записка с обоснованием, Протокол замены | В течение 24 часов
Документооборот и отчетность
11 | Подготовка актов выполненных работ (КС-2) для Заказчика | Инженер ПТО (ИПТО) | Сметный отдел (СО) | Прораб (факт), НС (подпись) | Акт формы КС-2, Ведомость объемов | Ежемесячно, к установленной дате
12 | Согласование финансовых документов с Заказчиком | Сметный отдел (СО) | Заказчик | РП, ИПТО | Акт КС-3, Счет на оплату | По графику платежей
13 | Предоставление отчетов о ходе строительства | Планировщик (Пл) | Руководитель проекта (РП) | НС, Прорабы | Отчет о выполнении графика (процент готовности), Презентация | Еженедельно
Контроль качества и безопасность
14 | Проведение целевого инструктажа перед работами повышенной опасности | Специалист по ТБ (ТБ) | Работники | Прораб | Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте | Непосредственно перед началом работ
15 | Входной контроль качества материалов | Прораб (Пр) | Кладовщик (Кл) | ИПТО (по требованию) | Журнал входного контроля, Акт отбора проб | При приемке каждой партии
16 | Выдача предписания об устранении нарушений | Специалист по ТБ (ТБ) | Прораб (Пр) / Подрядчик | НС | Предписание по охране труда (установленной формы) | При выявлении нарушения
Взаимодействие с Заказчиком и внешними организациями
17 | Проведение еженедельных совещаний с Заказчиком | Руководитель проекта (РП) | Заказчик | НС, ИПТО, Пл, СО | Протокол совещания, Презентация статуса | Еженедельно
18 | Согласование изменений в проекте (ИЗС) | Инженер ПТО (ИПТО) | Проектная организация | НС, Прораб, СО | Запрос на разъяснение (РФИ), Протокол совещания с проектировщиком | По мере возникновения
19 | Организация проверок надзорными органами | Руководитель проекта (РП) | Надзорные органы (ГАТИ, Ростехнадзор и др.) | НС, ТБ, ИПТО | Уведомление о проверке, Акт проверки | По графику проверок/внепланово