## февраль
|  |  | Руководитель проектного офиса ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" | Месячно-суточный график выполнения работ по проекту: "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тороговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
2026-02-01
Уровень | ИСР/ Работа | Номер | ID операции | Название операции | Шифр РД | Подрядчик | Ед.изм | С начала строительства |  |  | План на месяц | факт на тек. месяц | % выполнения | План/ люди/ Факт | [28 empty] | Примечание
| ИСР/ Работа | Номер | Идентификатор операции | Название операции | Шифр рабочей документации | Подрядчик (ЕТУ) | Ед.изм | ОБЪЕМ ИТОГО | Факт до нач. периода | Остаток |  |  | % вып-я по кол-ву |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ИСР | 1 | «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
3 | ИСР | 2 | Строительно-монтажные работы
5 | ИСР | 681 | 2.1 Конвейерные сооружения
7 | ИСР | 943 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3 (Шифр 2.1.3)
9 | ИСР | 950 | Конструкции металлические
1 | Работа | 951 | A2900.dv | Монтаж металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 2108.8 | 52.57 | 2048.534 | 199.2 | 7.696 | 2.858% | План |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
11 | Работа | 951 | A2900.dv | Монтаж металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 2108.8 |  | 147.8 |  |  | 0% | Факт | 1: 0; 2: 3.3; 3: 3; 4: 0.48; 5: 0.6; 6: 0; 7: 0.158; 8: 0.158; 15: 0
1 | Работа | 953 | A2910.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0% | План
11 | Работа | 953 | A2910.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 64 |  | 147.8 |  |  | 0% | Факт
1 | Работа | 954 | A2920.dv | Монтаж решетчатого настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0% | План
11 | Работа | 954 | A2920.dv | Монтаж решетчатого настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 7.8 |  | 147.8 |  |  | 0% | Факт
1 | Работа | 955 | A2920.dv10 | Монтаж сплошного настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 208.5 | 0 | 208.5 | 0 | 0 | 0% | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Работа | 955 | A2920.dv10 | Монтаж сплошного настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 208.5 |  | 147.8 |  |  | 0% | Факт
1 | Работа | 956 | A2920.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 5785.7 | 0 | 5785.7 | 0 | 0 | 0% | План
11 | Работа | 956 | A2920.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 5785.7 |  | 147.8 |  |  | 0% | Факт
1 | Работа | 957 | A2920.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 7297.3 | 0 | 7297.3 | 0 | 0 | 0% | План
11 | Работа | 957 | A2920.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 7297.3 |  | 147.8 |  |  | 0% | Факт
|  |  |  | Отклонения от плана | [11 empty] | -5 | -5.3 | -7.82 | -7.7 | -8.3 | -8.142 | 0.158 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | 0 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | 0 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3
|  |  |  | Причины отклонения | [10 empty] | 2: ветер штормовой 13 м/с, t=-13C (25С), поломка крана с обеда; 3: Поломка крана колесного - ремонт по месту силами арендодателя, планового завтра должен выйти на линию. Монтаж винчей смежной организацией не завершён, плановое завершение на завтра.; 4: Смежный подрядчик освободил место производства работ.Сломанный кран увезли в ремонт с площадки - арендодателем предоставлен подменный. Производили перемещение металлических конструкций со склада под монтаж - два рейса.; 6: В связи с отсутствием монтажников на площадке (люди не вышли) работы по монтажу металлоконструкций не производились, осуществлялась перевозка металлоконструкций с дальнего склада Заазчика (поставка ВЗМК); 7: • Подготовка к монтажу С-элемента • перемещение металлоконструкций к месту монтажа • Поломка подъёмника Zoomlion – сервисный инженер приедет в понедельник (есть вероятность завтра) • При производстве работ возникла необходимость в выравнивании площадки под кран – сбивались остатки застывшего бетона от смежной организации; 8: • Во время производства работ вышли из строя оба подъемника – на завтра намечен приезд техников • В 16.00 сломался колесный кран – на завтра выезд инженера по ремонту • С-элементы в осях 4-5 очищены от льда, перемещены к месту производства монтажа. При условии починки техники на завтра запланирован монтаж
Данные о численности людей и техники
|  |  |  | ПЕРСОНАЛ | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | План |  | чел. | [7 empty] | чел. |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | Факт | [9 empty] | чел. | 2: 9; 3: 8; 4: 7; 5: 4; 6: 2; 7: 6; 8: 6
ТЕХНИКА
|  |  |  | Кран факт | [9 empty] | ед. | 2: 1; 3: 1; 4: 2; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 8: 2
|  |  |  | Подьемник факт | [9 empty] | ед. | 2: 2; 3: 1; 4: 2; 5: 2; 6: 0; 7: 1; 8: 1

## март
Идентификатор операции | Название операции | Шифр рабочей документации | Подрядчик (ЕТУ) | Ед.изм | Плановое количество | Фактическое количество | Оставшееся количество | % вып-я по кол-ву
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала» |  |  |  |  | 2324557.06 | 314717.61 | 2006380.59 | 13.56%
Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2324557.06 | 314717.61 | 2006380.59 | 13.56%
1. Железнодорожный грузовой фронт |  |  |  |  | 213394.21 | 57173.11 | 156221.09 | 26.79%
1.1 Станция разгрузки вагонов (Шифр 1.1) |  |  |  |  | 113070.13 | 25953.46 | 87116.67 | 22.95%
Свайное основание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
A10770.dv1 | Механизированные работы по выемке грунта | 1632-2021-1.1-КЖ01 | СПС | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Забивка шпунта и установка распорной системы, в т.ч. извлечение шпунта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
A10770.dv3 | Устройство дорожных насыпей с уплотнением | 1632-2021-1.1-КЖ02 | Конструктив 78 | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 16355 | 8268.96 | 8086.04 | 50.56%
Плита на отм. -0,200 |  |  |  |  | 10183.81 | 7136.75 | 3047.06 | 70.08%
A101817 | Устройство подкрановых путей | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Н/О | М | 286.66 | 0 | 286.66 | 0%
A90800 | Армирование балок Бм-1-5 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | Т | 4340.27 | 3251.7 | 1088.57 | 74.92%
A90820 | Армирование ростверков Рм | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | Т | 528.6 | 0 | 528.6 | 0%
A90830 | Монолитный железобетон ростверки Рм | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | М3 | 705.2 | 0 | 705.2 | 0%
A90840 | Армирование цоколей Цм1-3 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | Т | 78.69 | 54.47 | 24.22 | 69.22%
A90850 | Монолитный железобетон цоколей Цм 1-3 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | М3 | 163.26 | 0 | 163.26 | 0%
A90860 | Армирование плита Пм1 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | Т | 3216.36 | 3033.9 | 182.46 | 94.33%
A90870 | Монолитный железобетон конструкции Пм1 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | Конструктив 78 | М3 | 864.77 | 796.68 | 68.09 | 92.13%
Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 |  |  |  |  | 3690.78 | 595.08 | 3095.69 | 16.12%
A101807 | Армирование крыльца КР1-8 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | Т | 6.27 | 0 | 6.27 | 0%
A101808 | Монолитный железобетон крыльца КР1-8 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М3 | 83.36 | 0 | 83.36 | 0%
A101809 | Армирование лестнцы Лм1 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | Т | 0.33 | 0 | 0.33 | 0%
A101810 | Монолитный железобетон лестнцы Лм1 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М3 | 12.29 | 0 | 12.29 | 0%
A101811 | Армирование фундаментов Фм1-4 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | Т | 17.38 | 0 | 17.38 | 0%
A101812 | Монолитный железобетон фундаментов Фм1-4 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М3 | 49.78 | 0 | 49.78 | 0%
A101813 | Армирование плиты ФПм-1 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | Т | 0.19 | 0 | 0.19 | 0%
A101814 | Монолитный железобетон плиты ФПм-1 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М3 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0%
A101815 | Устройство подкрановых путей | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М | 334.39 | 0 | 334.39 | 0%
A101816 | Установка закладных деталей подкрановых путей | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | Т | 205.26 | 151.07 | 54.19 | 73.6%
A90880 | Армирование ростверков Рм 1-4 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | Т | 513.96 | 106.74 | 407.22 | 20.77%
A90890 | Монолитный железобетон ростверков Рм 1-4 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М3 | 2304.29 | 202.08 | 2102.21 | 8.77%
A91550 | Бетонная подготовка ростверков Рм 1-4 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | СПС | М3 | 161.26 | 135.19 | 26.07 | 83.84%
Лестницы |  |  |  |  | 1207.22 | 537.12 | 670.1 | 44.49%
A101795 | Монолитный железобетон лестничных маршей Лм1-Лм3 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | М3 | 193.98 | 161.65 | 32.33 | 83.33%
A101798 | Устройство ограждения монолитной лестницы | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | Т | 89.73 | 0 | 89.73 | 0%
A101799 | Армирование фундаментной плиты на отм. -7,000 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | Т | 147.36 | 127.48 | 19.88 | 86.51%
A101801 | Армирование стен на отм. -7,000, - 0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | Т | 519.21 | 164.47 | 354.74 | 31.68%
A101803 | Армирование плит покрытия на отм. +2,700, - 0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | Т | 38.45 | 4.91 | 33.54 | 12.77%
A101804 | Монолитный железобетон плит покрытия на отм. +2,700, - 0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | М3 | 25.13 | 0 | 25.13 | 0%
A101805 | Армирование парапета на отм. - 0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | Т | 42.11 | 0 | 42.11 | 0%
A101806 | Монолитный железобетон парапета на отм. - 0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | М3 | 17.85 | 0 | 17.85 | 0%
A90900 | Армирование лестницы | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | Т | 68.4 | 44.4 | 24 | 64.91%
A90910 | Монолитный железобетон лестницы | 1632-2021-1.1-КЖ08 | Конструктив 78 | М3 | 65 | 34.21 | 30.79 | 52.63%
Конструкции встроенных и пристроенных помещений |  |  |  |  | 1273.19 | 0 | 1273.19 | 0%
В осях 14-17 |  |  |  |  | 758.01 | 0 | 758.01 | 0%
A101792 | Армирование ПМ1.1 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 81.89 | 0 | 81.89 | 0%
A101793 | Монолитный железобетон ПМ1.1 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 61.58 | 0 | 61.58 | 0%
A96750 | Армирование ПМ1.2 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 38.53 | 0 | 38.53 | 0%
A96760 | Монолитный железобетон ПМ1.2 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 29.41 | 0 | 29.41 | 0%
A96770 | Армирование ПМ2 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 36.91 | 0 | 36.91 | 0%
A96780 | Монолитный железобетон ПМ2 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 32.79 | 0 | 32.79 | 0%
A96790 | Армирование ПМ3 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 71.72 | 0 | 71.72 | 0%
A96800 | Монолитный железобетон ПМ3 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 66.45 | 0 | 66.45 | 0%
A96810 | Армирование ПМ4 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 71.02 | 0 | 71.02 | 0%
A96820 | Монолитный железобетон ПМ4 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 110.5 | 0 | 110.5 | 0%
A96830 | Армирование ПМ5 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 29.9 | 0 | 29.9 | 0%
A96840 | Монолитный железобетон ПМ5 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 44.8 | 0 | 44.8 | 0%
A96850 | Армирование ПМ6 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 5.57 | 0 | 5.57 | 0%
A96860 | Монолитный железобетон ПМ6 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0%
A96870 | Армирование ПМ7 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 25.29 | 0 | 25.29 | 0%
A96880 | Монолитный железобетон ПМ7 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 37.64 | 0 | 37.64 | 0%
A96890 | Армирование ПМ8 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 3.01 | 0 | 3.01 | 0%
A96900 | Монолитный железобетон ПМ8 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0%
В осях 17-18 |  |  |  |  | 515.18 | 0 | 515.18 | 0%
A96910 | Армирование плиты перекрытия Пм1 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 20.89 | 0 | 20.89 | 0%
A96920 | Монолитный железобетон плиты перекрытия Пм1 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 22.47 | 0 | 22.47 | 0%
A96930 | Армирование плиты покрытия Пм2 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 19.72 | 0 | 19.72 | 0%
A96940 | Монолитный железобетон плиты покрытия Пм2 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 23.1 | 0 | 23.1 | 0%
A96950 | Армирование стен на отм. -0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 75.79 | 0 | 75.79 | 0%
A96960 | Монолитный железобетон стен на отм. -0,200 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 153.41 | 0 | 153.41 | 0%
A96970 | Армирование стен на отм. +3,950 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 59.93 | 0 | 59.93 | 0%
A96980 | Монолитный железобетон стен на отм. +3,950 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 112.63 | 0 | 112.63 | 0%
A96990 | Армирование парапета на отм. +7,800 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | Т | 4.64 | 0 | 4.64 | 0%
A97000 | Монолитный железобетон парапета на отм. +7,800 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | Н/О | М3 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 33643.73 | 17603.02 | 16040.71 | 52.32%
A11260.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | ССК | Т | 17856.53 | 14573.62 | 3282.91 | 81.62%
A11260.dv10 | Монтаж профлиста | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | ССК | Т | 2686.96 | 672.01 | 2014.95 | 25.01%
A11270.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | ССК | Т | 2630.24 | 2357.38 | 272.86 | 89.63%
Этажерка аспирационной установки |  |  |  |  | 10470 | 0 | 10470 | 0%
A11280.dv12 | Монтаж настилов | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | ССК | Т | 6694 | 0 | 6694 | 0%
A11280.dv2 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | ССК | Т | 3536 | 0 | 3536 | 0%
A11280.dv22 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | ССК | Т | 240 | 0 | 240 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 17827.26 | 0 | 17827.26 | 0%
Фасады |  |  |  |  | 2725.52 | 0 | 2725.52 | 0%
A11210.dv1 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Стройуникс | М2 | 2282.07 | 0 | 2282.07 | 0%
A11210.dv2 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Стройуникс | М2 | 443.45 | 0 | 443.45 | 0%
Кровля |  |  |  |  | 1031.89 | 0 | 1031.89 | 0%
A11210.dv10 | Ограждение кровель перилами | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М | 55.02 | 0 | 55.02 | 0%
A11210.dv11 | Устройство обделок на фасадах | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М | 75.68 | 0 | 75.68 | 0%
A11210.dv3 | Устройство пароизоляции | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 30.38 | 0 | 30.38 | 0%
A11210.dv4 | Изоляция изделиями из пенопласта | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М3 | 390.13 | 0 | 390.13 | 0%
A11210.dv5 | Утепление покрытий керамзитом | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М3 | 60.67 | 0 | 60.67 | 0%
A11210.dv6 | Устройство выравнивающих стяжек | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 240.69 | 0 | 240.69 | 0%
A11210.dv7 | Устройство кровель плоских | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 55.65 | 0 | 55.65 | 0%
A11210.dv8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М | 22.53 | 0 | 22.53 | 0%
A11210.dv9 | Устройство желобов подвесных | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М | 101.14 | 0 | 101.14 | 0%
Окна, двери, ворота |  |  |  |  | 833.63 | 0 | 833.63 | 0%
A11210.dv12 | Заполнение оконных проемов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 196.2 | 0 | 196.2 | 0%
A11210.dv13 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | ШТ | 361.21 | 0 | 361.21 | 0%
A11210.dv14 | Установка люков в перекрытиях | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | ШТ | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
A11210.dv15 | Установка ворот | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 271.55 | 0 | 271.55 | 0%
Устройство полов |  |  |  |  | 4939.58 | 0 | 4939.58 | 0%
A11210.dv29 | Устройство выравнивающих стяжек | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 2418.75 | 0 | 2418.75 | 0%
A11210.dv30 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 2277.62 | 0 | 2277.62 | 0%
A11210.dv31 | Устройство теплоизоляции | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 89.25 | 0 | 89.25 | 0%
A11210.dv33 | Устройство покрытий из линолеума | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 37.68 | 0 | 37.68 | 0%
A11210.dv34 | Устройство плит керамогранитных | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 116.28 | 0 | 116.28 | 0%
Отделка помещений |  |  |  |  | 7496.11 | 0 | 7496.11 | 0%
A11210.dv24 | Окраска стен и потолков | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 6881.7 | 0 | 6881.7 | 0%
A11210.dv25 | Штукатурка поверхностей | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 179.65 | 0 | 179.65 | 0%
A11210.dv26 | Оклейка обоями | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 151.81 | 0 | 151.81 | 0%
A11210.dv27 | Облицовка поверхностей | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 151.69 | 0 | 151.69 | 0%
A11210.dv28 | Устройство подвесных потолков | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 131.26 | 0 | 131.26 | 0%
Отмостка |  |  |  |  | 567.81 | 0 | 567.81 | 0%
A11210.dv20 | Устройство подстилающих слоев (щебень, песок) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М3 | 12.41 | 0 | 12.41 | 0%
A11210.dv21 | Устройство ленточных фундаментов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М3 | 101.8 | 0 | 101.8 | 0%
A11210.dv22 | Устройство подливки | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 245.48 | 0 | 245.48 | 0%
A11210.dv23 | Установка бортовых камней бетонных | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М | 208.12 | 0 | 208.12 | 0%
Наружная отделка |  |  |  |  | 232.72 | 0 | 232.72 | 0%
A11210.dv16 | Изоляция стен | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М3 | 49.66 | 0 | 49.66 | 0%
A11210.dv17 | Штукатурка фасадов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 35.13 | 0 | 35.13 | 0%
A11210.dv18 | Окраска фасадов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 38.44 | 0 | 38.44 | 0%
A11210.dv19 | Затирка поверхности цоколя | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Н/О | М2 | 109.49 | 0 | 109.49 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 34513.18 | 0 | 34513.18 | 0%
A11500.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
A11930.dv | Монтаж Централизованная аспирационная установка | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 8096.4 | 0 | 8096.4 | 0%
A11940.dv | Монтаж Стопорного подвагонного устройства (2 шт.) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 7393 | 0 | 7393 | 0%
A11950.dv | Монтаж путей перемещения позиционера | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 18216.9 | 0 | 18216.9 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 697.71 | 0 | 697.71 | 0%
smr_pu10 | Монтаж труб | 1632-2021-1.1-ПУ | ССК | М | 483.2 | 0 | 483.2 | 0%
smr_pu20 | Укладка шлангов | 1632-2021-1.1-ПУ | ССК | М | 44.2 | 0 | 44.2 | 0%
smr_pu30 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-1.1-ПУ | ССК | Т | 149.21 | 0 | 149.21 | 0%
smr_pu40 | Устройство заземления | 1632-2021-1.1-ПУ | ССК | М | 21.1 | 0 | 21.1 | 0%
Системы воздухоснабжения |  |  |  |  | 1036.42 | 0 | 1036.42 | 0%
SMR0899 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-1.1-ВС | ЭЦМ | М | 934.49 | 0 | 934.49 | 0%
SMR0900 | Монтаж опор крепления трубопроводов | 1632-2021-1.1-ВС | ЭЦМ | ШТ | 97.48 | 0 | 97.48 | 0%
SMR0901 | Монтаж подвесов для крепления трубопроводов | 1632-2021-1.1-ВС | ЭЦМ | ШТ | 4.45 | 0 | 4.45 | 0%
Система отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 2563.28 | 0 | 2563.28 | 0%
SMR0001 | Монтаж отопительных приборов и устройств | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 254.9 | 0 | 254.9 | 0%
SMR0002 | Монтаж вентиляционных приборов и устройств | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 343.32 | 0 | 343.32 | 0%
SMR0002.1 | Монтаж приборов и устройств кондиционирования | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 10.99 | 0 | 10.99 | 0%
SMR0005 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | М | 740.54 | 0 | 740.54 | 0%
SMR0006 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | М | 1059.61 | 0 | 1059.61 | 0%
SMR0007 | Монтаж трубопроводной арматуры | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 128.86 | 0 | 128.86 | 0%
SMR0008 | Монтаж теплоизоляционных цилиндров из мин.ваты | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 25.06 | 0 | 25.06 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 200.91 | 0 | 200.91 | 0%
SMR0908 | Устройство водонагревателей системы Т3 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | ЭЦМ | ШТ | 24.82 | 0 | 24.82 | 0%
SMR0912 | Прокладка трубопроводов системы К3 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | ЭЦМ | М | 11.4 | 0 | 11.4 | 0%
SMR0915 | Прокладка трубопроводов системы К4Н | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | ЭЦМ | М | 36.61 | 0 | 36.61 | 0%
SMR0916 | Монтаж насосов дренажных системы К5Н | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | ЭЦМ | ШТ | 19.63 | 0 | 19.63 | 0%
SMR0917 | Прокладка трубопроводов системы Д | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | ЭЦМ | М | 108.45 | 0 | 108.45 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 511.85 | 0 | 511.85 | 0%
SMR0009 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR0010 | Прокладка кабеля (силовой) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | РОМЕКС | М | 229.45 | 0 | 229.45 | 0%
SMR0011 | Монтаж трубопроводов под кабель | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | РОМЕКС | М | 252.69 | 0 | 252.69 | 0%
SMR0012 | Прокладка кабеля (заземление) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | РОМЕКС | М | 27.34 | 0 | 27.34 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0%
A11740.dv | Светильники потолочные | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 409.5 | 0 | 409.5 | 0%
A11750.dv | Вторичный кабель освещения | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | М | 734.4 | 0 | 734.4 | 0%
A11760.dv | Различное оборудование (Выключатели, переключатели, розетки…) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-1 |  |  |  |  | 4294.51 | 81.49 | 4213.02 | 1.9%
smr_rhm104 | Монтаж трансформатора | 02-01-10_СМР_ОБ_ЭП1 | ЭЦМ | ШТ | 16.97 | 0 | 16.97 | 0%
smr_rhm105 | Монтаж блока управления | 02-01-10_СМР_ОБ_ЭП1 | ЭЦМ | ШТ | 16.05 | 0 | 16.05 | 0%
smr_rhm106 | Монтаж шкафов | 02-01-10_СМР_ОБ_ЭП1 | ЭЦМ | ШТ | 351.03 | 0 | 351.03 | 0%
smr_rhm14 | Монтаж лотка (СРВ, ЗТБ) | 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС | ЭЦМ | Т | 1114.73 | 55.88 | 1058.85 | 5.01%
smr_rhm15 | Монтаж профиля (СРВ, ЗТБ) | 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС | ЭЦМ | М | 190.93 | 25.61 | 165.32 | 13.41%
smr_rhm16 | Монтаж заземляющей перемычки (СРВ, ЗТБ) | 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС | ЭЦМ | ШТ | 701.85 | 0 | 701.85 | 0%
smr_rhm17 | Монтаж заземляющего проводника (СРВ, ЗТБ) | 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС | ЭЦМ | М | 135.45 | 0 | 135.45 | 0%
smr_rhm18 | Прокладка металлорукава (СРВ, ЗТБ) | 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС | ЭЦМ | М | 1340.81 | 0 | 1340.81 | 0%
smr_rhm19 | Заделка кабеля (СРВ, ЗТБ) | 1965-2023-1.1,1.2,2.1.0-ЭП1-КНС | ЭЦМ | ШТ | 426.7 | 0 | 426.7 | 0%
Индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  | 272.38 | 0 | 272.38 | 0%
SMR0902 | Монтаж шкафов | 1632-2021-1.1-ТМ | РОМЕКС | ШТ | 4.74 | 0 | 4.74 | 0%
SMR0903 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-1.1-ТМ | РОМЕКС | М | 209.35 | 0 | 209.35 | 0%
SMR0904 | Монтаж опорных м/к | 1632-2021-1.1-ТМ | РОМЕКС | Т | 2.28 | 0 | 2.28 | 0%
SMR8100 | Установка насосов | 1632-2021-1.1-ТМ | РОМЕКС | ШТ | 56.01 | 0 | 56.01 | 0%
1.2 Здание трансбордера (Шифр 1.2) |  |  |  |  | 68677.3 | 31137.66 | 37539.64 | 45.34%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 2270.33 | 0 | 2270.33 | 0%
A12060.dv30 | Монолитный железобетон конструкций (стены, простенки) | 1632-2021-1.2-КЖ02 | Н/О | М3 | 2270.33 | 0 | 2270.33 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 2726.45 | 199.19 | 2527.25 | 7.31%
Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 894.05 | 199.19 | 694.85 | 22.28%
Трансбордерная в осях 1-7/А |  |  |  |  | 252.14 | 29.12 | 223.02 | 11.55%
A12140.dv2 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Вектор РК | М2 | 62.16 | 29.12 | 33.04 | 46.85%
A12140.dv3 | Устройство светопрозрачных конструкций | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Стройуникс | М2 | 189.98 | 0 | 189.98 | 0%
Трансбордерная в осях Г-А/1 |  |  |  |  | 203.29 | 56.11 | 147.17 | 27.6%
A12140.dv5 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Вектор РК | М2 | 62.16 | 56.11 | 6.04 | 90.28%
A12140.dv6 | Устройство светопрозрачных конструкций | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Стройуникс | М2 | 141.13 | 0 | 141.13 | 0%
Трансбордерная в осях 7-1/Г |  |  |  |  | 189.98 | 0 | 189.98 | 0%
A12140.dv12 | Устройство светопрозрачных конструкций | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Стройуникс | М2 | 189.98 | 0 | 189.98 | 0%
Трансбордерная кровля в осях 1-7 и А-Г |  |  |  |  | 248.64 | 113.96 | 134.68 | 45.83%
A12140.dv14 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Вектор РК | М2 | 248.64 | 113.96 | 134.68 | 45.83%
Фасад |  |  |  |  | 456.56 | 0 | 456.56 | 0%
A12150.dv21 | Монтаж оконных фонарных покрытий | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 456.56 | 0 | 456.56 | 0%
Перегородки |  |  |  |  | 508.92 | 0 | 508.92 | 0%
A12150.dv22 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) П1 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 129.2 | 0 | 129.2 | 0%
A12150.dv23 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) П2 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 274.72 | 0 | 274.72 | 0%
A12150.dv24 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) П3 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 105 | 0 | 105 | 0%
Окна, двери |  |  |  |  | 136.39 | 0 | 136.39 | 0%
A12150.dv25 | Установка оконных блоков | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 65.31 | 0 | 65.31 | 0%
A12150.dv26 | Установка дверных блоков | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | ШТ | 19.44 | 0 | 19.44 | 0%
A12150.dv27 | Установка каркасов ворот | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | ШТ | 51.64 | 0 | 51.64 | 0%
Полы |  |  |  |  | 194.88 | 0 | 194.88 | 0%
A12150.dv28 | Шлифовка бетонных покрытий | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 145.19 | 0 | 145.19 | 0%
A12150.dv29 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 49.69 | 0 | 49.69 | 0%
Отмостка |  |  |  |  | 441.46 | 0 | 441.46 | 0%
A12150.dv32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (щебень, песок) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М3 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0%
A12150.dv33 | Устройство ленточных фундаментов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М3 | 58.8 | 0 | 58.8 | 0%
A12150.dv34 | Армирование подстилающих слоев | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | Т | 6.07 | 0 | 6.07 | 0%
A12150.dv35 | Устройство бетонной подливки | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 236.13 | 0 | 236.13 | 0%
A12150.dv36 | Установка бортовых камней | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М | 132.56 | 0 | 132.56 | 0%
Наружная отделка |  |  |  |  | 94.19 | 0 | 94.19 | 0%
A12150.dv30 | Шлифовка бетонных покрытий | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 69.71 | 0 | 69.71 | 0%
A12150.dv31 | Окраска фасадов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 24.48 | 0 | 24.48 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 47056 | 29972.22 | 17083.78 | 63.69%
A12610.dv | Монтаж передвижной платформы трансбордера ТРБ1 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 8029 | 6139.82 | 1889.18 | 76.47%
A12610.dv10 | Монтаж передвижной платформы трансбордера ТРБ2 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 7422 | 6073.22 | 1348.78 | 81.83%
A12620.dv | Монтаж позициорнера вагонов ПВ-1 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 9109 | 8887.69 | 221.31 | 97.57%
A12620.dv10 | Монтаж позициорнера вагонов ПВ-2 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 9109 | 8871.49 | 237.51 | 97.39%
A12620.dv20 | Монтаж стопроных подвагонных устройств (6 шт.) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 13387 | 0 | 13387 | 0%
Система пожаротушения |  |  |  |  | 8151.28 | 966.25 | 7185.03 | 11.85%
SMR0027.1 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | Альянс Сервис | М | 7674.76 | 966.25 | 6708.51 | 12.59%
SMR0028.1 | Монтаж бака-дозатора (5000 л) с пенообразователем | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 181.6 | 0 | 181.6 | 0%
SMR0029 | Монтаж компрессора | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 15 | 0 | 15 | 0%
SMR0030 | Монтаж прочего оборудования (завторы, клапана) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 255.78 | 0 | 255.78 | 0%
SMR0031 | Монтаж эксгаустера с электропиводом и термочехлом | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 24.14 | 0 | 24.14 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 1924.97 | 0 | 1924.97 | 0%
A12460.dv | Щит освещения | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 10.47 | 0 | 10.47 | 0%
A12470.dv | Светильники потолочные | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 409.5 | 0 | 409.5 | 0%
A12480.dv | Вторичные кабельные лотки системы освещения | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | М | 600 | 0 | 600 | 0%
A12490.dv | Вторичный кабель освещения | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | М | 690 | 0 | 690 | 0%
A12500.dv | Подключение кабеля освещения | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 205 | 0 | 205 | 0%
A12510.dv | Различное оборудование (Выключатели, переключатели, розетки и тд) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0%
Автоматизация пожаротушения |  |  |  |  | 185.47 | 0 | 185.47 | 0%
SMR0918 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 48.72 | 0 | 48.72 | 0%
SMR0919 | Монтаж металлорукавов | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | Альянс Сервис | М | 111.04 | 0 | 111.04 | 0%
SMR0920 | Прокладка кабеля | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | Альянс Сервис | М | 25.71 | 0 | 25.71 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 2058.46 | 0 | 2058.46 | 0%
SMR0013 | Монтаж металлорукава | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 473.88 | 0 | 473.88 | 0%
SMR0014 | Прокладка кабеля | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 600.94 | 0 | 600.94 | 0%
SMR0015 | Монтаж камер наблюдения | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 83.97 | 0 | 83.97 | 0%
SMR0016 | Установка прочего электрооборудования | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 899.67 | 0 | 899.67 | 0%
Системы связи (в составе КЛВС, СКС) |  |  |  |  | 283.18 | 0 | 283.18 | 0%
SMR0017 | Прокладка кабеля-канала | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 36.78 | 0 | 36.78 | 0%
SMR0018 | Прокладка кабеля | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 12.5 | 0 | 12.5 | 0%
SMR0020 | Установка шкафа настенного | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 45.3 | 0 | 45.3 | 0%
SMR0021 | Сборка, установка и настройка ПК/телефоного аппарата | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 188.6 | 0 | 188.6 | 0%
Система противопожарной автоматики |  |  |  |  | 4007.83 | 0 | 4007.83 | 0%
SMR0022 | Монтаж металлорукава | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 735.64 | 0 | 735.64 | 0%
SMR0023 | Прокладка кабеля | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 1033.07 | 0 | 1033.07 | 0%
SMR0024 | Установка пульта контроля и управления | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 608.52 | 0 | 608.52 | 0%
SMR0025 | Установка приборов и устройств | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1376.6 | 0 | 1376.6 | 0%
SMR0026 | Установка шкафа пожарного | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 254 | 0 | 254 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 13.33 | 0 | 13.33 | 0%
SMR0027 | Установка щита диспетчеризации | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 3.33 | 0 | 3.33 | 0%
SMR0028 | Прокладка кабеля | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | Альянс Сервис | М | 10 | 0 | 10 | 0%
1.3 Железная дорога (Шифр 0.0) |  |  |  |  | 31646.77 | 81.99 | 31564.78 | 0.26%
Переустройство ж/д путей общего пользования ст. Лужская-Генеральная (ЛГТ 11694) |  |  |  |  | 30859.44 | 0 | 30859.44 | 0%
Ж/д пути |  |  |  |  | 4266.63 | 0 | 4266.63 | 0%
Демонтаж ж.б. лотков |  |  |  |  | 1540.54 | 0 | 1540.54 | 0%
Новая работа_жд_4270 | Разборка лотков 1,5м | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 240.77 | 0 | 240.77 | 0%
Новая работа_жд_4280 | Разборка лотков 1,25м и 1,0м | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 837.72 | 0 | 837.72 | 0%
Новая работа_жд_4290 | Разборка лотков 0,75м | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 186.14 | 0 | 186.14 | 0%
Новая работа_жд_4300 | Разборка ж.б крышек и плит перекрытия | 11694-009-ПЖС | Н/О | ШТ | 266.85 | 0 | 266.85 | 0%
Новая работа_жд_4310 | Забивка траншеи дренгрунтом | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Новая работа_жд_4320 | Разборка колодца | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 9.06 | 0 | 9.06 | 0%
Земляное полотно (ПК 1581+66...ПК 1582+90) |  |  |  |  | 37.08 | 0 | 37.08 | 0%
Новая работа_жд_3950 | Разработка грунта | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0%
Новая работа_жд_3960 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | 11694-009-ПЖС | Н/О | М2 | 19.67 | 0 | 19.67 | 0%
Новая работа_жд_3970 | Устройство насыпи из песка | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Новая работа_жд_3980 | Уплотнение грунта прицепными катками | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Новая работа_жд_3990 | Планировка откосов и полотна | 11694-009-ПЖС | Н/О | М2 | 12.31 | 0 | 12.31 | 0%
Новая работа_жд_4000 | Укрепление откосов посевом многолетних трав | 11694-009-ПЖС | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Земляные работы для установки опор КС (ПК 1580+85...ПК1581+66) |  |  |  |  | 117.09 | 0 | 117.09 | 0%
Новая работа_жд_4010 | Разработка грунта | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 84.51 | 0 | 84.51 | 0%
Новая работа_жд_4020 | Устройство насыпи из песка | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Новая работа_жд_4030 | Планировка откосов и полотна | 11694-009-ПЖС | Н/О | М2 | 32.58 | 0 | 32.58 | 0%
Новая работа_жд_4040 | Укрепление откосов посевом многолетних трав | 11694-009-ПЖС | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  | 551.71 | 0 | 551.71 | 0%
Новая работа_жд_4050 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки | 11694-009-ПЖС | Н/О | КМ | 3.19 | 0 | 3.19 | 0%
Новая работа_жд_4060 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м | 11694-009-ПЖС | Н/О | КМ | 23.28 | 0 | 23.28 | 0%
Новая работа_жд_4070 | Балластировка пути на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 27.43 | 0 | 27.43 | 0%
Новая работа_жд_4080 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути | 11694-009-ПЖС | Н/О | КМ | 9.68 | 0 | 9.68 | 0%
Новая работа_жд_4090 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 | 11694-009-ПЖС | Н/О | КОМПЛ | 275.64 | 0 | 275.64 | 0%
Новая работа_жд_4100 | Балластировка стрелочных переводов на железобетонных шпалах | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 41.15 | 0 | 41.15 | 0%
Новая работа_жд_4110 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях | 11694-009-ПЖС | Н/О | КОМПЛ | 92.54 | 0 | 92.54 | 0%
Новая работа_жд_4120 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | 11694-009-ПЖС | Н/О | ШТ | 78.8 | 0 | 78.8 | 0%
Устройство ж.б. лотков |  |  |  |  | 1655.91 | 0 | 1655.91 | 0%
Новая работа_жд_4150 | Устройство железобетонных водоотводных лотков | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 1504 | 0 | 1504 | 0%
Новая работа_жд_4160 | Разработка грунта | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0%
Новая работа_жд_4170 | Укладка ПВХ трубопровода канализации | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 1.9 | 0 | 1.9 | 0%
Новая работа_жд_4180 | Прокладка кабеля до 35 кВ в трубах | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 119.04 | 0 | 119.04 | 0%
Новая работа_жд_4190 | Устройство дождеприемного ж/б колодца | 11694-009-ПЖС | Н/О | ШТ | 12.52 | 0 | 12.52 | 0%
Водоотвод от централизуемых стрелочных переводов |  |  |  |  | 364.3 | 0 | 364.3 | 0%
Новая работа_жд_4200 | Устройство железобетонных водоотводных лотков | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 138.98 | 0 | 138.98 | 0%
Новая работа_жд_4210 | Разработка грунта | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 10.16 | 0 | 10.16 | 0%
Новая работа_жд_4220 | Насыпь основания под трубопроводы | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0%
Новая работа_жд_4230 | Укладка канализационных ПВХ труб | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 2.44 | 0 | 2.44 | 0%
Новая работа_жд_4240 | Обратная засыпка | 11694-009-ПЖС | Н/О | М3 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0%
Новая работа_жд_4250 | Прокладка кабеля до 35 кВ в трубах | 11694-009-ПЖС | Н/О | М | 178.56 | 0 | 178.56 | 0%
Новая работа_жд_4260 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах | 11694-009-ПЖС | Н/О | ШТ | 33.68 | 0 | 33.68 | 0%
Вынос устройств СЦБ |  |  |  |  | 6970.28 | 0 | 6970.28 | 0%
Демонтажные работы |  |  |  |  | 707.37 | 0 | 707.37 | 0%
Новая работа_жд_4330 | Демонтаж привода электрический на: простой стрелке | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 110.29 | 0 | 110.29 | 0%
Новая работа_жд_4340 | Дроссель-трансформатор путевой: одиночный (демонтаж) | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 96.1 | 0 | 96.1 | 0%
Новая работа_жд_4350 | Демонтаж трансформаторов | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 170.86 | 0 | 170.86 | 0%
Новая работа_жд_4360 | Демонтаж кабельных муфт | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 330.12 | 0 | 330.12 | 0%
Земляные работы |  |  |  |  | 3143.25 | 0 | 3143.25 | 0%
Новая работа_жд_4370 | Разработка грунта | 11694-010-АТД | Н/О | М3 | 2439.05 | 0 | 2439.05 | 0%
Новая работа_жд_4380 | Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне | 11694-010-АТД | Н/О | М | 468.71 | 0 | 468.71 | 0%
Новая работа_жд_4390 | Устройство трубопроводов из ПВХ труб | 11694-010-АТД | Н/О | М | 67.27 | 0 | 67.27 | 0%
Новая работа_жд_4400 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 19.02 | 0 | 19.02 | 0%
Новая работа_жд_4410 | Обратная засыпка | 11694-010-АТД | Н/О | М3 | 149.2 | 0 | 149.2 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 3119.66 | 0 | 3119.66 | 0%
Новая работа_жд_4420 | Привод электрический на простой стрелке | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 157.56 | 0 | 157.56 | 0%
Новая работа_жд_4430 | Заземление низковольтное, с одним электродом (Защита дросселя металлическим кожухом) | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 13.28 | 0 | 13.28 | 0%
Новая работа_жд_4440 | Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 423.2 | 0 | 423.2 | 0%
Новая работа_жд_4450 | Устройство кабельных муфт | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 967.05 | 0 | 967.05 | 0%
Новая работа_жд_4460 | Разделка сухая для кабеля | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 142.26 | 0 | 142.26 | 0%
Новая работа_жд_4470 | Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 113.88 | 0 | 113.88 | 0%
Новая работа_жд_4480 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-010-АТД | Н/О | М | 1267.54 | 0 | 1267.54 | 0%
Новая работа_жд_4490 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (Установка табличек информационных) | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 4.9 | 0 | 4.9 | 0%
Новая работа_жд_4500 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) | 11694-010-АТД | Н/О | М | 25.65 | 0 | 25.65 | 0%
Новая работа_жд_4510 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (Установка держателей) | 11694-010-АТД | Н/О | ШТ | 4.34 | 0 | 4.34 | 0%
Переустройство коммуникаций связи ОАО"РЖД" |  |  |  |  | 175.3 | 0 | 175.3 | 0%
Переустройство волновода ПРС |  |  |  |  | 28.41 | 0 | 28.41 | 0%
Новая работа_жд_4520 | Перевод на новые поддерживающие устройства провода волновода | 11694-011-СС | Н/О | М | 28.41 | 0 | 28.41 | 0%
Переустройство ВОК |  |  |  |  | 43.34 | 0 | 43.34 | 0%
Новая работа_жд_4530 | Перевод на новые поддерживающие устройства: волоконно-оптического кабеля (ВОК) с учетом напряжения и стесненности | 11694-011-СС | Н/О | М | 43.34 | 0 | 43.34 | 0%
Переустройство ДПС |  |  |  |  | 103.55 | 0 | 103.55 | 0%
Новая работа_жд_4540 | Разработка грунта | 11694-014-СС | Н/О | М3 | 76.53 | 0 | 76.53 | 0%
Новая работа_жд_4550 | Засыпка вручную траншей | 11694-014-СС | Н/О | М3 | 17.33 | 0 | 17.33 | 0%
Новая работа_жд_4560 | Устройство бетонных фундаментов | 11694-014-СС | Н/О | М3 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0%
Новая работа_жд_4570 | Установка деревянной опоры высотой до 6,5 м | 11694-014-СС | Н/О | ШТ | 3.36 | 0 | 3.36 | 0%
Новая работа_жд_4580 | Устройство трубопроводов из ПВХ труб | 11694-014-СС | Н/О | М | 5.62 | 0 | 5.62 | 0%
Переустройство ТСОТБ |  |  |  |  | 126.61 | 0 | 126.61 | 0%
Демонтажные работы |  |  |  |  | 7.74 | 0 | 7.74 | 0%
Новая работа_жд_4590 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа (с последующим переиспользованием) | 11694-019-СТН | Н/О | ШТ | 1.24 | 0 | 1.24 | 0%
Новая работа_жд_4600 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (демонтаж с последующим переиспользованием) | 11694-019-СТН | Н/О | ШТ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0%
Новая работа_жд_4610 | Коробка ответвительная на стене (демонтаж с последующим переиспользованием) | 11694-019-СТН | Н/О | ШТ | 0.9 | 0 | 0.9 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 118.87 | 0 | 118.87 | 0%
Новая работа_жд_4620 | Перевод на новые поддерживающие устройства волоконно-оптического кабеля (ВОК) (в том числе перенос опт. муфт и запаса ВО | 11694-019-СТН | Н/О | М | 87.65 | 0 | 87.65 | 0%
Новая работа_жд_4630 | Монтаж телекоммуникац. шкафа | 11694-019-СТН | Н/О | ШТ | 2.06 | 0 | 2.06 | 0%
Новая работа_жд_4640 | Монтаж камер видеонаблюдения | 11694-019-СТН | Н/О | ШТ | 9.33 | 0 | 9.33 | 0%
Новая работа_жд_4650 | Прокладка трубы ПВХ | 11694-019-СТН | Н/О | М | 2.28 | 0 | 2.28 | 0%
Новая работа_жд_4660 | Затягивание провода в проложенные трубы | 11694-019-СТН | Н/О | М | 0.67 | 0 | 0.67 | 0%
Новая работа_жд_4670 | Прокладка заземления | 11694-019-СТН | Н/О | М | 6.63 | 0 | 6.63 | 0%
Новая работа_жд_4680 | Монтаж вертикальных заземлителей | 11694-019-СТН | Н/О | ШТ | 2.16 | 0 | 2.16 | 0%
Новая работа_жд_4690 | Монтаж шины сборной | 11694-019-СТН | Н/О | М | 8.09 | 0 | 8.09 | 0%
Вынос сетей дистанционного управления разъединителями |  |  |  |  | 390.86 | 0 | 390.86 | 0%
Земляные работы |  |  |  |  | 293.2 | 0 | 293.2 | 0%
Новая работа_жд_4700 | Разработка грунта | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 149.26 | 0 | 149.26 | 0%
Новая работа_жд_4710 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 79.04 | 0 | 79.04 | 0%
Новая работа_жд_4720 | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 64.9 | 0 | 64.9 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 97.66 | 0 | 97.66 | 0%
Новая работа_жд_4730 | Монтаж навесных шкафов управления | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 6.18 | 0 | 6.18 | 0%
Новая работа_жд_4740 | Монтаж трубы | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 30.87 | 0 | 30.87 | 0%
Новая работа_жд_4750 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 60.61 | 0 | 60.61 | 0%
Переустройство конактной сети на ст.Лужская-Генеральная |  |  |  |  | 5637.15 | 0 | 5637.15 | 0%
Демонтажные работы |  |  |  |  | 1883.61 | 0 | 1883.61 | 0%
Новая работа_жд_4810 | Разборка опор железобетонных одиночных: раздельных "с пути" | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 117.61 | 0 | 117.61 | 0%
Новая работа_жд_4820 | Разборка фундаментов раздельных блочных "с пути" | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 129.49 | 0 | 129.49 | 0%
Новая работа_жд_4830 | Разборка анкеров железобетонных с оттяжками "с пути" | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 39.31 | 0 | 39.31 | 0%
Новая работа_жд_4840 | Разборка поперечин жестких на опорах "с пути" | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 93.2 | 0 | 93.2 | 0%
Новая работа_жд_4880 | Разборка анкеровки | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 25.36 | 0 | 25.36 | 0%
Новая работа_жд_4890 | Разборка фиксирующей оттяжки | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 4.79 | 0 | 4.79 | 0%
Новая работа_жд_4900 | Разборка воздушной стрелки | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 170.64 | 0 | 170.64 | 0%
Новая работа_жд_4910 | Разборка поддерживающих устройств на жесткой поперечине | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 107.25 | 0 | 107.25 | 0%
Новая работа_жд_4920 | Разборка заземлений | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 15.08 | 0 | 15.08 | 0%
Новая работа_жд_4930 | Вынос из зоны работы и возврат в рабочее положение контактной подвески и доп. Проводов | 11694-013-ЭТ | Н/О | М | 1152.21 | 0 | 1152.21 | 0%
Новая работа_жд_4940 | Разборка воздушной стрелки. Разборка существующего УППВС (для переноса на другое место установки) | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 28.67 | 0 | 28.67 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 2200.21 | 0 | 2200.21 | 0%
Новая работа_жд_4760 | Установка фундаментов блочных | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 1363.2 | 0 | 1363.2 | 0%
Новая работа_жд_4770 | Установка фундаментов железобетонных вибропогружением | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 15.26 | 0 | 15.26 | 0%
Новая работа_жд_4780 | Установка опор металлических "с пути" | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 353.8 | 0 | 353.8 | 0%
Новая работа_жд_4790 | Установка сдвоенных опор металлических "с поля" | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 306 | 0 | 306 | 0%
Новая работа_жд_4800 | Установка анкеров железобетонных | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 40.68 | 0 | 40.68 | 0%
Новая работа_жд_4850 | Копание ям вручную для стоек и столбов | 11694-013-ЭТ | Н/О | М3 | 63.76 | 0 | 63.76 | 0%
Новая работа_жд_4860 | Огрунтовка и покраска бетонных и оштукатуренных поверхностей | 11694-013-ЭТ | Н/О | М2 | 6.15 | 0 | 6.15 | 0%
Новая работа_жд_4870 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м | 11694-013-ЭТ | Н/О | М | 51.36 | 0 | 51.36 | 0%
Монтажные работы |  |  |  |  | 1553.33 | 0 | 1553.33 | 0%
Новая работа_жд_4950 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 39.6 | 0 | 39.6 | 0%
Новая работа_жд_4960 | Стрелка воздушная с одиночными контактными проводами | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 231.41 | 0 | 231.41 | 0%
Новая работа_жд_4970 | Оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 15.14 | 0 | 15.14 | 0%
Новая работа_жд_4980 | Стрелка воздушная с одиночными контактными проводами (Монтаж ранее демонтированного УППВС) | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 32.39 | 0 | 32.39 | 0%
Новая работа_жд_4990 | Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей: 6-8 | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 224.4 | 0 | 224.4 | 0%
Новая работа_жд_5000 | Монтаж заземлителей | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 16.67 | 0 | 16.67 | 0%
Новая работа_жд_5010 | Монтаж полосы заземления | 11694-013-ЭТ | Н/О | М | 1.78 | 0 | 1.78 | 0%
Новая работа_жд_5020 | Установка предупреждающих и номерных знаков | 11694-013-ЭТ | Н/О | ШТ | 48.3 | 0 | 48.3 | 0%
Новая работа_жд_5030 | Перевод на новые консоли и регулировка существующей полукомпенсированной контактной подвески | 11694-013-ЭТ | Н/О | М | 859.99 | 0 | 859.99 | 0%
Новая работа_жд_5040 | Перевод в линии на подвесных изоляторах одного неизолированного провода на новые поддерживающие устройства | 11694-013-ЭТ | Н/О | М | 83.65 | 0 | 83.65 | 0%
Реконструкция существующей ЭЦ-ЕМ |  |  |  |  | 11196.04 | 0 | 11196.04 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 9593.74 | 0 | 9593.74 | 0%
Новая работа_жд_5050 | Разработка грунта | 11694-015-АТД | Н/О | М3 | 9152.09 | 0 | 9152.09 | 0%
Новая работа_жд_5060 | Постели песчаные для защиты кабеля | 11694-015-АТД | Н/О | М | 223.9 | 0 | 223.9 | 0%
Новая работа_жд_5070 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством каналов: до 2 | 11694-015-АТД | Н/О | М | 73.96 | 0 | 73.96 | 0%
Новая работа_жд_5080 | Засыпка вручную траншей | 11694-015-АТД | Н/О | М3 | 143.79 | 0 | 143.79 | 0%
Монтажные работы |  |  |  |  | 1474.26 | 0 | 1474.26 | 0%
Новая работа_жд_5090 | Привод электрический на: простой стрелке | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 63.02 | 0 | 63.02 | 0%
Новая работа_жд_5100 | Монтаж светофоров | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 72.98 | 0 | 72.98 | 0%
Новая работа_жд_5110 | Монтаж шкафа релейного | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 51.6 | 0 | 51.6 | 0%
Новая работа_жд_5120 | Монтаж трансформаторов | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 247.7 | 0 | 247.7 | 0%
Новая работа_жд_5130 | Устройство кабельных муфт | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 234.4 | 0 | 234.4 | 0%
Новая работа_жд_5140 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-015-АТД | Н/О | М | 576.4 | 0 | 576.4 | 0%
Новая работа_жд_5150 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) | 11694-015-АТД | Н/О | М | 213.25 | 0 | 213.25 | 0%
Новая работа_жд_5160 | Установка предупреждающих щитков и информационных табличек | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 14.91 | 0 | 14.91 | 0%
Путевые работы |  |  |  |  | 128.04 | 0 | 128.04 | 0%
Новая работа_жд_5170 | Установка соединителей рельсовых: стрелочных гибких штепсельных | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 124.52 | 0 | 124.52 | 0%
Новая работа_жд_5180 | Установка стыков изолирующих | 11694-015-АТД | Н/О | ШТ | 3.52 | 0 | 3.52 | 0%
Электрообогрев стрелочных переводов на ПК1580+00--ПК1583+50 |  |  |  |  | 617.44 | 0 | 617.44 | 0%
Строительные работ |  |  |  |  | 135.26 | 0 | 135.26 | 0%
Новая работа_жд_5190 | Разработка грунта | 11694-017-ЭС | Н/О | М3 | 89.1 | 0 | 89.1 | 0%
Новая работа_жд_5200 | Установка сборных железобетонных фундаментных плит | 11694-017-ЭС | Н/О | ШТ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0%
Новая работа_жд_5210 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 11694-017-ЭС | Н/О | М | 24.47 | 0 | 24.47 | 0%
Новая работа_жд_5220 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 11694-017-ЭС | Н/О | М3 | 21.09 | 0 | 21.09 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 482.18 | 0 | 482.18 | 0%
Новая работа_жд_5230 | Монтаж щитов | 11694-017-ЭС | Н/О | ШТ | 5.25 | 0 | 5.25 | 0%
Новая работа_жд_5240 | Монтаж релейного шкафа ШУЭС-М | 11694-017-ЭС | Н/О | ШТ | 33.3 | 0 | 33.3 | 0%
Новая работа_жд_5250 | Монтаж трансформаторных ящиков | 11694-017-ЭС | Н/О | ШТ | 82.57 | 0 | 82.57 | 0%
Новая работа_жд_5260 | Монтаж вертикальных заземлителей | 11694-017-ЭС | Н/О | ШТ | 4.64 | 0 | 4.64 | 0%
Новая работа_жд_5270 | Монтаж горизонтального заземлителя | 11694-017-ЭС | Н/О | М | 5.76 | 0 | 5.76 | 0%
Новая работа_жд_5280 | Монтаж электроприборов | 11694-017-ЭС | Н/О | ШТ | 278.7 | 0 | 278.7 | 0%
Новая работа_жд_5290 | Монтаж металлорукавов и труб | 11694-017-ЭС | Н/О | М | 31 | 0 | 31 | 0%
Новая работа_жд_5300 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава | 11694-017-ЭС | Н/О | М | 11.33 | 0 | 11.33 | 0%
Новая работа_жд_5310 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-017-ЭС | Н/О | М | 29.63 | 0 | 29.63 | 0%
Сетеи наружного освещения на ПК 1580+00 - ПК 1583+50 |  |  |  |  | 220.71 | 0 | 220.71 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 21.83 | 0 | 21.83 | 0%
Новая работа_жд_5370 | Разборка прожекторов и светильников | 11694-016-ЭК | Н/О | ШТ | 16.38 | 0 | 16.38 | 0%
Новая работа_жд_5380 | Устройство по фермам настила защитного для прокладки кабеля по ригелю и по опоре | 11694-016-ЭК | Н/О | М2 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0%
Новая работа_жд_5390 | Укладка по фермам прогонов из досок, для прокладки кабеля к прожектору | 11694-016-ЭК | Н/О | М3 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 198.88 | 0 | 198.88 | 0%
Новая работа_жд_5400 | Монтаж жесткой поперечины с прожекторами и светильниками | 11694-016-ЭК | Н/О | ШТ | 75.8 | 0 | 75.8 | 0%
Новая работа_жд_5410 | Монтаж коробки с зажимами для кабелей и проводов | 11694-016-ЭК | Н/О | ШТ | 117.74 | 0 | 117.74 | 0%
Новая работа_жд_5420 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-016-ЭК | Н/О | М | 5.34 | 0 | 5.34 | 0%
Сети низкого напряжения на ПК 1580+00 - ПК 1583+50 |  |  |  |  | 210.15 | 0 | 210.15 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 136.36 | 0 | 136.36 | 0%
Новая работа_жд_5500 | Разработка грунта | 11694-016-ЭК | Н/О | М3 | 78.74 | 0 | 78.74 | 0%
Новая работа_жд_5510 | Обратная засыпка | 11694-016-ЭК | Н/О | М3 | 27.16 | 0 | 27.16 | 0%
Новая работа_жд_5520 | Устройство трубопровода из труб | 11694-016-ЭК | Н/О | М | 30.46 | 0 | 30.46 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 73.79 | 0 | 73.79 | 0%
Новая работа_жд_5530 | Устройство по фермам настила защитного для крепления трубы к ригелю | 11694-016-ЭК | Н/О | М2 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0%
Новая работа_жд_5540 | Установка автоматического выключателя в существующей КТП №2 | 11694-016-ЭК | Н/О | ШТ | 1.03 | 0 | 1.03 | 0%
Новая работа_жд_5550 | Монтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ- в существующей КТП №2 | 11694-016-ЭК | Н/О | ШТ | 6.45 | 0 | 6.45 | 0%
Новая работа_жд_5560 | Монтаж кабельных труб | 11694-016-ЭК | Н/О | М | 18.84 | 0 | 18.84 | 0%
Новая работа_жд_5570 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-016-ЭК | Н/О | М | 46.13 | 0 | 46.13 | 0%
Устройство системы АСКУЭ в КТП№2 |  |  |  |  | 18.34 | 0 | 18.34 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 10.12 | 0 | 10.12 | 0%
Новая работа_жд_5320 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 11694-018-АКУ | Н/О | М3 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0%
Новая работа_жд_5330 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 11694-018-АКУ | Н/О | М3 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0%
Новая работа_жд_5340 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 11694-018-АКУ | Н/О | М | 6.2 | 0 | 6.2 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 8.22 | 0 | 8.22 | 0%
Новая работа_жд_5350 | Монтаж электроаппаратуры в шкафу ШУ-2ТТ | 11694-018-АКУ | Н/О | ШТ | 3.76 | 0 | 3.76 | 0%
Новая работа_жд_5360 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-018-АКУ | Н/О | М | 4.46 | 0 | 4.46 | 0%
Сети наружного освещения |  |  |  |  | 192.37 | 0 | 192.37 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 80.37 | 0 | 80.37 | 0%
Новая работа_жд_5430 | Разработка грунта | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 48.37 | 0 | 48.37 | 0%
Новая работа_жд_5440 | Устройство трубопровода | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 15.43 | 0 | 15.43 | 0%
Новая работа_жд_5450 | Засыпка вручную траншей | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 16.57 | 0 | 16.57 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 112 | 0 | 112 | 0%
Новая работа_жд_5460 | Один провод в линии на подвесных изоляторах | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 84.15 | 0 | 84.15 | 0%
Новая работа_жд_5470 | Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 7.2 | 0 | 7.2 | 0%
Новая работа_жд_5480 | Прокладка кабельных труб | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 1.68 | 0 | 1.68 | 0%
Новая работа_жд_5490 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 18.97 | 0 | 18.97 | 0%
Переустройство сетей электроснабжения системы видеонаблюдения |  |  |  |  | 225.11 | 0 | 225.11 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 66 | 0 | 66 | 0%
Новая работа_жд_5580 | Разработка грунта | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 32 | 0 | 32 | 0%
Новая работа_жд_5590 | Обратная засыпка | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 18.38 | 0 | 18.38 | 0%
Новая работа_жд_5600 | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 15.62 | 0 | 15.62 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 159.11 | 0 | 159.11 | 0%
Новая работа_жд_5610 | Устройство по фермам настила защитного для крепления трубы к ригелю и по его перилам | 11694-012-ЭС | Н/О | М2 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0%
Новая работа_жд_5620 | Монтаж провода в линии на подвесных изоляторах (изолированный самонесущий типа СИП-3 (СИП-2)) | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 84.15 | 0 | 84.15 | 0%
Новая работа_жд_5630 | Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 7.2 | 0 | 7.2 | 0%
Новая работа_жд_5640 | Монтаж кабельных труб | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 33.86 | 0 | 33.86 | 0%
Новая работа_жд_5650 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 29.6 | 0 | 29.6 | 0%
Новая работа_жд_5660 | Монтаж шкафа ШАВР (пульт) управления навесной | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 2.06 | 0 | 2.06 | 0%
Переустройство ВЛЗ-10 кВ автоблокировки (продольное электроснабжение) |  |  |  |  | 319.14 | 0 | 319.14 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 41.06 | 0 | 41.06 | 0%
Новая работа_жд_5670 | Разборка в линии ВЛ-6-10 кВ изолированного провода типа СИП | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 41.06 | 0 | 41.06 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 278.08 | 0 | 278.08 | 0%
Новая работа_жд_5680 | Подвеска проводов высоковольтных без оснастки на станции | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 0.88 | 0 | 0.88 | 0%
Новая работа_жд_5690 | Один провод в линии на штыревых изоляторах типа СИП-3/ на опорах контактной сети | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 277.2 | 0 | 277.2 | 0%
Переустройство ВЛЗ-10 кВ автоблокировки (1 этап) |  |  |  |  | 293.31 | 0 | 293.31 | 0%
Строительные работы |  |  |  |  | 64.95 | 0 | 64.95 | 0%
Новая работа_жд_5700 | Разборка в линии ВЛ-6-10 кВ | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 43.9 | 0 | 43.9 | 0%
Новая работа_жд_5710 | Разработка грунта | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 6.93 | 0 | 6.93 | 0%
Новая работа_жд_5720 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 8.68 | 0 | 8.68 | 0%
Новая работа_жд_5730 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям | 11694-012-ЭС | Н/О | М3 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0%
Новая работа_жд_5740 | Установка разрядников | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 1.46 | 0 | 1.46 | 0%
Электромонтажные работы |  |  |  |  | 228.36 | 0 | 228.36 | 0%
Новая работа_жд_5750 | Подвеска проводов высоковольтных без оснастки на станции / на самостоятельных опорах | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 4.6 | 0 | 4.6 | 0%
Новая работа_жд_5760 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 13.9 | 0 | 13.9 | 0%
Новая работа_жд_5770 | Прокладка провода типа СИП-3 / на опорах контактной сети | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 200.59 | 0 | 200.59 | 0%
Новая работа_жд_5780 | Заземлитель вертикальный | 11694-012-ЭС | Н/О | ШТ | 3.71 | 0 | 3.71 | 0%
Новая работа_жд_5790 | Устройство заземления | 11694-012-ЭС | Н/О | М | 5.56 | 0 | 5.56 | 0%
Переустройство ж/д путей необщего пользования |  |  |  |  | 787.33 | 81.99 | 705.34 | 10.41%
Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  | 312.33 | 56.15 | 256.19 | 17.98%
новая_жд_1 | Демонтаж существующих тупиковых упоров | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | ШТ | 2.33 | 0.47 | 1.87 | 19.97%
новая_жд_10 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М | 41.33 | 0 | 41.33 | 0%
новая_жд_11 | Выправка стрелочного перевода | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М | 41.33 | 0 | 41.33 | 0%
новая_жд_12 | Устройство тупикового упора | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | ШТ | 6.33 | 0 | 6.33 | 0%
новая_жд_2 | Срезка грунта бульдозером | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М3 | 25.33 | 11.85 | 13.49 | 46.76%
новая_жд_3 | Устройство насыпи из дренирующего грунта | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М3 | 30 | 4.67 | 25.33 | 15.55%
новая_жд_4 | Укладка геотекстиля в основании защитного слоя | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М2 | 30 | 0 | 30 | 0%
новая_жд_5 | Демонтаж ж/д пути | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М | 20.67 | 17.8 | 2.87 | 86.13%
новая_жд_7 | Укладка ж.д. пути | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М | 42 | 4.29 | 37.71 | 10.22%
новая_жд_8 | Укладка стрелочных переводов | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | ШТ | 31.67 | 12.9 | 18.77 | 40.74%
новая_жд_9 | Балластировка пути и стрелочных переводов | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М3 | 41.33 | 4.17 | 37.16 | 10.1%
Устройство водоотводных сооружений |  |  |  |  | 55.67 | 18.32 | 37.34 | 32.92%
новая_жд_15 | Установка железобетонных колодцев | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | ШТ | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_16 | Устройство дренажа | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_17 | Устройство междупутных лотков | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М | 35 | 18.32 | 16.68 | 52.36%
новая_жд_18 | Устройство водоотвода от централизованных стрелочных
переводов | 1146-ПЖ | Сфера-Строй | М3 | 11.33 | 0 | 11.33 | 0%
Здание КПП |  |  |  |  | 81.33 | 6.27 | 75.06 | 7.71%
Железобетонные конструкции |  |  |  |  | 11.67 | 6.27 | 5.4 | 53.75%
новая_жд_23 | Устройство подготовки из бетона В7,5 | 1146-1-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 7 | 6.27 | 0.73 | 89.59%
новая_жд_25 | Обратная засыпка пазух котлована | 1146-1-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_26 | Устройство железобетонной конструкции плиты покрытия Пм2 | 1146-1-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 9.33 | 0 | 9.33 | 0%
новая_жд_27 | Устройство металлокаркаса здания КПП | 1146-1-КМ | Сфера-Строй | Т | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_28 | Нанесение конструктивной огнезащиты «ТермобарьерК» | 1146-1-КМ | Сфера-Строй | М2 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Архитектурные решения |  |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0%
новая_жд_30 | Устройство цоколя | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
новая_жд_31 | Устройство наружных стен из сендвич-панелей | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_32 | Устройство полов | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0%
новая_жд_33 | Устройство перегородок | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_34 | Устройство кровли | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_35 | Монтаж оконных блоков | 1146-1-АР | Сфера-Строй | ШТ | 2.67 | 0 | 2.67 | 0%
новая_жд_36 | Монтаж дверей | 1146-1-АР | Сфера-Строй | ШТ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_37 | Устройство крыльца | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
новая_жд_38 | Устройство отмостки | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
новая_жд_39 | Внутренняя отделка | 1146-1-АР | Сфера-Строй | М2 | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
новая_жд_40 | Кондиционирование | 1146-1-ОВ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_41 | Вентиляция | 1146-1-ОВ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_42 | Отопление | 1146-1-ОВ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
новая_жд_43 | Монтаж систем автоматизации | 1146-1-АОВ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
новая_жд_44 | Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации. | 1146-1-ВК | Сфера-Строй | КОМПЛ | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
Внутреннее силовое электрооборудование и электрическое освещение |  |  |  |  | 13 | 0 | 13 | 0%
новая_жд_45 | Заземление | 1146-1-ЭОМ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_46 | Щитовое оборудование | 1146-1-ЭОМ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_47 | Кабельные конструкции | 1146-1-ЭОМ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 4.33 | 0 | 4.33 | 0%
новая_жд_48 | Электроосвещение | 1146-1-ЭОМ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0%
новая_жд_49 | Пусконаладочные работы | 1146-1-ЭОМ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0%
Модульный пост ЭЦ |  |  |  |  | 9.33 | 0 | 9.33 | 0%
новая_жд_50 | Разработка грунта | 1146-2-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_51 | Устройство подготовки из бетона В7,5 | 1146-2-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_52 | Устройство железобетонной конструкции | 1146-2-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_53 | Обратная засыпка | 1146-2-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Искусственные сооружения |  |  |  |  | 49.33 | 0 | 49.33 | 0%
Досмотровая эстакада |  |  |  |  | 16.33 | 0 | 16.33 | 0%
Опоры |  |  |  |  | 10.67 | 0 | 10.67 | 0%
Фундаменты |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0%
новая_жд_59 | Устройство монолитных ростверков | 1146-3-ИС.КЖ | Сфера-Строй | М3 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0%
новая_жд_60 | Обратная засыпка котлованов | 1146-3-ИС.КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Лестничные сходы |  |  |  |  | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
новая_жд_61 | Монтаж стоек опор эстакады | 1146-3-ИС.КМ2 | Сфера-Строй | Т | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_62 | Монтаж металлоконструкций лестничных сходов | 1146-4-ИС.КМ2 | Сфера-Строй | Т | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_63 | Окраска металлоконструкций | 1146-4-ИС.КМ2 | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
Пролетное строение |  |  |  |  | 5.67 | 0 | 5.67 | 0%
новая_жд_64 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | 1146-3-ИС.КМ1 | Сфера-Строй | Т | 3.67 | 0 | 3.67 | 0%
новая_жд_65 | Окраска металлоконструкций пролетных строений | 1146-3-ИС.КМ1 | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
Пешеходная эстакада |  |  |  |  | 33 | 0 | 33 | 0%
Опоры |  |  |  |  | 24.67 | 0 | 24.67 | 0%
Фундаменты |  |  |  |  | 14 | 0 | 14 | 0%
новая_жд_68 | Разработка котлованов | 1146-4-ИС.КЖ | Сфера-Строй | М3 | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_70 | Погружение вертикальных железобетонных свай | 1146-4-ИС.КЖ | Сфера-Строй | ШТ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_71 | Устройство монолитных ростверков | 1146-4-ИС.КЖ | Сфера-Строй | М3 | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_72 | Обратная засыпка котлованов | 1146-4-ИС.КЖ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Лестничные сходы |  |  |  |  | 10.67 | 0 | 10.67 | 0%
новая_жд_73 | Монтаж стоек опор эстакады | 1146-4-ИС.КМ2 | Сфера-Строй | Т | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_74 | Монтаж металлоконструкций лестничных сходов | 1146-4-ИС.КМ2 | Сфера-Строй | Т | 4 | 0 | 4 | 0%
новая_жд_75 | Окраска металлоконструкций | 1146-4-ИС.КМ2 | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
Пролетное строение |  |  |  |  | 8.33 | 0 | 8.33 | 0%
новая_жд_76 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | 1146-4-ИС.КМ1 | Сфера-Строй | Т | 6.33 | 0 | 6.33 | 0%
новая_жд_77 | Окраска металлоконструкций пролетных строений | 1146-4-ИС.КМ1 | Сфера-Строй | М2 | 2 | 0 | 2 | 0%
Освещение |  |  |  |  | 42 | 0 | 42 | 0%
Мачты освещения |  |  |  |  | 28 | 0 | 28 | 0%
новая_жд_78 | Разработка грунта | 1146-7-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_79 | Устройство подготовки из бетона В7,5 | 1146-7-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_80 | Устройство железобетонных конструкций | 1146-7-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_81 | Обратная засыпка | 1146-7-КЖ | Сфера-Строй | М3 | 7 | 0 | 7 | 0%
Эстакады освещения |  |  |  |  | 14 | 0 | 14 | 0%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 9.33 | 0 | 9.33 | 0%
новая_жд_82 | Монтаж фундаментов ТСС-5,0-3 методом
вибропогружения | 1146-8-КЖ | Сфера-Строй | ШТ | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_83 | Монтаж стоек | 1146-8-КЖ | Сфера-Строй | ШТ | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_84 | Устройство металлоконструкций эстакады освещения № 1 | 1146-8-КМ | Сфера-Строй | Т | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_85 | Устройство металлоконструкций эстакады освещения № 2 | 1146-8-КМ | Сфера-Строй | Т | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Транспортная безопастность |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_86 | Разработка траншей | 1146-ТБ | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_87 | Прокладка кабельных линий | 1146-ТБ | Сфера-Строй | М | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_88 | Монтаж стоек Янтарь-1Ж с предустановленным комплектом видеонаблюдения | 1146-ТБ | Сфера-Строй | КОМПЛ | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Автомобильные дороги |  |  |  |  | 30.33 | 0 | 30.33 | 0%
новая_жд_89 | Разработка выемки | 1146-АД | Сфера-Строй | М3 | 9.33 | 0 | 9.33 | 0%
новая_жд_90 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1146-АД | Сфера-Строй | М2 | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_91 | Устройство укрепленной части обочин | 1146-АД | Сфера-Строй | М2 | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_92 | Установка бортового камня | 1146-АД | Сфера-Строй | ПОГ М | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_93 | Устройство водоотводной канавы | 1146-АД | Сфера-Строй | ПОГ М | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_94 | Благоустройство | 1146-АД | Сфера-Строй | М2 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Генеральный план |  |  |  |  | 11.67 | 0 | 11.67 | 0%
новая_жд_95 | Разработка грунта | 1146-ГП | Сфера-Строй | М3 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_96 | Устройство дорожных покрытий | 1146-ГП | Сфера-Строй | М2 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
новая_жд_97 | Установка бортового камня | 1146-ГП | Сфера-Строй | ПОГ М | 4.67 | 0 | 4.67 | 0%
новая_жд_98 | Озеленение территории | 1146-ГП | Сфера-Строй | М2 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0%
Сети связи |  |  |  |  | 38 | 0 | 38 | 0%
новая_жд_100 | Прокладка кабелей | 1146-СС | Сфера-Строй | ПОГ М | 14 | 0 | 14 | 0%
новая_жд_101 | Установка опоры парковой связи | 1146-СС | Сфера-Строй | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0%
новая_жд_102 | Пуско-наладочные работы | 1146-СС | Сфера-Строй | КОМПЛ | 0.67 | 0 | 0.67 | 0%
новая_жд_99 | Разработка грунта | 1146-СС | Сфера-Строй | М3 | 16.33 | 0 | 16.33 | 0%
Электрообогрев стрелочных переводов |  |  |  |  | 87.67 | 1.06 | 86.61 | 1.2%
новая_жд_103 | Разработка грунта для прокладки кабелей | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | М3 | 21 | 1.06 | 19.94 | 5.02%
новая_жд_104 | Прокладка кабеля | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | М | 21 | 0 | 21 | 0%
новая_жд_105 | Монтаж кабельных муфт | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | ШТ | 21 | 0 | 21 | 0%
новая_жд_106 | Установка распределительных шкафов | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | ШТ | 9.33 | 0 | 9.33 | 0%
новая_жд_107 | Монтаж коммутационного шкафа | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | ШТ | 7.33 | 0 | 7.33 | 0%
новая_жд_108 | Монтаж систем электрообогрева стрелочных переводов | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | ШТ | 7.33 | 0 | 7.33 | 0%
новая_жд_109 | Пуско-наладочные работы | 1146-ЭС1 | Сфера-Строй | КОМПЛ | 0.67 | 0 | 0.67 | 0%
Наружное электроснабжение и освещение |  |  |  |  | 62.67 | 0.19 | 62.48 | 0.3%
новая_жд_110 | Разработка грунта для прокладки кабелей | 1146-ЭС2 | Сфера-Строй | М3 | 18.67 | 0.19 | 18.48 | 1.02%
новая_жд_111 | Прокладка кабеля | 1146-ЭС2 | Сфера-Строй | ПОГ М | 16.33 | 0 | 16.33 | 0%
новая_жд_112 | Монтаж кабельных муфт | 1146-ЭС2 | Сфера-Строй | ШТ | 18.67 | 0 | 18.67 | 0%
новая_жд_113 | Монтаж светодиодных прожекторов | 1146-ЭС2 | Сфера-Строй | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0%
2.1 Конвейерные сооружения |  |  |  |  | 664943.25 | 52842.33 | 611793.7 | 7.95%
2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1 (Шифр 2.1.0) |  |  |  |  | 7940.31 | 358.68 | 7581.63 | 4.52%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1310.94 | 102.9 | 1208.04 | 7.85%
A97200 | Установка дверей | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 10.15 | 0 | 10.15 | 0%
A97210 | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 243.04 | 0 | 243.04 | 0%
A97220 | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 409.15 | 102.9 | 306.25 | 25.15%
A97230 | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 312 | 0 | 312 | 0%
A97240 | Внутренняя окраска стен | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | Конструктив 78 | М2 | 336.6 | 0 | 336.6 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 2504.47 | 255.78 | 2248.69 | 10.21%
A5470.dv | Монтаж Ленточного конвейера КЛ1 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 1215.9 | 126.88 | 1089.02 | 10.43%
A5480.dv | Монтаж Ленточного конвейера КЛ2 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | АЛЕКОН | Т | 1288.57 | 128.9 | 1159.67 | 10%
Пылеудаление |  |  |  |  | 336.31 | 0 | 336.31 | 0%
smr_pu50 | Монтаж труб | 1632-2021-2.1.0-ПУ | ССК | М | 228.97 | 0 | 228.97 | 0%
smr_pu60 | Укладка шлангов | 1632-2021-2.1.0-ПУ | ССК | М | 26.26 | 0 | 26.26 | 0%
smr_pu70 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.0-ПУ | ССК | Т | 74.65 | 0 | 74.65 | 0%
smr_pu80 | Устройство заземления | 1632-2021-2.1.0-ПУ | ССК | М | 6.43 | 0 | 6.43 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 852.1 | 0 | 852.1 | 0%
SMR0610 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | ЭЦМ | М | 778.66 | 0 | 778.66 | 0%
SMR0611 | Устройство крана пожарного | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 71.1 | 0 | 71.1 | 0%
SMR0612 | Монтаж насосов дренажных | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | ЭЦМ | ШТ | 2.34 | 0 | 2.34 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 2936.49 | 0 | 2936.49 | 0%
SMR0604 | Монтаж извещателей пожарных | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 130.12 | 0 | 130.12 | 0%
SMR0605 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 414 | 0 | 414 | 0%
SMR0606 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 326.42 | 0 | 326.42 | 0%
SMR0607 | Монтаж пульта управления | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 376.83 | 0 | 376.83 | 0%
SMR0608 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 1458.8 | 0 | 1458.8 | 0%
SMR0609 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 230.32 | 0 | 230.32 | 0%
2.1.1 Конвейерная галерея №1 (Шифр 2.1.1) |  |  |  |  | 26301.96 | 8214.2 | 18086.17 | 31.23%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 10.66 | 0 | 10.66 | 0%
A2550.dv10 | Подливка ростверка РМ1 в осях 2/3А-Б | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | Конструктив 78 | М3 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 1657 | 0 | 1657 | 0%
A96250 | Устройство наружных стен профлист | 1632-2021-2.1.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 1240 | 0 | 1240 | 0%
A96280 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 417 | 0 | 417 | 0%
Архитектруные решения |  |  |  |  | 53 | 0 | 53 | 0%
A103000 | Монтаж стен из сэндвич-папнелей | 1632-2021-2.1.1-АР | Стройуникс | М2 | 10 | 0 | 10 | 0%
A96260 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-2.1.1-АР | Конструктив 78 | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0%
A96270 | Заполнение оконных проемов | 1632-2021-2.1.1-АР | Конструктив 78 | ШТ | 15 | 0 | 15 | 0%
A96320 | Светопрозрачные вставки из поликарбоната | 1632-2021-2.1.1-АР | Стройуникс | М2 | 10 | 0 | 10 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 20360 | 8085.73 | 12274.27 | 39.71%
A6440.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС3 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | Т | 10180 | 4042.87 | 6137.13 | 39.71%
A6450.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС4 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | Т | 10180 | 4042.87 | 6137.13 | 39.71%
Пылеудаление |  |  |  |  | 253.09 | 3.47 | 248.04 | 1.38%
smr_pu100 | Укладка шлангов | 1632-2021-2.1.1-ПУ | ССК | М | 6.94 | 3.47 | 1.89 | 64.8%
smr_pu120 | Устройство заземления | 1632-2021-2.1.1-ПУ | ССК | М | 9.65 | 0 | 9.65 | 0%
smr_pu90 | Монтаж труб | 1632-2021-2.1.1-ПУ | ССК | М | 236.5 | 0 | 236.5 | 0%
Система вентиляции |  |  |  |  | 111 | 0 | 111 | 0%
A95930 | Прокладка воздуховодов | 1632-2021-2.1.1-ОВ | РОМЕКС | М | 31 | 0 | 31 | 0%
A95950 | Монтаж дефлеторов | 1632-2021-2.1.1-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 50 | 0 | 50 | 0%
A95960 | Монтаж решетки наружной | 1632-2021-2.1.1-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 30 | 0 | 30 | 0%
Система водоснабжения |  |  |  |  | 245 | 0 | 245 | 0%
A95940 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.1.1-ВК | ЭЦМ | М | 175 | 0 | 175 | 0%
A95970 | Монтаж пожарных шкафов | 1632-2021-2.1.1-ВК | ЭЦМ | ШТ | 30 | 0 | 30 | 0%
A95980 | Монтаж ЗРА | 1632-2021-2.1.1-ВК | ЭЦМ | ШТ | 40 | 0 | 40 | 0%
Система воздухоснабжения |  |  |  |  | 232.21 | 0 | 232.21 | 0%
SMR0936 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.1-ВС | ЭЦМ | М | 231.23 | 0 | 231.23 | 0%
SMR0937 | Монтаж опор крепления трубопроводов | 1632-2021-2.1.1-ВС | ЭЦМ | ШТ | 0.98 | 0 | 0.98 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 3380 | 125 | 3255 | 3.7%
A2610.dv | Светильники потолочные | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 150 | 0 | 150 | 0%
A2610.dv10 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 2325 | 125 | 2200 | 5.38%
A2620.dv | Кабель освещения | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 687 | 0 | 687 | 0%
A2630.dv | Подключение кабеля освещения | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0%
A2640.dv | Различное оборудование (выключатели, переключатели, розетки) | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 80 | 0 | 80 | 0%
A97330 | Прокладка греющего кабеля | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 100 | 0 | 100 | 0%
2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7 (Шифр 2.1.2, 2.1.7) |  |  |  |  | 294343.96 | 4124.26 | 290219.7 | 1.4%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 18893.12 | 0 | 18893.12 | 0%
Ростверки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR8229 | Обратная засыпка грунта | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | Эра Констракшн | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR8236 | Обратная засыпка грунта | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | Валтекс | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Каналы ВК |  |  |  |  | 887.92 | 0 | 887.92 | 0%
A2550.dv110 | Подливка ростверка Мр4, Мр5, Мр6 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | Конструктив 78 | М3 | 887.92 | 0 | 887.92 | 0%
Перекрытия |  |  |  |  | 18005.2 | 0 | 18005.2 | 0%
Конструкции железобетонные в осях 1-7 |  |  |  |  | 5545 | 0 | 5545 | 0%
A97130 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +12,943...+15,712 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 2593 | 0 | 2593 | 0%
A97140 | Монолитный железобетон Плиты +12,943...+15,712 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 2952 | 0 | 2952 | 0%
Конструкции железобетонные в осях 3-5 |  |  |  |  | 1107.8 | 0 | 1107.8 | 0%
A97010 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +8.070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 472.3 | 0 | 472.3 | 0%
A97020 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +9,335 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 94.7 | 0 | 94.7 | 0%
A97030 | Монолитный железобетон Плиты +8.070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 473.2 | 0 | 473.2 | 0%
A97040 | Монолитный железобетон Плиты +9,335 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 67.6 | 0 | 67.6 | 0%
Конструкции железобетонные в осях 8-14 |  |  |  |  | 4623 | 0 | 4623 | 0%
A97150 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +15,620...+16,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 2257 | 0 | 2257 | 0%
A97160 | Монолитный железобетон Плиты +15,620...+16,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 2366 | 0 | 2366 | 0%
Конструкции железобетонные в осях 10-12 |  |  |  |  | 1547.6 | 0 | 1547.6 | 0%
A97050 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +10,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 634.7 | 0 | 634.7 | 0%
A97060 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +11,878 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 90 | 0 | 90 | 0%
A97070 | Монолитный железобетон Плиты +10,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 715.6 | 0 | 715.6 | 0%
A97080 | Монолитный железобетон Плиты +11,878 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 107.3 | 0 | 107.3 | 0%
Конструкции железобетонные в осях 15-23 |  |  |  |  | 3886 | 0 | 3886 | 0%
A97170 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +15,620...+18,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 1904 | 0 | 1904 | 0%
A97180 | Монолитный железобетон Плиты +15,620...+18,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 1982 | 0 | 1982 | 0%
Конструкции железобетонные в осях 17-19 |  |  |  |  | 1295.8 | 0 | 1295.8 | 0%
A97090 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +10,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 544 | 0 | 544 | 0%
A97100 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +11,750 тн | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 90 | 0 | 90 | 0%
A97110 | Монолитный железобетон Плиты +10,070 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 572.4 | 0 | 572.4 | 0%
A97120 | Монолитный железобетон Плиты +11,750 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 89.4 | 0 | 89.4 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 210628.62 | 4124.26 | 206504.36 | 1.96%
A2750.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | СОЭКС | М2 | 95402 | 0 | 95402 | 0%
Конвейерная галерея №2 |  |  |  |  | 46996.55 | 855.84 | 46140.71 | 1.82%
Металлоконструкции в осях 1-7 |  |  |  |  | 13559.32 | 855.84 | 12703.48 | 6.31%
A2760.dv | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | Т | 10995.91 | 855.84 | 10140.07 | 7.78%
A2760.dv21 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | Т | 1196.19 | 0 | 1196.19 | 0%
A2760.dv24 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | М2 | 189.22 | 0 | 189.22 | 0%
A2760.dv25 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | М2 | 1178 | 0 | 1178 | 0%
Металлоконструкции в осях 8-14 |  |  |  |  | 15291.5 | 0 | 15291.5 | 0%
A2760.dv10 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | Т | 10445.84 | 0 | 10445.84 | 0%
A2760.dv28 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | Т | 2979.28 | 0 | 2979.28 | 0%
A2760.dv29 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | М2 | 166.14 | 0 | 166.14 | 0%
A2760.dv30 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | М2 | 1037.16 | 0 | 1037.16 | 0%
A2760.dv44 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | М2 | 663.08 | 0 | 663.08 | 0%
Металлоконструкции в осях 15-23 |  |  |  |  | 18145.73 | 0 | 18145.73 | 0%
A2760.dv20 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | Т | 12534.6 | 0 | 12534.6 | 0%
A2760.dv35 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | Т | 3893.06 | 0 | 3893.06 | 0%
A2760.dv36 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | М2 | 198.8 | 0 | 198.8 | 0%
A2760.dv37 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | М2 | 742.66 | 0 | 742.66 | 0%
A2760.dv46 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | М2 | 776.61 | 0 | 776.61 | 0%
Конвейерная галерея №7 |  |  |  |  | 68230.07 | 3268.42 | 64961.65 | 4.79%
Металлоконструкции в осях 1-7 |  |  |  |  | 27482.43 | 2618.81 | 24863.62 | 9.53%
A2760.dv22 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | Т | 18847.4 | 2618.81 | 16228.59 | 13.89%
A2760.dv23 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | Т | 6197.68 | 0 | 6197.68 | 0%
A2760.dv26 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | М2 | 622.67 | 0 | 622.67 | 0%
A2760.dv27 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | М2 | 729.84 | 0 | 729.84 | 0%
A2760.dv43 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | НьюТэк | М2 | 1084.84 | 0 | 1084.84 | 0%
Металлоконструкции в осях 8-14 |  |  |  |  | 19621.02 | 0 | 19621.02 | 0%
A2760.dv31 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | Т | 11076.5 | 0 | 11076.5 | 0%
A2760.dv32 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | Т | 6360.64 | 0 | 6360.64 | 0%
A2760.dv33 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | М2 | 440.2 | 0 | 440.2 | 0%
A2760.dv34 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | М2 | 768.26 | 0 | 768.26 | 0%
A2760.dv45 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | НьюТэк | М2 | 975.42 | 0 | 975.42 | 0%
Металлоконструкции в осях 15-23 |  |  |  |  | 21126.62 | 649.61 | 20477.01 | 3.07%
A2760.dv38 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | Т | 9842 | 649.61 | 9192.39 | 6.6%
A2760.dv39 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | Т | 9067.8 | 0 | 9067.8 | 0%
A2760.dv40 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | М2 | 355.36 | 0 | 355.36 | 0%
A2760.dv41 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | М2 | 909.1 | 0 | 909.1 | 0%
A2760.dv47 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | НьюТэк | М2 | 952.36 | 0 | 952.36 | 0%
Архитектурные решения |  |  |  |  | 11804.03 | 0 | 11804.03 | 0%
Оси 1-7 |  |  |  |  | 5149.28 | 0 | 5149.28 | 0%
Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 1975.79 | 0 | 1975.79 | 0%
A96500 | Установка окон | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | ШТ | 618.78 | 0 | 618.78 | 0%
A96510 | Монтаж сэндвич-панелей стеновых | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Стройуникс | М2 | 1173.06 | 0 | 1173.06 | 0%
A96610 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | ШТ | 64.72 | 0 | 64.72 | 0%
A97290 | Монтаж поликарбонатных листов Роял Пласт МП20(У) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Стройуникс | М2 | 119.23 | 0 | 119.23 | 0%
Кровля |  |  |  |  | 395.8 | 0 | 395.8 | 0%
A96630 | Монтаж кровли рулонные Техноэласт Пламя Стоп | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | М2 | 171.8 | 0 | 171.8 | 0%
A96650 | Монтаж Гидроизоляции Техноэласт ЭПП | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | М2 | 224 | 0 | 224 | 0%
Отделка стен, полов |  |  |  |  | 2777.69 | 0 | 2777.69 | 0%
A97570 | Бетонная стяжка полов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | М2 | 2568.7 | 0 | 2568.7 | 0%
A97580 | Штукатурка | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | М2 | 43.22 | 0 | 43.22 | 0%
A97590 | Наружная окраска стен | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | М2 | 15.17 | 0 | 15.17 | 0%
A97600 | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | Конструктив 78 | М2 | 150.6 | 0 | 150.6 | 0%
Оси 8-14 |  |  |  |  | 2725.1 | 0 | 2725.1 | 0%
Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 309.96 | 0 | 309.96 | 0%
A98984 | Установка окон | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | ШТ | 19.18 | 0 | 19.18 | 0%
A98985 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | ШТ | 58.88 | 0 | 58.88 | 0%
SMR1273 | Монтаж сэндвич-панелей стеновых | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Стройуникс | М2 | 173.13 | 0 | 173.13 | 0%
SMR1274 | Монтаж поликарбонатных листов Роял Пласт МП20(У) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Стройуникс | М2 | 58.77 | 0 | 58.77 | 0%
Кровля |  |  |  |  | 113.27 | 0 | 113.27 | 0%
A98981 | Монтаж ЦСП 13200х1200х8 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | М2 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0%
A98982 | Монтаж кровли рулонные Техноэласт Пламя Стоп | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | М2 | 30.64 | 0 | 30.64 | 0%
A98983 | Монтаж ограждения кровель | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | М | 48.23 | 0 | 48.23 | 0%
Отделка стен, полов |  |  |  |  | 2301.87 | 0 | 2301.87 | 0%
SMR1281 | Устройство бетонных стяжек | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | М2 | 825.86 | 0 | 825.86 | 0%
SMR8095 | Устройство полимерных покрытий полов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | Конструктив 78 | М2 | 1476.01 | 0 | 1476.01 | 0%
Оси 15-23 |  |  |  |  | 3929.65 | 0 | 3929.65 | 0%
Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 1527.8 | 0 | 1527.8 | 0%
A98986 | Установка окон | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | ШТ | 59.47 | 0 | 59.47 | 0%
A98987 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | ШТ | 91.25 | 0 | 91.25 | 0%
SMR8096 | Монтаж сэндвич-панелей стеновых | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М2 | 1324.64 | 0 | 1324.64 | 0%
SMR8097 | Монтаж листов поликарбонатных | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М2 | 52.44 | 0 | 52.44 | 0%
Кровля |  |  |  |  | 345.77 | 0 | 345.77 | 0%
A103260 | Монтаж поликарбонатных листов Роял Пласт МП20(У) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Стройуникс | М2 | 119.23 | 0 | 119.23 | 0%
A98988 | Монтаж сэндвич-панелей кровельных | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Стройуникс | М2 | 29.79 | 0 | 29.79 | 0%
A98989 | Монтаж кровли рулонные Техноэласт Пламя Стоп | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М2 | 29.31 | 0 | 29.31 | 0%
A98990 | Монтаж ограждения кровель | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М | 134.54 | 0 | 134.54 | 0%
A98991 | Монтаж ЦСП 13200х1200х8 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М2 | 32.9 | 0 | 32.9 | 0%
Отделка стен, полов |  |  |  |  | 2056.08 | 0 | 2056.08 | 0%
SMR8098 | Устройство бетонных стяжек | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М2 | 792.42 | 0 | 792.42 | 0%
SMR8099 | Устройство полимерных покрытий полов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | Конструктив 78 | М2 | 1263.66 | 0 | 1263.66 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 33892.7 | 0 | 33892.7 | 0%
A3500.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ20/КЛ21 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | АЛЕКОН | Т | 996.6 | 0 | 996.6 | 0%
A3510.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ13/КЛ14 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | АЛЕКОН | Т | 2597.53 | 0 | 2597.53 | 0%
A3520.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ13 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | АЛЕКОН | Т | 1649.97 | 0 | 1649.97 | 0%
A5490.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ7 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 865.48 | 0 | 865.48 | 0%
A5490.dv10 | Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №1 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 4195.85 | 0 | 4195.85 | 0%
A5490.dv20 | Монтаж Кран подвесной с талью | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | ШТ | 455 | 0 | 455 | 0%
A5490.dv40 | Монтаж Кран подвесной с талью | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | АЛЕКОН | ШТ | 455 | 0 | 455 | 0%
A5490.dv60 | Монтаж Кран подвесной с талью | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | АЛЕКОН | ШТ | 455 | 0 | 455 | 0%
A6510.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | АЛЕКОН | Т | 1265.44 | 0 | 1265.44 | 0%
A6660.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ7 - КЛ8 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 933.66 | 0 | 933.66 | 0%
A6940.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ7/КЛ8 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 996.63 | 0 | 996.63 | 0%
A7760.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ12 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 6612.06 | 0 | 6612.06 | 0%
A7770.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ18 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 6240.98 | 0 | 6240.98 | 0%
A7780.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ33 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | АЛЕКОН | Т | 6173.51 | 0 | 6173.51 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 2525.04 | 0 | 2525.04 | 0%
в осях 1-7 |  |  |  |  | 762.61 | 0 | 762.61 | 0%
smr_pu130 | Монтаж труб | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ1 | ССК | М | 587.4 | 0 | 587.4 | 0%
smr_pu140 | Укладка шлангов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ1 | ССК | М | 46.87 | 0 | 46.87 | 0%
smr_pu150 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ1 | ССК | Т | 68.84 | 0 | 68.84 | 0%
smr_pu160 | Устройство заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ1 | ССК | М | 59.5 | 0 | 59.5 | 0%
в осях 8-14 |  |  |  |  | 901.4 | 0 | 901.4 | 0%
smr_pu170 | Монтаж труб | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ2 | ССК | М | 593.26 | 0 | 593.26 | 0%
smr_pu180 | Укладка шлангов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ2 | ССК | М | 45.43 | 0 | 45.43 | 0%
smr_pu190 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ2 | ССК | Т | 203.21 | 0 | 203.21 | 0%
smr_pu200 | Устройство заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ2 | ССК | М | 59.5 | 0 | 59.5 | 0%
в осях 15-23 |  |  |  |  | 861.03 | 0 | 861.03 | 0%
smr_pu210 | Монтаж труб | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ3 | ССК | М | 552.02 | 0 | 552.02 | 0%
smr_pu220 | Укладка шлангов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ3 | ССК | М | 45.43 | 0 | 45.43 | 0%
smr_pu230 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ3 | ССК | Т | 202.28 | 0 | 202.28 | 0%
smr_pu240 | Устройство заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ПУ3 | ССК | М | 61.3 | 0 | 61.3 | 0%
Система отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 740.65 | 0 | 740.65 | 0%
SMR0034 | Монтаж конвекторов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 2.88 | 0 | 2.88 | 0%
SMR0035 | Монтаж вытяжных установок | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 244.92 | 0 | 244.92 | 0%
SMR0036 | Монтаж вентилятора канального | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 56.62 | 0 | 56.62 | 0%
SMR0036.1 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | РОМЕКС | М | 436.23 | 0 | 436.23 | 0%
Система водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 1064.61 | 0 | 1064.61 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 |  |  |  |  | 450.95 | 0 | 450.95 | 0%
SMR0037 | Устройство крана пожарного | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | ЭЦМ | КОМПЛ | 16 | 0 | 16 | 0%
SMR0038 | Монтаж арматуры трубопроводов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | ЭЦМ | ШТ | 143 | 0 | 143 | 0%
SMR0039 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | ЭЦМ | М | 291.95 | 0 | 291.95 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 |  |  |  |  | 230.66 | 0 | 230.66 | 0%
SMR0040 | Устройство крана пожарного | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | ЭЦМ | КОМПЛ | 14 | 0 | 14 | 0%
SMR0041 | Монтаж арматуры трубопроводов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | ЭЦМ | ШТ | 94.66 | 0 | 94.66 | 0%
SMR0042 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | ЭЦМ | М | 122 | 0 | 122 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 |  |  |  |  | 383 | 0 | 383 | 0%
SMR0043 | Устройство крана пожарного | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | ЭЦМ | КОМПЛ | 14 | 0 | 14 | 0%
SMR0044 | Монтаж арматуры трубопроводов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | ЭЦМ | ШТ | 133 | 0 | 133 | 0%
SMR0045 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | ЭЦМ | М | 236 | 0 | 236 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 713.1 | 0 | 713.1 | 0%
SMR0046 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | ЭЦМ | ШТ | 15.15 | 0 | 15.15 | 0%
SMR0047 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | ЭЦМ | М | 652.82 | 0 | 652.82 | 0%
SMR0048 | Монтаж арматуры трубопроводов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | ЭЦМ | ШТ | 45.13 | 0 | 45.13 | 0%
Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  |  | 6555.44 | 0 | 6555.44 | 0%
Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 |  |  |  |  | 2711.39 | 0 | 2711.39 | 0%
SMR0049 | Монтаж щитов освещения | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | КОМПЛ | 7.83 | 0 | 7.83 | 0%
SMR0050 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | ШТ | 170.95 | 0 | 170.95 | 0%
SMR0051 | Прокладка кабеля (силовой) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | М | 380.16 | 0 | 380.16 | 0%
SMR0052 | Монтаж приборов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | ШТ | 758.77 | 0 | 758.77 | 0%
SMR0054 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | М | 282.5 | 0 | 282.5 | 0%
SMR0055 | Прокладка металлорукава для кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | М | 124.92 | 0 | 124.92 | 0%
SMR0056 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | М | 77.6 | 0 | 77.6 | 0%
SMR0057 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | ЭЦМ | М | 908.66 | 0 | 908.66 | 0%
Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 |  |  |  |  | 1808.22 | 0 | 1808.22 | 0%
SMR0058 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | ШТ | 103.84 | 0 | 103.84 | 0%
SMR0059 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | М | 416.53 | 0 | 416.53 | 0%
SMR0060 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | М | 363.36 | 0 | 363.36 | 0%
SMR0062 | Монтаж приборов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | ШТ | 432.1 | 0 | 432.1 | 0%
SMR0063 | Прокладка металлорукава для кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | М | 22.21 | 0 | 22.21 | 0%
SMR0064 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | М | 40.17 | 0 | 40.17 | 0%
SMR0065 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | ЭЦМ | М | 430.01 | 0 | 430.01 | 0%
Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 |  |  |  |  | 2035.83 | 0 | 2035.83 | 0%
SMR0066 | Монтаж щитов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | КОМПЛ | 13.69 | 0 | 13.69 | 0%
SMR0067 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | ШТ | 101.72 | 0 | 101.72 | 0%
SMR0068 | Прокладка кабеля (силовой) | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | М | 402.05 | 0 | 402.05 | 0%
SMR0069 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | М | 370.63 | 0 | 370.63 | 0%
SMR0071 | Монтаж приборов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | ШТ | 519.27 | 0 | 519.27 | 0%
SMR0072 | Прокладка металлорукава для кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | М | 32.68 | 0 | 32.68 | 0%
SMR0073 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | М | 73.38 | 0 | 73.38 | 0%
SMR0074 | Прокладка металлорукавов, труб | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | ЭЦМ | М | 522.41 | 0 | 522.41 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 68.7 | 0 | 68.7 | 0%
SMR0075 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0%
SMR0076 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | РОМЕКС | М | 66.7 | 0 | 66.7 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 7457.95 | 0 | 7457.95 | 0%
SMR0829 | Монтаж баков расширительных | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 35.99 | 0 | 35.99 | 0%
SMR0830 | Монтаж эксгаутера с электроприводом | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 316.4 | 0 | 316.4 | 0%
SMR0831 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | Альянс Сервис | М | 7073.4 | 0 | 7073.4 | 0%
SMR0832 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | Альянс Сервис | М | 32.16 | 0 | 32.16 | 0%
2.1.3 Конвейерная галерея №3 (Шифр 2.1.3) |  |  |  |  | 185097.83 | 8952.7 | 175930.79 | 4.84%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 8785.65 | 8197.24 | 374.08 | 95.64%
A2800.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | Эра Констракшн | М3 | 256.84 | 200.28 | 40.4 | 83.21%
A2810.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | Эра Констракшн | М3 | 197.69 | 154.46 | 21.62 | 87.72%
A2860.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | Эра Констракшн | Т | 3297 | 3184.57 | 112.43 | 96.59%
A2870.dv | Монолитный железобетон ростверки | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | Эра Констракшн | М3 | 4894.12 | 4522.66 | 197.27 | 95.82%
A2880.dv | Гидроизоляция обмазочная | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | Эра Констракшн | М2 | 140 | 135.27 | 2.36 | 98.29%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 57123.04 | 755.47 | 56367.57 | 1.32%
A2900.dv | Монтаж металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 28193.62 | 702.89 | 27490.73 | 2.49%
A2900.dv10 | Укрупнение С-образных элементов верхнего уровня галереи, общий вес собранного элемента составляет 10т | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 2200 | 52.58 | 2147.42 | 2.39%
A2910.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 2469.12 | 0 | 2469.12 | 0%
A2920.dv | Монтаж решетчатого настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 305.2 | 0 | 305.2 | 0%
A2920.dv10 | Монтаж сплошного настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 8158.6 | 0 | 8158.6 | 0%
A2920.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 2661.4 | 0 | 2661.4 | 0%
A2920.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 13135.1 | 0 | 13135.1 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1322.13 | 0 | 1322.13 | 0%
A0482 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 37.99 | 0 | 37.99 | 0%
A98770 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-2.1.3-АР | Стройуникс | М2 | 628 | 0 | 628 | 0%
A98780 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.1.3-АР | Конструктив 78 | М | 632.9 | 0 | 632.9 | 0%
A98790 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | 1632-2021-2.1.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 23.24 | 0 | 23.24 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 29780.11 | 0 | 29780.11 | 0%
A10450.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ19 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 13855.64 | 0 | 13855.64 | 0%
A10460.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ34 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 10452.82 | 0 | 10452.82 | 0%
A5490.dv30 | Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №2 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | АЛЕКОН | Т | 4475.05 | 0 | 4475.05 | 0%
A5490.dv50 | Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №3 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | АЛЕКОН | Т | 996.6 | 0 | 996.6 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 1969.64 | 0 | 1969.64 | 0%
smr_pu250 | Монтаж труб | 1632-2021-2.1.3-ПУ | ССК | М | 1475.3 | 0 | 1475.3 | 0%
smr_pu260 | Укладка шлангов | 1632-2021-2.1.3-ПУ | ССК | М | 78.6 | 0 | 78.6 | 0%
smr_pu270 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.3-ПУ | ССК | Т | 367.44 | 0 | 367.44 | 0%
smr_pu280 | Устройство заземления | 1632-2021-2.1.3-ПУ | ССК | М | 48.3 | 0 | 48.3 | 0%
Система водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 13.33 | 0 | 13.33 | 0%
SMR0536 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.3-ВК | ЭЦМ | М | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
SMR0537 | Монтаж пожарных кранов | 1632-2021-2.1.3-ВК | ЭЦМ | ШТ | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
Система воздухоснабжения |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 0%
SMR0543 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | ЭЦМ | М | 10 | 0 | 10 | 0%
SMR0544 | Монтаж опор трубопроводов | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | ЭЦМ | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0%
Электрооборудование и освещение |  |  |  |  | 84679.11 | 0 | 84679.11 | 0%
SMR0538 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 156.82 | 0 | 156.82 | 0%
SMR0539 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1059.53 | 0 | 1059.53 | 0%
SMR0540 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 879.3 | 0 | 879.3 | 0%
SMR0541 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 232.5 | 0 | 232.5 | 0%
SMR0542 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | Т | 542 | 0 | 542 | 0%
SMR8505 | Монтаж оборудования | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 398 | 0 | 398 | 0%
SMR8515 | Монтаж стоек кабельных конструкций | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 18812.16 | 0 | 18812.16 | 0%
SMR8525 | Монтаж металлорукава | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 62598.8 | 0 | 62598.8 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 1404.81 | 0 | 1404.81 | 0%
SMR0593 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR0594 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 22.6 | 0 | 22.6 | 0%
SMR0595 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 246 | 0 | 246 | 0%
SMR0596 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 675.84 | 0 | 675.84 | 0%
SMR0597 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 458 | 0 | 458 | 0%
2.1.4 Конвейерная галерея №4 (Шифр 2.1.4) |  |  |  |  | 13923.66 | 117.96 | 13805.7 | 0.85%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 31.98 | 0 | 31.98 | 0%
A2550.dv20 | Подливка ростверка РМ1, РМ2, РМ3 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | Конструктив 78 | М3 | 31.98 | 0 | 31.98 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1610.57 | 0 | 1610.57 | 0%
A3050.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 239.2 | 0 | 239.2 | 0%
A3050.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 900 | 0 | 900 | 0%
A3050.dv30 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | 1632-2021-2.1.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 18.26 | 0 | 18.26 | 0%
A3050.dv40 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.1.4-АР | Конструктив 78 | М | 166.81 | 0 | 166.81 | 0%
A3050.dv50 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.4-АР | Конструктив 78 | ШТ | 25.3 | 0 | 25.3 | 0%
A3050.dv60 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-2.1.4-АР | Стройуникс | М2 | 91.4 | 0 | 91.4 | 0%
A3050.dv70 | Монтаж ограждающих конструкций стен сэндвич-панелями | 1632-2021-2.1.4-АР | Стройуникс | М2 | 169.6 | 0 | 169.6 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 3009.71 | 117.96 | 2891.75 | 3.92%
A1250.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ8 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2359.28 | 117.96 | 2241.32 | 5%
A1270.dv | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ8 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | Т | 650.43 | 0 | 650.43 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 250.97 | 0 | 250.97 | 0%
smr_pu330 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.4-ПУ | ССК | М | 176.74 | 0 | 176.74 | 0%
smr_pu340 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.1.4-ПУ | ССК | М | 12.97 | 0 | 12.97 | 0%
smr_pu350 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.4-ПУ | ССК | Т | 54.64 | 0 | 54.64 | 0%
smr_pu360 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.1.4-ПУ | ССК | М | 6.62 | 0 | 6.62 | 0%
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 37.38 | 0 | 37.38 | 0%
SMR0504 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.4-ОВ | РОМЕКС | М | 22.65 | 0 | 22.65 | 0%
SMR0505 | Монтаж дефлекторов | 1632-2021-2.1.4-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 14.73 | 0 | 14.73 | 0%
Системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 135.55 | 0 | 135.55 | 0%
SMR0506 | Монтаж пожарных кранов | 1632-2021-2.1.4-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 20.28 | 0 | 20.28 | 0%
SMR0507 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-2.1.4-ВК | ЭЦМ | М | 91.58 | 0 | 91.58 | 0%
SMR0508 | Монтаж трубопроводной арматуры | 1632-2021-2.1.4-ВК | ЭЦМ | ШТ | 23.69 | 0 | 23.69 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 308.73 | 0 | 308.73 | 0%
SMR0509 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-2.1.4-ВС | ЭЦМ | М | 301.92 | 0 | 301.92 | 0%
SMR0510 | Монтаж опор трубопроводов | 1632-2021-2.1.4-ВС | ЭЦМ | ШТ | 6.81 | 0 | 6.81 | 0%
Электрооборудование и освещение |  |  |  |  | 918.62 | 0 | 918.62 | 0%
SMR0511 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 21.9 | 0 | 21.9 | 0%
SMR0512 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 177.32 | 0 | 177.32 | 0%
SMR0513 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 268.5 | 0 | 268.5 | 0%
SMR0514 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 106.8 | 0 | 106.8 | 0%
SMR0515 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 344.1 | 0 | 344.1 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 7620.15 | 0 | 7620.15 | 0%
SMR0690 | Монтаж шкафов пожарных | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4.74 | 0 | 4.74 | 0%
SMR0691 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 122 | 0 | 122 | 0%
SMR0692 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 552 | 0 | 552 | 0%
SMR0693 | Монтаж пульта управления | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 7.2 | 0 | 7.2 | 0%
SMR0694 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 5992.21 | 0 | 5992.21 | 0%
SMR0695 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 942 | 0 | 942 | 0%
2.1.5 Конвейерная галерея №5 (Шифр 2.1.5) |  |  |  |  | 24699.93 | 0 | 24699.93 | 0%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 57.3 | 0 | 57.3 | 0%
A2550.dv30 | Подливка ростверка РМ1, Рм1.1, Рм1.2, Рм1.3, Рм2 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | Конструктив 78 | М3 | 57.3 | 0 | 57.3 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1534.24 | 0 | 1534.24 | 0%
A9204 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.5-АР | Конструктив 78 | М2 | 225.3 | 0 | 225.3 | 0%
A98700 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.5-АР | Конструктив 78 | М2 | 851.2 | 0 | 851.2 | 0%
A98710 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.5-АР | Конструктив 78 | М2 | 50.32 | 0 | 50.32 | 0%
A98720 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.5-АР | Конструктив 78 | М2 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0%
A98730 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-2.1.5-АР | Стройуникс | М2 | 95.82 | 0 | 95.82 | 0%
A98740 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.1.5-АР | Конструктив 78 | М | 68 | 0 | 68 | 0%
A98750 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | 1632-2021-2.1.5-АР | Конструктив 78 | М2 | 9 | 0 | 9 | 0%
A98760 | Монтаж ограждающих конструкций стен сэндвич-панелями | 1632-2021-2.1.5-АР | Стройуникс | М2 | 209.3 | 0 | 209.3 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 301.72 | 0 | 301.72 | 0%
smr_pu370 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.5-ПУ | ССК | М | 224.4 | 0 | 224.4 | 0%
smr_pu380 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.1.5-ПУ | ССК | М | 12.97 | 0 | 12.97 | 0%
smr_pu390 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.5-ПУ | ССК | Т | 54.51 | 0 | 54.51 | 0%
smr_pu400 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.1.5-ПУ | ССК | М | 9.84 | 0 | 9.84 | 0%
Системы отопления вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 37.86 | 0 | 37.86 | 0%
SMR0516 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.5-ОВ | РОМЕКС | М | 23.13 | 0 | 23.13 | 0%
SMR0517 | Монтаж дефлекторов | 1632-2021-2.1.5-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 14.73 | 0 | 14.73 | 0%
Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | 163.55 | 0 | 163.55 | 0%
SMR0518 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.5-ВК | ЭЦМ | М | 121.43 | 0 | 121.43 | 0%
SMR0519 | Монтаж пожарных кранов | 1632-2021-2.1.5-ВК | ЭЦМ | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0%
SMR8485 | Монтаж ЗРА | 1632-2021-2.1.5-ВК | ЭЦМ | ШТ | 23.69 | 0 | 23.69 | 0%
SMR8495 | Монтаж стелажей | 1632-2021-2.1.5-ВК | ЭЦМ | Т | 12.43 | 0 | 12.43 | 0%
Электрооборудование и освещение |  |  |  |  | 988 | 0 | 988 | 0%
SMR0520 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 169.81 | 0 | 169.81 | 0%
SMR0521 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 167.98 | 0 | 167.98 | 0%
SMR0522 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 263.02 | 0 | 263.02 | 0%
SMR0523 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 68.3 | 0 | 68.3 | 0%
SMR0524 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 318.89 | 0 | 318.89 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 21596.59 | 0 | 21596.59 | 0%
SMR0696 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-ПТ | Альянс Сервис | М | 20478.89 | 0 | 20478.89 | 0%
SMR0697 | Монтаж арматуры | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 68.7 | 0 | 68.7 | 0%
SMR0698 | Монтаж оросителей | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 542.66 | 0 | 542.66 | 0%
SMR8010 | Монтаж баков расширителей с арматурой | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 325.86 | 0 | 325.86 | 0%
SMR8134 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-ПТ | Альянс Сервис | М | 180.48 | 0 | 180.48 | 0%
Автоматизация пожаротушения |  |  |  |  | 20.67 | 0 | 20.67 | 0%
SMR0699 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 3.33 | 0 | 3.33 | 0%
SMR0700 | Монтаж блоков контрольно-пусковых | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 3.33 | 0 | 3.33 | 0%
SMR0701 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-АУПТ | Альянс Сервис | М | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
SMR0702 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8-2.1.12,2.1.13,2.2.4-2.2.6-АУПТ | Альянс Сервис | М | 7.33 | 0 | 7.33 | 0%
2.1.6 Конвейерная галерея №6 (Шифр 2.1.6) |  |  |  |  | 31148.57 | 10612.54 | 20444.73 | 34.17%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 12043.83 | 10612.54 | 1339.99 | 88.79%
A3300.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | ССК | Т | 9432.67 | 9198.97 | 233.7 | 97.52%
A3310.dv | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | ССК | Т | 536.06 | 0 | 536.06 | 0%
AGZ1180 | Нанесение ОГЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 1552 | 1365.7 | 186.3 | 88%
AGZ1190 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 523.1 | 47.86 | 383.94 | 11.08%
Архитектурные решения |  |  |  |  | 5770.07 | 0 | 5770.07 | 0%
A3566 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М | 123.99 | 0 | 123.99 | 0%
A97340 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0%
A97350 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные (стены светопрозрачные поликарбонатные) | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Стройуникс | М2 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0%
A97360 | Установка дверей | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 25.33 | 0 | 25.33 | 0%
A97370 | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 528.5 | 0 | 528.5 | 0%
A97380 | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0%
A97390 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Стройуникс | М2 | 5046.3 | 0 | 5046.3 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 12313.28 | 0 | 12313.28 | 0%
A6460.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ10 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 3238.56 | 0 | 3238.56 | 0%
A6490.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 4587.96 | 0 | 4587.96 | 0%
A6520.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ31 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 4486.76 | 0 | 4486.76 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 236.32 | 0 | 236.32 | 0%
SMR0841 | Монтаж подвесов | 1632-2021-2.1.6-ВС | ЭЦМ | ШТ | 4.86 | 0 | 4.86 | 0%
SMR0842 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-2.1.6-ВС | ЭЦМ | М | 231.46 | 0 | 231.46 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 785.08 | 0 | 785.08 | 0%
SMR0843 | Монтаж пульта управления | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 14.2 | 0 | 14.2 | 0%
SMR0844 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 211.2 | 0 | 211.2 | 0%
SMR0845 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1.67 | 0 | 1.67 | 0%
SMR0846 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR0847 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 412.24 | 0 | 412.24 | 0%
SMR0848 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 143.4 | 0 | 143.4 | 0%
2.1.8 Конвейерная галерея №8 (Шифр 2.1.8) |  |  |  |  | 11906.52 | 5976.15 | 5930.37 | 50.19%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 84.11 | 0 | 84.11 | 0%
A2550.dv50 | Подливка ростверка Мр4, Мр5, Мр6 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 84.11 | 0 | 84.11 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 907.8 | 0 | 907.8 | 0%
Наклонная галерея |  |  |  |  | 907.8 | 0 | 907.8 | 0%
A3480.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Н/О | М2 | 193.2 | 0 | 193.2 | 0%
A3480.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Н/О | М2 | 714.6 | 0 | 714.6 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 9557.8 | 5976.15 | 3581.65 | 62.53%
A3330.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ21 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | АЛЕКОН | Т | 9557.8 | 5976.15 | 3581.65 | 62.53%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 441.28 | 0 | 441.28 | 0%
SMR0849 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | ЭЦМ | М | 432.3 | 0 | 432.3 | 0%
SMR0850 | Монтаж подвесов | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | ЭЦМ | Т | 8.98 | 0 | 8.98 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 915.53 | 0 | 915.53 | 0%
SMR0851 | Монтаж пульта управления | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 20.2 | 0 | 20.2 | 0%
SMR0852 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 76.8 | 0 | 76.8 | 0%
SMR0853 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 313.5 | 0 | 313.5 | 0%
SMR0854 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4.74 | 0 | 4.74 | 0%
SMR0855 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 402.52 | 0 | 402.52 | 0%
SMR0856 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 97.77 | 0 | 97.77 | 0%
2.1.9 Конвейерная галерея №9 (Шифр 2.1.9) |  |  |  |  | 6909.87 | 4017.86 | 2892.01 | 58.15%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 457.2 | 0 | 457.2 | 0%
A2550.dv60 | Подливка ростверка Мр7, Мр8 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 21.03 | 0 | 21.03 | 0%
A3580.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Н/О | Т | 22.53 | 0 | 22.53 | 0%
A3620.dv20 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) Мр 9 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Н/О | Т | 207.84 | 0 | 207.84 | 0%
A3630.dv20 | Монолитный железобетон ростверки Мр 9 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Н/О | М3 | 205.8 | 0 | 205.8 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 618.46 | 0 | 618.46 | 0%
A3650.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Стройуникс | М2 | 453.6 | 0 | 453.6 | 0%
A3650.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Н/О | М2 | 116.38 | 0 | 116.38 | 0%
A3650.dv30 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Стройуникс | М2 | 48.48 | 0 | 48.48 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 5834.21 | 4017.86 | 1816.35 | 68.87%
A9300.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ30 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | АЛЕКОН | Т | 5834.21 | 4017.86 | 1816.35 | 68.87%
2.1.10 Конвейерная галерея №10 (Шифр 2.1.10) |  |  |  |  | 6810.85 | 4169.39 | 2641.46 | 61.22%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 458.2 | 0 | 458.2 | 0%
A2550.dv70 | Подливка ростверка Мр7, Мр8 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 21.03 | 0 | 21.03 | 0%
A3620.dv50 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) Мр 9 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Н/О | Т | 207.84 | 0 | 207.84 | 0%
A3630.dv50 | Монолитный железобетон ростверки Мр 9 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Н/О | М3 | 205.8 | 0 | 205.8 | 0%
A3710.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | Н/О | Т | 23.53 | 0 | 23.53 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 618.46 | 0 | 618.46 | 0%
A3810.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Н/О | М2 | 116.38 | 0 | 116.38 | 0%
A3810.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Н/О | М2 | 453.6 | 0 | 453.6 | 0%
A3810.dv30 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | Стройуникс | М2 | 48.48 | 0 | 48.48 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 5734.19 | 4169.39 | 1564.8 | 72.71%
A9290.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ29 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | АЛЕКОН | Т | 5734.19 | 4169.39 | 1564.8 | 72.71%
2.1.11 Конвейерная галерея №11 (Шифр 2.1.11) |  |  |  |  | 40385.06 | 5206.61 | 35178.45 | 12.89%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 7732.62 | 5206.61 | 2526.01 | 67.33%
A4080.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-2.1.11-КМ | ССК | Т | 4789 | 4491.8 | 297.2 | 93.79%
A4080.dv10 | Монтаж настилов | 1632-2021-2.1.11-КМ | ССК | Т | 890 | 714.81 | 175.19 | 80.32%
A4090.dv | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.1.11-КМ | ССК | Т | 457 | 0 | 457 | 0%
AGZ1060 | Нанесение ОГЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.11-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 1154.49 | 0 | 1154.49 | 0%
AGZ1070 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.1.11-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 442.13 | 0 | 442.13 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1671.71 | 0 | 1671.71 | 0%
A4070.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.11-АР | Конструктив 78 | М2 | 281.5 | 0 | 281.5 | 0%
A4070.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.11-АР | Конструктив 78 | М2 | 900 | 0 | 900 | 0%
A4070.dv30 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.11-АР | Конструктив 78 | М2 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0%
A4070.dv40 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.1.11-АР | Стройуникс | М2 | 155.4 | 0 | 155.4 | 0%
A4070.dv50 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-2.1.11-АР | Стройуникс | М2 | 113.25 | 0 | 113.25 | 0%
A4070.dv60 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.1.11-АР | Конструктив 78 | М | 175.66 | 0 | 175.66 | 0%
A4070.dv70 | Кровельные ограждения, снегозадержатели | 1632-2021-2.1.11-АР | Конструктив 78 | М2 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 22583.48 | 0 | 22583.48 | 0%
A1260.dv30 | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 3710.85 | 0 | 3710.85 | 0%
A2210.dv | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ14 | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 650.43 | 0 | 650.43 | 0%
A6480.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ14 | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 18222.2 | 0 | 18222.2 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 302.07 | 0 | 302.07 | 0%
smr_pu410 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.11-ПУ | ССК | М | 206.84 | 0 | 206.84 | 0%
smr_pu420 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.11-ПУ | ССК | Т | 69.53 | 0 | 69.53 | 0%
smr_pu430 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.1.11-ПУ | ССК | М | 9.84 | 0 | 9.84 | 0%
smr_pu440 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.1.11-ПУ | ССК | М | 15.86 | 0 | 15.86 | 0%
Системы отопления вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 49.62 | 0 | 49.62 | 0%
SMR0525 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.11-ОВ | РОМЕКС | М | 31.44 | 0 | 31.44 | 0%
SMR0526 | Монтаж дефлекторов | 1632-2021-2.1.11-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 18.18 | 0 | 18.18 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 116.92 | 0 | 116.92 | 0%
SMR0527 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.11-ВК | ЭЦМ | М | 104 | 0 | 104 | 0%
SMR0528 | Монтаж подвесов | 1632-2021-2.1.11-ВК | ЭЦМ | Т | 12.92 | 0 | 12.92 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 195.55 | 0 | 195.55 | 0%
SMR0534 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.11-ВС | ЭЦМ | М | 191.1 | 0 | 191.1 | 0%
SMR0535 | Монтаж подвесов | 1632-2021-2.1.11-ВС | ЭЦМ | ШТ | 4.45 | 0 | 4.45 | 0%
Электрооборудование и освещение |  |  |  |  | 1095.29 | 0 | 1095.29 | 0%
SMR0529 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 25.43 | 0 | 25.43 | 0%
SMR0530 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | ЭЦМ | М | 282.21 | 0 | 282.21 | 0%
SMR0531 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | ЭЦМ | М | 289.56 | 0 | 289.56 | 0%
SMR0532 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | ЭЦМ | М | 95.49 | 0 | 95.49 | 0%
SMR0533 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | ЭЦМ | М | 220.32 | 0 | 220.32 | 0%
SMR8135 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 182.28 | 0 | 182.28 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 6637.8 | 0 | 6637.8 | 0%
SMR0588.1 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 372.5 | 0 | 372.5 | 0%
SMR0589 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 62.57 | 0 | 62.57 | 0%
SMR0590 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 713.06 | 0 | 713.06 | 0%
SMR0591 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 640.66 | 0 | 640.66 | 0%
SMR0592 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 4849.01 | 0 | 4849.01 | 0%
2.1.12 Конвейерная галерея №12 (Шифр 2.1.12) |  |  |  |  | 12784.01 | 118.64 | 12665.37 | 0.93%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 419 | 118.64 | 300.36 | 28.31%
A4230.dv | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.1.12-КМ | ССК | Т | 419 | 118.64 | 300.36 | 28.31%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1738.46 | 0 | 1738.46 | 0%
A4070.dv100 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.1.12-АР | Стройуникс | М2 | 176.4 | 0 | 176.4 | 0%
A4070.dv110 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-2.1.12-АР | Стройуникс | М2 | 113.25 | 0 | 113.25 | 0%
A4070.dv120 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М | 175.66 | 0 | 175.66 | 0%
A4070.dv130 | Кровельные ограждения, снегозадержатели | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М2 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0%
A4070.dv160 | Установка дверей | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М2 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0%
A4070.dv170 | Стяжка толщиной | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М2 | 21 | 0 | 21 | 0%
A4070.dv180 | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М2 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0%
A4070.dv80 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М2 | 230 | 0 | 230 | 0%
A4070.dv90 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.12-АР | Конструктив 78 | М2 | 972 | 0 | 972 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 8449.4 | 0 | 8449.4 | 0%
A9280.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ15 (в составе с комкодробилкой) | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 8449.4 | 0 | 8449.4 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 217.19 | 0 | 217.19 | 0%
smr_pu450 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.12-ПУ | ССК | М | 142.96 | 0 | 142.96 | 0%
smr_pu460 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.1.12-ПУ | ССК | М | 12.97 | 0 | 12.97 | 0%
smr_pu470 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.1.12-ПУ | ССК | Т | 54.64 | 0 | 54.64 | 0%
smr_pu480 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.1.12-ПУ | ССК | М | 6.62 | 0 | 6.62 | 0%
Системы отопления вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 37.86 | 0 | 37.86 | 0%
SMR0545 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.12-ОВ | РОМЕКС | М | 23.13 | 0 | 23.13 | 0%
SMR0546 | Монтаж дефлектров | 1632-2021-2.1.12-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 14.73 | 0 | 14.73 | 0%
Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | 104 | 0 | 104 | 0%
SMR0547 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.12-ВК | ЭЦМ | М | 98 | 0 | 98 | 0%
SMR0548 | Монтаж кранов пожарных | 1632-2021-2.1.12-ВК | ЭЦМ | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0%
Электрооборудование и освещение |  |  |  |  | 955.39 | 0 | 955.39 | 0%
SMR0549 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 26.84 | 0 | 26.84 | 0%
SMR0550 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | ЭЦМ | М | 253.83 | 0 | 253.83 | 0%
SMR0551 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | ЭЦМ | М | 241.71 | 0 | 241.71 | 0%
SMR0552 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | ЭЦМ | М | 52.6 | 0 | 52.6 | 0%
SMR0553 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | ЭЦМ | М | 204.5 | 0 | 204.5 | 0%
SMR8164 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 175.91 | 0 | 175.91 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 862.71 | 0 | 862.71 | 0%
SMR0599 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 147.51 | 0 | 147.51 | 0%
SMR0600 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 27.84 | 0 | 27.84 | 0%
SMR0601 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 235.88 | 0 | 235.88 | 0%
SMR0602 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 101.6 | 0 | 101.6 | 0%
SMR0603 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 349.88 | 0 | 349.88 | 0%
2.1.13 Конвейерная галерея №13 (Шифр 2.1.13) |  |  |  |  | 1216.57 | 973.34 | 243.23 | 80.01%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 1203.75 | 973.34 | 230.41 | 80.86%
A4360.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | ССК | Т | 1105 | 973.34 | 131.66 | 88.09%
A4370.dv | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | ССК | Т | 98.75 | 0 | 98.75 | 0%
Системы отопления вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 12.82 | 0 | 12.82 | 0%
SMR0554 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.1.13-ОВ | РОМЕКС | М | 7.91 | 0 | 7.91 | 0%
SMR0555 | Монтаж дефлекторов | 1632-2021-2.1.13-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 4.91 | 0 | 4.91 | 0%
2. Автоматизированная система учета инфраструктуры (Шифр 2) |  |  |  |  | 1474.16 | 0 | 1474.16 | 0%
SMR0924 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД1 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0925 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД2 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0926 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД3 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0927 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД4 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0928 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД5 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0929 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД6 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0930 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД7 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0931 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД8 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0932 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД9 | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0933 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | М | 261.44 | 0 | 261.44 | 0%
SMR0934 | Монтаж металлорукава | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | М | 1068.76 | 0 | 1068.76 | 0%
SMR8535 | Прокладка заземления | 1632-2021-2-АСУИ | Альянс Сервис | М | 53.06 | 0 | 53.06 | 0%
2.2 Пересыпные и приводные станции |  |  |  |  | 264282.83 | 39377.31 | 223575.35 | 14.98%
2.2.1 Пересыпная станция №1 (Шифр 2.2.1) |  |  |  |  | 61266.89 | 8879.02 | 52387.87 | 14.49%
Конструкции железобетонные (с перекрытиями) |  |  |  |  | 1676.52 | 139.81 | 1536.71 | 8.34%
Конструкции выше отм. 0,000 |  |  |  |  | 805.72 | 0 | 805.72 | 0%
Плита перекрытия на отм. +1,550 |  |  |  |  | 467.09 | 0 | 467.09 | 0%
A4430.dv280 | Армирование плита на отм. +1,550 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 231.34 | 0 | 231.34 | 0%
A4430.dv290 | Бетонирование плита на отм. +1,550 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 235.75 | 0 | 235.75 | 0%
Плита перекрытия на отм. +3,950 |  |  |  |  | 61.22 | 0 | 61.22 | 0%
A4430.dv240 | Армирование плита на отм. +3,950 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 28.91 | 0 | 28.91 | 0%
A4430.dv250 | Бетонирование плита на отм. +3,950 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 32.31 | 0 | 32.31 | 0%
Плита перекрытия на отм. +4,850 |  |  |  |  | 217.08 | 0 | 217.08 | 0%
A4430.dv230 | Армирование плита на отм. +4,850 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 97.44 | 0 | 97.44 | 0%
A4510.dv20 | Бетонирование плита на отм. +4,850 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 119.64 | 0 | 119.64 | 0%
Плита перекрытия на отм. +7,720 |  |  |  |  | 60.33 | 0 | 60.33 | 0%
A4430.dv260 | Армирование плита на отм. +7,720 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 27.17 | 0 | 27.17 | 0%
A4430.dv270 | Бетонирование плита на отм. +7,720 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 33.16 | 0 | 33.16 | 0%
Конструкции в осях 1-4 |  |  |  |  | 870.8 | 139.81 | 730.99 | 16.06%
A4430.dv150 | Бетонирование стен выше плиты покрытия тоннеля | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | СПС | М3 | 674 | 139.81 | 534.19 | 20.74%
A4430.dv170 | Бетонирование плиты на отм. +1,900 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | СПС | М3 | 71.56 | 0 | 71.56 | 0%
A4430.dv190 | Бетонирование плиты на отм. +5,650.,+3,050 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | СПС | М3 | 120.17 | 0 | 120.17 | 0%
A4430.dv200 | Армирование фундамента Фм1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | СПС | Т | 1.59 | 0 | 1.59 | 0%
A4430.dv210 | Бетонирование фундамента Фм1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | СПС | М3 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 15400.42 | 6341.48 | 9058.94 | 41.18%
A4870.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций | 1632-2021-2.2.1-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 2093.15 | 0 | 2093.15 | 0%
A4890.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | 1632-2021-2.2.1-КМ | ССК | Т | 7045.31 | 6341.48 | 703.83 | 90.01%
A4900.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | 1632-2021-2.2.1-КМ | ССК | Т | 3195 | 0 | 3195 | 0%
A4900.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.2.1-КМ | Н/О | М2 | 162.95 | 0 | 162.95 | 0%
A4900.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.2.1-КМ | Н/О | М2 | 616.37 | 0 | 616.37 | 0%
A4900.dv30 | Монтаж сплошного настила | 1632-2021-2.2.1-КМ | ССК | Т | 682.4 | 0 | 682.4 | 0%
A4900.dv40 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.1-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 572.43 | 0 | 572.43 | 0%
A4900.dv50 | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.2.1-КМ | Н/О | Т | 682.4 | 0 | 682.4 | 0%
AGZ1000 | Нанесение ОГЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.1-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 350.41 | 0 | 350.41 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 11363.89 | 0 | 11363.89 | 0%
A4610.dv | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М3 | 81.96 | 0 | 81.96 | 0%
A4620.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 5.08 | 0 | 5.08 | 0%
A4630.dv | На каждый последующий см добавлять или исключать на первый слой | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 20.32 | 0 | 20.32 | 0%
A4670.dv | Кровли рулонные 2-х слойные | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 84.15 | 0 | 84.15 | 0%
A4680.dv | Пароизоляция кровель | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0%
A4690.dv | Установка окон | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 61.66 | 0 | 61.66 | 0%
A4700.dv | Установка дверей | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 107.8 | 0 | 107.8 | 0%
A4700.dv10 | Стяжка толщиной до 5 мм | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 1099 | 0 | 1099 | 0%
A4700.dv20 | Стяжка толщиной от 5 до 10 мм | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 351 | 0 | 351 | 0%
A4700.dv30 | Стяжка толщиной от 10 до 15 мм | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 194.3 | 0 | 194.3 | 0%
A4710.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 126.27 | 0 | 126.27 | 0%
A4730.dv | Теплоизоляция | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М3 | 695.19 | 0 | 695.19 | 0%
A4740.dv | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 28.55 | 0 | 28.55 | 0%
A4750.dv | Монтаж перегородок кирпичных | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 487.9 | 0 | 487.9 | 0%
A4750.dv10 | Монтаж перегородок из панелей листовых (ГКЛ, аквапанели, пластик и т.д.) по каркасам. | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 355 | 0 | 355 | 0%
A4760.dv | Штукатурка | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 847.48 | 0 | 847.48 | 0%
A4770.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 1918.1 | 0 | 1918.1 | 0%
A4780.dv | Наружная окраска стен | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 372.05 | 0 | 372.05 | 0%
A4790.dv | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 1829 | 0 | 1829 | 0%
A4800.dv | Внутренняя окраска стен | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 1298 | 0 | 1298 | 0%
A4810.dv | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 36.3 | 0 | 36.3 | 0%
A4820.dv | Покрытие полов, плитка | 1632-2021-2.2.1-АР | Конструктив 78 | М2 | 306.68 | 0 | 306.68 | 0%
A4830.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.1-АР | Стройуникс | М2 | 509.25 | 0 | 509.25 | 0%
A4830.dv10 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит Роял Пласт МП20(У) | 1632-2021-2.2.1-АР | Стройуникс | М2 | 509.25 | 0 | 509.25 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 6759.6 | 2397.73 | 4361.87 | 35.47%
A5200.dv | Монтаж Децентрализованная АУ | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 2356 | 0 | 2356 | 0%
A5210.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 449.4 | 0 | 449.4 | 0%
A5500.dv | Электромагнитные сепараторы на разгрузочных бункерах КЛ1, КЛ2 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 104 | 0 | 104 | 0%
A5510.dv | Монтаж Конвейерные весы на КЛ1, КЛ2 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | Т | 53.8 | 0 | 53.8 | 0%
A5520.dv | Монтаж Дивертора, пересыпные устройства КЛ1-КВС3/КВС4 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | Т | 1898.2 | 1198.86 | 699.34 | 63.16%
A5530.dv | Монтаж Дивертора, пересыпные устройства КЛ2-КВС3/КВС4 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | АЛЕКОН | Т | 1898.2 | 1198.86 | 699.34 | 63.16%
Пылеудаление |  |  |  |  | 553.39 | 0 | 553.39 | 0%
smr_pu490 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.1-ПУ | ССК | М | 390.26 | 0 | 390.26 | 0%
smr_pu500 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.1-ПУ | ССК | М | 32.46 | 0 | 32.46 | 0%
smr_pu510 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.1-ПУ | ССК | Т | 114.4 | 0 | 114.4 | 0%
smr_pu520 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.1-ПУ | ССК | М | 16.27 | 0 | 16.27 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 1962.5 | 0 | 1962.5 | 0%
SMR1058 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-2.2.1-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 321.52 | 0 | 321.52 | 0%
SMR1059 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.1-ОВ | РОМЕКС | М | 774.96 | 0 | 774.96 | 0%
SMR1060 | Прокладка воздуховодов | 1632-2021-2.2.1-ОВ | РОМЕКС | М | 574.66 | 0 | 574.66 | 0%
SMR1061 | Монтаж приточных установок (ПВ2, П1.1, П1.2, П2) | 1632-2021-2.2.1-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 291.36 | 0 | 291.36 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 339.96 | 0 | 339.96 | 0%
SMR0613 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.1-ВС | ЭЦМ | М | 316.5 | 0 | 316.5 | 0%
SMR0614 | Монтаж дефлекторов | 1632-2021-2.2.1-ВС | ЭЦМ | ШТ | 21.8 | 0 | 21.8 | 0%
SMR0615 | Монтаж защитных решеток | 1632-2021-2.2.1-ВС | ЭЦМ | ШТ | 1.66 | 0 | 1.66 | 0%
Индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  | 117.53 | 0 | 117.53 | 0%
SMR1062 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.1-ТМ | РОМЕКС | ШТ | 39.94 | 0 | 39.94 | 0%
SMR1063 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-2.2.1-ТМ | РОМЕКС | М | 57.61 | 0 | 57.61 | 0%
SMR1064 | Монтаж насосов | 1632-2021-2.2.1-ТМ | РОМЕКС | ШТ | 19.98 | 0 | 19.98 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения - заземление и молниезащита |  |  |  |  | 3115.23 | 0 | 3115.23 | 0%
SMR1373 | Монтаж комплектных устройств | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 14.86 | 0 | 14.86 | 0%
SMR1374 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 103.84 | 0 | 103.84 | 0%
SMR1375 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 928.32 | 0 | 928.32 | 0%
SMR1376 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 814.06 | 0 | 814.06 | 0%
SMR1377 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 502.63 | 0 | 502.63 | 0%
SMR8165 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 696.04 | 0 | 696.04 | 0%
SMR8166 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 55.48 | 0 | 55.48 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-8 |  |  |  |  | 1486.97 | 0 | 1486.97 | 0%
smr_rhm102 | Монтаж шкафов (ПС-1) | 02-01-08_СМР_ОБ_ЭП8 | ЭЦМ | ШТ | 106.39 | 0 | 106.39 | 0%
smr_rhm79 | Монтаж лотка (ПС-1) | 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС | ЭЦМ | Т | 236.68 | 0 | 236.68 | 0%
smr_rhm80 | Монтаж профиля (ПС-1) | 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС | ЭЦМ | М | 323.39 | 0 | 323.39 | 0%
smr_rhm81 | Монтаж заземляющей перемычки (ПС-1) | 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС | ЭЦМ | ШТ | 92.89 | 0 | 92.89 | 0%
smr_rhm82 | Монтаж заземляющего проводника (ПС-1) | 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС | ЭЦМ | М | 18.49 | 0 | 18.49 | 0%
smr_rhm83 | Прокладка металлорукава (ПС-1) | 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС | ЭЦМ | М | 351.16 | 0 | 351.16 | 0%
smr_rhm84 | Заделка кабеля | 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС | ЭЦМ | ШТ | 357.95 | 0 | 357.95 | 0%
Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы |  |  |  |  | 296 | 0 | 296 | 0%
SMR1068 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 37 | 0 | 37 | 0%
SMR1069 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 63 | 0 | 63 | 0%
SMR1070 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 39 | 0 | 39 | 0%
SMR1071 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 157 | 0 | 157 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 251.52 | 0 | 251.52 | 0%
SMR1065 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.1-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR1066 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-2.2.1-АОВ | РОМЕКС | М | 125.4 | 0 | 125.4 | 0%
SMR1067 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.1-АОВ | РОМЕКС | М | 123.75 | 0 | 123.75 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 16947 | 0 | 16947 | 0%
SMR0821 | Монтаж бака-дозатора (5000 л) | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 20 | 0 | 20 | 0%
SMR0822 | Монтаж компрессора | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 6 | 0 | 6 | 0%
SMR0823 | Монтаж оросителей | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 543 | 0 | 543 | 0%
SMR0824 | Прокладка труб | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | Альянс Сервис | М | 16378 | 0 | 16378 | 0%
Автоматизация пожаротушения |  |  |  |  | 996.36 | 0 | 996.36 | 0%
SMR0825 | Монтаж приборов | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 172.75 | 0 | 172.75 | 0%
SMR0827 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | Альянс Сервис | М | 671.52 | 0 | 671.52 | 0%
SMR0828 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | Альянс Сервис | М | 152.09 | 0 | 152.09 | 0%
2.2.2 Пересыпная станция №2 (Шифр 2.2.2) |  |  |  |  | 90674.42 | 10844.19 | 79838.97 | 11.96%
Конструкции железобетонные (с перекрытиями) |  |  |  |  | 1307.9 | 517.12 | 790.78 | 39.54%
Перекрытия |  |  |  |  | 1307.9 | 517.12 | 790.78 | 39.54%
A5660.dv100 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов лестница | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | Конструктив 78 | Т | 208.3 | 150.19 | 58.11 | 72.1%
A5660.dv110 | Монолитный железобетон плит лестничных площадок | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | Конструктив 78 | М3 | 374.2 | 133.5 | 240.7 | 35.68%
A5660.dv80 | Изготовление и монтаж арматурной сетки пм +22,143…+22,920 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | Конструктив 78 | Т | 725.4 | 233.43 | 491.97 | 32.18%
Конструкции металлические (с проф.листом и ОГЗ) |  |  |  |  | 5016.61 | 1534.63 | 3481.98 | 30.59%
A5850.dv | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.2.2-КМ | Н/О | Т | 746.57 | 0 | 746.57 | 0%
A5910.dv1 | Монтаж м/к зданий | 1632-2021-2.2.2-КМ | ССК | Т | 1500 | 887.2 | 612.8 | 59.15%
A5910.dv12 | Монтаж основных м/к | 1632-2021-2.2.2-КМ | ССК | Т | 682.94 | 647.43 | 35.51 | 94.8%
A5920.dv10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.2.2-КМ | Н/О | Т | 2087.1 | 0 | 2087.1 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 11342.46 | 105.28 | 11237.18 | 0.93%
A5680.dv | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М3 | 157.03 | 0 | 157.03 | 0%
A5690.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 9.66 | 0 | 9.66 | 0%
A5700.dv | На каждый последующий см добавлять или исключать на первый слой | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 38.66 | 0 | 38.66 | 0%
A5710.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М3 | 6.52 | 0 | 6.52 | 0%
A5710.dv10 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М | 295.06 | 0 | 295.06 | 0%
A5720.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М3 | 240.18 | 0 | 240.18 | 0%
A5740.dv | Кровли рулонные | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 8.44 | 0 | 8.44 | 0%
A5750.dv | Пароизоляция кровель | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0%
A5760.dv | Установка окон | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 1086.69 | 0 | 1086.69 | 0%
A5770.dv | Установка дверей | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 224.77 | 0 | 224.77 | 0%
A5780.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 54.81 | 0 | 54.81 | 0%
A5800.dv | Теплоизоляция | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М3 | 532.79 | 0 | 532.79 | 0%
A5810.dv | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 1643 | 0 | 1643 | 0%
A5820.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 1365.53 | 0 | 1365.53 | 0%
A5830.dv | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 92.9 | 0 | 92.9 | 0%
A5840.dv | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 220.2 | 0 | 220.2 | 0%
A5860.dv10 | Стяжка толщиной от 10 до 15 см | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 1425.16 | 0 | 1425.16 | 0%
A5860.dv20 | Штукатурка | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 183 | 0 | 183 | 0%
A5860.dv30 | Наружная окраска стен | 1632-2021-2.2.2-АР | Конструктив 78 | М2 | 470.3 | 0 | 470.3 | 0%
A5860.dv40 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит Royal Plast МП20(У) | 1632-2021-2.2.2-АР | Стройуникс | М2 | 2043.93 | 0 | 2043.93 | 0%
Пересыпная станция №2 фасад в осях 1-11/А |  |  |  |  | 895.01 | 59.36 | 835.65 | 6.63%
A12140.dv16 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-2.2.2-АР | Вектор РК | М2 | 156.8 | 59.36 | 97.44 | 37.86%
A12140.dv17 | Устройство светопрозрачных конструкций | 1632-2021-2.2.2-АР | Стройуникс | М2 | 738.21 | 0 | 738.21 | 0%
Пересыпная станция №2 фасад в осях Г-А |  |  |  |  | 147.76 | 12.32 | 135.44 | 8.34%
A12140.dv20 | Устройство светопрозрачных конструкций | 1632-2021-2.2.2-АР | Стройуникс | М2 | 108.56 | 0 | 108.56 | 0%
A12140.dv33 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-2.2.2-АР | Вектор РК | М2 | 39.2 | 12.32 | 26.88 | 31.43%
Пересыпная станция №2 кровля в осях 1/11-А/Г |  |  |  |  | 196 | 33.6 | 162.4 | 17.14%
A12140.dv34 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-2.2.2-АР | Вектор РК | М2 | 196 | 33.6 | 162.4 | 17.14%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 56142.15 | 8549.93 | 47592.22 | 15.23%
A6090.dv | Монтаж грузовых подъемников (талиельферы и т.д.) Таль червячная 3,2т ТРЧП 3,2т 9 м | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 61.35 | 25.77 | 35.58 | 42%
A6100.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 3227.52 | 0 | 3227.52 | 0%
A6110.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 661.64 | 145.24 | 82%
A6470.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС11 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2478.8 | 894.81 | 1583.99 | 36.1%
A6500.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС17 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 3274.7 | 1186.99 | 2087.71 | 36.25%
A6530.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС32 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 3302.6 | 1187.32 | 2115.28 | 35.95%
A6540.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ7 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 211.25 | 517.19 | 29%
A6550.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 211.25 | 517.19 | 29%
A6560.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ13 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 211.25 | 517.19 | 29%
A6570.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ12 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6580.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ18 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6590.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ33 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6600.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ7 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 236.74 | 491.7 | 32.5%
A6610.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 236.74 | 491.7 | 32.5%
A6620.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ13 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6630.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ12 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6640.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ18 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6650.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ33 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 189.39 | 539.05 | 26%
A6670.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ10 - КВС11 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 354.78 | 49.67 | 305.11 | 14%
A6680.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ7 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6690.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6700.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ13 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6710.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ12 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6720.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ18 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6730.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ33 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6740.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ31 - КВС32 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 800.28 | 112.04 | 688.24 | 14%
A6750.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ7 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 152.97 | 575.47 | 21%
A6760.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6770.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ13 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6780.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ12 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6790.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ18 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6800.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ33 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6810.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ16 - КВС17 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 800.28 | 112.04 | 688.24 | 14%
A6820.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ7 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6830.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6840.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ13 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6850.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ12 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6860.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ18 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6870.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ33 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 101.98 | 626.46 | 14%
A6880.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ7 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2997.15 | 0 | 2997.15 | 0%
A6890.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2997.15 | 0 | 2997.15 | 0%
A6900.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ13 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2997.15 | 0 | 2997.15 | 0%
A6910.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ33 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2997.15 | 0 | 2997.15 | 0%
A6920.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ18 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2997.15 | 0 | 2997.15 | 0%
A6930.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ12 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2997.15 | 0 | 2997.15 | 0%
A6970.dv | Монтаж Точечная АУ в точке разгрузки КЛ3 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 299.72 | 0 | 299.72 | 0%
A6990.dv | Монтаж Точечная АУ в точке разгрузки КЛ1 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 299.72 | 0 | 299.72 | 0%
A7000.dv | Монтаж Точечная АУ в точке загрузки КВС1 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | АЛЕКОН | Т | 599.43 | 0 | 599.43 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 1426.77 | 0 | 1426.77 | 0%
smr_pu530 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.2-ПУ | ССК | М | 1063.07 | 0 | 1063.07 | 0%
smr_pu540 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.2-ПУ | ССК | М | 78.59 | 0 | 78.59 | 0%
smr_pu550 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.2-ПУ | ССК | Т | 223.81 | 0 | 223.81 | 0%
smr_pu560 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.2-ПУ | ССК | М | 61.3 | 0 | 61.3 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 772.73 | 0 | 772.73 | 0%
SMR1072 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-2.2.2-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0%
SMR1073 | Монтаж приточно-вытяжных установок | 1632-2021-2.2.2-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 206.29 | 0 | 206.29 | 0%
SMR1074 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.2-ОВ | РОМЕКС | М | 438.72 | 0 | 438.72 | 0%
SMR1075 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.2-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 119.72 | 0 | 119.72 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 875.11 | 0 | 875.11 | 0%
SMR1076 | Монтаж шкафов пожарных | 1632-2021-2.2.2-ВК | ЭЦМ | ШТ | 80.75 | 0 | 80.75 | 0%
SMR1077 | Прокладка трубопровода системы В2 | 1632-2021-2.2.2-ВК | ЭЦМ | М | 686.36 | 0 | 686.36 | 0%
SMR1078 | Прокладка трубопровода системы Д | 1632-2021-2.2.2-ВК | ЭЦМ | М | 108 | 0 | 108 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 608.58 | 0 | 608.58 | 0%
SMR1079 | Монтаж опор/стоек для крепления трубопровода | 1632-2021-2.2.2-ВС | ЭЦМ | ШТ | 18.7 | 0 | 18.7 | 0%
SMR1080 | Монтаж трубопровода | 1632-2021-2.2.2-ВС | ЭЦМ | М | 589.88 | 0 | 589.88 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 242.84 | 0 | 242.84 | 0%
SMR1081 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.2-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR1082 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-2.2.2-АОВ | РОМЕКС | М | 102.07 | 0 | 102.07 | 0%
SMR1083 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.2-АОВ | РОМЕКС | М | 138.4 | 0 | 138.4 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения - заземление и молниезащита |  |  |  |  | 5713.54 | 2.68 | 5710.86 | 0.05%
SMR1084 | Монтаж комплектных устройств | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | КОМПЛ | 14.86 | 0 | 14.86 | 0%
SMR1085 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 235.94 | 0 | 235.94 | 0%
SMR1086 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1171.77 | 0 | 1171.77 | 0%
SMR1087 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1717.95 | 0 | 1717.95 | 0%
SMR1088 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 980.85 | 0 | 980.85 | 0%
SMR8167 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 460.05 | 2.68 | 457.37 | 0.58%
SMR8168 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1132.12 | 0 | 1132.12 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-2 |  |  |  |  | 6017.73 | 134.56 | 5891.91 | 2.23%
smr_rhm10 | Монтаж лотка (КГ-6, КГ-2/7, ПС-4) | 1965-2023-2.1.6,2.1.2,2.1.7,2.2.4-ЭП2-КНС | ЭЦМ | Т | 74.1 | 0 | 74.1 | 0%
smr_rhm11 | Заземление (КГ-6, КГ-2/7, ПС-4) | 1965-2023-2.1.6,2.1.2,2.1.7,2.2.4-ЭП2-КНС | ЭЦМ | ШТ | 30.96 | 0 | 30.96 | 0%
smr_rhm12 | Прокладка металлорукава (КГ-6, КГ-2/7, ПС-4) | 1965-2023-2.1.6,2.1.2,2.1.7,2.2.4-ЭП2-КНС | ЭЦМ | М | 432.57 | 0 | 432.57 | 0%
smr_rhm13 | Заделка кабеля (КГ-6, КГ-2/7, ПС-4) | 1965-2023-2.1.6,2.1.2,2.1.7,2.2.4-ЭП2-КНС | ЭЦМ | ШТ | 135.31 | 0 | 135.31 | 0%
smr_rhm20 | Монтаж лотка (ПС-2) | 1965-2023-2.2.2-ЭП2-КНС | ЭЦМ | Т | 1134.12 | 89.8 | 1053.05 | 7.86%
smr_rhm21 | Монтаж профиля (ПС-2) | 1965-2023-2.2.2-ЭП2-КНС | ЭЦМ | М | 225.34 | 44.75 | 180.59 | 19.86%
smr_rhm22 | Монтаж заземляющей перемычки (ПС-2) | 1965-2023-2.2.2-ЭП2-КНС | ЭЦМ | ШТ | 395.1 | 0 | 395.1 | 0%
smr_rhm23 | Монтаж заземляющего проводника (ПС-2) | 1965-2023-2.2.2-ЭП2-КНС | ЭЦМ | М | 92.46 | 0 | 92.46 | 0%
smr_rhm24 | Прокладка металлорукава (ПС-2) | 1965-2023-2.2.2-ЭП2-КНС | ЭЦМ | М | 1814.88 | 0 | 1814.88 | 0%
smr_rhm25 | Заделка кабеля (ПС-2) | 1965-2023-2.2.2-ЭП2-КНС | ЭЦМ | ШТ | 1263.18 | 0 | 1263.18 | 0%
smr_rhm93 | Монтаж блока управления | 02-01-02_СМР_ОБ_ЭП2 | ЭЦМ | ШТ | 21.44 | 0 | 21.44 | 0%
smr_rhm94 | Монтаж шкафов | 02-01-02_СМР_ОБ_ЭП2 | ЭЦМ | ШТ | 398.28 | 0 | 398.28 | 0%
Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) |  |  |  |  | 1208 | 0 | 1208 | 0%
A101960 | Монтаж аппарата управления | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 51 | 0 | 51 | 0%
A101980 | Монтаж блока питания | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 30 | 0 | 30 | 0%
A102000 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 279 | 0 | 279 | 0%
A102150 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 777 | 0 | 777 | 0%
A102160 | Монтаж распределителных коробов | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 71 | 0 | 71 | 0%
2.2.3 Пересыпная станция №3 (Шифр 2.2.3) |  |  |  |  | 22550.04 | 6108.52 | 16441.52 | 27.09%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 114.6 | 0 | 114.6 | 0%
Ростверки |  |  |  |  | 114.6 | 0 | 114.6 | 0%
A2550.dv40 | Подливка ростверков | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | Конструктив 78 | М3 | 114.6 | 0 | 114.6 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 3832.58 | 2282.77 | 1549.81 | 59.56%
A5920.dv12 | Монтаж вспомогательных м/к (лестницы, площадки, ограждения) (Объем ССК) | 1632-2021-2.2.3-КМ | ССК | Т | 2538.8 | 2282.77 | 256.03 | 89.92%
A7400.dv | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-2.2.3-КМ | Конструктив 78 | Т | 65.32 | 0 | 65.32 | 0%
A7430.dv10 | Монтаж площадок с настилом и ограждением | 1632-2021-2.2.3-КМ | ССК | Т | 460.2 | 0 | 460.2 | 0%
A7440.dv10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-2.2.3-КМ | Конструктив 78 | Т | 768.26 | 0 | 768.26 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 4714.77 | 0 | 4714.77 | 0%
A7200.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М3 | 83.92 | 0 | 83.92 | 0%
A7220.dv | Кровли рулонные | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 28.06 | 0 | 28.06 | 0%
A7230.dv | Пароизоляция кровель | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0%
A7240.dv | Установка окон | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 104.96 | 0 | 104.96 | 0%
A7250.dv | Установка дверей | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 136.16 | 0 | 136.16 | 0%
A7250.dv10 | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М3 | 71.46 | 0 | 71.46 | 0%
A7250.dv20 | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0%
A7250.dv30 | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М3 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0%
A7250.dv50 | Устройство водосточной системы,м | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М | 80.51 | 0 | 80.51 | 0%
A7260.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 52.2 | 0 | 52.2 | 0%
A7280.dv | Теплоизоляция | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М3 | 243.76 | 0 | 243.76 | 0%
A7290.dv | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 391.16 | 0 | 391.16 | 0%
A7300.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 322.64 | 0 | 322.64 | 0%
A7310.dv | Штукатурка | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 291 | 0 | 291 | 0%
A7320.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 512.25 | 0 | 512.25 | 0%
A7330.dv | Наружная окраска стен | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 180 | 0 | 180 | 0%
A7340.dv | внутренняя окраска потолков | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 568.18 | 0 | 568.18 | 0%
A7350.dv | внутренняя окраска стен | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 309.64 | 0 | 309.64 | 0%
A7360.dv | внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 38.56 | 0 | 38.56 | 0%
A7370.dv | Покрытие полов, плитка | 1632-2021-2.2.3-АР | Конструктив 78 | М2 | 241.11 | 0 | 241.11 | 0%
A7380.dv | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | 1632-2021-2.2.3-АР | Стройуникс | М2 | 136.07 | 0 | 136.07 | 0%
A7390.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.3-АР | Стройуникс | М2 | 913.5 | 0 | 913.5 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 7209.53 | 3825.74 | 3383.79 | 53.07%
A7790.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ18 - КЛ19 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 800.28 | 674.9 | 125.38 | 84.33%
A7800.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ33 - КЛ34 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 800.28 | 674.9 | 125.38 | 84.33%
A7810.dv | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ12 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 413.91 | 182.12 | 231.79 | 44%
A7820.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ18/КЛ19 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2597.53 | 1146.91 | 1450.62 | 44.15%
A7830.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ33/КЛ34 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2597.53 | 1146.91 | 1450.62 | 44.15%
Пылеудаление |  |  |  |  | 315.65 | 0 | 315.65 | 0%
smr_pu570 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.3-ПУ | ССК | М | 204.8 | 0 | 204.8 | 0%
smr_pu580 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.3-ПУ | ССК | М | 33.14 | 0 | 33.14 | 0%
smr_pu590 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.3-ПУ | ССК | Т | 66.26 | 0 | 66.26 | 0%
smr_pu600 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.3-ПУ | ССК | М | 11.45 | 0 | 11.45 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 326.6 | 0 | 326.6 | 0%
SMR1289 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-2.2.3-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 4.8 | 0 | 4.8 | 0%
SMR1290 | Монтаж приточной установки | 1632-2021-2.2.3-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 194.37 | 0 | 194.37 | 0%
SMR1291 | Монтаж вытяжной установки | 1632-2021-2.2.3-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 54.28 | 0 | 54.28 | 0%
SMR1292 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.3-ОВ | РОМЕКС | М | 73.15 | 0 | 73.15 | 0%
Системы водоснабжения, канализации |  |  |  |  | 178.1 | 0 | 178.1 | 0%
SMR1293 | Монтаж кранов пожарных системы В2 | 1632-2021-2.2.3-ВК | ЭЦМ | ШТ | 6.06 | 0 | 6.06 | 0%
SMR1294 | Прокладка трубопроводов системы В2 | 1632-2021-2.2.3-ВК | ЭЦМ | М | 153.39 | 0 | 153.39 | 0%
SMR1295 | Прокладка трубопроводов системы К3 | 1632-2021-2.2.3-ВК | ЭЦМ | М | 18.65 | 0 | 18.65 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 203.72 | 0 | 203.72 | 0%
SMR1296 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-2.2.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 2.59 | 0 | 2.59 | 0%
SMR1297 | Прокладка трубопровода | 1632-2021-2.2.3-ВС | ЭЦМ | М | 201.13 | 0 | 201.13 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 11.67 | 0 | 11.67 | 0%
SMR1298 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.3-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 1.67 | 0 | 1.67 | 0%
SMR1299 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.3-АОВ | РОМЕКС | М | 5 | 0 | 5 | 0%
SMR1300 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-2.2.3-АОВ | РОМЕКС | М | 5 | 0 | 5 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 2238.13 | 0 | 2238.13 | 0%
SMR1301 | Монтаж комплектных устройств | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 14.86 | 0 | 14.86 | 0%
SMR1302 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 76.29 | 0 | 76.29 | 0%
SMR1303 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 642.74 | 0 | 642.74 | 0%
SMR1304 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 377.54 | 0 | 377.54 | 0%
SMR1305 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 841.54 | 0 | 841.54 | 0%
SMR8169 | Монтаж электроприборов | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 233.61 | 0 | 233.61 | 0%
SMR8170 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | ЭЦМ | М | 51.55 | 0 | 51.55 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-6 |  |  |  |  | 1964.95 | 0 | 1964.95 | 0%
smr_rhm100 | Монтаж шкафов | 02-01-06_СМР_ОБ_ЭП6 | ЭЦМ | ШТ | 149.6 | 0 | 149.6 | 0%
smr_rhm56 | Монтаж лотка (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП6-КНС | ЭЦМ | Т | 40.54 | 0 | 40.54 | 0%
smr_rhm57 | Монтаж профиля (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП6-КНС | ЭЦМ | М | 14.51 | 0 | 14.51 | 0%
smr_rhm58 | Монтаж заземляющей перемычки (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП6-КНС | ЭЦМ | ШТ | 14.86 | 0 | 14.86 | 0%
smr_rhm59 | Монтаж заземляющего проводника (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП6-КНС | ЭЦМ | М | 18.49 | 0 | 18.49 | 0%
smr_rhm60 | Прокладка металлорукава (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП6-КНС | ЭЦМ | М | 207.51 | 0 | 207.51 | 0%
smr_rhm61 | Заделка кабеля (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП6-КНС | ЭЦМ | ШТ | 135.26 | 0 | 135.26 | 0%
smr_rhm62 | Монтаж лотка (ПС-3) | 1965-2023-2.2.3-ЭП6-КНС | ЭЦМ | Т | 278.35 | 0 | 278.35 | 0%
smr_rhm63 | Монтаж профиля (ПС-3) | 1965-2023-2.2.3-ЭП6-КНС | ЭЦМ | М | 54.45 | 0 | 54.45 | 0%
smr_rhm64 | Монтаж заземляющей перемычки (ПС-3) | 1965-2023-2.2.3-ЭП6-КНС | ЭЦМ | ШТ | 78.44 | 0 | 78.44 | 0%
smr_rhm65 | Монтаж заземляющего проводника (ПС-3) | 1965-2023-2.2.3-ЭП6-КНС | ЭЦМ | М | 18.49 | 0 | 18.49 | 0%
smr_rhm66 | Прокладка металлорукава (ПС-3) | 1965-2023-2.2.3-ЭП6-КНС | ЭЦМ | М | 697.54 | 0 | 697.54 | 0%
smr_rhm67 | Заделка кабеля (ПС-3) | 1965-2023-2.2.3-ЭП6-КНС | ЭЦМ | ШТ | 256.91 | 0 | 256.91 | 0%
Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы |  |  |  |  | 146 | 0 | 146 | 0%
SMR1306 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0%
SMR1307 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 26 | 0 | 26 | 0%
SMR1308 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 89 | 0 | 89 | 0%
Автоматизация системы пожаротушения |  |  |  |  | 1293.74 | 0 | 1293.74 | 0%
SMR0837 | Монтаж блоков приемно-контрольных | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 97.96 | 0 | 97.96 | 0%
SMR0838 | Монтаж шкафов пожарных | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 131.01 | 0 | 131.01 | 0%
SMR0839 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | Альянс Сервис | М | 901.65 | 0 | 901.65 | 0%
SMR0840 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | Альянс Сервис | М | 163.12 | 0 | 163.12 | 0%
2.2.4 Пересыпная станция №4 (Шифр 2.2.4) |  |  |  |  | 13409.68 | 0 | 13409.68 | 0%
Конструкции железобетонные (с перекрытиями) |  |  |  |  | 448.5 | 0 | 448.5 | 0%
Перекрытия |  |  |  |  | 448.5 | 0 | 448.5 | 0%
A7840.dv20 | Монолитный железобетон конструкции (Плм1,2,3) | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 198.5 | 0 | 198.5 | 0%
A7910.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ПЛм1,2,3) | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 250 | 0 | 250 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 4871.85 | 0 | 4871.85 | 0%
A7960.dv | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 41.48 | 0 | 41.48 | 0%
A7970.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 2.77 | 0 | 2.77 | 0%
A7990.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0%
A8000.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0%
A8010.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 156.83 | 0 | 156.83 | 0%
A8020.dv | Кровли рулонные | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 8.44 | 0 | 8.44 | 0%
A8030.dv | Пароизоляция кровель | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 5.07 | 0 | 5.07 | 0%
A8040.dv | Установка окон | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 51.38 | 0 | 51.38 | 0%
A8050.dv | Установка дверей | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 126.6 | 0 | 126.6 | 0%
A8070.dv | Теплоизоляция | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 364.57 | 0 | 364.57 | 0%
A8080.dv | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 408 | 0 | 408 | 0%
A8090.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 195.36 | 0 | 195.36 | 0%
A8100.dv | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 323.73 | 0 | 323.73 | 0%
A8110.dv | Внутренняя окраска стен | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 26.91 | 0 | 26.91 | 0%
A8120.dv | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 31.68 | 0 | 31.68 | 0%
A8130.dv | Поставка и установка полиэтиленовых/полипропиленовых труб диаметром от 50 до 250 мм (устройство водосточной системы) | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 54.2 | 0 | 54.2 | 0%
A8140.dv | Наружная обшивка стен оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Стройуникс | М2 | 2820.3 | 0 | 2820.3 | 0%
A8140.dv10 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные (Стены светопрозрачные поликарбонатные) | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | Стройуникс | М2 | 151.26 | 0 | 151.26 | 0%
Технологическое оборудование стандартное |  |  |  |  | 2935.06 | 0 | 2935.06 | 0%
A8310.dv | Монтаж подвесного крана с талью | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 519.9 | 0 | 519.9 | 0%
A8540.dv | Монтаж Комкодробилки конвейеров №9, №15 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 589.82 | 0 | 589.82 | 0%
A8550.dv | Электромагнитные сепараторы на разгрузочных бункерах КЛ9 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 52 | 0 | 52 | 0%
A8560.dv | Монтаж Конвейерные весы на КЛ1, КЛ2, КЛ9 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 26.9 | 0 | 26.9 | 0%
A8570.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ9 - КЛ10 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 728.44 | 0 | 728.44 | 0%
A8580.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ9/КЛ10 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 1018 | 0 | 1018 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 423.01 | 0 | 423.01 | 0%
smr_pu610 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ПУ | ССК | М | 277.61 | 0 | 277.61 | 0%
smr_pu620 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ПУ | ССК | М | 29.57 | 0 | 29.57 | 0%
smr_pu630 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ПУ | ССК | Т | 104.38 | 0 | 104.38 | 0%
smr_pu640 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ПУ | ССК | М | 11.45 | 0 | 11.45 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 453.03 | 0 | 453.03 | 0%
SMR1309 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 5.76 | 0 | 5.76 | 0%
SMR1310 | Монтаж приточной установки П1П1 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 150.2 | 0 | 150.2 | 0%
SMR1311 | Монтаж вытяжной установки В1/В1 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 120.74 | 0 | 120.74 | 0%
SMR1312 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | РОМЕКС | М | 81.17 | 0 | 81.17 | 0%
SMR8159 | Монтаж системы вытяжной вентиляции ВЕ1-ВЕ4 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 29.05 | 0 | 29.05 | 0%
SMR8160 | Монтаж системы вытяжной вентиляции ВЕ5-ВЕ8 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 66.11 | 0 | 66.11 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 642.93 | 0 | 642.93 | 0%
SMR1313 | Монтаж кранов пожарных | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | ЭЦМ | ШТ | 226.68 | 0 | 226.68 | 0%
SMR1314 | Монтаж трубопроводов системы В2 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | ЭЦМ | М | 301.39 | 0 | 301.39 | 0%
SMR1315 | Монтаж трубопроводов системы К3 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | ЭЦМ | М | 4.23 | 0 | 4.23 | 0%
SMR8163 | Монтаж трубопроводов дренажной системы | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | ЭЦМ | М | 110.63 | 0 | 110.63 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 152.73 | 0 | 152.73 | 0%
SMR1316 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | 1632-2021-2.2.4-ВС | ЭЦМ | Т | 1.17 | 0 | 1.17 | 0%
SMR1317 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-2.2.4-ВС | ЭЦМ | М | 138.48 | 0 | 138.48 | 0%
SMR8475 | Установка ЗРА | 1632-2021-2.2.4-ВС | ЭЦМ | ШТ | 13.08 | 0 | 13.08 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 52.87 | 0 | 52.87 | 0%
SMR1323 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.4-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR1324 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.4-АОВ | РОМЕКС | М | 14 | 0 | 14 | 0%
SMR1325 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-2.2.4-АОВ | РОМЕКС | М | 36.5 | 0 | 36.5 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 3336.7 | 0 | 3336.7 | 0%
SMR1318 | Монтаж комплексных устройств | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | КОМПЛ | 29.08 | 0 | 29.08 | 0%
SMR1319 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 176.6 | 0 | 176.6 | 0%
SMR1320 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 731.49 | 0 | 731.49 | 0%
SMR1321 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 506.82 | 0 | 506.82 | 0%
SMR1322 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 910.18 | 0 | 910.18 | 0%
SMR8161 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | КОМПЛ | 763.53 | 0 | 763.53 | 0%
SMR8162 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 219 | 0 | 219 | 0%
Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы |  |  |  |  | 93 | 0 | 93 | 0%
SMR1326 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0%
SMR1327 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 30 | 0 | 30 | 0%
SMR1328 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 47 | 0 | 47 | 0%
2.2.5 Пересыпная станция №5 (Шифр 2.2.5) |  |  |  |  | 49305.02 | 9811 | 38155.11 | 20.45%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 0%
Перекрытия |  |  |  |  | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 0%
A8660.dv20 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плита на отм. +10,870 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 906.7 | 0 | 906.7 | 0%
A8660.dv30 | Армирование наклонной плиты КГ 6 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 362.7 | 0 | 362.7 | 0%
A8660.dv40 | Армирование наклонной плиты ПС 5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 634.7 | 0 | 634.7 | 0%
A8660.dv50 | Армирование наклонной плиты КГ 13 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 199.4 | 0 | 199.4 | 0%
A8670.dv10 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита на отм. +10,870 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 927.8 | 0 | 927.8 | 0%
A8670.dv20 | Монолитный железобетон наклонной плиты КГ 6 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 371.8 | 0 | 371.8 | 0%
A8670.dv30 | Монолитный железобетон наклонной плиты ПС 5 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 625.3 | 0 | 625.3 | 0%
A8670.dv40 | Монолитный железобетон наклонной плиты КГ 13 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 202.8 | 0 | 202.8 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 11703.16 | 9811 | 553.25 | 94.66%
A8940.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | ССК | Т | 9888.79 | 9688.47 | 200.32 | 97.97%
AGZ1120 | Нанесение ОГЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 1429.2 | 55 | 102.14 | 35%
AGZ1130 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 385.17 | 67.52 | 250.8 | 21.21%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 18073.6 | 0 | 18073.6 | 0%
A8710.dv | Монтаж кровельного покрытия сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Стройуникс | М2 | 3325.13 | 0 | 3325.13 | 0%
A8710.dv10 | Монтаж ограждающих конструкций стен сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Стройуникс | М2 | 3325.13 | 0 | 3325.13 | 0%
A8720.dv | Монтаж оконных фонарных покрытий | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | М2 | 258.34 | 0 | 258.34 | 0%
A8740.dv | Устройство обделок на фасадах | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | М2 | 316.65 | 0 | 316.65 | 0%
A8750.dv | Заполнение оконных проемов | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | ШТ | 97.16 | 0 | 97.16 | 0%
A8760.dv | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | ШТ | 561.2 | 0 | 561.2 | 0%
A8770.dv | Монтаж ворот | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | ШТ | 89.41 | 0 | 89.41 | 0%
A8770.dv10 | Устройство пароизоляции полов | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | М2 | 88.85 | 0 | 88.85 | 0%
A8770.dv20 | Устройство бетонных стяжек | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | М2 | 1094.22 | 0 | 1094.22 | 0%
A8780.dv | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит Royal Plast МП20(У) | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Стройуникс | М2 | 785.13 | 0 | 785.13 | 0%
A8790.dv | Окраска фасадов | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | М2 | 7479.42 | 0 | 7479.42 | 0%
A8800.dv | Устройство асфальтобетонных покрытий | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | Конструктив 78 | М2 | 652.96 | 0 | 652.96 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 5184.88 | 0 | 5184.88 | 0%
A10140.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ29-КЛ31 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | Т | 800.28 | 0 | 800.28 | 0%
A10150.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ30-КЛ31 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | Т | 800.28 | 0 | 800.28 | 0%
A9060.dv | Монтаж подвесного крана с талью | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 694.1 | 0 | 694.1 | 0%
A9310.dv | Монтаж Комкодробилки конвейеров №9 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | Т | 589.82 | 0 | 589.82 | 0%
A9320.dv | Электромагнитные сепараторы на разгрузочных бункерах КЛ29, КЛ30 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 104 | 0 | 104 | 0%
A9330.dv | Монтаж Конвейерные весы на КЛ1, КЛ2, КЛ9 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 53.8 | 0 | 53.8 | 0%
A9350.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ29-30/КЛ31 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2142.6 | 0 | 2142.6 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 441.6 | 0 | 441.6 | 0%
smr_pu650 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.5-ПУ | ССК | М | 230.3 | 0 | 230.3 | 0%
smr_pu660 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.5-ПУ | ССК | М | 27.41 | 0 | 27.41 | 0%
smr_pu670 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.5-ПУ | ССК | Т | 84.49 | 0 | 84.49 | 0%
smr_pu680 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.5-ПУ | ССК | М | 99.4 | 0 | 99.4 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 360.64 | 0 | 360.64 | 0%
SMR1329 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-2.2.5-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 5.76 | 0 | 5.76 | 0%
SMR1330 | Монтаж приточной установки П1В1 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 160.75 | 0 | 160.75 | 0%
SMR1331 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.5-ОВ | РОМЕКС | М | 131.23 | 0 | 131.23 | 0%
SMR8158 | Монтаж приточной установки ВЕ1 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 62.9 | 0 | 62.9 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 2246.44 | 0 | 2246.44 | 0%
SMR1332 | Монтаж кранов пожарных | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | ЭЦМ | ШТ | 106.37 | 0 | 106.37 | 0%
SMR1333 | Прокладка трубопроводов системы В2 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | ЭЦМ | М | 2080.07 | 0 | 2080.07 | 0%
SMR1334 | Прокладка трубопроводов системы К3 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | ЭЦМ | М | 60 | 0 | 60 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
SMR1335 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | ЭЦМ | ШТ | 1.33 | 0 | 1.33 | 0%
SMR1336 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | ЭЦМ | М | 5.33 | 0 | 5.33 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 43.11 | 0 | 43.11 | 0%
SMR1337 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.5-АОВ | РОМЕКС | ШТ | 7.11 | 0 | 7.11 | 0%
SMR1338 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.5-АОВ | РОМЕКС | М | 10 | 0 | 10 | 0%
SMR1339 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-2.2.5-АОВ | РОМЕКС | М | 26 | 0 | 26 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 3702.12 | 0 | 3702.12 | 0%
SMR1340 | Монтаж комплектных устройств | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 12.49 | 0 | 12.49 | 0%
SMR1341 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 145.52 | 0 | 145.52 | 0%
SMR1342 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 882.95 | 0 | 882.95 | 0%
SMR1343 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 492.34 | 0 | 492.34 | 0%
SMR1344 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1262.99 | 0 | 1262.99 | 0%
SMR8156 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | М | 76.4 | 0 | 76.4 | 0%
SMR8157 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 829.43 | 0 | 829.43 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-5 |  |  |  |  | 3311.6 | 0 | 3311.6 | 0%
smr_rhm38 | Монтаж лотка (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | Т | 13.24 | 0 | 13.24 | 0%
smr_rhm39 | Монтаж профиля (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 3.61 | 0 | 3.61 | 0%
smr_rhm40 | Монтаж заземляющей перемычки (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | ШТ | 4.54 | 0 | 4.54 | 0%
smr_rhm41 | Монтаж заземляющего проводника (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 18.49 | 0 | 18.49 | 0%
smr_rhm42 | Прокладка металлорукава (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 204.31 | 0 | 204.31 | 0%
smr_rhm43 | Заделка кабеля (КГ-2/7) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | ШТ | 136.09 | 0 | 136.09 | 0%
smr_rhm44 | Монтаж лотка (ПС-5, КГ-13) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | Т | 470.53 | 0 | 470.53 | 0%
smr_rhm45 | Монтаж профиля (ПС-5, КГ-13) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 122.4 | 0 | 122.4 | 0%
smr_rhm46 | Монтаж заземляющей перемычки (ПС-5, КГ-13) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | ШТ | 206.84 | 0 | 206.84 | 0%
smr_rhm47 | Монтаж заземляющего проводника (ПС-5, КГ-13) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 36.98 | 0 | 36.98 | 0%
smr_rhm48 | Прокладка металлорукава (ПС-5, КГ-13) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 930.58 | 0 | 930.58 | 0%
smr_rhm49 | Заделка кабеля (ПС-5, КГ-13) | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | ЭЦМ | ШТ | 510.6 | 0 | 510.6 | 0%
smr_rhm50 | Монтаж лотка (ПС-6) | 1965-2023-2.2.6-ЭП5-КНС | ЭЦМ | Т | 19.65 | 0 | 19.65 | 0%
smr_rhm51 | Монтаж профиля (ПС-6) | 1965-2023-2.2.6-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 4.58 | 0 | 4.58 | 0%
smr_rhm52 | Монтаж заземляющей перемычки (ПС-6) | 1965-2023-2.2.6-ЭП5-КНС | ЭЦМ | ШТ | 4.54 | 0 | 4.54 | 0%
smr_rhm53 | Монтаж заземляющего проводника (ПС-6) | 1965-2023-2.2.6-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 18.49 | 0 | 18.49 | 0%
smr_rhm54 | Прокладка металлорукава (ПС-6) | 1965-2023-2.2.6-ЭП5-КНС | ЭЦМ | М | 239.43 | 0 | 239.43 | 0%
smr_rhm55 | Заделка кабеля (ПС-6) | 1965-2023-2.2.6-ЭП5-КНС | ЭЦМ | ШТ | 136.09 | 0 | 136.09 | 0%
smr_rhm99 | Монтаж шкафов | 02-01-05_СМР_ОБ_ЭП5 | ЭЦМ | ШТ | 230.6 | 0 | 230.6 | 0%
2.2.6 Пересыпная станция №6 (Шифр 2.2.6) |  |  |  |  | 9084.95 | 0 | 9084.95 | 0%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 543.98 | 0 | 543.98 | 0%
Перекрытия |  |  |  |  | 543.98 | 0 | 543.98 | 0%
A9460.dv | Устройство входных групп | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 28.98 | 0 | 28.98 | 0%
A9460.dv10 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита на отм.+6,970 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 294 | 0 | 294 | 0%
A9500.dv10 | Изготовление и монтаж арматурной сетки (выше 0,00) Плита на отм.+6,970 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 221 | 0 | 221 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 625 | 0 | 625 | 0%
A9790.dv | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.2.6-КМ | Н/О | Т | 625 | 0 | 625 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 4508.59 | 0 | 4508.59 | 0%
A9510.dv | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 71.46 | 0 | 71.46 | 0%
A9520.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0%
A9540.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0%
A9550.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М3 | 83.92 | 0 | 83.92 | 0%
A9560.dv | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 89.15 | 0 | 89.15 | 0%
A9590.dv | Установка окон | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 33.91 | 0 | 33.91 | 0%
A9600.dv | Установка дверей | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 50.65 | 0 | 50.65 | 0%
A9610.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 29 | 0 | 29 | 0%
A9620.dv | Гидроизоляция обмазочная | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 87.3 | 0 | 87.3 | 0%
A9640.dv | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 108 | 0 | 108 | 0%
A9650.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 128.9 | 0 | 128.9 | 0%
A9660.dv | Штукатурка | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 127.1 | 0 | 127.1 | 0%
A9670.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 512.25 | 0 | 512.25 | 0%
A9680.dv | Наружная окраска стен | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 77.97 | 0 | 77.97 | 0%
A9690.dv | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 568.18 | 0 | 568.18 | 0%
A9700.dv | Внутренняя окраска стен | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 309.64 | 0 | 309.64 | 0%
A9710.dv | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 12 | 0 | 12 | 0%
A9720.dv | Покрытие полов, плитка | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 241.11 | 0 | 241.11 | 0%
A9730.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.2.6-АР | Конструктив 78 | М2 | 997.2 | 0 | 997.2 | 0%
A9740.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.6-АР | Стройуникс | М2 | 913.5 | 0 | 913.5 | 0%
A9740.dv10 | Монтаж поликарбоната Роялпласт | 1632-2021-2.2.6-АР | Стройуникс | М2 | 59.52 | 0 | 59.52 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 1546.3 | 0 | 1546.3 | 0%
A10110.dv | Монтаж крана подвесного электрический однобалочный | 1632-2021-2.2.6-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 436 | 0 | 436 | 0%
A10120.dv | Монтаж электромагнитные сепараторы | 1632-2021-2.2.6-ТХ | АЛЕКОН | ШТ | 52 | 0 | 52 | 0%
A10130.dv | Монтаж конвейерные весы | 1632-2021-2.2.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 26.9 | 0 | 26.9 | 0%
A10160.dv | Монтаж децентрализованной аспирационной установки | 1632-2021-2.2.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 1018 | 0 | 1018 | 0%
A9900.dv | Монтаж таль ручная передвижная | 1632-2021-2.2.6-ТХ | АЛЕКОН | Т | 13.4 | 0 | 13.4 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 213.52 | 0 | 213.52 | 0%
smr_pu690 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.6, 2.1.13-ПУ | ССК | М | 144.07 | 0 | 144.07 | 0%
smr_pu700 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.6, 2.1.13-ПУ | ССК | М | 18.04 | 0 | 18.04 | 0%
smr_pu710 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.6, 2.1.13-ПУ | ССК | Т | 44.79 | 0 | 44.79 | 0%
smr_pu720 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.6, 2.1.13-ПУ | ССК | М | 6.62 | 0 | 6.62 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 23.67 | 0 | 23.67 | 0%
SMR0997 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-2.2.6-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 1.67 | 0 | 1.67 | 0%
SMR0998 | Монтаж вытяжных вентиляторов | 1632-2021-2.2.6-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 412.63 | 0 | 412.63 | 0%
SMR0999 | Монтаж кранов пожарных | 1632-2021-2.2.6-ВК | ЭЦМ | ШТ | 32.32 | 0 | 32.32 | 0%
SMR1000 | Монтаж трубопроводов системы В2 | 1632-2021-2.2.6-ВК | ЭЦМ | М | 370.31 | 0 | 370.31 | 0%
SMR1001 | Монтаж трубопроводов системы К3 | 1632-2021-2.2.6-ВК | ЭЦМ | М | 10 | 0 | 10 | 0%
Системы воздухоснабжения |  |  |  |  | 51.85 | 0 | 51.85 | 0%
SMR1002 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | 1632-2021-2.2.6-ВС | ЭЦМ | ШТ | 0.46 | 0 | 0.46 | 0%
SMR1003 | Монтаж трубопровода | 1632-2021-2.2.6-ВС | ЭЦМ | М | 51.39 | 0 | 51.39 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 1107.41 | 0 | 1107.41 | 0%
SMR1004 | Монтаж комплектных устройств | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 14.86 | 0 | 14.86 | 0%
SMR1005 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 60.75 | 0 | 60.75 | 0%
SMR1006 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 305.72 | 0 | 305.72 | 0%
SMR1007 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 212.7 | 0 | 212.7 | 0%
SMR1008 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 280.78 | 0 | 280.78 | 0%
SMR8154 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 200.19 | 0 | 200.19 | 0%
SMR8155 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | ЭЦМ | М | 32.41 | 0 | 32.41 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0%
SMR1009 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0%
SMR1010 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 24 | 0 | 24 | 0%
SMR1011 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 12 | 0 | 12 | 0%
2.2.7 Приводная станция (ПрС) (Шифр 2.2.7) |  |  |  |  | 17991.83 | 3734.59 | 14257.24 | 20.76%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 620.26 | 0 | 620.26 | 0%
Фундаменты, ростверки |  |  |  |  | 73.66 | 0 | 73.66 | 0%
A10500.dv4 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен цоколя | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | Эра Констракшн | Т | 12.54 | 0 | 12.54 | 0%
A10500.dv5 | Монолитный железобетон стен цоколя | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | Эра Констракшн | М3 | 61.12 | 0 | 61.12 | 0%
Перекрытия |  |  |  |  | 546.6 | 0 | 546.6 | 0%
A10570.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | Эра Констракшн | М3 | 325.6 | 0 | 325.6 | 0%
A10590.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | Эра Констракшн | Т | 221 | 0 | 221 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 5317.06 | 3734.59 | 1582.47 | 70.24%
A10730.dv10 | Монтаж профлиста | 1632-2021-2.2.7-КМ | Н/О | Т | 217 | 0 | 217 | 0%
A10740.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-2.2.7-КМ | ССК | Т | 4101 | 3687.13 | 413.87 | 89.91%
A10740.dv20 | Монтаж настилов | 1632-2021-2.2.7-КМ | ССК | Т | 113 | 47.46 | 65.54 | 42%
AGZ1140 | Нанесение ОГЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.7-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 542.9 | 0 | 542.9 | 0%
AGZ1150 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | 1632-2021-2.2.7-КМ | УралПромЭнерго | М2 | 343.16 | 0 | 343.16 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 2563.75 | 0 | 2563.75 | 0%
A10600.dv | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М3 | 23 | 0 | 23 | 0%
A10610.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0%
A10630.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М3 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0%
A10640.dv | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 60.7 | 0 | 60.7 | 0%
A10640.dv10 | Кровли из сэндвич-панелей | 1632-2021-2.2.7-АР | Стройуникс | М2 | 45.7 | 0 | 45.7 | 0%
A10650.dv | Установка окон | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 15.4 | 0 | 15.4 | 0%
A10660.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 29 | 0 | 29 | 0%
A10660.dv10 | Установка дверей | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0%
A10660.dv20 | Стяжка толщиной до 5 см | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 142.5 | 0 | 142.5 | 0%
A10660.dv30 | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 178.7 | 0 | 178.7 | 0%
A10660.dv40 | Штукатурка | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 93.9 | 0 | 93.9 | 0%
A10660.dv50 | Наружная окраска стен | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 57.9 | 0 | 57.9 | 0%
A10660.dv60 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М | 51 | 0 | 51 | 0%
A10660.dv70 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0%
A10670.dv | Гидроизоляция обмазочная | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 64.43 | 0 | 64.43 | 0%
A10680.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 95.5 | 0 | 95.5 | 0%
A10690.dv | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 175.5 | 0 | 175.5 | 0%
A10700.dv | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0%
A10710.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.2.7-АР | Конструктив 78 | М2 | 864 | 0 | 864 | 0%
A10720.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | 1632-2021-2.2.7-АР | Стройуникс | М2 | 583.8 | 0 | 583.8 | 0%
A10720.dv10 | Монтаж поликарбоната Роялпласт | 1632-2021-2.2.7-АР | Стройуникс | М2 | 39.25 | 0 | 39.25 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 3227.52 | 0 | 3227.52 | 0%
A10760.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | 1632-2021-2.2.7-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
A10760.dv10 | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ34 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
A10760.dv20 | Монтаж Конвейера ленточного КЛ34 (в зоне ПрС) | 1632-2021-2.2.7-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
A10760.dv30 | Монтаж Конвейера ленточного КЛ19 (в зоне ПрС) | 1632-2021-2.2.7-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
Пылеудаление |  |  |  |  | 93.45 | 0 | 93.45 | 0%
smr_pu730 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.7-ПУ | ССК | М | 69.12 | 0 | 69.12 | 0%
smr_pu740 | Прокладка шлангов | 1632-2021-2.2.7-ПУ | ССК | М | 4.32 | 0 | 4.32 | 0%
smr_pu750 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-2.2.7-ПУ | ССК | Т | 14.99 | 0 | 14.99 | 0%
smr_pu760 | Монтаж заземления | 1632-2021-2.2.7-ПУ | ССК | М | 5.02 | 0 | 5.02 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 204.42 | 0 | 204.42 | 0%
SMR0630 | Монтаж кранов пожарных | 1632-2021-2.2.7-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 4.74 | 0 | 4.74 | 0%
SMR0631 | Прокладка трубопроводов (система В2) | 1632-2021-2.2.7-ВК | ЭЦМ | М | 179.54 | 0 | 179.54 | 0%
SMR0632 | Прокладка трубопроводов (система К3) | 1632-2021-2.2.7-ВК | ЭЦМ | М | 20.14 | 0 | 20.14 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 326.9 | 0 | 326.9 | 0%
SMR0633 | Монтаж конвекторов | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 2.88 | 0 | 2.88 | 0%
SMR0634 | Монтаж приточной установки П1 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 232.04 | 0 | 232.04 | 0%
SMR0635 | Монтаж вытяжной установки В1 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 20.23 | 0 | 20.23 | 0%
SMR0636 | Монтаж вытяжной установки В2 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 12.23 | 0 | 12.23 | 0%
SMR0637 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | М | 21.59 | 0 | 21.59 | 0%
SMR8152 | Монтаж вытяжной установки ПЕ | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 7.4 | 0 | 7.4 | 0%
SMR8153 | Монтаж вытяжной установки ВЕ1 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 30.53 | 0 | 30.53 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 3059.47 | 0 | 3059.47 | 0%
SMR0658 | Монтаж бака-дозатора (5000 л) | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 40.94 | 0 | 40.94 | 0%
SMR0659 | Монтаж компрессора | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 132.18 | 0 | 132.18 | 0%
SMR0660 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | Альянс Сервис | М | 2886.35 | 0 | 2886.35 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 786.64 | 0 | 786.64 | 0%
SMR0638 | Монтаж комплектных устройств | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | КОМПЛ | 14.86 | 0 | 14.86 | 0%
SMR0639 | Монтаж светильников | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 26.14 | 0 | 26.14 | 0%
SMR0640 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | М | 178.7 | 0 | 178.7 | 0%
SMR0641 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | М | 299.21 | 0 | 299.21 | 0%
SMR0642 | Монтаж электроприборов | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 206.93 | 0 | 206.93 | 0%
SMR8150 | Прокладка заземления | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | М | 30.4 | 0 | 30.4 | 0%
SMR8151 | Прокладка кабеля обогрева | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | ЭЦМ | М | 30.4 | 0 | 30.4 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-9 |  |  |  |  | 496.72 | 0 | 496.72 | 0%
smr_rhm103 | Монтаж шкафов (ПРС) | 02-01-09_СМР_ОБ_ЭП9 | ЭЦМ | ШТ | 61.84 | 0 | 61.84 | 0%
smr_rhm85 | Монтаж лотка (ПРС) | 1965-2023-2.2.7-ЭП9-КНС | ЭЦМ | Т | 52.26 | 0 | 52.26 | 0%
smr_rhm86 | Монтаж профиля (ПРС) | 1965-2023-2.2.7-ЭП9-КНС | ЭЦМ | М | 11.31 | 0 | 11.31 | 0%
smr_rhm87 | Монтаж заземляющей перемычки (ПРС) | 1965-2023-2.2.7-ЭП9-КНС | ЭЦМ | ШТ | 8.26 | 0 | 8.26 | 0%
smr_rhm88 | Монтаж заземляющего проводника (ПРС) | 1965-2023-2.2.7-ЭП9-КНС | ЭЦМ | М | 11.1 | 0 | 11.1 | 0%
smr_rhm89 | Прокладка металлорукава (ПРС) | 1965-2023-2.2.7-ЭП9-КНС | ЭЦМ | М | 105.35 | 0 | 105.35 | 0%
smr_rhm90 | Заделка кабеля (ПРС) | 1965-2023-2.2.7-ЭП9-КНС | ЭЦМ | ШТ | 246.61 | 0 | 246.61 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 521 | 0 | 521 | 0%
SMR0643 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 119.5 | 0 | 119.5 | 0%
SMR0644 | Монтаж извещателей | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 144.39 | 0 | 144.39 | 0%
SMR0645 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 62 | 0 | 62 | 0%
SMR0646 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 136.9 | 0 | 136.9 | 0%
SMR0647 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 58.21 | 0 | 58.21 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 110.77 | 0 | 110.77 | 0%
SMR0655 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.7-АОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR0656 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.7-АОВ | РОМЕКС | М | 60.03 | 0 | 60.03 | 0%
SMR0657 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-2.2.7-АОВ | РОМЕКС | М | 48.37 | 0 | 48.37 | 0%
Автоматизация пожаротушения |  |  |  |  | 222.25 | 0 | 222.25 | 0%
SMR0651 | Монтаж блоков управления | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 11.67 | 0 | 11.67 | 0%
SMR0652 | Монтаж шкафов | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 61 | 0 | 61 | 0%
SMR0653 | Монтаж металлорукава | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | Альянс Сервис | М | 127.59 | 0 | 127.59 | 0%
SMR0654 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | Альянс Сервис | М | 21.99 | 0 | 21.99 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 441.62 | 0 | 441.62 | 0%
SMR0648 | Монтаж видеокамер | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 200.22 | 0 | 200.22 | 0%
SMR0649 | Прокладка кабеля | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 145.54 | 0 | 145.54 | 0%
SMR0650 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 95.86 | 0 | 95.86 | 0%
3. Грузовые склады |  |  |  |  | 867031.59 | 93185.17 | 773719.1 | 10.75%
3.1 Крытый склад №1 (Шифр 3.1) |  |  |  |  | 177466.83 | 39032.95 | 138433.87 | 21.99%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 1155.86 | 0 | 1155.86 | 0%
A2550.dv90 | Подливка под рельсовые пути | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 901.06 | 0 | 901.06 | 0%
Лестницы |  |  |  |  | 254.8 | 0 | 254.8 | 0%
A98420 | Монолитный железобетон Пандус | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | Эра Констракшн | М3 | 254.8 | 0 | 254.8 | 0%
Конструкции деревянные |  |  |  |  | 22932.36 | 14481.1 | 8451.26 | 63.15%
Работы ООО "ССК" 45 - 57/1 |  |  |  |  | 22932.36 | 14481.1 | 8451.26 | 63.15%
Монтаж галереи в осях 9 - 56 |  |  |  |  | 15273.5 | 7367.89 | 7905.6 | 48.24%
A102210 | Монтаж галереи в осях 55-56 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 747.91 | 343.05 | 68.55%
A102220 | Монтаж галереи в осях 53-54 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 747.91 | 343.05 | 68.55%
A102230 | Монтаж галереи в осях 51-52 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 424.02 | 666.94 | 38.87%
A102240 | Монтаж галереи в осях 49-50 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 424.02 | 666.94 | 38.87%
A102250 | Монтаж галереи в осях 47-48 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 424.02 | 666.94 | 38.87%
A102260 | Монтаж галереи в осях 45-46 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 424.02 | 666.94 | 38.87%
A102270 | Монтаж галереи в осях 43-44 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 424.02 | 666.94 | 38.87%
A102280 | Монтаж галереи в осях 41-42 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 424.02 | 666.94 | 38.87%
A102290 | Монтаж галереи в осях 39-40 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 476.38 | 614.58 | 43.67%
A102300 | Монтаж галереи в осях 37-38 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 478.54 | 612.42 | 43.86%
A102310 | Монтаж галереи в осях 35-36 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 478.54 | 612.42 | 43.86%
A102320 | Монтаж галереи в осях 33-34 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 478.54 | 612.42 | 43.86%
A102330 | Монтаж галереи в осях 31-32 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 787.32 | 303.65 | 72.17%
A102340 | Монтаж галереи в осях 29-30 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 1090.96 | 628.61 | 462.35 | 57.62%
Монтаж фахверка в оси 57 |  |  |  |  | 2681.14 | 2464.14 | 216.99 | 91.91%
A101990 | Монтаж фахверка в оси 57 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 2681.14 | 2464.14 | 216.99 | 91.91%
Монтаж прогонов в в осях 40-57/1 |  |  |  |  | 4977.73 | 4649.06 | 328.67 | 93.4%
A102780 | Монтаж прогонов в осях 40-57/1 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | ССК | М3 | 4977.73 | 4649.06 | 328.67 | 93.4%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 34589.72 | 11916.36 | 22673.36 | 34.45%
Приводная башня |  |  |  |  | 5765 | 0 | 5765 | 0%
A460.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.1 | ССК | Т | 5247 | 0 | 5247 | 0%
A460.dv10 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.1 | ССК | Т | 239 | 0 | 239 | 0%
A460.dv20 | Монтаж настилов | 1632-2021-3.1-КМ.1 | ССК | Т | 232 | 0 | 232 | 0%
A480.dv | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.1-КМ.1 | ССК | Т | 47 | 0 | 47 | 0%
Приемная башня |  |  |  |  | 5306.44 | 4533.98 | 772.46 | 85.44%
A480.dv30 | Устройство монолитных перекрытий | 1632-2021-3.1-КМ.2 | Конструктив 78 | М3 | 502.44 | 0 | 502.44 | 0%
SMR0714 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.2 | ССК | Т | 4516 | 4426.62 | 89.38 | 98.02%
SMR8315 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.2 | ССК | Т | 184 | 107.35 | 76.65 | 58.35%
SMR8325 | Монтаж настилов | 1632-2021-3.1-КМ.2 | ССК | Т | 21 | 0 | 21 | 0%
SMR8335 | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.1-КМ.2 | ССК | Т | 83 | 0 | 83 | 0%
Пристроенные помещения |  |  |  |  | 2052 | 1549.85 | 502.15 | 75.53%
SMR0716 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.3 | ССК | Т | 1948 | 1549.85 | 398.15 | 79.56%
SMR8345 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.3 | ССК | Т | 15 | 0 | 15 | 0%
SMR8355 | Монтаж настилов | 1632-2021-3.1-КМ.3 | ССК | Т | 89 | 0 | 89 | 0%
Пожарные лестницы |  |  |  |  | 8436 | 0 | 8436 | 0%
SMR0720 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.4 | ССК | Т | 4886 | 0 | 4886 | 0%
SMR8365 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.4 | ССК | Т | 3213 | 0 | 3213 | 0%
SMR8375 | Монтаж настилов | 1632-2021-3.1-КМ.4 | ССК | Т | 337 | 0 | 337 | 0%
Рельсовые пути галереи |  |  |  |  | 10018.05 | 5832.54 | 4185.51 | 58.22%
SMR0726 | Монтаж подкрановых путей | 1632-2021-3.1-КМ.5 | Северный Путь | М | 6612.93 | 3762.3 | 2850.63 | 56.89%
SMR0727 | Монтаж пластин | 1632-2021-3.1-КМ.5 | Северный Путь | Т | 2495.8 | 1935.15 | 560.65 | 77.54%
SMR0728 | Нанесение АКЗ | 1632-2021-3.1-КМ.5 | Северный Путь | М2 | 132.9 | 75.64 | 57.26 | 56.92%
SMR8915 | Монтаж анкеров | 1632-2021-3.1-КМ.5 | Северный Путь | ШТ | 776.42 | 59.45 | 716.97 | 7.66%
Площадки и лестница кливленд-каскада |  |  |  |  | 2176 | 0 | 2176 | 0%
SMR8266 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.6 | ССК | Т | 1609 | 0 | 1609 | 0%
SMR8385 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.1-КМ.6 | ССК | Т | 317 | 0 | 317 | 0%
SMR8395 | Монтаж настилов | 1632-2021-3.1-КМ.6 | ССК | Т | 250 | 0 | 250 | 0%
Сварные пластины |  |  |  |  | 836.23 | 0 | 836.23 | 0%
SMR8270 | Монтаж сварных пластин | 1632-2021-3.1-КМ.7 | Н/О | Т | 613.28 | 0 | 613.28 | 0%
SMR8271 | Монтаж монтажных прокладок | 1632-2021-3.1-КМ.7 | Н/О | Т | 222.95 | 0 | 222.95 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 33851.93 | 10340.43 | 23511.51 | 30.55%
Комплекс работ по монтажу кровельного покрытия |  |  |  |  | 11656.28 | 3579.82 | 8076.46 | 30.71%
A12140.dv24 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа по высоте здания до 50м | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 11656.28 | 3579.82 | 8076.46 | 30.71%
Комплекс работ по монтажу кровельных панелей (пристройки) |  |  |  |  | 1207.24 | 233.07 | 974.17 | 19.31%
A12140.dv26 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа по высоте здания до 25м | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 414.73 | 233.07 | 181.66 | 56.2%
A12140.dv27 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 792.51 | 0 | 792.51 | 0%
Комплекс работ по монтажу кровельных панелей (сэндвич-панели) |  |  |  |  | 147.64 | 0 | 147.64 | 0%
A12140.dv28 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей по высоте здания до 50м | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 147.64 | 0 | 147.64 | 0%
Комплекс работ по монтажу кровельного и стенового покрытия |  |  |  |  | 1569.5 | 0 | 1569.5 | 0%
A12140.dv29 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 1569.5 | 0 | 1569.5 | 0%
Комплекс работ по монтажу стенового покрытия |  |  |  |  | 14634.97 | 6205.64 | 8429.33 | 42.4%
A12140.dv30 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 11521.51 | 6205.64 | 5315.87 | 53.86%
A12140.dv31 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 1950.94 | 0 | 1950.94 | 0%
A12140.dv46 | Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей | 1632-2021-3.1-АС | Стройуникс | М2 | 1162.52 | 0 | 1162.52 | 0%
Прочие работы |  |  |  |  | 4636.3 | 321.9 | 4314.4 | 6.94%
A12140.dv32 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 4636.3 | 321.9 | 4314.4 | 6.94%
Архитектурные решения |  |  |  |  | 31498.52 | 0 | 31498.52 | 0%
Отделка стен |  |  |  |  | 14585.36 | 0 | 14585.36 | 0%
SMR0729 | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 12302.54 | 0 | 12302.54 | 0%
SMR0730 | Монтаж стеклопластика | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Стройуникс | М2 | 713.37 | 0 | 713.37 | 0%
SMR0731 | Монтаж сэндвич-панелей | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Стройуникс | М2 | 837.58 | 0 | 837.58 | 0%
SMR0732 | Нанесение штукатурки | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 731.87 | 0 | 731.87 | 0%
Отделка кровли |  |  |  |  | 13030.32 | 0 | 13030.32 | 0%
SMR0733 | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 12877.1 | 0 | 12877.1 | 0%
SMR0734 | Монтаж сэндвич-панелей | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Стройуникс | М2 | 153.22 | 0 | 153.22 | 0%
Заполнение дверных и оконных проемов |  |  |  |  | 869 | 0 | 869 | 0%
SMR0735 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | ШТ | 698 | 0 | 698 | 0%
SMR0736 | Заполнение оконных проемов | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | ШТ | 171 | 0 | 171 | 0%
Отделка помещений |  |  |  |  | 504 | 0 | 504 | 0%
Отделка помещений на отм. 0,000 |  |  |  |  | 485 | 0 | 485 | 0%
SMR0737 | Монтаж сэндвич-панелей кровельных | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Стройуникс | М2 | 20 | 0 | 20 | 0%
SMR0738 | Укладка кермачиской плитки | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 99 | 0 | 99 | 0%
SMR0739 | Нанесение штукатурки | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 366 | 0 | 366 | 0%
Отделка помещений на отм. +27,500 |  |  |  |  | 19 | 0 | 19 | 0%
SMR0740 | Нанесение штукатурки | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 15 | 0 | 15 | 0%
SMR0741 | Выравнивание шпаклевкой, водоэмульсионная окраска | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 4 | 0 | 4 | 0%
Отделка полов |  |  |  |  | 1298.42 | 0 | 1298.42 | 0%
SMR0742 | Покрытие грунтовкой | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 1100 | 0 | 1100 | 0%
SMR0743 | Покрытие керамогранитом | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 56 | 0 | 56 | 0%
SMR0744 | Покрытие керамической плиткой | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М2 | 142.42 | 0 | 142.42 | 0%
Водосточная система |  |  |  |  | 1211.42 | 0 | 1211.42 | 0%
SMR0745 | Прокладка труб | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | Н/О | М | 1211.42 | 0 | 1211.42 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 6535.91 | 1906 | 4629.91 | 29.16%
A1260.dv | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | Т | 3710.85 | 0 | 3710.85 | 0%
A1290.dv | Монтаж Мобильный бункер | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2000.7 | 1906 | 94.7 | 95.27%
A530.dv | Монтаж Клапан спринклерный DPV-1 диам. 1 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | Т | 8.74 | 0 | 8.74 | 0%
A530.dv10 | Монтаж Трубопроводов ТХ | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | М | 8.74 | 0 | 8.74 | 0%
A780.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
Система пылеудаления |  |  |  |  | 2541.64 | 0 | 2541.64 | 0%
SMR1023 | Монтаж трубопроводов ТХ | 1632-2021-3.1-ПУ | ССК | М | 1887.54 | 0 | 1887.54 | 0%
SMR1024 | Прокладка шлангов | 1632-2021-3.1-ПУ | ССК | М | 22.25 | 0 | 22.25 | 0%
SMR1025 | Монтаж креплений трубопроводов | 1632-2021-3.1-ПУ | ССК | М | 583.01 | 0 | 583.01 | 0%
SMR1026 | Прокладка проводов | 1632-2021-3.1-ПУ | ССК | М | 48.84 | 0 | 48.84 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 1173.99 | 0 | 1173.99 | 0%
SMR1012 | Монтаж водомерного узла системы В1 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 19 | 0 | 19 | 0%
SMR1013 | Монтаж трубопроводов системы В1 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | М | 25.13 | 0 | 25.13 | 0%
SMR1014 | Монтаж электронагревателей системы Т3 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 8.74 | 0 | 8.74 | 0%
SMR1015 | Монтаж трубопроводов системы Т3 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | М | 5.86 | 0 | 5.86 | 0%
SMR1016 | Монтаж сантехнических приборов системы К1 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 5.33 | 0 | 5.33 | 0%
SMR1017 | Монтаж трубопроводов системы К1 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | М | 12.37 | 0 | 12.37 | 0%
SMR1018 | Монтаж трубопроводов системы К3 | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | М | 3.96 | 0 | 3.96 | 0%
SMR1019 | Монтаж трубопроводов системы Д | 1632-2021-3.1-ВК | ЭЦМ | М | 1093.6 | 0 | 1093.6 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 583.63 | 0 | 583.63 | 0%
SMR1020 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-3.1-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 4.8 | 0 | 4.8 | 0%
SMR1021 | Монтаж вентиляторов | 1632-2021-3.1-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 456.28 | 0 | 456.28 | 0%
SMR1022 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-3.1-ОВ | РОМЕКС | М | 122.55 | 0 | 122.55 | 0%
Система воздухоснабжения |  |  |  |  | 1568.28 | 0 | 1568.28 | 0%
SMR0754 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | ЭЦМ | М | 1564.03 | 0 | 1564.03 | 0%
SMR0755 | Монтаж опор трубопровода | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | ЭЦМ | ШТ | 4.25 | 0 | 4.25 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 8199.37 | 389.07 | 7810.3 | 4.75%
SMR1027 | Монтаж оборудования | 1632-2021-3.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 1259.73 | 0 | 1259.73 | 0%
SMR1028 | Монтаж светильников | 1632-2021-3.1-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 327.77 | 0 | 327.77 | 0%
SMR1029 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 2426.06 | 0 | 2426.06 | 0%
SMR1030 | Прокладка заземления | 1632-2021-3.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 2623.36 | 389.07 | 2234.29 | 14.83%
SMR1031 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-3.1-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1562.45 | 0 | 1562.45 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-3 |  |  |  |  | 357.72 | 0 | 357.72 | 0%
smr_rhm26 | Монтаж лотка (КС-1) | 1965-2023-3.1-ЭП3-КНС | ЭЦМ | Т | 44.17 | 0 | 44.17 | 0%
smr_rhm27 | Монтаж профиля (КС-1) | 1965-2023-3.1-ЭП3-КНС | ЭЦМ | М | 6.89 | 0 | 6.89 | 0%
smr_rhm28 | Монтаж заземляющей перемычки (КС-1) | 1965-2023-3.1-ЭП3-КНС | ЭЦМ | ШТ | 12.39 | 0 | 12.39 | 0%
smr_rhm29 | Монтаж заземляющего проводника (КС-1) | 1965-2023-3.1-ЭП3-КНС | ЭЦМ | М | 9.25 | 0 | 9.25 | 0%
smr_rhm30 | Прокладка металлорукава (КС-1) | 1965-2023-3.1-ЭП3-КНС | ЭЦМ | М | 55.87 | 0 | 55.87 | 0%
smr_rhm31 | Заделка кабеля (КС-1) | 1965-2023-3.1-ЭП3-КНС | ЭЦМ | ШТ | 188.92 | 0 | 188.92 | 0%
smr_rhm95 | Монтаж блока управления | 02-01-03_СМР_ОБ_ЭП3 | ЭЦМ | ШТ | 6.49 | 0 | 6.49 | 0%
smr_rhm96 | Монтаж шкафов | 02-01-03_СМР_ОБ_ЭП3 | ЭЦМ | ШТ | 33.75 | 0 | 33.75 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 24768.93 | 0 | 24768.93 | 0%
SMR0750 | Монтаж бака-дозатора | 1632-2021-3.1-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 35.75 | 0 | 35.75 | 0%
SMR0751 | Монтаж компрессора | 1632-2021-3.1-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 487.8 | 0 | 487.8 | 0%
SMR0752 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-3.1-ПТ | Альянс Сервис | М | 24093.1 | 0 | 24093.1 | 0%
SMR0753 | Монтаж оросителей | 1632-2021-3.1-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 152.28 | 0 | 152.28 | 0%
Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы |  |  |  |  | 1294 | 0 | 1294 | 0%
SMR1032 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.1-СЭО | ЭЦМ | М | 732 | 0 | 732 | 0%
SMR1033 | Монтаж металлорукавов, полос крепления | 1632-2021-3.1-СЭО | ЭЦМ | М | 518 | 0 | 518 | 0%
SMR1034 | Монтаж шкафов | 1632-2021-3.1-СЭО | ЭЦМ | ШТ | 44 | 0 | 44 | 0%
Интегрированная система безопасности |  |  |  |  | 247.64 | 0 | 247.64 | 0%
SMR0746 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 13.2 | 0 | 13.2 | 0%
SMR0747 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 60.7 | 0 | 60.7 | 0%
SMR0748 | Монтаж извещателей | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1.26 | 0 | 1.26 | 0%
SMR0749 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 172.48 | 0 | 172.48 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 3439.6 | 0 | 3439.6 | 0%
SMR0757 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1207.83 | 0 | 1207.83 | 0%
SMR0758 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 1370.6 | 0 | 1370.6 | 0%
SMR0759 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 861.17 | 0 | 861.17 | 0%
Автоматизация пожаротушения |  |  |  |  | 2719.06 | 0 | 2719.06 | 0%
SMR0760 | Монтаж извещателей | 1632-2021-3.1-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 30.24 | 0 | 30.24 | 0%
SMR0761 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-3.1-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 370.03 | 0 | 370.03 | 0%
SMR0762 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.1-АУПТ | Альянс Сервис | М | 1914.38 | 0 | 1914.38 | 0%
SMR0763 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.1-АУПТ | Альянс Сервис | М | 404.41 | 0 | 404.41 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 8.67 | 0 | 8.67 | 0%
SMR0764 | Устройство щита диспетчеризации | 1632-2021-3.1-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0%
SMR0765 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 3.33 | 0 | 3.33 | 0%
SMR0766 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 3.33 | 0 | 3.33 | 0%
3.3.1 Склад купольного типа №1 |  |  |  |  | 14236.91 | 7692.67 | 6544.24 | 54.03%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 2238.43 | 1358.94 | 879.49 | 60.71%
A101760 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | ССК | Т | 1536.19 | 1358.94 | 177.25 | 88.46%
A102880 | Монтаж поликарбоната Роялпласт навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Стройуникс | М2 | 86.68 | 0 | 86.68 | 0%
A99001 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Н/О | М2 | 615.56 | 0 | 615.56 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 578.78 | 0 | 578.78 | 0%
A10015 | Установка наружных дверей | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 107.52 | 0 | 107.52 | 0%
A10019 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A42220 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A42230 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A42240 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 10881.15 | 6333.74 | 4547.41 | 58.21%
SMR1345 | Монтаж комплектных устройств, электрооборудования | 1632-2021-3.3-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 16.86 | 0 | 16.86 | 0%
SMR1346 | Монтаж светильников | 1632-2021-3.3-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 514.97 | 310.82 | 204.15 | 60.36%
SMR1347 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.3-ЭОМ | НГЭМ | М | 3806.83 | 972.02 | 2834.81 | 25.53%
SMR1348 | Прокладка заземления | 1632-2021-3.3-ЭОМ | НГЭМ | М | 1226.47 | 842.86 | 383.61 | 68.72%
SMR1349 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 1632-2021-3.3-ЭОМ | НГЭМ | М | 2222.92 | 1679.63 | 543.29 | 75.56%
SMR8224 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | 1632-2021-3.3-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 3093.1 | 2528.41 | 564.69 | 81.74%
3.3.2 Склад купольного типа №2 |  |  |  |  | 1117.33 | 0 | 1117.33 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 578.78 | 0 | 578.78 | 0%
A24790 | Установка наружных дверей | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 107.52 | 0 | 107.52 | 0%
A24800 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97720 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97730 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97740 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
3.3.3 Склад купольного типа №3 |  |  |  |  | 1739.06 | 0 | 1739.06 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 702.24 | 0 | 702.24 | 0%
A102950 | Монтаж поликарбоната Роялпласт навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Стройуникс | М2 | 86.68 | 0 | 86.68 | 0%
A99011 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Н/О | М2 | 615.56 | 0 | 615.56 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 498.27 | 0 | 498.27 | 0%
A101872 | Установка наружных дверей | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 27.01 | 0 | 27.01 | 0%
A24820 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97750 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97760 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97770 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
3.3.4 Склад купольного типа №4 |  |  |  |  | 1009.81 | 0 | 1009.81 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
A24840 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97780 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97790 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97800 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
3.3.5 Склад купольного типа №5 |  |  |  |  | 3208.85 | 1387.49 | 1821.36 | 43.24%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 2199.04 | 1387.49 | 811.55 | 63.1%
A101770 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | ССК | Т | 1496.8 | 1387.49 | 109.31 | 92.7%
A102960 | Монтаж поликарбоната Роялпласт навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Стройуникс | М2 | 86.68 | 0 | 86.68 | 0%
A99021 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Н/О | М2 | 615.56 | 0 | 615.56 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
A24860 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Н/О | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97810 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97820 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97830 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
3.3.6 Склад купольного типа №6 |  |  |  |  | 1009.81 | 0 | 1009.81 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
A24880 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97840 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97850 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97860 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
3.3.7 Склад купольного типа №7 |  |  |  |  | 4251.88 | 2352.55 | 1899.34 | 55.33%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 3134.55 | 2352.55 | 782 | 75.05%
A101780 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | ССК | Т | 2432.31 | 2352.55 | 79.76 | 96.72%
A102970 | Монтаж поликарбоната Роялпласт навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Стройуникс | М2 | 86.68 | 0 | 86.68 | 0%
A99031 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Н/О | М2 | 615.56 | 0 | 615.56 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 578.78 | 0 | 578.78 | 0%
A24890 | Установка нуружных дверей | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 107.52 | 0 | 107.52 | 0%
A24900 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97870 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97880 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97890 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
3.3.8 Склад купольного типа №8 |  |  |  |  | 66194.22 | 10798.8 | 55268.1 | 16.35%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 2213.16 | 0 | 2213.16 | 0%
Монтаж основания |  |  |  |  | 2213.16 | 0 | 2213.16 | 0%
A2550.dv80 | Устройство железобетонных фундаментов ПФм1 | 1632-2021-3.3-КЖ06.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 2213.16 | 0 | 2213.16 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 9119.82 | 4219.21 | 4900.62 | 46.26%
A102990 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит Роялпласт МП-20(У) КМ3 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Стройуникс | М2 | 1460.18 | 0 | 1460.18 | 0%
A12140.dv35 | Нанесение ОГЗ на металлоконструкции | 1632-2021-3.3-ОЗК | Вектор РК | М2 | 125 | 118.24 | 6.76 | 94.59%
Навесы |  |  |  |  | 7534.64 | 4100.97 | 3433.68 | 54.43%
A12140.dv56 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Вектор РК | М2 | 5110.98 | 2811.61 | 2299.37 | 55.01%
A12140.dv66 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Вектор РК | М2 | 1631.15 | 1265.87 | 365.28 | 77.61%
A12140.dv76 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | Вектор РК | М2 | 792.51 | 23.49 | 769.02 | 2.96%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 8113.43 | 6158.31 | 1955.11 | 75.9%
A12140.dv22 | Монтаж ограждающих конструкций стен из проф. листа | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Вектор РК | М2 | 5110.98 | 4680.08 | 430.9 | 91.57%
A12140.dv23 | Монтаж кровельного покрытия из проф. листа | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Вектор РК | М2 | 1631.15 | 1444 | 187.15 | 88.53%
A12140.dv86 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 1632-2021-3.1-АС | Вектор РК | М2 | 792.51 | 34.23 | 758.28 | 4.32%
A24910 | Установка наружных дверей | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 107.52 | 0 | 107.52 | 0%
A24920 | Монтаж секционных ворот с калиткой | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Конструктив 78 | М2 | 471.26 | 0 | 471.26 | 0%
Гидроизоляция |  |  |  |  | 30794.43 | 212.36 | 30454.75 | 0.69%
Тоннель внутренняя часть в осях А/1-18 |  |  |  |  | 185.48 | 0 | 185.48 | 0%
gizol30 | Шлифовка бетонной поверхности потолка до степени А3 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 89.48 | 0 | 89.48 | 0%
gizol40 | Расшивка и заделка трещин потолка сечением 20*20мм | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | ПОГ М | 96 | 0 | 96 | 0%
Тоннель внутренняя часть в осях В/1-18 |  |  |  |  | 669.15 | 0 | 669.15 | 0%
gizol100 | Гидроизоляция деформационных швов стен Гидромастик 003 за 2 слоя | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | ПОГ М | 131.08 | 0 | 131.08 | 0%
gizol110 | Гидроизоляция деформационных швов пола Гидромастик 003 за 2 слоя | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | ПОГ М | 210.78 | 0 | 210.78 | 0%
gizol60 | Покрытие стен гидроизоляцией Пенетрон за 2 слоя | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 37.59 | 0 | 37.59 | 0%
gizol70 | Шлифовка бетонной поверхности потолка до степени А3 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 108.01 | 0 | 108.01 | 0%
gizol80 | Расшивка и заделка трещин потолка сечением 20*20мм | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | ПОГ М | 99 | 0 | 99 | 0%
gizol90 | Монтажная подливка опор оборудования ЦПС М-150 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М3 | 82.69 | 0 | 82.69 | 0%
Тоннель наружная часть в осях А-В/1-18 |  |  |  |  | 756.83 | 212.36 | 417.15 | 33.73%
gizol120 | Нанесение гидроизоляции гидромастик 003 1,5мм в 2 слоя | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 454.09 | 163.76 | 290.33 | 36.06%
gizol130 | Гидроизоляция стыков Гидромастик 003 за 2 слоя (купола с тоннелями) | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | ПОГ М | 127.32 | 0 | 0 | 0%
gizol150 | Гидроизоляция горизонтальных стыков стен тоннелей к перекрытию тоннелей Пенетроном за 2 слоя | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 50.12 | 0 | 50.12 | 0%
gizol160 | Нанесение гидроизоляции гидромастик 003 1,5мм в 2 слоя на стены тоннелей (h-1000 мм) на отм. -0,150 до -1,000 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 125.3 | 48.6 | 76.7 | 38.78%
Площадки между тоннелями купольных складов в осях 1-16 |  |  |  |  | 467.62 | 0 | 467.62 | 0%
gizol170 | Выемка грунта до проектной отм. | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М3 | 273 | 0 | 273 | 0%
gizol180 | Планировка поверхности щебнем фр. 20-30 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М3 | 194.62 | 0 | 194.62 | 0%
Внутренняя поверхность купольных складов |  |  |  |  | 28715.35 | 0 | 28715.35 | 0%
gizol190 | Шлифовка бетонной поверхности потолка до степени А3 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 5019.2 | 0 | 5019.2 | 0%
gizol200 | Обеспылевание внутренней поверхности куполов | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 1608.19 | 0 | 1608.19 | 0%
gizol210 | Покрытие пола гидроизоляцией Пенетрон за 2 слоя | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 14082.55 | 0 | 14082.55 | 0%
gizol220 | Покрытие внутренней поверхности куполов эмалью | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | Эра Констракшн | М2 | 8005.41 | 0 | 8005.41 | 0%
Система пылеудаление |  |  |  |  | 2953.76 | 0 | 2953.76 | 0%
A102850 | Прокладка проводов | 1632-2021-3.3-ПУ | ССК | М | 90.05 | 0 | 90.05 | 0%
A102860 | Монтаж креплений трубопроводов | 1632-2021-3.3-ПУ | ССК | ШТ | 226.11 | 0 | 226.11 | 0%
A102870 | Монтаж трубопроводов ТХ | 1632-2021-3.3-ПУ | ССК | М | 2637.6 | 0 | 2637.6 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 538.55 | 0 | 538.55 | 0%
A97900 | Монтаж опор для крепления трубопровода | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0%
A97910 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | М | 435.75 | 0 | 435.75 | 0%
A97920 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | 1632-2021-3.3-ВС | ЭЦМ | ШТ | 66.8 | 0 | 66.8 | 0%
Внутренние системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 138.61 | 0 | 138.61 | 0%
SMR1350 | Монтаж насосов дренажных | 1632-2021-3.3-ВК | ЭЦМ | ШТ | 74.9 | 0 | 74.9 | 0%
SMR1351 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-3.3-ВК | ЭЦМ | М | 63.71 | 0 | 63.71 | 0%
Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 1608.99 | 0 | 1608.99 | 0%
SMR1352 | Монтаж вытяжной канальной установки | 1632-2021-3.3-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 584.68 | 0 | 584.68 | 0%
SMR1353 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-3.3-ОВ | РОМЕКС | М | 1024.31 | 0 | 1024.31 | 0%
Системы пожаротушения |  |  |  |  | 1248.41 | 208.92 | 1039.49 | 16.74%
SMR1354 | Монтаж компрессоров электрических | 1632-2021-3.3-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 149.3 | 0 | 149.3 | 0%
SMR1355 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-3.3-ПТ | Альянс Сервис | М | 513.35 | 208.92 | 304.43 | 40.7%
SMR1356 | Монтаж трубопроводной арматуры | 1632-2021-3.3-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 585.76 | 0 | 585.76 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 2658.94 | 0 | 2658.94 | 0%
SMR1357 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 167.94 | 0 | 167.94 | 0%
SMR1358 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 880.92 | 0 | 880.92 | 0%
SMR1359 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 1610.08 | 0 | 1610.08 | 0%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 588.4 | 0 | 588.4 | 0%
SMR1360 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-3.3-АОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 141.4 | 0 | 141.4 | 0%
SMR1361 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.3-АОВ | РОМЕКС | М | 89 | 0 | 89 | 0%
SMR1362 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-3.3-АОВ | РОМЕКС | М | 358 | 0 | 358 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 5364.92 | 0 | 5364.92 | 0%
SMR1363 | Монтаж шкафов | 1632-2021-3.3-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 124 | 0 | 124 | 0%
SMR1364 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-3.3-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 143.75 | 0 | 143.75 | 0%
SMR1365 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.3-АУПТ | Альянс Сервис | М | 320.33 | 0 | 320.33 | 0%
SMR1366 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.3-АУПТ | Альянс Сервис | М | 4776.84 | 0 | 4776.84 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 852.8 | 0 | 852.8 | 0%
SMR1367 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | 1632-2021-3.3-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 14.6 | 0 | 14.6 | 0%
SMR1368 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-2 | 1632-2021-3.3-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 14.6 | 0 | 14.6 | 0%
SMR1369 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-3 | 1632-2021-3.3-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 14.6 | 0 | 14.6 | 0%
SMR1370 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-4 | 1632-2021-3.3-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR1371 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.3-АСУИ | Альянс Сервис | М | 254 | 0 | 254 | 0%
SMR1372 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.3-АСУИ | Альянс Сервис | М | 555 | 0 | 555 | 0%
3.3.9 Купольный склад. Электропомещение (Шифр 3.3.9) |  |  |  |  | 13849.18 | 3318.3 | 10530.88 | 23.96%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 318.93 | 0 | 318.93 | 0%
A1740.dv1 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.3.9-КМ | ССК | Т | 151 | 0 | 151 | 0%
A1740.dv2 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.3.9-КМ | ССК | Т | 99 | 0 | 99 | 0%
A1740.dv3 | Нанесение АКЗ на м/к | 1632-2021-3.3.9-КМ | Н/О | М2 | 35.93 | 0 | 35.93 | 0%
A1740.dv4 | Монтаж настила | 1632-2021-3.3.9-КМ | ССК | Т | 33 | 0 | 33 | 0%
Архитектурные решения |  |  |  |  | 1518.59 | 203.9 | 1314.69 | 13.43%
SMR0884 | Устройство теплоизоляции фасадов из плит | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 910.15 | 0 | 910.15 | 0%
SMR0886 | Устройство теплоизоляции цоколя | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 68.03 | 0 | 68.03 | 0%
SMR0887 | Устройство бетонных стяжек кровли | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 40.29 | 0 | 40.29 | 0%
SMR0888 | Отделка кровли плитами | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 102.79 | 0 | 102.79 | 0%
SMR0889 | Окраска помещений | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 226.89 | 203.9 | 22.99 | 89.87%
SMR0890 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | ШТ | 11.13 | 0 | 11.13 | 0%
SMR8144 | Устройство бетонных стяжек полов | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 130.81 | 0 | 130.81 | 0%
SMR8145 | Заполнение оконных проемов | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0%
SMR8146 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1632-2021-3.3.9-АР | Конструктив 78 | М2 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-7 |  |  |  |  | 11714.18 | 3114.39 | 8599.79 | 26.59%
smr_rhm101 | Монтаж шкафов (Куп 1-8) | 02-01-07_СМР_ОБ_ЭП7 | ЭЦМ | ШТ | 384.78 | 0 | 384.78 | 0%
smr_rhm69 | Монтаж профиля (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | М | 84.15 | 54.14 | 30.01 | 64.34%
smr_rhm70 | Монтаж заземляющей перемычки (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | ШТ | 507.81 | 0 | 507.81 | 0%
smr_rhm71 | Монтаж заземляющего проводника (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | М | 116.96 | 0 | 116.96 | 0%
smr_rhm72 | Прокладка металлорукава (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | М | 2619.36 | 0 | 2619.36 | 0%
smr_rhm73 | Заделка кабеля (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | ШТ | 383.02 | 0 | 383.02 | 0%
smr_rhm74 | Монтаж сварной конструкции (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | Т | 2211.67 | 1821.6 | 390.07 | 82.36%
smr_rhm75 | Монтаж профиля (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | ШТ | 60.75 | 52.96 | 7.79 | 87.18%
smr_rhm76 | Монтаж лотка (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | Т | 3926.21 | 1069.04 | 2857.17 | 27.23%
smr_rhm77 | Монтаж сборных кабельный конструкций (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | ШТ | 229.14 | 83.61 | 145.53 | 36.49%
smr_rhm78 | Монтаж заземляющей перемычки (Куп 1-8) | 1965-2023-3.3-ЭП7-КНС | ЭЦМ | ШТ | 1190.34 | 33.04 | 1157.29 | 2.78%
Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 297.48 | 0 | 297.48 | 0%
SMR0891 | Монтаж отопительных приборов | 1632-2021-3.3.9-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 5.76 | 0 | 5.76 | 0%
SMR0892 | Устройство приточной установки | 1632-2021-3.3.9-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 112.01 | 0 | 112.01 | 0%
SMR0893 | Монтаж вытяжной установки | 1632-2021-3.3.9-ОВ | РОМЕКС | КОМПЛ | 27.57 | 0 | 27.57 | 0%
SMR0894 | Прокладка воздуховодов | 1632-2021-3.3.9-ОВ | РОМЕКС | М | 152.14 | 0 | 152.14 | 0%
3.2 Крытый склад №2 (Шифр 3.2) |  |  |  |  | 573401.94 | 28594.05 | 544807.89 | 4.99%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 146636.57 | 0 | 146636.57 | 0%
A2550.dv100 | Подливка под рельсовые пути | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 1082.01 | 0 | 1082.01 | 0%
Плита под чаши |  |  |  |  | 140345.73 | 0 | 140345.73 | 0%
A101865 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | Т | 15958.78 | 0 | 15958.78 | 0%
A101866 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 53444.56 | 0 | 53444.56 | 0%
A240.dv30 | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 62894.89 | 0 | 62894.89 | 0%
A240.dv40 | Устройство защитной мембраны | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М2 | 8047.5 | 0 | 8047.5 | 0%
Лестницы |  |  |  |  | 2639.07 | 0 | 2639.07 | 0%
A101869 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен (Лк1) | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | Т | 1106.2 | 0 | 1106.2 | 0%
A101870 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен (Лк2) | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | Т | 408.02 | 0 | 408.02 | 0%
A101871 | Монолитный железобетон Лм1 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 106.15 | 0 | 106.15 | 0%
A98630 | Монолитный железобетон стен Лк1 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 751.5 | 0 | 751.5 | 0%
A98650 | Монолитный железобетон плиты Лк1 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0%
A98660 | Монолитный железобетон плиты Лк2 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 6 | 0 | 6 | 0%
A98690 | Монолитный железобетон Пандус | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 254.8 | 0 | 254.8 | 0%
Ту Швы |  |  |  |  | 2569.76 | 0 | 2569.76 | 0%
A101867 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов ниже 0,00 м | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | Т | 1549.28 | 0 | 1549.28 | 0%
A101868 | Монолитный железобетон Ту швов | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | Н/О | М3 | 1020.48 | 0 | 1020.48 | 0%
Конструкции каркаса |  |  |  |  | 191528.93 | 0 | 191528.93 | 0%
A1470.dv10 | Монтаж металлической балки с подвесами | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | Н/О | Т | 3427.26 | 0 | 3427.26 | 0%
A1670.dv | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | Н/О | М3 | 114425.1 | 0 | 114425.1 | 0%
A1680.dv | Укладка по фермам, прогонам: из брусьев | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | Н/О | М3 | 50382.9 | 0 | 50382.9 | 0%
A1680.dv10 | Установка монтажные закладные метизы, нерж | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | Н/О | Т | 2659.9 | 0 | 2659.9 | 0%
A1690.dv | Устройство по фермам настила: рабочего | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | Н/О | М2 | 20289.97 | 0 | 20289.97 | 0%
A1700.dv | Биозащита деревянных конструкций антисептическими составами | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | Н/О | М2 | 343.8 | 0 | 343.8 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 23551.6 | 9288.08 | 14263.52 | 39.44%
Приводная башня |  |  |  |  | 5827 | 2692.76 | 3134.24 | 46.21%
A1740.dv | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.2-КМ.1 | ССК | Т | 5348 | 2692.76 | 2655.24 | 50.35%
A1740.dv14 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | 1632-2021-3.2-КМ.1 | ССК | Т | 108 | 0 | 108 | 0%
A1740.dv24 | Монтаж настилов | 1632-2021-3.2-КМ.1 | ССК | Т | 232 | 0 | 232 | 0%
A1740.dv34 | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.2-КМ.1 | ССК | Т | 139 | 0 | 139 | 0%
Приемная башня |  |  |  |  | 4615 | 4511.55 | 103.45 | 97.76%
SMR0784 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.2-КМ.2 | ССК | Т | 4615 | 4511.55 | 103.45 | 97.76%
Пристроенные помещения |  |  |  |  | 1811 | 1359.64 | 451.36 | 75.08%
SMR0789 | Монтаж металлоконструкций | 1632-2021-3.2-КМ.3 | ССК | Т | 1811 | 1359.64 | 451.36 | 75.08%
Рельсовые пути галереи |  |  |  |  | 11298.6 | 724.12 | 10574.48 | 6.41%
SMR0800 | Устройство подкрановых путей | 1632-2021-3.2-КМ.5 | Северный Путь | М | 7818.1 | 0 | 7818.1 | 0%
SMR0801 | Монтаж анкеров | 1632-2021-3.2-КМ.5 | Северный Путь | ШТ | 367.5 | 0 | 367.5 | 0%
SMR0802 | Монтаж пластин | 1632-2021-3.2-КМ.5 | Северный Путь | Т | 2955.8 | 724.12 | 2231.68 | 24.5%
SMR8545 | Нанечение АКЗ | 1632-2021-3.2-КМ.5 | Северный Путь | М2 | 157.2 | 0 | 157.2 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 108984.93 | 0 | 108984.93 | 0%
A1450.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 38.96 | 0 | 38.96 | 0%
A1460.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М3 | 26.3 | 0 | 26.3 | 0%
A1480.dv | Кровли профлистом | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 17508.9 | 0 | 17508.9 | 0%
A1480.dv10 | Устройство водосточной системы | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М | 959.7 | 0 | 959.7 | 0%
A1480.dv20 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 134.9 | 0 | 134.9 | 0%
A1510.dv | Установка окон | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 143 | 0 | 143 | 0%
A1520.dv | Установка дверей | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 154.4 | 0 | 154.4 | 0%
A1530.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 631.85 | 0 | 631.85 | 0%
A1550.dv | Теплоизоляция | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М3 | 60096.4 | 0 | 60096.4 | 0%
A1570.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 74.34 | 0 | 74.34 | 0%
A1580.dv | Штукатурка | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 839.62 | 0 | 839.62 | 0%
A1590.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 429.14 | 0 | 429.14 | 0%
A1600.dv | Наружная окраска стен | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 518.19 | 0 | 518.19 | 0%
A1610.dv | Внутренняя окраска потолков | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 20.88 | 0 | 20.88 | 0%
A1620.dv | Внутренняя окраска стен | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 588.29 | 0 | 588.29 | 0%
A1630.dv | Внутренняя окраска полов | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 989.8 | 0 | 989.8 | 0%
A1640.dv | Покрытие стен, плитка | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 112.86 | 0 | 112.86 | 0%
A1650.dv | Покрытие полов, плитка | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0%
A1660.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 22678 | 0 | 22678 | 0%
A1660.dv10 | Наружная обшивка стен светопрозрачный стеклопластик | 1632-2021-3.2-АС | Н/О | М2 | 2826.9 | 0 | 2826.9 | 0%
Архитектурные решения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Отделка стен |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0767 | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0768 | Монтаж стеклопластика | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0769 | Монтаж сэндвич-панелей | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0770 | Нанесение штукатурки | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Отделка кровли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0771 | Монтаж профлиста | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0772 | Монтаж сэндвич-панелей | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Заполнение дверных и оконных проемов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0773 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0774 | Заполнение оконнных проемов | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0%
Отделка полов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0775 | Покрытие грунтовкой | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0776 | Покрытие керамогранитом | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0777 | Покрытие керамической плиткой | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Отделка помещений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Отделка помещений на отм. 0,000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0778 | Монтаж сэндвич-панелей кровельных | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0779 | Укладка кермачиской плитки | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0780 | Нанесение штукатурки | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Отделка помещений на отм. +27,500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0781 | Нанесение штукатурки | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0782 | Выравнивание шпаклевкой, водоэмульсионная окраска | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Водосточная система |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0783 | Прокладка труб | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | Н/О | М | 0 | 0 | 0 | 0%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 26079.63 | 19305.97 | 6773.66 | 74.03%
A1830.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | КОМПЛ | 806.88 | 0 | 806.88 | 0%
A2200.dv | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 3710.85 | 0 | 3710.85 | 0%
A2220.dv | Монтаж Портальный кратцер-кран | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 17560.5 | 17398.64 | 161.86 | 99.08%
A2230.dv | Монтаж Мобильный бункер | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | Т | 2000.7 | 1907.33 | 93.37 | 95.33%
A2230.dv10 | Монтаж Трубопроводов ТХ | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | АЛЕКОН | М | 2000.7 | 0 | 2000.7 | 0%
Система пылеудаления |  |  |  |  | 2496 | 0 | 2496 | 0%
SMR1035 | Монтаж трубопроводов ТХ | 1632-2021-3.2-ПУ | ССК | М | 2197 | 0 | 2197 | 0%
SMR1036 | Прокладка шлангов | 1632-2021-3.2-ПУ | ССК | М | 232 | 0 | 232 | 0%
SMR1037 | Монтаж креплений трубопроводов | 1632-2021-3.2-ПУ | ССК | Т | 10 | 0 | 10 | 0%
SMR1038 | Прокладка проводов | 1632-2021-3.2-ПУ | ССК | М | 57 | 0 | 57 | 0%
Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения |  |  |  |  | 1008.04 | 0 | 1008.04 | 0%
SMR1039 | Монтаж водомерного узла системы В1 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 9.52 | 0 | 9.52 | 0%
SMR1040 | Монтаж трубопроводов системы В1 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | М | 34.17 | 0 | 34.17 | 0%
SMR1041 | Монтаж электронагревателей системы Т3 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 14.61 | 0 | 14.61 | 0%
SMR1042 | Монтаж трубопроводов системы Т3 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | М | 7.18 | 0 | 7.18 | 0%
SMR1043 | Монтаж сантехнических приборов системы К1 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | КОМПЛ | 5.33 | 0 | 5.33 | 0%
SMR1044 | Монтаж трубопроводов системы К1 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | М | 11.25 | 0 | 11.25 | 0%
SMR1045 | Монтаж трубопроводов системы К3 | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | М | 3.67 | 0 | 3.67 | 0%
SMR1046 | Монтаж трубопроводов системы Д | 1632-2021-3.2-ВК | ЭЦМ | М | 922.31 | 0 | 922.31 | 0%
Система воздухоснабжения |  |  |  |  | 2422.56 | 0 | 2422.56 | 0%
SMR8148 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | ЭЦМ | М | 2414.98 | 0 | 2414.98 | 0%
SMR8149 | Монтаж опор трубопровода | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | ЭЦМ | ШТ | 7.58 | 0 | 7.58 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 646.63 | 0 | 646.63 | 0%
SMR1047 | Монтаж электрических конвекторов | 1632-2021-3.2-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 4.8 | 0 | 4.8 | 0%
SMR1048 | Монтаж вентиляторов | 1632-2021-3.2-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 519.28 | 0 | 519.28 | 0%
SMR1049 | Монтаж воздуховодов | 1632-2021-3.2-ОВ | РОМЕКС | М | 122.55 | 0 | 122.55 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 17803.18 | 0 | 17803.18 | 0%
SMR1050 | Монтаж оборудования | 1632-2021-3.2-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 1012.21 | 0 | 1012.21 | 0%
SMR1051 | Монтаж светильников | 1632-2021-3.2-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 317.57 | 0 | 317.57 | 0%
SMR1052 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 2826.61 | 0 | 2826.61 | 0%
SMR1053 | Прокладка заземления | 1632-2021-3.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 11760.94 | 0 | 11760.94 | 0%
SMR1054 | Прокладка металлорукавов | 1632-2021-3.2-ЭОМ | ЭЦМ | М | 1885.85 | 0 | 1885.85 | 0%
Электромонтажные работы в ЭП-4 |  |  |  |  | 359.66 | 0 | 359.66 | 0%
smr_rhm32 | Монтаж лотка | 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС | ЭЦМ | Т | 45.71 | 0 | 45.71 | 0%
smr_rhm33 | Монтаж профиля | 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС | ЭЦМ | М | 7.3 | 0 | 7.3 | 0%
smr_rhm34 | Монтаж заземляющей перемычки | 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС | ЭЦМ | ШТ | 12.39 | 0 | 12.39 | 0%
smr_rhm35 | Монтаж заземляющего проводника | 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС | ЭЦМ | М | 9.25 | 0 | 9.25 | 0%
smr_rhm36 | Прокладка металлорукава | 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС | ЭЦМ | М | 55.87 | 0 | 55.87 | 0%
smr_rhm37 | Заделка кабеля | 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС | ЭЦМ | ШТ | 188.92 | 0 | 188.92 | 0%
smr_rhm97 | Монтаж блока управления | 02-01-04_СМР_ОБ_ЭП4 | ЭЦМ | ШТ | 6.49 | 0 | 6.49 | 0%
smr_rhm98 | Монтаж шкафов | 02-01-04_СМР_ОБ_ЭП4 | ЭЦМ | ШТ | 33.75 | 0 | 33.75 | 0%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 44631.57 | 0 | 44631.57 | 0%
SMR0807 | Монтаж бака-дозатора (7500х2 л) | 1632-2021-3.2-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 34.58 | 0 | 34.58 | 0%
SMR0808 | Монтаж компрессора | 1632-2021-3.2-ПТ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 707.75 | 0 | 707.75 | 0%
SMR0809 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-3.2-ПТ | Альянс Сервис | М | 43732.02 | 0 | 43732.02 | 0%
SMR0810 | Монтаж оросителей | 1632-2021-3.2-ПТ | Альянс Сервис | ШТ | 157.22 | 0 | 157.22 | 0%
Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
SMR1055 | Прокладка кабеля | Н/О | Н/О | М | 10 | 0 | 10 | 0%
SMR1056 | Прокладка металлорукава | Н/О | Н/О | М | 10 | 0 | 10 | 0%
SMR1057 | Монтаж шкафов | Н/О | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0%
Интегрированная система безопасности |  |  |  |  | 281.26 | 0 | 281.26 | 0%
SMR0803 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.2-ИСБ | НИЦ Форс | М | 20.63 | 0 | 20.63 | 0%
SMR0804 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.2-ИСБ | НИЦ Форс | М | 88.46 | 0 | 88.46 | 0%
SMR0805 | Монтаж извещателей | 1632-2021-3.2-ИСБ | НИЦ Форс | ШТ | 12.04 | 0 | 12.04 | 0%
SMR0806 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-3.2-ИСБ | НИЦ Форс | ШТ | 160.13 | 0 | 160.13 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 3512.13 | 0 | 3512.13 | 0%
SMR0811 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1283.43 | 0 | 1283.43 | 0%
SMR0812 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 1135.78 | 0 | 1135.78 | 0%
SMR0813 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 1092.92 | 0 | 1092.92 | 0%
Автоматизация пожаротушения |  |  |  |  | 3152.66 | 0 | 3152.66 | 0%
SMR0814 | Монтаж приборов ПС | 1632-2021-3.2-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 82.8 | 0 | 82.8 | 0%
SMR0815 | Монтаж шкафов управления | 1632-2021-3.2-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 731.99 | 0 | 731.99 | 0%
SMR0816 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.2-АУПТ | Альянс Сервис | М | 1897.93 | 0 | 1897.93 | 0%
SMR0817 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.2-АУПТ | Альянс Сервис | М | 406.34 | 0 | 406.34 | 0%
SMR8147 | Монтаж извещателей | 1632-2021-3.2-АУПТ | Альянс Сервис | ШТ | 33.6 | 0 | 33.6 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 276.58 | 0 | 276.58 | 0%
SMR0818 | Устройство щита диспетчеризации | 1632-2021-3.2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 95.48 | 0 | 95.48 | 0%
SMR0819 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.2-АСУИ | Альянс Сервис | М | 69.4 | 0 | 69.4 | 0%
SMR0820 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.2-АСУИ | Альянс Сервис | М | 111.7 | 0 | 111.7 | 0%
3.4 Ангар для хранения ТМЦ (Шифр 3.4) |  |  |  |  | 9545.75 | 8.35 | 9537.4 | 0.09%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 1056.2 | 8.35 | 1047.85 | 0.79%
Земляные работы |  |  |  |  | 135.55 | 4.71 | 130.84 | 3.48%
SMR8136 | Разработка грунта | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 22.55 | 4.71 | 17.84 | 20.9%
SMR8137 | Уплотнение грунта | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 113 | 0 | 113 | 0%
Плита пола, пандусы, площадки |  |  |  |  | 920.65 | 3.64 | 917.01 | 0.4%
SMR0974 | Щебеночная подготовка (плита пола) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 267.36 | 0 | 267.36 | 0%
SMR0975 | Бетонная подготовка фундаментов (плита пола) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 92.88 | 0 | 92.88 | 0%
SMR0976 | Бетонная подготовка фундаментов (пандус) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0%
SMR0977 | Бетонная подготовка фундаментов (площадка) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0%
SMR0978 | Армирование фундаментов (плита пола) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 225.74 | 3.64 | 222.1 | 1.61%
SMR0979 | Армирование фундаментов (пандус) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 20.87 | 0 | 20.87 | 0%
SMR0980 | Армирование фундаментов (площадка) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 20.87 | 0 | 20.87 | 0%
SMR0981 | Бетонирование фундаментов (плита пола) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 243.91 | 0 | 243.91 | 0%
SMR0982 | Бетонирование фундаментов (пандус) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 20.87 | 0 | 20.87 | 0%
SMR0983 | Бетонирование фундаментов (площадка) | 1632-2021-3.4-КЖ | Конструктив 78 | М3 | 20.87 | 0 | 20.87 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 4179.99 | 0 | 4179.99 | 0%
SMR0661 | Монтаж м/к колонны | 1632-2021-3.4-КМ | Конструктив 78 | Т | 456.6 | 0 | 456.6 | 0%
SMR0662 | Монтаж м/к фермы, балки, связи, фахверк | 1632-2021-3.4-КМ | Конструктив 78 | Т | 2561.67 | 0 | 2561.67 | 0%
SMR0663 | Монтаж м/к профилированный настил | 1632-2021-3.4-КМ | Конструктив 78 | М2 | 1013.71 | 0 | 1013.71 | 0%
SMR0664 | Монтаж м/к конструкций под вентооборудование | 1632-2021-3.4-КМ | Конструктив 78 | Т | 47.16 | 0 | 47.16 | 0%
SMR0665 | Нанесение АКЗ м/к | 1632-2021-3.4-КМ | Конструктив 78 | Т | 100.85 | 0 | 100.85 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 2985.09 | 0 | 2985.09 | 0%
A98840 | Шлифовка бетонных покрытий | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 417.81 | 0 | 417.81 | 0%
A98850 | Окраска фасадов | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 146.68 | 0 | 146.68 | 0%
A98860 | Устройство бетонной отмостки | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 438.95 | 0 | 438.95 | 0%
SMR0666 | Устройство бетонной стяжки полов | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М3 | 666.13 | 0 | 666.13 | 0%
SMR0667 | Монтаж профлиста кровли | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 356.92 | 0 | 356.92 | 0%
SMR0668 | Монтаж профлиста стеновых ограждений | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М2 | 814.09 | 0 | 814.09 | 0%
SMR0669 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | ШТ | 13.75 | 0 | 13.75 | 0%
SMR0670 | Заполнение оконных проемов | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | ШТ | 71.27 | 0 | 71.27 | 0%
SMR0671 | Прокладка труб водосточных | 1632-2021-3.4-АР | Конструктив 78 | М | 59.49 | 0 | 59.49 | 0%
Воздухоснабжение |  |  |  |  | 226.64 | 0 | 226.64 | 0%
SMR0672 | Монтаж вентилятора | 1632-2021-3.4-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 6.95 | 0 | 6.95 | 0%
SMR0673 | Монтаж щита управления вентилятора | 1632-2021-3.4-ОВ | РОМЕКС | ШТ | 39.6 | 0 | 39.6 | 0%
SMR0674 | Прокладка воздуховода | 1632-2021-3.4-ОВ | РОМЕКС | М | 180.09 | 0 | 180.09 | 0%
Электрическое освещение (внутренннее) |  |  |  |  | 296.76 | 0 | 296.76 | 0%
SMR0984 | Монтаж оборудования | 1632-2021-3.4-ЭОМ | ЭЦМ | КОМПЛ | 8.82 | 0 | 8.82 | 0%
SMR0985 | Монтаж светильников | 1632-2021-3.4-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 17.58 | 0 | 17.58 | 0%
SMR0986 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 66.09 | 0 | 66.09 | 0%
SMR0987 | Прокладка заземления | 1632-2021-3.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 66.47 | 0 | 66.47 | 0%
SMR0988 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-3.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 137.8 | 0 | 137.8 | 0%
Интрегрированная система безопасности |  |  |  |  | 472.31 | 0 | 472.31 | 0%
SMR0989 | Монтаж извещателей | 1632-2021-3.4-ИСБ | НИЦ Форс | ШТ | 18.9 | 0 | 18.9 | 0%
SMR0990 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.4-ИСБ | НИЦ Форс | М | 64 | 0 | 64 | 0%
SMR0991 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-3.4-ИСБ | НИЦ Форс | ШТ | 242 | 0 | 242 | 0%
SMR0992 | Монтаж шкафов | 1632-2021-3.4-ИСБ | НИЦ Форс | ШТ | 88 | 0 | 88 | 0%
SMR0993 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-3.4-ИСБ | НИЦ Форс | М | 59.41 | 0 | 59.41 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 31.66 | 0 | 31.66 | 0%
SMR0994 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | 1632-2021-3.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0995 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 2.86 | 0 | 2.86 | 0%
SMR0996 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-3.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 13.88 | 0 | 13.88 | 0%
SMR8555 | Монтаж заземления | 1632-2021-3.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 4.82 | 0 | 4.82 | 0%
Системы противопожарной автоматики |  |  |  |  | 297.1 | 0 | 297.1 | 0%
SMR0675 | Монтаж пульта управления | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 111.85 | 0 | 111.85 | 0%
SMR0676 | Монтаж извещателей | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 38.2 | 0 | 38.2 | 0%
SMR0677 | Монтаж оповещателей | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 21.04 | 0 | 21.04 | 0%
SMR0678 | Монтаж шкафов пожарных | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
SMR0679 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 90.44 | 0 | 90.44 | 0%
SMR0680 | Прокладка кабеля | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 33.2 | 0 | 33.2 | 0%
5.1 Объекты электроснабжения |  |  |  |  | 19494.31 | 7869.06 | 11625.25 | 40.37%
5.1.7 Мачты освещения (Шифр 5.1.7) |  |  |  |  | 530.98 | 0 | 530.98 | 0%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 530.98 | 0 | 530.98 | 0%
SMR0939 | Бетонная подготовка фундаментов | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | М3 | 39.73 | 0 | 39.73 | 0%
SMR0940 | Армирование фундаментов | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | Т | 54.63 | 0 | 54.63 | 0%
SMR0941 | Бетонирование фундаментов | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | М3 | 327.3 | 0 | 327.3 | 0%
SMR8109 | Разработка грунта | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | М3 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0%
SMR8110 | Обратная засыпка грунта | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | М3 | 4.26 | 0 | 4.26 | 0%
SMR8111 | Прокладка труб | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | М | 51.66 | 0 | 51.66 | 0%
SMR8112 | Вырубка свайного основания | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | СПС | ШТ | 46.2 | 0 | 46.2 | 0%
5.1.9 Электрокабельная эстакада (Шифр 5.1.9) |  |  |  |  | 17362.09 | 7869.06 | 9493.03 | 45.32%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 5626.55 | 4438.68 | 1187.87 | 78.89%
Свайное основание |  |  |  |  | 5626.55 | 4438.68 | 1187.87 | 78.89%
Свайный фундамент Св1 |  |  |  |  | 85.37 | 28.17 | 57.2 | 33%
SMR8113 | Забивка свай | 1632-2021-5.1.9-КЖ | УМ Геоизол | ШТ | 81.17 | 26.79 | 54.38 | 33%
SMR8257 | Вырубка свай | 1632-2021-5.1.9-КЖ | УМ Геоизол | ШТ | 4.2 | 1.39 | 2.81 | 33%
Свайный фундамент Св2 |  |  |  |  | 3787.16 | 3016.59 | 770.57 | 79.65%
SMR0621 | Забивка свай | 1632-2021-5.1.9-КЖ | УМ Геоизол | ШТ | 3607.96 | 2875.18 | 732.78 | 79.69%
SMR8258 | Вырубка свай | 1632-2021-5.1.9-КЖ | УМ Геоизол | ШТ | 179.2 | 141.41 | 37.79 | 78.91%
Свайный фундамент Св3 |  |  |  |  | 1754.02 | 1393.92 | 360.1 | 79.47%
SMR0624 | Забивка свай | 1632-2021-5.1.9-КЖ | УМ Геоизол | ШТ | 1672.82 | 1326.72 | 346.1 | 79.31%
SMR8259 | Вырубка свай | 1632-2021-5.1.9-КЖ | УМ Геоизол | ШТ | 81.2 | 67.2 | 14 | 82.76%
Устройство фундаментов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR8262 | Обратная засыпка траншей | 1632-2021-5.1.9-КЖ | СПС | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 11735.54 | 3430.37 | 8305.17 | 29.23%
Участок 1 |  |  |  |  | 320.37 | 0 | 320.37 | 0%
A100050 | Монтаж лотоков | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | Т | 320.37 | 0 | 320.37 | 0%
Участок 2 |  |  |  |  | 7905.14 | 2806.65 | 5098.49 | 35.5%
A100060 | Монтаж стоек | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | ШТ | 142.68 | 0 | 142.68 | 0%
A100070 | Монтаж лотоков | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | Т | 3211.8 | 985.85 | 2225.95 | 30.69%
A102810 | Монтаж унифицированных эстакад | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | Т | 4550.66 | 1820.8 | 2729.86 | 40.01%
Участок 3 |  |  |  |  | 3109.46 | 356.99 | 2752.47 | 11.48%
A100080 | Монтаж стоек | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | ШТ | 92.7 | 90.2 | 2.5 | 97.3%
A100090 | Монтаж лоток | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | Т | 1043 | 266.79 | 776.21 | 25.58%
A102820 | Монтаж унифицированных эстакад | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | Т | 1973.76 | 0 | 1973.76 | 0%
Участок 4 |  |  |  |  | 400.57 | 266.74 | 133.83 | 66.59%
A100110 | Монтаж лоток | 1632-2021-5.1.9-КНС | ЭЦМ | Т | 400.57 | 266.74 | 133.83 | 66.59%
5.1.10 Объекты инфраструктуры (Шифр 5.1...5.4) |  |  |  |  | 1601.24 | 0 | 1601.24 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 1601.24 | 0 | 1601.24 | 0%
SMR0954 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0955 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-2 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0956 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-3 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0957 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-4 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0958 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-5 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR0959 | Прокладка кабеля | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 273.11 | 0 | 273.11 | 0%
SMR0960 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 1047.94 | 0 | 1047.94 | 0%
SMR8565 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-6 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR8575 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-7 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR8585 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-8 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR8595 | Монтаж заземления | 1632-2021-3.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 199.39 | 0 | 199.39 | 0%
5.2 Объекты водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 1661.95 | 360.04 | 1301.91 | 21.66%
5.2.1 Очистные сооружения поверхностных (ливневых) и хозбытовых стоков (Шифр 5.2.1) |  |  |  |  | 1448.84 | 360.04 | 1088.8 | 24.85%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 899.71 | 360.04 | 539.67 | 40.02%
smr7690 | Монтаж опор под трубопроводы | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 182 | 72.95 | 109.05 | 40.08%
smr7860 | Монтаж балок под трубопроводы | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 25.57 | 10.23 | 15.34 | 40%
smr7870 | Монтаж щитов из рифленого листа | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 77.57 | 31.03 | 46.54 | 40%
smr7880 | Монтаж стремянки и ограждений | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 12.29 | 4.92 | 7.37 | 40%
smr7890 | Монтаж колонн подкранового пути | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 117.12 | 46.85 | 70.27 | 40%
smr7900 | Монтаж балок и связей подкранового пути | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 68.74 | 27.5 | 41.24 | 40%
smr7910 | Монтаж монорельса | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | Т | 23.42 | 9.37 | 14.05 | 40%
smr7920 | Антикоррозийная защита | 1632-2021-5.2.1-КМ | Конструктив 78 | М2 | 393 | 157.2 | 235.8 | 40%
Теплосеть |  |  |  |  | 549.13 | 0 | 549.13 | 0%
SMR0107 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-5.2.1-ТС | Н/О | Т | 120.38 | 0 | 120.38 | 0%
SMR9065 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-5.2.1-ТС | Н/О | М | 71.62 | 0 | 71.62 | 0%
SMR9125 | Прокладка труб | 1632-2021-5.2.1-ТС | Н/О | М | 168.72 | 0 | 168.72 | 0%
SMR9135 | Монтаж опорных конструкций | 1632-2021-5.2.1-ТС | Н/О | Т | 188.41 | 0 | 188.41 | 0%
5.2.3 Насосная станция пожаротушения (Шифр 5.2.3) |  |  |  |  | 213.11 | 0 | 213.11 | 0%
Системы связи (в составе КЛВС, СКС) |  |  |  |  | 39.94 | 0 | 39.94 | 0%
SMR0321.1 | Установка оборудования | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 12.14 | 0 | 12.14 | 0%
SMR0322.1 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 9.6 | 0 | 9.6 | 0%
SMR0323.1 | Прокладка кабеля | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 18.2 | 0 | 18.2 | 0%
Интегрированная система безопасности (в составе ОС и СКУД) |  |  |  |  | 85.54 | 0 | 85.54 | 0%
SMR0327.1 | Монтаж шкафов | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0%
SMR0328.1 | Монтаж извещателей | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2.52 | 0 | 2.52 | 0%
SMR0329.1 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 37.76 | 0 | 37.76 | 0%
SMR0330.1 | Прокладка кабеля | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 39.26 | 0 | 39.26 | 0%
Система технологического наблюдения |  |  |  |  | 56.94 | 0 | 56.94 | 0%
SMR0331.1 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 6.22 | 0 | 6.22 | 0%
SMR0333.1 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 23.68 | 0 | 23.68 | 0%
SMR0334.1 | Прокладка кабеля | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | НИЦ Форс | М | 27.04 | 0 | 27.04 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 30.69 | 0 | 30.69 | 0%
SMR0967 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-6 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 4.29 | 0 | 4.29 | 0%
SMR0968 | Прокладка кабеля | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | Альянс Сервис | М | 10.4 | 0 | 10.4 | 0%
SMR0969 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | Альянс Сервис | М | 16 | 0 | 16 | 0%
6. Административно-хозяйственные объекты |  |  |  |  | 59693.92 | 23273.88 | 36345.97 | 39.04%
6.1 Административно-бытовой корпус (Шифр 6.1) |  |  |  |  | 58638.99 | 23273.88 | 35291.04 | 39.74%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 19812.27 | 8927.67 | 10810.52 | 45.23%
Устройство кровли |  |  |  |  | 266.76 | 0 | 266.76 | 0%
A26270 | Специально оборудованный участок кровли с покрытием тротуарная плитка (ось 4-9, 15-16) | 1632-2021-6.1-АР | Н/О | М2 | 266.76 | 0 | 266.76 | 0%
Устройство фасадов |  |  |  |  | 7806.1 | 6876.5 | 929.6 | 88.09%
A25360 | Устройство минеральноватных плит | 1632-2021-6.1-АР | Н/О | М2 | 767.1 | 672.34 | 94.76 | 87.65%
A26280 | Облицовка керамогранита | 1632-2021-6.1-АР | Н/О | М2 | 243 | 237.79 | 5.21 | 97.85%
A26290 | Установка и разборка инвентарных лесов | 1632-2021-6.1-АР | Н/О | М2 | 1175 | 1039.73 | 135.27 | 88.49%
A27500 | Устройство вентилируемых фасадов (каркас) | 1632-2021-6.1-АР | Н/О | М2 | 5621 | 4926.64 | 694.36 | 87.65%
Устройство ограждающих конструкций, проемов и перегородок |  |  |  |  | 231.26 | 98.12 | 133.14 | 42.43%
Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 |  |  |  |  | 14.4 | 0 | 14.4 | 0%
A37845 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-6.1-АР | Н/О | ШТ | 14.4 | 0 | 14.4 | 0%
1 этаж на отм. 0.000, +3,900 |  |  |  |  | 78.14 | 52.37 | 25.77 | 67.02%
A25390 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | ШТ | 78.14 | 52.37 | 25.77 | 67.02%
2 этаж на отм. +3,900, +7,800 |  |  |  |  | 59.78 | 31.12 | 28.66 | 52.05%
A26040 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | ШТ | 59.78 | 31.12 | 28.66 | 52.05%
3 этаж на отм. +7,800, +11,800 |  |  |  |  | 63.33 | 2.87 | 60.46 | 4.54%
A26090 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | ШТ | 63.33 | 2.87 | 60.46 | 4.54%
Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 |  |  |  |  | 15.61 | 11.76 | 3.85 | 75.33%
A26190 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | ШТ | 15.61 | 11.76 | 3.85 | 75.33%
Черновая отделка |  |  |  |  | 2283.1 | 844.48 | 1438.62 | 36.99%
Отделка потолков |  |  |  |  | 2283.1 | 844.48 | 1438.62 | 36.99%
2 этаж на отм. +3,900, +7,800 |  |  |  |  | 746.18 | 592.29 | 153.89 | 79.38%
A26990 | Каркас для устройства подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 746.18 | 592.29 | 153.89 | 79.38%
3 этаж на отм. +7,800, +11,800 |  |  |  |  | 808.75 | 160.15 | 648.6 | 19.8%
A27010 | Каркас для устройства подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 808.75 | 160.15 | 648.6 | 19.8%
4 этаж на отм. +11,800, +15,600 |  |  |  |  | 405.96 | 27.6 | 378.36 | 6.8%
A27030 | Каркас для устройства подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 405.96 | 27.6 | 378.36 | 6.8%
Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 |  |  |  |  | 322.21 | 64.44 | 257.77 | 20%
A27050 | Каркас для устройства подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 322.21 | 64.44 | 257.77 | 20%
Чистовая отделка |  |  |  |  | 9225.05 | 1108.57 | 8042.4 | 12.11%
Отделка полов |  |  |  |  | 2319.1 | 456.99 | 1788.03 | 20.36%
Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 |  |  |  |  | 509.68 | 0 | 509.68 | 0%
A28290 | Покраска защитная | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 509.68 | 0 | 509.68 | 0%
1 этаж на отм. 0.000, +3,900 |  |  |  |  | 792.51 | 169.61 | 548.82 | 23.61%
A26520 | ПВХ плитка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 185.86 | 25.88 | 159.98 | 13.93%
A37870 | Керамическая плитка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 606.02 | 143.22 | 388.71 | 26.92%
A37880 | Покраска | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 0.63 | 0.5 | 0.13 | 80%
2 этаж на отм. +3,900, +7,800 |  |  |  |  | 27.62 | 11.69 | 15.93 | 42.34%
A27060 | Керамический гранит | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 22.66 | 10.44 | 12.22 | 46.08%
A27090 | Покраска | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 1.3 | 0.33 | 0.98 | 25%
A28250 | Ленолеум | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 3.66 | 0.93 | 2.73 | 25.3%
3 этаж на отм. +7,800, +11,800 |  |  |  |  | 291.86 | 22.03 | 269.83 | 7.55%
A27100 | Керамический гранит | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 23.67 | 1.81 | 21.86 | 7.66%
A27110 | Керамическая плитка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 261.4 | 20.21 | 241.19 | 7.73%
A27130 | Покраска | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0%
A28260 | Ленолеум | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0%
4 этаж на отм. +11,800, +15,600 |  |  |  |  | 393.29 | 138.83 | 254.46 | 35.3%
A27150 | Керамическая плитка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 124.96 | 27.03 | 97.93 | 21.63%
A27160 | ПВХ плитка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 268.33 | 111.81 | 156.52 | 41.67%
Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 |  |  |  |  | 304.14 | 114.82 | 189.32 | 37.75%
A27190 | Керамическая плитка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 151.86 | 99.46 | 52.4 | 65.5%
A27200 | ПВХ плитка фальш пол | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 152.28 | 15.36 | 136.92 | 10.09%
Отделка стен |  |  |  |  | 6430.85 | 626.7 | 5804.15 | 9.75%
1 этаж на отм. 0.000, +3,900 |  |  |  |  | 2533.36 | 192.62 | 2340.74 | 7.6%
A26700 | Покраска стен | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 582.53 | 177.46 | 405.07 | 30.46%
A26710 | Стеновые панели включая 3D | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 221.06 | 0 | 221.06 | 0%
A26920 | Отделка стен рейками | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 23.55 | 15.16 | 8.39 | 64.38%
A26930 | Стеклянные панели | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 32.54 | 0 | 32.54 | 0%
A26940 | Стеклообои | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 1673.68 | 0 | 1673.68 | 0%
2 этаж на отм. +3,900, +7,800 |  |  |  |  | 1287.17 | 333.36 | 953.81 | 25.9%
A27220 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 556.22 | 333.36 | 222.86 | 59.93%
A27250 | Стеклообои | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 573.37 | 0 | 573.37 | 0%
A37900 | Стеновые панели включая 3D | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 131.93 | 0 | 131.93 | 0%
A37910 | Стеклянные панели | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 25.65 | 0 | 25.65 | 0%
3 этаж на отм. +7,800, +11,800 |  |  |  |  | 1274.26 | 69.21 | 1205.05 | 5.43%
A27260 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 547.83 | 69.21 | 478.62 | 12.63%
A27290 | Стеклообои | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 610.19 | 0 | 610.19 | 0%
A37930 | Стеновые панели включая 3D | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 102.83 | 0 | 102.83 | 0%
A37940 | Стеклянные панели | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 13.41 | 0 | 13.41 | 0%
4 этаж на отм. +11,800, +15,600 |  |  |  |  | 689.93 | 31.51 | 658.42 | 4.57%
A27300 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 191.66 | 31.51 | 160.15 | 16.44%
A27330 | Стеклообои | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 310.54 | 0 | 310.54 | 0%
A37960 | Стеновые панели включая 3D | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 141.44 | 0 | 141.44 | 0%
A37970 | Стеклянные панели | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 46.29 | 0 | 46.29 | 0%
Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 |  |  |  |  | 646.13 | 0 | 646.13 | 0%
A27340 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 205.66 | 0 | 205.66 | 0%
A27370 | Стеклообои | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 127.53 | 0 | 127.53 | 0%
A37990 | Стеновые панели включая 3D | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 275.89 | 0 | 275.89 | 0%
A38000 | Стеклянные панели | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 37.05 | 0 | 37.05 | 0%
Отделка потолков |  |  |  |  | 475.1 | 24.88 | 450.22 | 5.24%
Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 |  |  |  |  | 80.46 | 16.09 | 64.37 | 20%
A28230 | Побелка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 80.46 | 16.09 | 64.37 | 20%
1 этаж на отм. 0.000, +3,900 |  |  |  |  | 159.48 | 1.73 | 157.75 | 1.08%
A26850 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 18.95 | 1.73 | 17.22 | 9.12%
A26860 | Установка реечного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 112.9 | 0 | 112.9 | 0%
A37860 | Покраска потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 27.63 | 0 | 27.63 | 0%
2 этаж на отм. +3,900, +7,800 |  |  |  |  | 83.65 | 0 | 83.65 | 0%
A27380 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 38.9 | 0 | 38.9 | 0%
A27390 | Установка реечного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 44.75 | 0 | 44.75 | 0%
3 этаж на отм. +7,800, +11,800 |  |  |  |  | 104.65 | 2.81 | 101.84 | 2.69%
A27410 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 42.16 | 2.81 | 39.35 | 6.67%
A27420 | Установка реечного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 62.49 | 0 | 62.49 | 0%
4 этаж на отм. +11,800, +15,600 |  |  |  |  | 21.16 | 1.87 | 19.29 | 8.84%
A27440 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 21.16 | 1.87 | 19.29 | 8.84%
Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 |  |  |  |  | 25.7 | 2.38 | 23.32 | 9.26%
A27470 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 16.8 | 2.38 | 14.42 | 14.16%
A27480 | Установка реечного потолка | 1632-2021-6.1-АР | Теплострой | М2 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0%
Системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 434.1 | 0 | 434.1 | 0%
A101898 | Устройство теплоизоляции трубопроводов | 1632-2021-6.1-ВК | Н/О | М | 434.1 | 0 | 434.1 | 0%
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 855.74 | 167.58 | 688.16 | 19.58%
Отопление Инвест-Проект |  |  |  |  | 834.4 | 167.58 | 666.82 | 20.08%
A101908 | Устройство радиаторов | 1632-2021-6.1-ОВ | Инвест-проект | ШТ | 203.2 | 42.53 | 160.67 | 20.93%
A101911 | Устройство теплоизоляции трубопроводов | 1632-2021-6.1-ОВ | Н/О | ПОГ М | 428 | 0 | 428 | 0%
A103310 | Устройство конвекторов | 1632-2021-6.1-ОВ | Инвест-проект | ШТ | 203.2 | 125.05 | 78.15 | 61.54%
Индивидуальный тепловой пункт Инвест-Проект |  |  |  |  | 21.34 | 0 | 21.34 | 0%
A103320 | Монтаж сифонов | 1632-2021-6.1-ВК | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0%
A103330 | Монтаж смесителей | 1632-2021-6.1-ВК | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0%
A32330 | Монтаж шкафа управления | 1632-2021-6.1-ТМ | Н/О | ШТ | 2.37 | 0 | 2.37 | 0%
A32400 | Монтаж приборов КИП | 1632-2021-6.1-ТМ | Н/О | ШТ | 10.97 | 0 | 10.97 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 7145.89 | 3999.04 | 3146.85 | 55.96%
Комплектные устройства |  |  |  |  | 220.26 | 155.92 | 64.34 | 70.79%
A31885 | Монтаж щитов (осветительные, распределительные, ОВиК и т.д) | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 174.63 | 155.92 | 18.71 | 89.29%
A31910 | Монтаж источников бесперебойного питания | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 45.63 | 0 | 45.63 | 0%
Осветительное электрооборудование |  |  |  |  | 1936.35 | 26.79 | 1909.56 | 1.38%
A31920 | Монтаж светильников | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 1859.36 | 26.79 | 1832.57 | 1.44%
A31930 | Монтаж световых оповещателей и указателей | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 76.99 | 0 | 76.99 | 0%
Кабельные изделия |  |  |  |  | 3996.83 | 3535.45 | 461.38 | 88.46%
A31950 | Монтаж кабельной продукции | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | М | 3996.83 | 3535.45 | 461.38 | 88.46%
Электрооборудование, электроустановочные изделия |  |  |  |  | 739.45 | 63.71 | 675.74 | 8.62%
A31960 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 608.59 | 63.71 | 544.88 | 10.47%
A99474 | Монтаж выключателей безопасности | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 130.86 | 0 | 130.86 | 0%
Фасадное освещение |  |  |  |  | 253 | 217.18 | 35.82 | 85.84%
A32000 | Монтаж светильников | 1632-2021-6.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 253 | 217.18 | 35.82 | 85.84%
Электромонтажные работы в ЦПУ |  |  |  |  | 47.91 | 0 | 47.91 | 0%
smr_rhm91 | Монтаж блока управления | 02-01-01_СМР_ОБ_ЦРП | ЭЦМ | ШТ | 21.44 | 0 | 21.44 | 0%
smr_rhm92 | Монтаж шкафов | 02-01-01_СМР_ОБ_ЦРП | ЭЦМ | ШТ | 26.47 | 0 | 26.47 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 903.46 | 530.18 | 373.28 | 58.68%
SMR8925 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД1 | 1632-2021-6.1-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR8935 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД2 | 1632-2021-6.1-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 10.1 | 0 | 10.1 | 0%
SMR9015 | Прокладка кабеля | 1632-2021-6.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 261.44 | 166.96 | 94.48 | 63.86%
SMR9025 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-6.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 568.76 | 363.22 | 205.54 | 63.86%
SMR9035 | Прокладка заземления | 1632-2021-6.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 53.06 | 0 | 53.06 | 0%
Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  | 7789.22 | 3135.13 | 4654.09 | 40.25%
Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | 73.1 | 0 | 73.1 | 0%
A31780 | Установка модуля газового пожаротушения | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | Альянс Сервис | ШТ | 57.3 | 0 | 57.3 | 0%
A31790 | Монтаж трубопровода | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | Альянс Сервис | М | 15.8 | 0 | 15.8 | 0%
Система противопожарной автоматики |  |  |  |  | 7716.12 | 3135.13 | 4580.99 | 40.63%
A102800 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 253.16 | 0 | 253.16 | 0%
A31820 | Прокладка кабеленесущих конструкций | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 2935.16 | 2363.34 | 571.82 | 80.52%
A31830 | Прокладка кабеля | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 899.34 | 730.9 | 168.44 | 81.27%
A31850 | Монтаж извещателей / оповещателей | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2628.4 | 40.89 | 2587.51 | 1.56%
A31860 | Монтаж приборов приемо-контрольных | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 617.56 | 0 | 617.56 | 0%
A31880 | Установка шкафов | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 382.5 | 0 | 382.5 | 0%
Системы безопасности |  |  |  |  | 11470.04 | 4246.47 | 7223.58 | 37.02%
Система охранной сигнализации |  |  |  |  | 2963.23 | 740.3 | 2222.93 | 24.98%
A32110 | Монтаж извещателей ОС | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1009.68 | 2.96 | 1006.72 | 0.29%
A32130 | Монтаж прочих приборов и устройств | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 571.29 | 0 | 571.29 | 0%
A32140 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 243.25 | 198.77 | 44.48 | 81.71%
A32150 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 696.12 | 538.56 | 157.56 | 77.37%
A99479 | Установка приборов контроля | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 50.1 | 0 | 50.1 | 0%
A99480 | Прокладка заземлителя | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 5.79 | 0 | 5.79 | 0%
A99481 | Проверка и настройка сетевых компонентов | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | КОМПЛ | 387 | 0 | 387 | 0%
Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | 3091.62 | 2858.18 | 233.45 | 92.45%
A32160 | Установка приборов контроля | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 1447.87 | 1378.92 | 68.95 | 95.24%
A32170 | Монтаж прочих приборов и устройств | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 329.02 | 249.26 | 79.76 | 75.76%
A32210 | Установка извещателей охранных | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 51.24 | 1.68 | 49.56 | 3.28%
A32220 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 392.24 | 365.19 | 27.05 | 93.1%
A32230 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 871.25 | 863.13 | 8.13 | 99.07%
Система охранного телевидения |  |  |  |  | 4293.38 | 553 | 3740.38 | 12.88%
A32240 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 283.01 | 0 | 283.01 | 0%
A32250 | Монтаж шкафов | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 242 | 0 | 242 | 0%
A32270 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 820.83 | 247.86 | 572.97 | 30.2%
A32280 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 940.2 | 305.14 | 635.06 | 32.45%
A99482 | Монтаж прочих приборов и устройств | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 546.12 | 0 | 546.12 | 0%
A99483 | Монтаж щитков осветительных | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 366.79 | 0 | 366.79 | 0%
A99484 | Монтаж извещателей ОС | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 54.78 | 0 | 54.78 | 0%
A99485 | Устройство разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1030 | 0 | 1030 | 0%
A99486 | Прокладка заземлителя | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 9.65 | 0 | 9.65 | 0%
Интегрированная система безопасности |  |  |  |  | 1121.81 | 94.99 | 1026.82 | 8.47%
A32290 | Установка центрального управляющего устройства | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | КОМПЛ | 88.3 | 0 | 88.3 | 0%
A32310 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 398.2 | 70.27 | 327.93 | 17.65%
A32320 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 28.53 | 0 | 28.53 | 0%
A99487 | Прокладка заземлителя | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 6.43 | 0 | 6.43 | 0%
A99488 | Монтаж прочих приборов и устройств | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 394.35 | 0 | 394.35 | 0%
A99489 | Устройство разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 206 | 24.72 | 181.28 | 12%
Системы связи |  |  |  |  | 406.3 | 0 | 406.3 | 0%
Монтаж оборудования системы связи КЛВС, КЛВС СБ, СКС |  |  |  |  | 406.3 | 0 | 406.3 | 0%
A32040 | Монтаж ИБП | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 70 | 0 | 70 | 0%
A32050 | Установка серверов | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 57.3 | 0 | 57.3 | 0%
A32060 | Установка АРМ | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 139 | 0 | 139 | 0%
A32070 | Установка телефонных аппаратов | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 140 | 0 | 140 | 0%
Системы мультимедиа |  |  |  |  | 5165.82 | 0 | 5165.82 | 0%
Вестибюль (Помещение 18) |  |  |  |  | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
A32020 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
Вестибюль (Помещение 1) |  |  |  |  | 93.67 | 0 | 93.67 | 0%
A32010 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 93.67 | 0 | 93.67 | 0%
Банкетный зал (Помещение 110А) |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
A32030 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 30 | 0 | 30 | 0%
Столовая (Помещение 111А) |  |  |  |  | 97.67 | 0 | 97.67 | 0%
A99490 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 97.67 | 0 | 97.67 | 0%
Вестибюль (Помещение 201) |  |  |  |  | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
A99491 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
Учебный класс (Помещение 230) |  |  |  |  | 1096.1 | 0 | 1096.1 | 0%
A99492 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 1095.07 | 0 | 1095.07 | 0%
A99497 | Монтаж кабельной продукции | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | М | 1.03 | 0 | 1.03 | 0%
Вестибюль (Помещение 301) |  |  |  |  | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
A99493 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
Зал совещаний (Помещение 330) |  |  |  |  | 564.6 | 0 | 564.6 | 0%
A99494 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 564.6 | 0 | 564.6 | 0%
Вестибюль (Помещение 401) |  |  |  |  | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
A99495 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 76.17 | 0 | 76.17 | 0%
Комната отдыха (Помещение 418) |  |  |  |  | 78.17 | 0 | 78.17 | 0%
A99496 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 78.17 | 0 | 78.17 | 0%
Кабинеты руководителей Помещения 402-406, 408, 411-413 |  |  |  |  | 370.31 | 0 | 370.31 | 0%
A99498 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 370.31 | 0 | 370.31 | 0%
Кабинет Генерального дирекора Помещение 419 |  |  |  |  | 88.59 | 0 | 88.59 | 0%
A99499 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 88.59 | 0 | 88.59 | 0%
Переговорная ГД Помещение 422 |  |  |  |  | 382.22 | 0 | 382.22 | 0%
A99500 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 382.22 | 0 | 382.22 | 0%
Центральный пункт управления Помещение 501 |  |  |  |  | 310.19 | 0 | 310.19 | 0%
A99501 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 310.19 | 0 | 310.19 | 0%
Ситуационно-административный центр Помещение 502 |  |  |  |  | 530.9 | 0 | 530.9 | 0%
A99502 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 530.9 | 0 | 530.9 | 0%
Дополнительное оборудование |  |  |  |  | 1218.72 | 0 | 1218.72 | 0%
A99503 | Монтаж приборов и устройств | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 956.96 | 0 | 956.96 | 0%
A99504 | Монтаж стоек | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | ШТ | 26.82 | 0 | 26.82 | 0%
A99505 | Монтаж кабельной продукции | 1821-2022-6.1-ММ | ЕТУ | М | 234.94 | 0 | 234.94 | 0%
Системы часофикации |  |  |  |  | 4608.24 | 2267.81 | 2340.43 | 49.21%
A101970 | Монтаж кабельной продукции | 1632-2021-6.1-ЧС.СУБ | НИЦ Форс | М | 4608.24 | 2267.81 | 2340.43 | 49.21%
6.3 Площадка для контейнера ТБО (Шифр 6.3) |  |  |  |  | 1054.93 | 0 | 1054.93 | 0%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 556.89 | 0 | 556.89 | 0%
A13020.dv | Механизированные работы по выемке грунта | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М3 | 14.83 | 0 | 14.83 | 0%
A13030.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М3 | 7.47 | 0 | 7.47 | 0%
A13040.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М3 | 322.79 | 0 | 322.79 | 0%
A13050.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | Т | 188.94 | 0 | 188.94 | 0%
A13050.dv10 | Бетонная подготовка | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М3 | 19.36 | 0 | 19.36 | 0%
A13140.dv | Гидроизоляция обмазочная | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0%
Площадки, парковки |  |  |  |  | 139.65 | 0 | 139.65 | 0%
A13060.dv | Подстилающий слой из песка | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М3 | 104.65 | 0 | 104.65 | 0%
A13070.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М2 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0%
A13090.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Второй слой | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М2 | 6.63 | 0 | 6.63 | 0%
A13110.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М3 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0%
A13120.dv | Устройство плоской георешетки | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М2 | 23.8 | 0 | 23.8 | 0%
Архитектурно-строительные решения - площадь произв. помещений |  |  |  |  | 358.39 | 0 | 358.39 | 0%
A13130.dv | Кровельное покрытие оцинкованными однослойными панелями | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М2 | 54.27 | 0 | 54.27 | 0%
A13150.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | М2 | 213.12 | 0 | 213.12 | 0%
A13160.dv10 | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | 1632-2021-6.3-АС | Н/О | Т | 91 | 0 | 91 | 0%
7. Производственные объекты |  |  |  |  | 32780.97 | 5377.51 | 27403.47 | 16.4%
7.1 Ремонтно-механические мастерские (Шифр 7.1) |  |  |  |  | 32780.97 | 5377.51 | 27403.47 | 16.4%
Конструкции металлические |  |  |  |  | 65.99 | 0 | 65.99 | 0%
Административно-бытовой корпус |  |  |  |  | 65.99 | 0 | 65.99 | 0%
A32630 | Монтаж м/к пожарной лестницы | 1632-2021-7.1-КМ1 | Н/О | Т | 65.99 | 0 | 65.99 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 13604.61 | 1336.74 | 12267.87 | 9.83%
Устройство ограждающих конструкций, сендвич-панелей, проемов и перегородок |  |  |  |  | 3590.82 | 1234.55 | 2356.27 | 34.38%
A101873 | Заполнение оконных проемов (окна/витражи) | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | ШТ | 254.6 | 0 | 254.6 | 0%
A32645 | Устройство стен из гипсокартона | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 2678.4 | 1160.59 | 1517.81 | 43.33%
A32680 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | ШТ | 418.78 | 73.96 | 344.82 | 17.66%
A99037 | Устройство ворот с приводом подъема | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | ШТ | 239.04 | 0 | 239.04 | 0%
Черновая отделка |  |  |  |  | 652.15 | 6.29 | 645.86 | 0.96%
Отделка потолков |  |  |  |  | 652.15 | 6.29 | 645.86 | 0.96%
A32760 | Штукатурка поверхностей | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 107.94 | 6.29 | 101.65 | 5.83%
A32860 | Каркас для устройства подвесного потолка | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 544.21 | 0 | 544.21 | 0%
Чистовая отделка |  |  |  |  | 9361.64 | 95.9 | 9265.74 | 1.02%
Отделка полов |  |  |  |  | 4536.18 | 0 | 4536.18 | 0%
A32770 | Полимерное защитное покрытие | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 2597.13 | 0 | 2597.13 | 0%
A32800 | Керамический гранит | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 1931.35 | 0 | 1931.35 | 0%
A32810 | Защитная краска | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0%
Отделка стен |  |  |  |  | 4186.95 | 76.02 | 4110.93 | 1.82%
A32830 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 2255.6 | 0 | 2255.6 | 0%
A32840 | Керамическая плитка | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 1931.35 | 76.02 | 1855.33 | 3.94%
Отделка потолков |  |  |  |  | 638.51 | 19.88 | 618.63 | 3.11%
A32850 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 107.94 | 3.82 | 104.12 | 3.54%
A32870 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 458.51 | 0 | 458.51 | 0%
A32880 | Установка реечного потолка | 1632-2021-7.1-АР | Теплострой | М2 | 72.06 | 16.05 | 56.01 | 22.28%
Технологическое оборудование |  |  |  |  | 4390.24 | 0 | 4390.24 | 0%
Цех токарный, механосборочный, разборочно-дефектовочный |  |  |  |  | 1502.15 | 0 | 1502.15 | 0%
A33620 | Токарно-винторезный станок. РМЦ- 1.5 м | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33630 | Вертикально-сверлильный станок | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33640 | Ленточнопильный станок | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33650 | Шкаф инструментальный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 758.02 | 0 | 758.02 | 0%
A33660 | Тумба инструментальная | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33670 | Станок точильно-шлифовальный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 79.37 | 0 | 79.37 | 0%
A33700 | Пресс электрогидравлический. Усилие 60 т | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33710 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 148.83 | 0 | 148.83 | 0%
A33720 | Токарно-винторезный станок. РМЦ-5 м. | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33730 | Универсально-фрезерный станок | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33740 | Долбежный станок | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33750 | Гидравлические ножницы по металлу | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33760 | Трубогиб | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33770 | Индукционный нагреватель / нагреватель подшибников до 55 кг | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33780 | Индукционный нагреватель / нагреватель подшибников до 560 кг | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33790 | Моечная установка деталей | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
Кладовая для хранения инструмента |  |  |  |  | 238.12 | 0 | 238.12 | 0%
A33800 | Стеллаж паллетный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 238.12 | 0 | 238.12 | 0%
Помещение для сварочных работ |  |  |  |  | 148.83 | 0 | 148.83 | 0%
A33810 | Сварочное оборудование. Сварочный аппарат + газорезательный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 46.3 | 0 | 46.3 | 0%
A33820 | Сварочный стол | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 49.61 | 0 | 49.61 | 0%
A33840 | Сварочный аппарат+ установка для ручной плазменной резки+ газорезательный пост | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 52.92 | 0 | 52.92 | 0%
Помещение электроремонтного участка |  |  |  |  | 992.17 | 0 | 992.17 | 0%
A33850 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 132.29 | 0 | 132.29 | 0%
A33860 | Шкаф инструментальный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 315.84 | 0 | 315.84 | 0%
A33870 | Стеллажи для склада | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 416.71 | 0 | 416.71 | 0%
A33880 | Промышленный пылесос | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 47.95 | 0 | 47.95 | 0%
A33890 | Станок точильно-шлифовальный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A33900 | Сверлильный станок на стойке PROMA | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
Помещение для участка вулканизации |  |  |  |  | 244.29 | 0 | 244.29 | 0%
A33920 | Оборудование участка вулканизации | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 144.69 | 0 | 144.69 | 0%
A33930 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 8.27 | 0 | 8.27 | 0%
A33940 | Шкаф инструментальный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 31.58 | 0 | 31.58 | 0%
A33950 | Промышленный холодильник. Шкаф холодильный; температурный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 59.75 | 0 | 59.75 | 0%
Компрессорная (воздухоснабжение) |  |  |  |  | 222.41 | 0 | 222.41 | 0%
A33960 | Компрессор Aircenter KAESER | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 57.88 | 0 | 57.88 | 0%
A33970 | Холодоосушитель | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 19.84 | 0 | 19.84 | 0%
A33980 | Воздухосборник. 0,9м3 | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 144.69 | 0 | 144.69 | 0%
Помещение ТО и ТР |  |  |  |  | 235.31 | 0 | 235.31 | 0%
A33990 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 8.27 | 0 | 8.27 | 0%
A34000 | Шкаф инструментальный | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 63.17 | 0 | 63.17 | 0%
A34010 | Тумба инструментальная | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 13.23 | 0 | 13.23 | 0%
A34030 | Шкаф для зарядки АКБ | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 31.58 | 0 | 31.58 | 0%
A34040 | Подъемник автомобильный Sicam | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A34050 | Шиномонтажное оборудование Sicam | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
A34060 | Балансировочный оборудование Sicam | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 39.69 | 0 | 39.69 | 0%
Бокс для мойки техники |  |  |  |  | 806.97 | 0 | 806.97 | 0%
A34070 | Моечный комплекс на 2 ручных поста | 1632-2021-7.1-ТХ | Н/О | ШТ | 806.97 | 0 | 806.97 | 0%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 5443.38 | 3749.51 | 1693.87 | 68.88%
Комплектные устройства |  |  |  |  | 207.85 | 0 | 207.85 | 0%
A34360 | Монтаж главных распределительных устройств (ГРЩ1,2) | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 120.26 | 0 | 120.26 | 0%
A34370 | Монтаж щитов (освещение, распределительные, ОВиК, слаботочных систем,) | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 67.39 | 0 | 67.39 | 0%
A34380 | Монтаж источников бесперебойного питания | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 20.2 | 0 | 20.2 | 0%
Системы кабельного обогрева |  |  |  |  | 71.25 | 0 | 71.25 | 0%
A34440 | Монтаж греющего кабеля | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | М | 71.25 | 0 | 71.25 | 0%
Молниезащита и заземление |  |  |  |  | 26.27 | 10.51 | 15.76 | 40%
A34450 | Монтаж прутка молниезащиты | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | М | 26.27 | 10.51 | 15.76 | 40%
Электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  |  | 4763.17 | 3739 | 1024.17 | 78.5%
A34390 | Монтаж светильников | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 375.41 | 0 | 375.41 | 0%
A34400 | Монтаж световых оповещателей и указателей | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 10.21 | 0 | 10.21 | 0%
A34410 | Устройство кабельно-несущих конструкций (гофрированная труба, лоток, стальная труба) | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | М | 2656.2 | 2563.69 | 92.51 | 96.52%
A34420 | Монтаж кабельной продукции | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | М | 1399.25 | 1175.31 | 223.94 | 84%
A34430 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 322.1 | 0 | 322.1 | 0%
Фасадное освещение |  |  |  |  | 374.84 | 0 | 374.84 | 0%
A34470 | Монтаж светильников | 1632-2021-7.1-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 374.84 | 0 | 374.84 | 0%
Система противопожарной автоматики |  |  |  |  | 2675.87 | 282.02 | 2393.85 | 10.54%
A34465 | Установка шкафа с резервированным источником питания | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 272.58 | 0 | 272.58 | 0%
A34467 | Установка АРМ | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 84 | 0 | 84 | 0%
A34469 | Монтаж извещателей / оповещателей | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 785.84 | 50.29 | 735.55 | 6.4%
A34480 | Прокладка кабеленесущих конструкция (гофрированная труба/кабельканал) | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 1146.14 | 83.47 | 1062.67 | 7.28%
A34490 | Прокладка кабеля | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 387.31 | 148.26 | 239.05 | 38.28%
Системы безопасности |  |  |  |  | 3106.66 | 9.23 | 3097.43 | 0.3%
Система охранной сигнализации |  |  |  |  | 395.38 | 0 | 395.38 | 0%
A34550 | Монтаж извещателей / оповещателей | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2.52 | 0 | 2.52 | 0%
A34560 | Монтаж шкафа с ИПБ | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 244.68 | 0 | 244.68 | 0%
A34580 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 13.89 | 0 | 13.89 | 0%
A34585 | Прокладка огнестойкой линии | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 14.28 | 0 | 14.28 | 0%
A34590 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 120.01 | 0 | 120.01 | 0%
Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | 555.35 | 9.23 | 546.12 | 1.66%
A34610 | Установка считывателей | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 231.08 | 0 | 231.08 | 0%
A34640 | Установка контроллеров СКУД | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 58.08 | 0 | 58.08 | 0%
A34650 | Установка извещателей охранных | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 6.72 | 0 | 6.72 | 0%
A34660 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 45.69 | 2.35 | 43.34 | 5.13%
A34665 | Прокладка огнестойкой линии | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 29.26 | 0 | 29.26 | 0%
A34670 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 184.52 | 6.89 | 177.63 | 3.73%
Система охранного телевидения |  |  |  |  | 2155.93 | 0 | 2155.93 | 0%
A34680 | Монтаж видеокамер | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 292.27 | 0 | 292.27 | 0%
A34690 | Установка и монтаж шкафа ША1 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 63.12 | 0 | 63.12 | 0%
A34710 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 396.7 | 0 | 396.7 | 0%
A34720 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 1403.84 | 0 | 1403.84 | 0%
Системы связи |  |  |  |  | 2930.21 | 0 | 2930.21 | 0%
Монтаж оборудования системы связи КЛВС, КЛВС СБ, СКС |  |  |  |  | 2930.21 | 0 | 2930.21 | 0%
A34727 | Установка АРМ,шт | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1853.9 | 0 | 1853.9 | 0%
A34730 | Монтаж ИБП | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 140.5 | 0 | 140.5 | 0%
A34760 | Установка телефонных аппаратов | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 7.2 | 0 | 7.2 | 0%
A34770 | Установка и сборка телекоммуникационных шкафов ШК-2.1 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 80.7 | 0 | 80.7 | 0%
A34780 | Устройство кабеленесущих конструкций | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 59.49 | 0 | 59.49 | 0%
A34790 | Монтаж кабельной продукции | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 788.42 | 0 | 788.42 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 564.01 | 0 | 564.01 | 0%
SMR0134 | Устройство щита управления ЩД-1 | 1632-2021-7.1-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 23.87 | 0 | 23.87 | 0%
SMR0135 | Устройство щита управления ЩД-2 | 1632-2021-7.1-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 23.87 | 0 | 23.87 | 0%
SMR0136 | Прокладка кабеля | 1632-2021-7.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 151.47 | 0 | 151.47 | 0%
SMR8605 | Прокладка труб | 1632-2021-7.1-АСУИ | Альянс Сервис | М | 364.8 | 0 | 364.8 | 0%
8. Объекты контрольно-пропускного режима |  |  |  |  | 59245.03 | 14421.01 | 44789.24 | 24.36%
8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д) (Шифр 8.1) |  |  |  |  | 6311.61 | 0 | 6311.61 | 0%
Система противопожарной автоматики |  |  |  |  | 1601.02 | 0 | 1601.02 | 0%
A36371 | Монтаж пульта управления | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 5.4 | 0 | 5.4 | 0%
A36373 | Установка шкафа с резервированным источником питания | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A36375 | Монтаж прибора приемо-контрольного и управления пожарного | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 15 | 0 | 15 | 0%
A36376 | Монтаж извещателей / оповещателей | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 52.67 | 0 | 52.67 | 0%
A36380 | Прокладка кабеленесущих конструкция (гофрированная труба/кабельканал) | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 1450 | 0 | 1450 | 0%
A36390 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 39.15 | 0 | 39.15 | 0%
A36420 | Прокладка огнестойкой кабельной линии | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 10.8 | 0 | 10.8 | 0%
Системы связи |  |  |  |  | 108.4 | 0 | 108.4 | 0%
A36460 | Установка телефонных аппаратов | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0%
A36480 | Устройство кабеленесущих конструкция | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 102 | 0 | 102 | 0%
A36490 | Монтаж кабельной продукции | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 5.4 | 0 | 5.4 | 0%
Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | 4602.19 | 0 | 4602.19 | 0%
Система охранной сигнализации |  |  |  |  | 585.65 | 0 | 585.65 | 0%
A36500 | Монтаж извещателей / оповещателей | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4.58 | 0 | 4.58 | 0%
A36510 | Монтаж шкафа с ИПБ | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 38.2 | 0 | 38.2 | 0%
A36520 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 19.1 | 0 | 19.1 | 0%
A36530 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 13.77 | 0 | 13.77 | 0%
A36540 | Прокладка кабеленесущих конструкций | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 510 | 0 | 510 | 0%
Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | 551.5 | 0 | 551.5 | 0%
A36550 | Установка считывателей | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 16.2 | 0 | 16.2 | 0%
A36570 | Монтаж электромагнитных замков | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 10.8 | 0 | 10.8 | 0%
A36580 | Установка контроллеров СКУД | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4.8 | 0 | 4.8 | 0%
A36590 | Установка извещателей охранных | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4.58 | 0 | 4.58 | 0%
A36600 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 15.12 | 0 | 15.12 | 0%
A36610 | Прокладка кабеленесущих конструкций | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 500 | 0 | 500 | 0%
Система охранного телевидения |  |  |  |  | 3310.99 | 0 | 3310.99 | 0%
A36620 | Монтаж видеокамер | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 59.4 | 0 | 59.4 | 0%
A36630 | Установка и монташт шкафа ША6.1 | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A36635 | Установка рабочей станции оператора | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 19.1 | 0 | 19.1 | 0%
A36640 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 104.49 | 0 | 104.49 | 0%
A36650 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 3100 | 0 | 3100 | 0%
Интегрированная система безопасности |  |  |  |  | 154.05 | 0 | 154.05 | 0%
A36680 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 4.05 | 0 | 4.05 | 0%
A36690 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 150 | 0 | 150 | 0%
8.2 КПП-2 в зоне АБК (Шифр 8.2) |  |  |  |  | 21861.67 | 13355.79 | 8505.88 | 61.09%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 3950.28 | 1307.74 | 2642.54 | 33.1%
Устройство ограждающих конструкций, проемов и перегородок |  |  |  |  | 74.88 | 69.12 | 5.76 | 92.31%
A35080 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | ШТ | 74.88 | 69.12 | 5.76 | 92.31%
Устройство фасадов |  |  |  |  | 1521.16 | 1178.68 | 342.48 | 77.49%
A89440 | Устройство минеральноватных плит | 1632-2021-8.2-АР | Н/О | М2 | 502 | 388.98 | 113.02 | 77.49%
A89450 | Облицовка керамогранита | 1632-2021-8.2-АР | Н/О | М2 | 229.5 | 177.83 | 51.67 | 77.49%
A89460 | Устройство вентилируемых фасадов | 1632-2021-8.2-АР | Н/О | М2 | 789.66 | 611.87 | 177.79 | 77.49%
Черновая отделка |  |  |  |  | 409.34 | 0 | 409.34 | 0%
Отделка потолков |  |  |  |  | 409.34 | 0 | 409.34 | 0%
A35190 | Каркас для устройства подвесного потолка | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 409.34 | 0 | 409.34 | 0%
Чистовая отделка |  |  |  |  | 1944.9 | 59.94 | 1884.96 | 3.08%
Отделка полов |  |  |  |  | 120.16 | 0 | 120.16 | 0%
A35210 | Ленолиум | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 47.11 | 0 | 47.11 | 0%
A35220 | Полимерное защитное покрытие | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 8.79 | 0 | 8.79 | 0%
A89470 | Клинкерная плитка | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 64.26 | 0 | 64.26 | 0%
Отделка стен |  |  |  |  | 1468.75 | 0 | 1468.75 | 0%
A35230 | Покраска акриловой краской | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 1468.75 | 0 | 1468.75 | 0%
Отделка потолков |  |  |  |  | 355.99 | 59.94 | 296.05 | 16.84%
A35260 | Установка плит подвесного потолка | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 3.2 | 1.17 | 2.03 | 36.67%
A35270 | Установка реечного потолка | 1632-2021-8.2-АР | Теплострой | М2 | 352.79 | 58.76 | 294.03 | 16.66%
Системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 75.7 | 0 | 75.7 | 0%
Водоснабжение |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0%
Горячее водоснабжение «Т3» |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0%
A35320 | Монтаж электроводонагревателя | 1632-2021-8.2-ВК | Инвест-проект | ШТ | 2.1 | 0 | 2.1 | 0%
Канализация |  |  |  |  | 73.6 | 0 | 73.6 | 0%
Бытовая канализация «К1» |  |  |  |  | 73.6 | 0 | 73.6 | 0%
A35350 | Монтаж умывальников | 1632-2021-8.2-ВК | Инвест-проект | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0%
A35360 | Установка унитазов | 1632-2021-8.2-ВК | Инвест-проект | ШТ | 15.2 | 0 | 15.2 | 0%
A35370 | Установка душевых поддонов | 1632-2021-8.2-ВК | Инвест-проект | ШТ | 15.2 | 0 | 15.2 | 0%
A35380 | Установка смесителей | 1632-2021-8.2-ВК | Инвест-проект | ШТ | 5.2 | 0 | 5.2 | 0%
Системы отопления, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 1006.04 | 538.55 | 467.49 | 53.53%
Отопление |  |  |  |  | 638.13 | 410.25 | 227.88 | 64.29%
Система отопления Т11/Т21 |  |  |  |  | 625.53 | 410.25 | 215.28 | 65.58%
A35480 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | М | 203.03 | 177.75 | 25.28 | 87.55%
A35490 | Устройство изоляции | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | М | 37.5 | 7.5 | 30 | 20%
A35500 | Монтаж ЗРА | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | ШТ | 385 | 225 | 160 | 58.44%
Система теплоснабжения Т12/Т22 |  |  |  |  | 12.6 | 0 | 12.6 | 0%
A35530 | Устройство изоляции | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | М | 12.6 | 0 | 12.6 | 0%
Кондиционирование |  |  |  |  | 226.85 | 66.5 | 160.35 | 29.31%
A35570 | Монтаж наружный блока кондиционера К1, К2 | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0%
A35580 | Монтаж внутреннего блока кондиционера К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К1.5, К2.1 | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | ШТ | 63 | 56 | 7 | 88.89%
A35620 | Установка фреонового трубопровода | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | М | 114.45 | 10.5 | 103.95 | 9.17%
A35630 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | 1632-2021-8.2-ОВ | Инвест-проект | М | 35.4 | 0 | 35.4 | 0%
Индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  | 141.06 | 61.8 | 79.26 | 43.81%
A35700 | Монтаж тепловой изоляции | 1632-2021-8.2-ТМ | Инвест-проект | М | 5.1 | 0 | 5.1 | 0%
A35710 | Монтаж приборов КИП | 1632-2021-8.2-ТМ | Инвест-проект | ШТ | 135.96 | 61.8 | 74.16 | 45.45%
Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  | 231.77 | 0 | 231.77 | 0%
Силовое электрооборудование |  |  |  |  | 33.4 | 0 | 33.4 | 0%
Комплектные устройства |  |  |  |  | 33.4 | 0 | 33.4 | 0%
A35720 | Монтаж вводно-распределительного устройства | 1632-2021-8.2-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A35730 | Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты ПЭСПЗ | 1632-2021-8.2-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 5.4 | 0 | 5.4 | 0%
Электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  |  | 198.37 | 0 | 198.37 | 0%
A35740 | Монтаж светильников | 1632-2021-8.2-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 180.91 | 0 | 180.91 | 0%
A35780 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | 1632-2021-8.2-ЭОМ | НГЭМ | ШТ | 17.46 | 0 | 17.46 | 0%
Система противопожарной автоматики |  |  |  |  | 7708.28 | 7201.46 | 506.82 | 93.42%
A35805 | Монтаж прибора приемо-контрольного и управления пожарного | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 6.18 | 0 | 6.18 | 0%
A35806 | Монтаж извещателей / оповещателей | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 217.55 | 0 | 217.55 | 0%
A35807 | Установка шкафа с резервированным источником питания | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A35810 | Прокладка кабеленесущих конструкция (гофрированная труба/кабельканал) | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 7250 | 7021.91 | 228.09 | 96.85%
A35820 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 195.75 | 170.91 | 24.84 | 87.31%
A35860 | Прокладка огнестойкой кабельной линии | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | НИЦ Форс | М | 10.8 | 8.64 | 2.16 | 80%
Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 121.8 | 0 | 121.8 | 0%
SMR0961 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.2-АОВ | Инвест-проект | КОМПЛ | 6.2 | 0 | 6.2 | 0%
SMR0962 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.2-АОВ | Инвест-проект | М | 49.61 | 0 | 49.61 | 0%
SMR0963 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.2-АОВ | Инвест-проект | М | 65.99 | 0 | 65.99 | 0%
Монтаж оборудования системы связи КЛВС СБ, СКС |  |  |  |  | 109.34 | 8.1 | 101.24 | 7.41%
A35875 | Установка и сборка телекоммуникационного шкафа | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A35880 | Монтаж ИБП | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 35 | 0 | 35 | 0%
A35900 | Установка АРМ,шт | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0%
A35910 | Установка телефонных аппаратов | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0%
A35940 | Монтаж кабельной продукции | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | НИЦ Форс | М | 38.34 | 8.1 | 30.24 | 21.13%
Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | 8641.33 | 4299.94 | 4341.39 | 49.76%
Интегрированная система безопасности |  |  |  |  | 816.02 | 0 | 816.02 | 0%
A36841 | Установка и монтаж шкафа ДКС | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A36842 | Монтаж ИБП | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 105 | 0 | 105 | 0%
A36843 | Монтаж АРМ оператора "Бастион" | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0%
A36844 | Набор для отпечатков пальцев | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 54 | 0 | 54 | 0%
A36850 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 34.02 | 0 | 34.02 | 0%
A36860 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 590 | 0 | 590 | 0%
Система охранной сигнализации |  |  |  |  | 1522.39 | 1245.94 | 276.45 | 81.84%
A36695 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 19.1 | 0 | 19.1 | 0%
A36700 | Монтаж извещателей | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 27.48 | 0 | 27.48 | 0%
A36710 | Монтаж шкафа с ИПБ | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 19.1 | 0 | 19.1 | 0%
A36730 | Прокладка кабельной продукции | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 46.71 | 37.37 | 9.34 | 80%
A36740 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 1410 | 1208.57 | 201.43 | 85.71%
Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | 56.12 | 27 | 29.12 | 48.11%
A36760 | Монтаж электромагнитных замков | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 37.8 | 27 | 10.8 | 71.43%
A36780 | Установка извещателей охранных | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 18.32 | 0 | 18.32 | 0%
Система охранного телевидения |  |  |  |  | 6246.8 | 3027 | 3219.8 | 48.46%
A36810 | Монтаж видеокамер | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 118.8 | 27 | 91.8 | 22.73%
A36820 | Установка и монташт шкафа ША7.1 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0%
A36840 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | НИЦ Форс | М | 6100 | 3000 | 3100 | 49.18%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 17.13 | 0 | 17.13 | 0%
SMR0964 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | 1632-2021-8.2-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 17.13 | 0 | 17.13 | 0%
8.4 Морской пункт пропуска (Шифр 8.4) |  |  |  |  | 18040.75 | 1011.71 | 16994.26 | 5.62%
Конструкции железобетонные |  |  |  |  | 8.32 | 0 | 8.32 | 0%
SMR8248 | Бетонирование фундаментов | 1632-2021-8.4-КЖ | Н/О | М3 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0%
SMR8249 | Обратная засыпка грунта | 1632-2021-8.4-КЖ | Н/О | М3 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0%
Металлоконструкции |  |  |  |  | 246.7 | 0 | 246.7 | 0%
SMR0562 | Монтаж м/к фахверка и лестниц | 1632-2021-8.4-КМ | Н/О | Т | 145.7 | 0 | 145.7 | 0%
SMR0563 | Нанесение АКЗ | 1632-2021-8.4-КМ | Н/О | М2 | 79.96 | 0 | 79.96 | 0%
SMR8250 | Монтаж м/к балок, прогонов, связей, антенн | 1632-2021-8.4-КМ | Н/О | Т | 21.04 | 0 | 21.04 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 1478.57 | 0 | 1478.57 | 0%
SMR0571 | Заполнение дверных проемов | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | ШТ | 103.65 | 0 | 103.65 | 0%
SMR0572 | Устройство витражей | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | ШТ | 189.21 | 0 | 189.21 | 0%
SMR0576 | Устройство подвесных потолков | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | М2 | 341.94 | 0 | 341.94 | 0%
SMR0577 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек (отмостка) | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | М2 | 57.87 | 0 | 57.87 | 0%
SMR0578 | Устройство бетонных стяжек пандусов | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | М2 | 302.88 | 0 | 302.88 | 0%
SMR0579 | Устройство металлических ограждений | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | М | 18.9 | 0 | 18.9 | 0%
SMR0897 | Окраска помещений | 1632-2021-8.4-АР | Теплострой | М2 | 231.9 | 0 | 231.9 | 0%
SMR8665 | Устройство наружных откосов и водоотливов | 1632-2021-8.4-АР | Инвест-проект | М2 | 43.01 | 0 | 43.01 | 0%
SMR8675 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (В1 - В5) | 1632-2021-8.4-АР | Инвест-проект | М2 | 96.58 | 0 | 96.58 | 0%
SMR8685 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (В6.1 - В6.6) | 1632-2021-8.4-АР | Инвест-проект | М2 | 63.26 | 0 | 63.26 | 0%
SMR8695 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (В7.1 - В7.2) | 1632-2021-8.4-АР | Инвест-проект | М2 | 29.37 | 0 | 29.37 | 0%
Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  |  | 614.84 | 347.37 | 267.47 | 56.5%
SMR0172 | Монтаж световых приборов | 1632-2021-8.4-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 97.84 | 49.41 | 48.43 | 50.51%
SMR0173 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 380 | 292.82 | 87.18 | 77.06%
SMR0175 | Монтаж выключателей безопасности | 1632-2021-8.4-ЭОМ | ЭЦМ | ШТ | 18 | 5.14 | 12.86 | 28.57%
SMR0176 | Прокладка греющего кабеля | 1632-2021-8.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 47 | 0 | 47 | 0%
SMR0177 | Прокладка заземления | 1632-2021-8.4-ЭОМ | ЭЦМ | М | 72 | 0 | 72 | 0%
Система бесперебойного гарантированного электроснабжения |  |  |  |  | 1260.3 | 458.92 | 766.6 | 37.45%
Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля |  |  |  |  | 557.7 | 250.83 | 306.87 | 44.98%
SMR0178 | Монтаж ИБП | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 51.55 | 0 | 51.55 | 0%
SMR0179 | Монтаж шкафов приборных | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 129.93 | 0 | 129.93 | 0%
SMR0180 | Монтаж щитов | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 43.9 | 0 | 43.9 | 0%
SMR0180.1 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | ТелеСвязь | М | 130.83 | 121.49 | 9.35 | 92.86%
SMR0180.2 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | ТелеСвязь | М | 201.49 | 129.35 | 72.14 | 64.2%
Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста |  |  |  |  | 489.61 | 208.09 | 246.74 | 45.75%
SMR0180.3 | Монтаж дизельной электростанции | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 22 | 0 | 22 | 0%
SMR0181 | Монтаж щитов управления | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 165.58 | 0 | 165.58 | 0%
SMR0183 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | ТелеСвязь | М | 267.25 | 208.09 | 59.16 | 77.86%
SMR0184 | Прокладка заземления | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | ТелеСвязь | М | 34.78 | 0 | 0 | 0%
Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска |  |  |  |  | 212.99 | 0 | 212.99 | 0%
SMR0185 | Монтаж шкафов АКБ | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 59.88 | 0 | 59.88 | 0%
SMR0186 | Монтаж щитов управления | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 153.11 | 0 | 153.11 | 0%
Система охранного освещения |  |  |  |  | 1341.44 | 0 | 1341.44 | 0%
SMR0190 | Монтаж ящика управления освещением | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 118.5 | 0 | 118.5 | 0%
SMR0191 | Монтаж светильников | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 47.33 | 0 | 47.33 | 0%
SMR0192 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | ТелеСвязь | М | 98.04 | 0 | 98.04 | 0%
SMR0193 | Монтаж кабельных лотков | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | ТелеСвязь | М | 401.83 | 0 | 401.83 | 0%
SMR0194 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | ТелеСвязь | М | 675.74 | 0 | 675.74 | 0%
Сети связи |  |  |  |  | 2786.35 | 72.31 | 2714.03 | 2.6%
Станционные сооружения |  |  |  |  | 110.65 | 8.46 | 102.19 | 7.65%
SMR0215 | Монтаж коммутатора | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 63.45 | 0 | 63.45 | 0%
SMR0216 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 33.1 | 0 | 33.1 | 0%
SMR0217 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | ТелеСвязь | М | 14.1 | 8.46 | 5.64 | 60%
Сеть открытой телефонной связи |  |  |  |  | 194.21 | 15.55 | 178.66 | 8%
SMR0218 | Монтаж оборудования связи | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 138 | 0 | 138 | 0%
SMR0219 | Монтаж кроссового оборудования | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 30.3 | 0 | 30.3 | 0%
SMR0220 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | ТелеСвязь | М | 14.25 | 8.55 | 5.7 | 60%
SMR0221 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | ТелеСвязь | М | 11.66 | 7 | 4.66 | 60%
Кабельные линии связи |  |  |  |  | 77.23 | 0 | 77.23 | 0%
SMR0222 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 4.76 | 0 | 4.76 | 0%
SMR0223 | Монтаж кроссового оборудования | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 32.76 | 0 | 32.76 | 0%
SMR0224 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | ТелеСвязь | М | 1.34 | 0 | 1.34 | 0%
SMR0225 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | ТелеСвязь | М | 38.37 | 0 | 38.37 | 0%
Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть таможенного поста |  |  |  |  | 229.16 | 0 | 229.16 | 0%
SMR0226 | Монтаж АРМ | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 4.6 | 0 | 4.6 | 0%
SMR0227 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | ТелеСвязь | М | 224.56 | 0 | 224.56 | 0%
Система связи таможенного поста |  |  |  |  | 542.58 | 0 | 542.58 | 0%
SMR0228 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | ТелеСвязь | М | 8 | 0 | 8 | 0%
SMR0229 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | ТелеСвязь | М | 13.56 | 0 | 13.56 | 0%
SMR0230 | Монтаж телекоммуникационного шкафа | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 166.96 | 0 | 166.96 | 0%
SMR0231 | Монтаж оборудования телефонной сети связи | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 219.75 | 0 | 219.75 | 0%
SMR0232 | Монтаж оборудования транспортной сети связи | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 134.31 | 0 | 134.31 | 0%
Кабеленесущие системы |  |  |  |  | 104.69 | 43.53 | 61.16 | 41.58%
SMR0233 | Прокладка кабельных лотков | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | ТелеСвязь | М | 62.88 | 43.53 | 19.35 | 69.23%
SMR0234 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | ТелеСвязь | М | 41.81 | 0 | 41.81 | 0%
Система связи подразделения пограничного контроля |  |  |  |  | 76.05 | 0 | 76.05 | 0%
SMR0235 | Монтаж оборудования радиосвязи | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 66.6 | 0 | 66.6 | 0%
SMR0236 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | ТелеСвязь | М | 1.14 | 0 | 1.14 | 0%
SMR0237 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | ТелеСвязь | М | 8.31 | 0 | 8.31 | 0%
Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции |  |  |  |  | 100.92 | 0 | 100.92 | 0%
SMR0238 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | ТелеСвязь | М | 21.34 | 0 | 21.34 | 0%
SMR0239 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | ТелеСвязь | М | 34.73 | 0 | 34.73 | 0%
SMR0240 | Монтаж оборудования | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 44.85 | 0 | 44.85 | 0%
Система радиосвязи |  |  |  |  | 748.95 | 4.78 | 744.17 | 0.64%
SMR0241 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | ТелеСвязь | М | 7.96 | 4.78 | 3.18 | 60%
SMR0242 | Монтаж УКВ-радиостанций | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 740.99 | 0 | 740.99 | 0%
Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения таможенного поста |  |  |  |  | 51.04 | 0 | 51.04 | 0%
SMR0243 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | ТелеСвязь | М | 20.7 | 0 | 20.7 | 0%
SMR0244 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | ТелеСвязь | М | 8.2 | 0 | 8.2 | 0%
SMR0245 | Монтаж оборудования | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 22.14 | 0 | 22.14 | 0%
Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности |  |  |  |  | 550.87 | 0 | 550.87 | 0%
SMR0246 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | ТелеСвязь | М | 26.52 | 0 | 26.52 | 0%
SMR0247 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | ТелеСвязь | М | 17.24 | 0 | 17.24 | 0%
SMR0248 | Монтаж громкоговорителей | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 31.41 | 0 | 31.41 | 0%
SMR0248.1 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 475.7 | 0 | 475.7 | 0%
Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля |  |  |  |  | 1632.96 | 127.83 | 1505.13 | 7.83%
Подсистемы охранной сигнализации и управления доступом |  |  |  |  | 1297.32 | 127.83 | 1169.49 | 9.85%
SMR0205 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 897.84 | 0 | 897.84 | 0%
SMR0207 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | ТелеСвязь | М | 91.4 | 29.25 | 62.15 | 32%
SMR0208 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | ТелеСвязь | М | 308.08 | 98.59 | 209.49 | 32%
Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации |  |  |  |  | 335.64 | 0 | 335.64 | 0%
SMR0209 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 17.88 | 0 | 17.88 | 0%
SMR0210 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 98.78 | 0 | 98.78 | 0%
SMR0211 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | ТелеСвязь | М | 1.54 | 0 | 1.54 | 0%
SMR0212 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | ТелеСвязь | М | 30 | 0 | 30 | 0%
SMR0213 | Монтаж телекамер | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 32.04 | 0 | 32.04 | 0%
SMR0214 | Монтаж автоматизированного рабочего места | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 155.4 | 0 | 155.4 | 0%
Система пожарной автоматики пункта пропуска |  |  |  |  | 588.94 | 0 | 588.94 | 0%
SMR0249 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 8.9 | 0 | 8.9 | 0%
SMR0250 | Монтаж пожарных оповещателей | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 274.76 | 0 | 274.76 | 0%
SMR0251 | Монтаж приборов | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 67.4 | 0 | 67.4 | 0%
SMR0252 | Прокладка кабельных каналов | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | ТелеСвязь | М | 69.83 | 0 | 69.83 | 0%
SMR0253 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | ТелеСвязь | М | 168.05 | 0 | 168.05 | 0%
Комплекс технических средств пограничного контроля |  |  |  |  | 587.8 | 0 | 587.8 | 0%
SMR0254 | Устройство АРМ | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 72 | 0 | 72 | 0%
SMR0255 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 84.24 | 0 | 84.24 | 0%
SMR0256 | Укладка плит (3000х1750х170) | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 70.56 | 0 | 70.56 | 0%
SMR0257 | Устройство модульного здания | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 361 | 0 | 361 | 0%
Комплекс технических средств таможенного контроля |  |  |  |  | 19.48 | 0 | 19.48 | 0%
SMR0258 | Устройство рабочих мест | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 2.68 | 0 | 2.68 | 0%
SMR0259 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 16.8 | 0 | 16.8 | 0%
Автоматизированная система охраны таможенного поста |  |  |  |  | 3821 | 0 | 3821 | 0%
Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом |  |  |  |  | 506.59 | 0 | 506.59 | 0%
SMR0260 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 159.37 | 0 | 159.37 | 0%
SMR0261 | Монтаж извещателей | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 126 | 0 | 126 | 0%
SMR0262 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | ТелеСвязь | М | 184 | 0 | 184 | 0%
SMR0263 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | ТелеСвязь | М | 37.22 | 0 | 37.22 | 0%
Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации |  |  |  |  | 969.31 | 0 | 969.31 | 0%
SMR0264 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 111 | 0 | 111 | 0%
SMR0265 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 295 | 0 | 295 | 0%
SMR0266 | Устройство АРМ | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 112 | 0 | 112 | 0%
SMR0267 | Монтаж приборов и устройств | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 227 | 0 | 227 | 0%
SMR0268 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | ТелеСвязь | М | 41.72 | 0 | 41.72 | 0%
SMR0269 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | ТелеСвязь | М | 182.59 | 0 | 182.59 | 0%
Система охранной сигнализации и управления доступом |  |  |  |  | 2345.1 | 0 | 2345.1 | 0%
SMR0270 | Устройство АРМ | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 365.77 | 0 | 365.77 | 0%
SMR0271 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 291.4 | 0 | 291.4 | 0%
SMR0272 | Монтаж извещателей | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 594.89 | 0 | 594.89 | 0%
SMR0273 | Монтаж оборудования, приборов и устройств | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 327.75 | 0 | 327.75 | 0%
SMR0274 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | М | 455.18 | 0 | 455.18 | 0%
SMR0275 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | М | 302.33 | 0 | 302.33 | 0%
SMR0276 | Бетонирование фундаментов | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | ТелеСвязь | М3 | 7.78 | 0 | 7.78 | 0%
Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом |  |  |  |  | 2898.04 | 0 | 2898.04 | 0%
SMR0277 | Устройство АРМ | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 464.08 | 0 | 464.08 | 0%
SMR0278 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 40.01 | 0 | 40.01 | 0%
SMR0279 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 133.73 | 0 | 133.73 | 0%
SMR0280 | Монтаж оборудования, приборов и устройств | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 981.03 | 0 | 981.03 | 0%
SMR0281 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | ТелеСвязь | М | 183.32 | 0 | 183.32 | 0%
SMR0282 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | ТелеСвязь | М | 1095.87 | 0 | 1095.87 | 0%
Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами |  |  |  |  | 626.26 | 0 | 626.26 | 0%
Устройство фундаментов |  |  |  |  | 219.48 | 0 | 219.48 | 0%
SMR0291 | Разработка грунта | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М3 | 100.81 | 0 | 100.81 | 0%
SMR0292 | Устройство щебеночной подготовки | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М3 | 47.82 | 0 | 47.82 | 0%
SMR0293 | Бетонирование фундаментов | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М3 | 36.42 | 0 | 36.42 | 0%
SMR0294 | Обратная засыпка грунта | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М3 | 34.43 | 0 | 34.43 | 0%
Кабельная канализация |  |  |  |  | 19.04 | 0 | 19.04 | 0%
SMR0295 | Прокладка трубопроводов | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М | 12.37 | 0 | 12.37 | 0%
SMR0296 | Установка колодцев | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
Основная технология |  |  |  |  | 387.74 | 0 | 387.74 | 0%
SMR0286 | Монтаж АРМ | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1.33 | 0 | 1.33 | 0%
SMR0287 | Монтаж ограждений | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 16.68 | 0 | 16.68 | 0%
SMR0288 | Монтаж оборудования | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 6.67 | 0 | 6.67 | 0%
SMR0289 | Монтаж кабельных труб | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М | 80.56 | 0 | 80.56 | 0%
SMR0290 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | ТелеСвязь | М | 282.5 | 0 | 282.5 | 0%
Технические средства досмотра |  |  |  |  | 85 | 0 | 85 | 0%
SMR0297 | Устройство рабочих мест | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 42.5 | 0 | 42.5 | 0%
SMR0298 | Устройство приборов и устройств | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | ТелеСвязь | ШТ | 42.5 | 0 | 42.5 | 0%
Автоматизированная система учета инфраструктуры |  |  |  |  | 44.76 | 5.27 | 39.49 | 11.78%
SMR0299 | Монтаж щита управления ЩД-1 | 1632-2021-8.4-АСУИ | Альянс Сервис | КОМПЛ | 7.86 | 0 | 7.86 | 0%
SMR0300 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.4-АСУИ | Альянс Сервис | М | 36.9 | 5.27 | 31.63 | 14.29%
8.5 Модули пограничной службы на причале (Шифр 8.5) |  |  |  |  | 32.49 | 0 | 32.49 | 0%
SMR8000 | Монтаж модульного здания пограничной службы на причале | 1632-2021-8.5-ТТ | Н/О | КОМПЛ | 32.49 | 0 | 32.49 | 0%
8.6 Ограждение территории (Шифр 8.6-8.7) |  |  |  |  | 12998.51 | 53.51 | 12945 | 0.41%
Ограждение территории (Тит. 8.6) |  |  |  |  | 12998.51 | 53.51 | 12945 | 0.41%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 4376.06 | 53.51 | 4322.55 | 1.22%
SMR0301 | Щебеночная подготовка | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | НИЦ Форс | Т | 626.12 | 0 | 626.12 | 0%
SMR0302 | Бетонирование фундаментов | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | НИЦ Форс | М3 | 108 | 0 | 108 | 0%
SMR0303 | Монтаж ограждений | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | НИЦ Форс | М | 2416.88 | 53.51 | 2363.37 | 2.21%
SMR0304 | Монтаж столбов ограждений | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1100.09 | 0 | 1100.09 | 0%
SMR0305 | Монтаж ворот, калиток | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 124.97 | 0 | 124.97 | 0%
Система периметральной охранной сигнализации |  |  |  |  | 5552.5 | 0 | 5552.5 | 0%
SMR0306 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | НИЦ Форс | М | 2337.42 | 0 | 2337.42 | 0%
SMR0307 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | НИЦ Форс | М | 612.17 | 0 | 612.17 | 0%
SMR0308 | Монтаж шкафов | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 11.85 | 0 | 11.85 | 0%
SMR0309 | Монтаж датчиков | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2495.3 | 0 | 2495.3 | 0%
SMR0310 | Монтаж извещателей | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 95.76 | 0 | 95.76 | 0%
Система охранного освещения |  |  |  |  | 3069.95 | 0 | 3069.95 | 0%
SMR0311 | Монтаж светильников и прожекторов | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 1279.12 | 0 | 1279.12 | 0%
SMR0312 | Прокладка кабеля | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | НИЦ Форс | М | 1568.75 | 0 | 1568.75 | 0%
SMR8094 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | НИЦ Форс | М | 222.08 | 0 | 222.08 | 0%
Ограждение режимной территории пропуска (Тит. 8.7) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0314 | Бетонирование фундаментов | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | Конструктив 78 | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0316 | Монтаж столбов ограждений | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | Конструктив 78 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0%
9. Общеплощадочные объекты |  |  |  |  | 142029 | 20838.21 | 119605.5 | 14.84%
9.1 Внутриплощадочные инженерные сети (Шифр 0.0) |  |  |  |  | 95415.7 | 20670.18 | 73160.23 | 22.03%
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения |  |  |  |  | 50313.96 | 18713.72 | 31527.47 | 37.25%
Сети электроснабжения и наружного освещения |  |  |  |  | 50313.96 | 18713.72 | 31527.47 | 37.25%
Прокладка гофрированой трубы |  |  |  |  | 22264 | 17566.64 | 4697.36 | 78.9%
A96420 | Прокладка гофрированой трубы | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 21193 | 17213.98 | 3979.02 | 81.22%
A96430 | Механизированная обратная засыпка | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М3 | 1071 | 352.66 | 718.34 | 32.93%
Сети электроснабжения |  |  |  |  | 20320.25 | 1147.08 | 19100.4 | 5.67%
Кабельные конструкциии и арматура |  |  |  |  | 19414.88 | 1147.08 | 18195.03 | 5.93%
A99270 | Прокладка кабеля в трубах | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 14528.86 | 151.34 | 14377.52 | 1.04%
A99280 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 1326.45 | 360.93 | 965.52 | 27.21%
A99290 | Прокладка заземления металлоконструкций | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 1351.77 | 295.84 | 1055.93 | 21.89%
A99320 | Прокладка заземления в траншее | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 1105.31 | 278.2 | 754.34 | 26.94%
A99340 | Прокладка заземления по конвейерной галереи | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 93.08 | 0 | 93.08 | 0%
A99350 | Монтаж муфт | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | ШТ | 464.51 | 30.46 | 434.05 | 6.56%
A99360 | Монтаж заделок концевых, кожуха защитного | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | ШТ | 463.45 | 30.3 | 433.15 | 6.54%
SMR0477 | Устройство кабельных колодцев | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | ШТ | 81.45 | 0 | 81.45 | 0%
Кабельные конструкции (в кабельных колодцах) |  |  |  |  | 157.44 | 0 | 157.44 | 0%
A99400 | Монтаж огнезащитных перегородок | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М2 | 157.44 | 0 | 157.44 | 0%
Кабельные конструкции (на конвейерной галерее №2/7) |  |  |  |  | 521.08 | 0 | 521.08 | 0%
A99410 | Прокладка лотков металлических | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М | 280.82 | 0 | 280.82 | 0%
A99420 | Монтаж металлических конструкций | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | Т | 240.26 | 0 | 240.26 | 0%
Кабельные конструкции в канале причала |  |  |  |  | 226.85 | 0 | 226.85 | 0%
A99440 | Монтаж плит асбестоцементных между проложенными кабелями | 1632-2021-00-ЭС | НьюТэк | М2 | 226.85 | 0 | 226.85 | 0%
Сети освещения |  |  |  |  | 5838.99 | 0 | 5838.99 | 0%
SMR0483 | Монтаж щитов и блоков управления шкафов | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | КОМПЛ | 80.48 | 0 | 80.48 | 0%
SMR0484 | Монтаж прожекторов, светильников | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | ШТ | 602.1 | 0 | 602.1 | 0%
SMR0485 | Монтаж мачт | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | КОМПЛ | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0%
SMR0486 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | М | 2271.7 | 0 | 2271.7 | 0%
SMR0486.1 | Прокладка кабеля | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | М | 1309.7 | 0 | 1309.7 | 0%
SMR0486.2 | Прокладка заземления | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | М | 250.05 | 0 | 250.05 | 0%
SMR8115 | Разработка грунта с уплотнением | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | М3 | 239.29 | 0 | 239.29 | 0%
SMR8116 | Обратная засыпка грунта | 1632-2021-00-ЭН | Н/О | М | 34.17 | 0 | 34.17 | 0%
Система бесперебойного гарантированного электроснабжения |  |  |  |  | 1890.72 | 0 | 1890.72 | 0%
SMR0492 | Монтаж щитов распределительных | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | ШТ | 43.52 | 0 | 43.52 | 0%
SMR0493 | Монтаж автоматических выключателей | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | ШТ | 190.32 | 0 | 190.32 | 0%
SMR0494 | Прокладка короба металлического | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | М | 389.7 | 0 | 389.7 | 0%
SMR0495 | Прокладка кабеля | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | М | 175.58 | 0 | 175.58 | 0%
SMR0495.11 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | М | 60.8 | 0 | 60.8 | 0%
SMR9105 | Монтаж подвесов для кабелей | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | ШТ | 754.8 | 0 | 754.8 | 0%
SMR9115 | Монтаж приборов | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | ЭЦМ | ШТ | 276 | 0 | 276 | 0%
Внутриплощадочные тепловые сети |  |  |  |  | 3401.78 | 1118.15 | 2246.48 | 33.23%
Этап 3 - Тепловые сети от УП10-вход в котельную |  |  |  |  | 290.81 | 0 | 290.81 | 0%
A99680 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М | 206.71 | 0 | 206.71 | 0%
A99690 | Монтаж ж/б изделий | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 30.18 | 0 | 30.18 | 0%
A99700 | Испытание участка трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0%
A99940 | Обратная засыпка | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 33.92 | 0 | 33.92 | 0%
Этап 4 - Тепловые сети от УП13-УП14 (вдоль РММ) |  |  |  |  | 659.74 | 427.66 | 232.08 | 64.82%
A99710 | Разработка траншеи | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 174.5 | 69.8 | 104.7 | 40%
A99720 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М | 435.06 | 334.86 | 100.2 | 76.97%
A99730 | Монтаж ж/б изделий | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 30.18 | 22.99 | 7.19 | 76.19%
A99740 | Испытание участка трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0%
Этап 5 - Тепловые сети от УП14 до ПС-1 |  |  |  |  | 785.68 | 0 | 785.68 | 0%
A99750 | Разработка траншеи | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 189.67 | 0 | 189.67 | 0%
A99760 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М | 471.58 | 0 | 471.58 | 0%
A99770 | Монтаж ж/б изделий | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 43.68 | 0 | 43.68 | 0%
A99780 | Испытание участка трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0%
A99960 | Обратная засыпка | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 60.75 | 0 | 60.75 | 0%
Этап 6 - Тепловые сети от ПС-1 до СРВ |  |  |  |  | 615.29 | 0 | 615.29 | 0%
A99790 | Разработка траншеи | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 150.22 | 0 | 150.22 | 0%
A99800 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М | 378.96 | 0 | 378.96 | 0%
A99810 | Монтаж ж/б изделий | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 17.24 | 0 | 17.24 | 0%
A99820 | Испытание участка трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0%
A99970 | Обратная засыпка | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 48.87 | 0 | 48.87 | 0%
Этап 7 - Тепловые сети от Котельной до комрессорной |  |  |  |  | 308.09 | 110.33 | 160.61 | 40.72%
A99840 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М | 255.51 | 94.04 | 125.38 | 42.86%
A99860 | Испытание участка трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0%
A99980 | Обратная засыпка | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М3 | 32.58 | 16.29 | 15.23 | 51.69%
Этап 8 - Переход через ж/д пути |  |  |  |  | 742.17 | 580.16 | 162.01 | 78.17%
A99880 | Монтаж трубопроводов | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М | 229.67 | 187.02 | 42.65 | 81.43%
A99890 | Изоляция трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | М2 | 492.5 | 393.14 | 99.36 | 79.83%
A99900 | Испытание участка трубопровода | 1632-2021-00-ТС | БайкалТехСтрой | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0%
Газоснабжение наружное |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
A100010 | Испытание газопровода | 1632-2021-00-ГСН | БайкалТехСтрой | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0%
Внутриплощадочные сети связи |  |  |  |  | 5000.35 | 0 | 3524.98 | 0%
smr_3_226 | Прокладка кабеля заземления |  | Н/О | М | 88.56 | 0 | 88.56 | 0%
smr_3_406 | Прокладка кабеля |  | Н/О | М | 2965.41 | 0 | 2965.41 | 0%
smr_3_466 | Монтаж приборов для анализа |  | Н/О | КОМПЛ | 431.4 | 0 | 431.4 | 0%
smr_3_496 | Устройство основания с уплотнением |  | Н/О | М3 | 13.41 | 0 | 13.41 | 0%
smr_3_506 | Пробивка отверстий |  | Н/О | ШТ | 11.28 | 0 | 11.28 | 0%
smr_3_516 | Устройство металлических опор |  | Н/О | Т | 11.59 | 0 | 11.59 | 0%
smr_3_86 | Монтаж шкафов, световых указателей, блоков питания |  | Н/О | ШТ | 1478.7 | 0 | 3.33 | 0%
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |  | 1150.05 | 838.31 | 311.74 | 72.89%
Сети НВК (Работы НьюТэк) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Земляные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
A99060 | Разработка грунта в траншеях экскаватором | 1632-2021-00-НВК | НьюТэк | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
A99070 | Разработка грунта в траншеях экскаватором | 1632-2021-00-НВК | НьюТэк | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
A99110 | Засыпка траншей и котлованов | 1632-2021-00-НВК | НьюТэк | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Сети НВК (Работы Байкалтехстрой) |  |  |  |  | 1150.05 | 838.31 | 311.74 | 72.89%
Этап 2 - Дождевая канализация К2 от 31 до 36 колодца |  |  |  |  | 444.54 | 207.56 | 236.97 | 46.69%
A101786 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб (Dy 630) | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М | 183.89 | 38.63 | 145.26 | 21.01%
A101787 | Устройство колодцев железобетонных сборных | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | ШТ | 5.9 | 4.86 | 1.04 | 82.4%
A101885 | Разработка траншеи | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М3 | 201.65 | 127.04 | 74.61 | 63%
A101888 | Испытания участка трубопровода | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М3 | 20 | 13.2 | 6.8 | 66%
A101889 | Обратная засыпка | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М3 | 33.1 | 23.83 | 9.27 | 72%
Этап 3 - Водопровод В2 (от 11 до ПГ11) |  |  |  |  | 705.52 | 630.74 | 74.77 | 89.4%
A101788 | Укладка трубопроводов ПЭ100 SDR11 400х36,3 | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М | 254.45 | 213.74 | 40.71 | 84%
A101884 | Разработка траншеи | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М3 | 387.47 | 364.22 | 23.25 | 94%
A101891 | Обратная засыпка | 1632-2021-00-НВК | БайкалТехСтрой | М3 | 63.6 | 52.79 | 10.81 | 83%
Система беспроводной связи WI-FI |  |  |  |  | 2881.86 | 0 | 2881.86 | 0%
SMR0500 | Монтаж и подключение утройств (блоков, преобразователей) | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 943.88 | 0 | 943.88 | 0%
SMR0501 | Настройка и проверка доступа WI-FI | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | НИЦ Форс | КОМПЛ | 288.7 | 0 | 288.7 | 0%
SMR0502 | Прокладка кабеля | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | НИЦ Форс | М | 279.28 | 0 | 279.28 | 0%
SMR0503 | Прокладка кабельных труб | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | НИЦ Форс | М | 342 | 0 | 342 | 0%
SMR9145 | Монтаж шкафов | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | НИЦ Форс | КОМПЛ | 678 | 0 | 678 | 0%
SMR9155 | Монтаж штепсильных разъемов и розеток | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 350 | 0 | 350 | 0%
Общее охранное видеонаблюдение на площадке |  |  |  |  | 5754.95 | 0 | 5754.95 | 0%
SMR0497 | Монтаж камер видеонаблюдения | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 2177.12 | 0 | 2177.12 | 0%
SMR0498 | Прокладка кабеля | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | НИЦ Форс | М | 751.29 | 0 | 751.29 | 0%
SMR0499 | Прокладка металлорукава | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | НИЦ Форс | М | 1246.55 | 0 | 1246.55 | 0%
SMR8131 | Прокладка заземления | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | НИЦ Форс | М | 429.68 | 0 | 429.68 | 0%
SMR8132 | Монтаж опорных металлоконструкций (столбы) | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 518.05 | 0 | 518.05 | 0%
SMR8133 | Настройка и конфигурация сетевых компонентов | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | НИЦ Форс | ШТ | 632.26 | 0 | 632.26 | 0%
Электроснабжение общее (ЭП-РТП1,ТП-2-7) |  |  |  |  | 26874.59 | 0 | 26874.59 | 0%
smr_rhm108 | Прокладка кабеля в трубах | 02-03-01_СМР_Каб.жур_Общий | ЭЦМ | М | 19539.46 | 0 | 19539.46 | 0%
smr_rhm109 | Прокладка кабеля в лотках | 02-03-01_СМР_Каб.жур_Общий | ЭЦМ | М | 4911.17 | 0 | 4911.17 | 0%
smr_rhm110 | Прокладка заземления | 02-03-01_СМР_Каб.жур_Общий | ЭЦМ | М | 2423.96 | 0 | 2423.96 | 0%
Оборудование Wi-fi (Сеть для технологического оборудования) |  |  |  |  | 38.16 | 0 | 38.16 | 0%
smr_rhm107 | Монтаж пульта управления | 02-01-11_СМР_ОБ_WiFi | ЭЦМ | ШТ | 38.16 | 0 | 38.16 | 0%
9.2 Компрессорная УЗОТ (Шифр 0.1) |  |  |  |  | 2276.43 | 0 | 2276.43 | 0%
Технологические решения |  |  |  |  | 2256.67 | 0 | 2256.67 | 0%
SMR0585 | Монтаж блок-контейнеров компрессорных | 1632-2021-01-ТХ | Н/О | КОМПЛ | 391.5 | 0 | 391.5 | 0%
SMR0586 | Монтаж автоматизированной системы диагностики | 1632-2021-01-ТХ | Н/О | КОМПЛ | 348.09 | 0 | 348.09 | 0%
SMR0586.1 | Монтаж стоек под трубопроводы | 1632-2021-01-ТХ | Н/О | ШТ | 33.55 | 0 | 33.55 | 0%
SMR0587 | Монтаж модуля воздухосборников | 1632-2021-01-ТХ | Н/О | КОМПЛ | 480 | 0 | 480 | 0%
SMR0587.1 | Установка колонок для шланговой очистки | 1632-2021-01-ТХ | Н/О | ШТ | 14.13 | 0 | 14.13 | 0%
SMR0588 | Укладка воздухопроводов | 1632-2021-01-ТХ | Н/О | М | 989.4 | 0 | 989.4 | 0%
Сети связи |  |  |  |  | 19.76 | 0 | 19.76 | 0%
SMR0583 | Прокладка кабеля в кабельных трубах | 1632-2021-01-CC | НИЦ Форс | М | 19.76 | 0 | 19.76 | 0%
9.3 Прочие площадочные объекты |  |  |  |  | 44336.87 | 168.04 | 44168.83 | 0.38%
Генеральный план (Шифр 0.0) |  |  |  |  | 44336.87 | 168.04 | 44168.83 | 0.38%
Подготовительные работы |  |  |  |  | 123.83 | 0 | 123.83 | 0%
SMR0455 | Обратная засыпка из местного грунта | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR8129 | Разработка грунта | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 123.83 | 0 | 123.83 | 0%
Планировочные решения |  |  |  |  | 6477.06 | 168.04 | 6309.02 | 2.59%
Участок 1 |  |  |  |  | 482.77 | 0 | 482.77 | 0%
SMR0439 | Планировка территории | 1632-2021-00-ГП | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0440 | Выемка грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0441 | Насыпь из привозного грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 12.58 | 0 | 12.58 | 0%
SMR0442 | Устройство насыпи под съезд из привозного песчаного грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 470.19 | 0 | 470.19 | 0%
Участок 2 |  |  |  |  | 3492.92 | 145.55 | 3347.37 | 4.17%
SMR0443 | Планировка территории | 1632-2021-00-ГП | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0444 | Выемка грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 3180.09 | 145.55 | 3034.54 | 4.58%
SMR0445 | Насыпь из привозного грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 312.83 | 0 | 312.83 | 0%
Участок 3 |  |  |  |  | 2245.99 | 22.49 | 2223.5 | 1%
SMR0446 | Планировка территории | 1632-2021-00-ГП | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0447 | Выемка грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 1045.77 | 22.49 | 1023.28 | 2.15%
SMR0448 | Насыпь из привозного грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 1200.22 | 0 | 1200.22 | 0%
Участок 4 |  |  |  |  | 159.87 | 0 | 159.87 | 0%
SMR0449 | Планировка территории | 1632-2021-00-ГП | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0450 | Выемка грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0451 | Насыпь из привозного грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 159.87 | 0 | 159.87 | 0%
Участок 5 |  |  |  |  | 95.51 | 0 | 95.51 | 0%
SMR0452 | Планировка территории | 1632-2021-00-ГП | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0453 | Выемка грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 39.7 | 0 | 39.7 | 0%
SMR0454 | Насыпь из привозного грунта | 1632-2021-00-ГП | РСК | М3 | 55.81 | 0 | 55.81 | 0%
Покрытие площадок и проездов |  |  |  |  | 5717.82 | 0 | 5717.82 | 0%
SMR0456 | Планировка поверхности земляного полотна | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0457 | Уплотнение основания | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 1055.12 | 0 | 1055.12 | 0%
SMR0458 | Устройство покрытия из асфальтобетона | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 4552.6 | 0 | 4552.6 | 0%
SMR0459 | Устройство укрепленной обочины из щебня | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 110.1 | 0 | 110.1 | 0%
Покрытие ЖГФ |  |  |  |  | 2039.22 | 0 | 2039.22 | 0%
SMR0460 | Устройство сборного покрытия над ЖГФ | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0%
SMR0461 | Укладка плит ПЖ | 1632-2021-00-ГТ | РСК | ШТ | 543.99 | 0 | 543.99 | 0%
SMR0462 | Устройство выравнивающего слоя | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 60.06 | 0 | 60.06 | 0%
SMR0463 | Устройство деформационных швов между плитами | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 1347.38 | 0 | 1347.38 | 0%
SMR0464 | Заделка пазух над креплением рельсов жд пути | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 87.02 | 0 | 87.02 | 0%
Водоотводные сооружения |  |  |  |  | 12142.64 | 0 | 12142.64 | 0%
SMR0465 | Демонтаж междупутных лотков | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 529.37 | 0 | 529.37 | 0%
SMR0466 | Устройство гофрированной дренажной трубы | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 102.63 | 0 | 102.63 | 0%
SMR0467 | Устройство водоотводных лотков | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 6670.89 | 0 | 6670.89 | 0%
SMR0468 | Укладка железобетонных междупутных лотков | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 3685.15 | 0 | 3685.15 | 0%
SMR0469 | Заливка дна лотка бетоном | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М3 | 82.8 | 0 | 82.8 | 0%
SMR0470 | Устройство водоотводной канавы | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 1071.8 | 0 | 1071.8 | 0%
Благоустройство |  |  |  |  | 17836.3 | 0 | 17836.3 | 0%
SMR0471 | Планировка поверхности земляного полотна | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 0 | 0 | 0 | 0%
SMR0472 | Устройство тротуара | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 132.89 | 0 | 132.89 | 0%
SMR0473 | Установка бортовых камней | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М | 3233.4 | 0 | 3233.4 | 0%
SMR0474 | Бетонирование | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М3 | 180 | 0 | 180 | 0%
SMR0475 | Укрепление откосов насыпи георешеткой | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 99.71 | 0 | 99.71 | 0%
SMR0476 | Устройство газона | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 12470.94 | 0 | 12470.94 | 0%
SMR8130 | Устройство покрытия из асфальтобетона | 1632-2021-00-ГТ | РСК | М2 | 1719.36 | 0 | 1719.36 | 0%