## Планы работ
Факт выполнения работ на 12.12.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  |  | Примечание
|  |  | план | факт | остаток
Захватка № 3 Ж/Д пути
1 | Устройство баластной призмы и РШП тупиков 32, 34, 36 | п.м. | 25 | 25 | 25 | Устройство тупиков 32,34,36
2 | Устройство РШП тупик №36,32,34 | п.м. | 37.5 | 37.5 | 37.5 | Устройство тупиков 32,34,36
Захватка № 4 Ж/Д пути
3 | Подготовка и отсыпка насыпи от угла 121 цеха до стрелочного перевода №43 | п.м. | 70 | 70 | 70 | Переустройство пути №17
Захватка №1 Обкаточные пути
4 | Монтаж опор и фермы эстакады | шт | 3 | 3 | 3 | Переустройство эстакады АС-4
Захватка №9
5 | Обратная засыпка песком футляров на участке Эстакада - В1-7 | п.м. | 24 | 24 | 24 | Переустройство НВК3 т. В1 -3А - В1 -8
6 | Отсыпка песком площадки асфальтирования в районе цеха 121 | м2 | 60 | 60 | 60 | ГП2
7 | Выборка грунта в отметку экскаватором вдоль пути 31 (ПК 5+50 - 6+50) и площадки цеха 121, с погрузкой и вывозом | м2 | 100 | 100 | 100 | ГП2
8 | Устройство временного переезда через путь 31 из деревянных шпал | шт | 1 | 1 | 1 | Доп работа
130-23 - НК 8 цех
9 | Подготовка врезки в цех | шт | 1 | 1 | 0 | устройство канализации цех 8
130-23 - АС-2 8 цех
10 | Зачистка поверхности сборочного цеха в осях А-Б и 1-2 | м2 | 300 | 300 | 300 | Архитектурно-строительные решения. Полы
130-23 - АС-3 8 цех
11 | Монтаж каркаса ГКЛ в осях 24-33 отм. 0.000 | м2 | 50 | 50 | 50 | Архитектурно-строительные решения. АБК
130-23 - ОВ2 8 цех
12 | Монтаж воздуховодов систем вентиляции В4 в осях Б-В/23-27 . | п.м. | 19 | 19 | 19 | Раздел ОВ2
План выполнения работ на 13.12.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  |  | Примечание
|  |  | план | факт | остаток
Захватка № 3 Ж/Д пути
13 | Устройство баластной призмы и РШП тупиков 32, 34, 36 | п.м. | 25 |  | 25 | Устройство тупиков 32,34,36
14 | Устройство РШП тупик №36,32,34 | п.м. | 37.5 |  | 37.5 | Устройство тупиков 32,34,36
15 | Устройство РШП 31 пути ПК6 - ПК6+50 | п.м. | 12.5 |  | 12.5 | Устройство тупиков 32,34,36
Захватка № 4 Ж/Д пути
16 | Подготовка и отсыпка насыпи от угла 121 цеха до стрелочного перевода №43 | п.м. | 70 | 70 | 70 | Переустройство пути №17
Захватка №1 Обкаточные пути
17 | Монтаж опор и фермы эстакады | шт | 3 | 3 | 3 | Переустройство эстакады АС-4
Захватка №9
18 | Разработка траншеи на участке кол. ММЗ -кол.15Б | п.м. | 7 |  | 7 | Переустройство НВК5
19 | Укладка футляра и рабочей трубы на участке кол. ММЗ -кол.15Б | п.м. | 7 |  | 7 | Переустройство НВК5
20 | Отсыпка песком площадки асфальтирования в районе цеха 121 | м2 | 60 |  | 60 | ГП2
21 | Выборка грунта в отметку экскаватором вдоль пути 31 (ПК 5+50 - 6+50) и площадки цеха 121, с погрузкой и вывозом | м2 | 100 |  | 100 | ГП2
22 | Обратная засыпка траншеи грунтом на участке Эстк. - В1-7 | шт | 1 |  | 1 | Переустройство НВК3 т. В1 -3А - В1 -8
130-23 - АС-2 8 цех
23 | Зачистка поверхности сборочного цеха в осях А-Б и 1-2 | м2 | 300 |  | 300 | Архитектурно-строительные решения. Полы
130-23 - АС-3 8 цех
24 | Монтаж каркаса ГКЛ в осях 24-33 отм. 0.000 | м2 | 50 |  | 50 | Архитектурно-строительные решения. АБК
130-23 - АС-3 8 цех
25 | Монтаж воздуховодов систем вентиляции В4 в осях Б-В/19-24 . | п.м. | 19 |  | 19 | Раздел ОВ2