## сводный отчёт
| 2026-02-06 |  | Погодные условия
|  |  | скорость ветра | 5м/с
|  |  | температура | -13
|  |  | осадки | нет
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | факт | Примечание
1 | Количество персонала на площадке |  |  | В связи с отсутствием монтажников на площадке (люди не вышли) работы по монтажу металлоконструкций не производились, осуществлялась перевозка металлоконструкций с дальнего склада Заазчика (поставка ВЗМК)
2 | Монтажники | чел. | 0
3 | Сварщики | чел. | 2
4 | Количество техники на площадке
5 | Кран Zoomlion 60т | м/ч | 3
6 | Кран колесный 100т (подменный) | м/ч | 0
7 | Подъемник Zoomlion ZA32J | м/ч | 0
8 | Подъемник HAULOTTE | м/ч | 0
9 | Смонтированные элементы

## табель рабочего времени
|  | Фамилия | Должность | Присуствие на площадке
1 | 1 | Тихомиров Алексей Олегович | Начальник Участка
1 | 2 | Елешин Дмитрий Леонидович | Монтажник
1 | 3 | Крючко Игорь Аркадьевич | Сварщик | заболел
1 | 4 | Леонтьев Алексей Сергеевич | Сварщик | НАКС на ручку
1 | 5 | Рогачев Александр Сергеевич | Монтажник
1 | 6 | Козаченко Михаил Валерьевич | Монтажник
1 | 7 | Сергеев Роман Сергеевич | Монтажник
1 | 8 | Полищук Владимир Леонидович | Монтажник
1 | 9 | Шмыгля Александр Сергеевич | Монтажник
1 | 10 | Бойцов Евгений Вячеславович | Монтажник
1 | 11 | Ахмеров Александр Владимирович | Монтажник
1 | 12 | Чупаха Андрей Иванович | Монтажник
1 | 13 | Игушев Александр Витальевич | Монтажник
1 | 14 | Аникин Борис
Вакансия
2026-02-07 | 6
2026-02-08 | 6
2026-02-09 | 9