Акт о компенсации затрат № 2
по договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025

г. Кингисепп                                                                     	                                  «12» января 2026  г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025 № 25/3, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя проекта Шевчука Кирилла Алексеевича, действующего на основании доверенности от 14.11.2025, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании договора подряда №  314-25/104 от 22.05.2025 (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчик в соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 1 от «18» декабря 2025 г. к Договору (далее – Соглашение № 1) обязан в полном объеме компенсировать затраты Подрядчика, связанные с продлением независимой банковской гарантии, в связи с переносом срока выполнения работ по причинам, зависящим от Заказчика.
2. Общая сумма затрат, подлежащих компенсации в соответствии с настоящим Актом, составляет:
[bookmark: _Hlk219130093]669 223,80 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля 80 копеек). НДС не облагается;
3. К перечислению по настоящему Акту на расчетный счет Подрядчика следует: 
669 223,80 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля 80 копеек). НДС не облагается;
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
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