Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.

г. Кингисепп										«__» ________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025г. № 25/3, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.  (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок компенсации Заказчиком Подрядчику затрат, связанных с вынужденным простоем персонала и техники, мобилизованных на объект строительства, в случае нарушения сроков поставки давальческих материалов (металлоконструкций), предусмотренных графиком поставок, направленным Заказчиком.

1.2. Под простоем в рамках настоящего Соглашения понимается невозможность выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ по вине Заказчика вследствие отсутствия необходимого объема металлоконструкций на объекте строительства.

- Финансовые условия

2.1. За каждый календарный день простоя, наступивший по причинам, указанным в п. 1.2 настоящего Соглашения, Заказчик выплачивает Подрядчику компенсацию в размере 564 000 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 94 000 (Девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2.2. Компенсация осуществляется на основании уведомления Подрядчика и подписываемого Сторонами Акта фиксации простоя, содержащего период простоя, причины и расчет суммы.

- Порядок расчетов

3.1. Компенсация выплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта фиксации простоя.

3.2. Оплата осуществляется на основании счета и акта, оформленных Подрядчиком.

- Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

4.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «ЕТУ» Адрес юридический: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр.2 Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп Ул. Большая Советская, дом 16, Главпочтамт, а/я № 5 ИНН: 4707032163 КПП: 470701001 ОГРН: 1114707006776 ОКПО: 46246315 Банковские реквизиты: Р/с 40702810855300176661 Банк Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Телефон: (81375) 9-51-86 # Адрес эл. почты: project-etu@eurochem.ru | # ООО «КиКГЕОСТРОЙ» # Юридический/почтовый адрес: # 109004, г. Москва, # ул. Земляной вал, д.65, кв.59 # Фактический адрес: # 109004, г. Москва, # ул. Николоямская, д.29, стр.1, пом.1/Ч # ИНН: 7709918820 КПП: 770901001 # ОГРН: 1127747247704 # ОКПО: 16673706 Банковские реквизиты: # р/с 40702810812010584815 # Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва # к/с 30101810445250000360 # БИК 044525360 # Адрес эл. почты: kikgeo.fin@gmail.com # Тел.: +7 (495) 915-24-71 |
| Руководитель Проектного офиса ________________ Е.В. Гуляев М.П. | Генеральный директор _____________________ Ю.Ф. Кесслер М.П. |