О компенсации затрат, связанных с вынужденной неэффективной мобилизацией ресурсов
Уважаемый Андрей Владимирович!
В соответствии с договором подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г., ООО «КиКГЕОСТРОЙ» мобилизовало команду ИТР на объект с 20.06.2025 г., включая развёртывание штаба и обустройство бытового городка. Однако вследствие задержек поставки металлоконструкций, начало СМР оказалось невозможным, о чём Заказчик был своевременно уведомлён.
В указанный период (20.06.2025 – 24.07.2025) подрядчиком понесены расходы на содержание мобилизованной команды, не задействованной в полном объёме, — 7 462 000 руб.. Затраты включают аренду жилья, доставку, питание персонала, эксплуатационные и организационные издержки.
С 05.08.2025 на объект был доставлен гусеничный кран, однако его загрузка в ходе подготовительных операций (укрупнённая сборка, сортировка металла) оказалась фрагментарной и неэффективной. Стоимость содержания крана при низком коэффициенте его использования за период 05.08.2025 – 18.08.2025 составила 520 000 руб.                               Общая сумма понесённых затрат: 7 982 000 руб.
В дополнение, по результатам внутреннего анализа подтверждена неэффективность выполнения укрупнённой сборки конструкций без немедленного перехода к монтажу:
· техника, включая кран, не используется в полном сменном режиме;
· персонал вынужден выполнять вспомогательные операции вне основного производственного процесса, что ведёт к перерасходу фонда оплаты труда;
· сортировка металлоконструкций с других объектов не сопровождается оформлением объёмов и не компенсирует издержки.
Просим:
1. Компенсировать понесённые расходы в размере 7 982 000 руб.;
2. Согласовать меры по синхронизации поставок и монтажной программы;
3. Заключить дополнительное соглашение, регламентирующее порядок компенсации подобных ситуаций в будущем.
Рассчитываем на оперативное и конструктивное урегулирование вопроса.

