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Исх. № …-К от ...06.2025г.

Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
Уважаемый Евгений Валерьевич!
В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. на выполнение работ по объекту «Конвейерная галерея №3», настоящим сообщаю о невозможности начала строительно-монтажных работ по причинам, зависящим от Заказчика.
В адрес Заказчика были направлены письма № 372-К от 28.05.2025 г. и № 379-К от 04.06.2025 г., в которых сообщалось об отсутствии необходимых металлоконструкций и метизов на площадке, а также запрашивался график их поставки. До настоящего момента график поставок не предоставлен, и материалы на объект не поступили. В частности, отсутствуют связевые элементы, балки, распорки, колонны, прогоны, закладные детали, а также крепёжные изделия (болты, гайки, шайбы и др.). Указанное делает невозможной сборку даже одной замкнутой монтажной ячейки, что исключает возможность безопасного выполнения монтажных работ.
В подтверждение нашей подготовки с нашей стороны были направлены детализированные письма с разбивкой потребностей по очередям поставки: № 377-К от 02.06.2025 г. (первая очередь), № 382-К от 06.06.2025 г. (вторая очередь), и № 385-К от 11.06.2025 г. (третья очередь). Каждое письмо содержит таблицы с перечнем марок, объёмов и привязкой к осям. Ответов на данные письма также не поступило.
18.06.2025г. от Завода изготовителя металлоконструкций был получен предварительный график согласно которому конструкции, позволяющие начать производство работ от оси 1 конвейерной галереи №3 будут доставлены на площадку к 26.07.2025г. Данная дата является ориентировочной и возможно будет сдвинута на более поздний срок. 
Таким образом, отсутствие материалов и графика поставок делает невозможным начало работ, нарушает требования безопасности и строительных норм, а также создаёт риск простоев техники и персонала, роста затрат на мобилизацию и потенциального срыва сроков исполнения контракта. Просьба зафиксировать данную ситуацию и принять её во внимание при дальнейших действиях.
[bookmark: _GoBack]На основании вышеизложенного, для безусловного исполнения сроков контракта, предлагаем создать рабочую группу из представителей Заказчика, Завода-изготовителя и Подрядчика. Для максимальной эффективности координацию работы группы предлагается осуществлять ежедневно. С целью контроля сроков, очередности и сортамента отгрузок, просим поручить нашему представителю соответствующие функции. Для придания данному назначению официального статуса и юридической силы, просим уведомить Завод-изготовитель об этом решении письменно. В случае принятия положительного решения по предложенному алгоритму действий просим известить нас ответным письмом.
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