## Sheet1
№ п/п | № письма | Дата | Тема | Краткое содержание | Ответ Заказчика | Примечание
1 | 355-К | 12.05.2025 | О начале монтажа | Запрос документов, графиков и организации взаимодействия для старта работ | Нет ответа
2 | 372-К | 28.05.2025 | О невозможности проведения монтажных работ | Сообщение об отсутствии материалов, невозможности начать монтаж | Нет ответа
3 | 374-К | 02.06.2025 | О предоставлении мощности для кранового оборудования | Запрос подключения 120-150 кВт для кранов | Нет ответа
4 | 376-К | 02.06.2025 | О предоставлении места на площадке | Запрос участка 120 м² для бытового городка и подключения к сетям | Нет ответа
5 | 377-К | 02.06.2025 | О потребности в материалах первой очереди | Разбивка потребностей по первой очереди поставок | Нет ответа
6 | 378-К | 04.06.2025 | О предоставлении контактных данных | Направлены контакты сотрудников, запрос ответного списка | Нет ответа
7 | 379-К | 04.06.2025 | О предоставлении графиков | Запрос графика поставки МК, демонтажа дороги и работ смежников | Ответ получен (№00939 от 25.06.2025) | Согласно полученного письма, работы по демонтажу дороги обозначены 14.07.2025г., по состоянию на 23.08.2025г. Работы не нечаты (сильно нам пока не мешает)
8 | 381-К | 06.06.2025 | О направлении сметы | Передана смета на работы по договору №314-25/104 | Нет ответа
9 | 382-К | 06.06.2025 | О потребности во второй очереди | Разбивка материалов по второй очереди поставок | Нет ответа
10 | 385-К | 11.06.2025 | О потребности в третьей очереди | Разбивка материалов по третьей очереди поставок | Нет ответа
11 | 386-К | 23.06.2025 | О невозможности начала работ | Сообщение о нехватке материалов, предложение создать рабочую группу | Нет ответа
12 | 387-К | 24.06.2025 | О потребности в четвертой очереди | Разбивка материалов по четвертой очереди поставок | Нет ответа
13 | 389-К | 25.06.2025 | О согласовании ППР | Запрос согласования проекта производства работ | Нет ответа | ППР согласован 22.08.2025г. - официальных замечаний не давали, но неофициально их было много
14 | 391-К | 01.07.2025 | О комплектности поставки | Выявлено отсутствие метизов, запрос сроков поставки | Нет ответа
15 | 442-К | 01.08.2025 | О сроках начала СМР | Разъяснение ситуации, мобилизация подрядчика, готовность к работе | Нет ответа
16 | 446-К | 11.08.2025 | О графике поставки | Сообщение о переносе сроков поставки, риски зимнего монтажа | Нет ответа
17 | 447-К | 11.08.2025 | О передаче давальческого материала | Запрос порядка передачи и документов на качество | Ответ получен (№01210 от 20.08.2025) | Письмом Заказчик подтверждает отсуствие документов о качестве на давальческий материал, но обещает направить - дата передачи не уточняется со статусом "в ближайшее время)
18 | 448-К | 11.08.2025 | О подписании акта приёмки площадки | Фиксация отсутствия акта приёмки-передачи площадки | Ответ получен (№01166 от 13.08.2025) | С полученным письмом приложением направлен АКТ, что замечаний по площадке нет - мы не согласны - готовим ответ с перечнем замечаний
19 | 449-К | 11.08.2025 | О согласовании укрупнительной сборки | Сообщение о выполнении укрупнительной сборки, просьба согласовать оплату | Нет ответа
20 | 450-К | 11.08.2025 | Повторное обращение | Напоминание о письмах №422-К и №442-К, просьба дать позицию | Нет ответа
21 | 456-К | 18.08.2025 | О согласовании стоимости (ПС-6) | Предложение согласовать стоимость и условия выполнения работ | Нет ответа
22 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-FIN-00860 | 10.06.2025 | О предоставлении информации | Ответ на письмо №380-К. Перечень приоритетных банков для гарантий. | Входящее письмо
23 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-00939 | 25.06.2025 | О предоставлении графиков и информации | Ответ на письмо №379-К. Присланы график поставки и данные по демонтажу дороги. | Входящее письмо
24 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01114 | 31.07.2025 | О срыве сроков СМР | Уведомление Заказчика о срыве сроков и требовании мобилизации. | Входящее письмо
25 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-GEN-01143 | 11.08.2025 | О согласовании подрядчиков | Ответ на письмо №435-К. Согласованы организации: АверСтрой, ПортСтрой, ЛИК. | Входящее письмо
26 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01166 | 13.08.2025 | О направлении акта приёма-передачи | Ответ на письмо №448-К. Прислан подписанный со стороны ЕТУ акт. | Входящее письмо
27 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-GEN-01211 | 20.08.2025 | О согласовании подрядных организаций | Ответ на письмо №455-К. Согласован ООО «Северный город» для УЗК швов. | Входящее письмо
28 | 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01210 | 20.08.2025 | О передаче давальческого материала | Ответ на письмо №447-К. Установлен порядок передачи и входного контроля ТМЦ. | Входящее письмо