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Исх. № -К от 06.10.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

о текущем состоянии поставок металлоконструкций 
по объекту «Конвейерная галерея № 3»
Уважаемый Евгений Валерьевич!
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. сообщает следующее.
По состоянию на 06 октября 2025 г. на строительную площадку не поставлен необходимый объём металлоконструкций, обеспечивающий возможность начала строительно-монтажных работ по объекту «Конвейерная галерея № 3».
На данный момент поставленные материалы носят частичный характер и не образуют замкнутой монтажной ячейки, что исключает возможность выполнения монтажных работ в проектной и технологической последовательности.
В полном объёме отсутствуют:
· связевые и распорные элементы, обеспечивающие пространственную устойчивость конструкций;
· отдельные балки, колонны, прогоны и закладные детали, необходимые для формирования несущего каркаса галереи;
· сопроводительная документация, подтверждающая качество и происхождение поступивших элементов.
Отсутствие указанных конструктивных элементов делает невозможной сборку устойчивого и безопасного монтажного блока, что влечёт невозможность начала строительно-монтажных работ по данному объекту.
Также на дату настоящего письма график поставок давальческих материалов на объект не представлен, что не позволяет определить сроки поступления полного комплекта конструкций, необходимых для начала монтажа.
Настоящим письмо носит информационный характер и составлено в целях документального подтверждения фактического состояния обеспечения строительной площадки металлоконструкциями на 06.10.2025 г.
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С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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