ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. № -К от 11.08.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
АО «Порт фавор»
Егорову Л.В.

[bookmark: _GoBack]О графике поставки и смещении сроков выполнения СМР


Уважаемый Евгений Валерьевич!
По нашей информации, график поставок от 30.07.2025 г. предусматривает очередной перенос поставок металлоконструкций более чем на месяц. Это приводит к смещению сроков выполнения высотных монтажных работ на зимние месяцы (ноябрь–декабрь 2025 г.), что сопряжено с технологическими и погодными рисками.
Просим предоставить актуализированный график поставки в официальной форме, а также обсудить корректировку сроков выполнения работ в рамках договора.
[image: ]

С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 




Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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