ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № -К от 11.08.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

КОПИЯ

Главному инженеру

АО «Порт фавор»

Егорову Л.В.

О графике поставки и смещении сроков выполнения СМР

Уважаемый Евгений Валерьевич!

По нашей информации, график поставок от 30.07.2025 г. предусматривает очередной перенос поставок металлоконструкций более чем на месяц. Это приводит к смещению сроков выполнения высотных монтажных работ на зимние месяцы (ноябрь–декабрь 2025 г.), что сопряжено с технологическими и погодными рисками.

Просим предоставить актуализированный график поставки в официальной форме, а также обсудить корректировку сроков выполнения работ в рамках договора.

С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru