ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № -К от 21.10.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

о подписании дополнительного соглашения

на продление сроков

по объекту «Конвейерная галерея № 3»

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках исполнения Договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. направляем на рассмотрение проект дополнительного соглашения № 1 к указанному договору.

В соответствии с изложенными ранее обстоятельствами и условиями договора, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной галереи № 3 невозможно без своевременной поставки давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком. На текущий момент поставка металлоконструкций не осуществлена, вследствие чего Подрядчик лишён возможности приступить к соответствующему комплексу работ в согласованные сроки.

Согласно направленному ранее письму № 478-К от 02.10.2025 г., предлагаем оформить дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ с учётом фактической задержки поставки металлоконструкций.

Кроме того, в связи с получением письма ООО «ЕТУ» № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-FIN-01553 от 20.10.2025 г. о необходимости продления банковской гарантии, информируем, что оформление дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ является необходимым условием для переоформления банковской гарантии в соответствии с п. 5.6 Договора.

После получения от Заказчика подписанного дополнительного соглашения ООО «КиКГЕОСТРОЙ» обеспечит предоставление обновлённой банковской гарантии в течение 10 (десяти) календарных дней.

Просим рассмотреть прилагаемый проект дополнительного соглашения и, в случае отсутствия замечаний, подписать его со стороны Заказчика.

приложение 1. Проект дополнительного соглашения №1 к договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г

С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru

Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.

г. Кингисепп										«__» ________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025г. № 25/3, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.  (далее – «Договор») о нижеследующем:

- В связи с тем, что Заказчик не выполнил свои обязательства по своевременному предоставлению давальческого материала (металлоконструкций), что повлекло за собой срыв срока выполнения работ Подрядчиком по независящим от него причинам и вынужденный перенос выполнения работ на зимнее время, Стороны договорились о продлении сроков выполнения Работ и изложении п.2.1 Договора в новой редакции:

«2.1. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. В случае не перечисления Заказчиком аванса Подрядчику в связи с непредставлением Подрядчиком документов, необходимых для его выплаты, сроки начала Работ не переносятся.

Срок окончания выполнения Работ – 31 марта 2026г.

Сроки завершения отдельных видов Работ и их стоимость определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 3).»

- Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

- Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «ЕТУ» | # ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |
| Руководитель Проектного офиса ________________ Е.В. Гуляев М.П. | Генеральный директор _____________________ Ю.Ф. Кесслер М.П. |