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Исх. № -К от 21.10.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

о подписании дополнительного соглашения
на продление сроков
по объекту «Конвейерная галерея № 3»
Уважаемый Евгений Валерьевич!
В рамках исполнения Договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. направляем на рассмотрение проект дополнительного соглашения № 1 к указанному договору.
В соответствии с изложенными ранее обстоятельствами и условиями договора, выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной галереи № 3 невозможно без своевременной поставки давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком. На текущий момент поставка металлоконструкций не осуществлена, вследствие чего Подрядчик лишён возможности приступить к соответствующему комплексу работ в согласованные сроки.
Согласно направленному ранее письму № 478-К от 02.10.2025 г., предлагаем оформить дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ с учётом фактической задержки поставки металлоконструкций.
Кроме того, в связи с получением письма ООО «ЕТУ» № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-FIN-01553 от 20.10.2025 г. о необходимости продления банковской гарантии, информируем, что оформление дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ является необходимым условием для переоформления банковской гарантии в соответствии с п. 5.6 Договора.
После получения от Заказчика подписанного дополнительного соглашения ООО «КиКГЕОСТРОЙ» обеспечит предоставление обновлённой банковской гарантии в течение 10 (десяти) календарных дней.
Просим рассмотреть прилагаемый проект дополнительного соглашения и, в случае отсутствия замечаний, подписать его со стороны Заказчика.

приложение 1. Проект дополнительного соглашения №1 к договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г
[image: ]
С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru











Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.

г. Кингисепп										«__» ________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025г. № 25/3, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда №314-25/104 от 22.05.2025 г.  (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. В связи с тем, что Заказчик не выполнил свои обязательства по своевременному предоставлению давальческого материала (металлоконструкций), что повлекло за собой срыв срока выполнения работ Подрядчиком по независящим от него причинам и вынужденный перенос выполнения работ на зимнее время, Стороны договорились о продлении сроков выполнения Работ и изложении п.2.1 Договора в новой редакции:

«2.1. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. В случае не перечисления Заказчиком аванса Подрядчику в связи с непредставлением Подрядчиком документов, необходимых для его выплаты, сроки начала Работ не переносятся.
Срок окончания выполнения Работ – 31 марта 2026г.
Сроки завершения отдельных видов Работ и их стоимость определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 3).»

2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК: 

	ООО «ЕТУ»

	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»


	Руководитель Проектного офиса


________________ Е.В. Гуляев
М.П.
	Генеральный директор


_____________________ Ю.Ф. Кесслер
М.П.
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