ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № -К от 24.11.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

О разъяснении ситуации по срокам выполнения работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваше письмо № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-01748 от 21.11.2025 г. сообщаем следующее.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» последовательно информировало Заказчика о влияющих на сроки обстоятельствах, связанных с задержкой поставки давальческих металлоконструкций и комплектующих. В частности:

- В письме № 372-К от 28.05.2025 г. было указано, что поставленные конструкции не позволяют сформировать устойчивую монтажную ячейку для начала основных работ.

- В письме № 379-К от 04.06.2025 г. направлен запрос на графики и информацию, необходимую для планирования производства работ.

- В письмах № 391-К и № 393-К от 01.07.2025 г. сообщалось об отсутствии метизов и комплектующих, критически важных для сборки конструкций.

- В письме № 442-К от 01.08.2025 г. Подрядчик подробно проинформировал Заказчика о состоянии мобилизации и фактическом объёме доступных материалов.

- В письме № 450-К от 11.08.2025 г. было повторно запрошено официальное разъяснение по отсутствующим ответам.

- В письме № 458-К от 28.08.2025 г. направлена информация о понесённых затратах, связанных с вынужденной неэффективной мобилизацией при ограниченном объёме материалов.

- В письме № 478-К от 02.10.2025 г. предложено согласовать продление срока выполнения работ и откорректировать календарный график с привязкой к фактическим поставкам металлоконструкций.

Несмотря на задержку поставки материалов и комплектующих, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» предпринимало меры для сохранения темпов работ и исполнения договорных обязательств. Подрядчиком были выполнены следующие действия:

- обеспечена мобилизация производственного персонала и техники;

- организована завозка и установка бытовых помещений;

- выполнены работы по укрупнительной сборке элементов конструкций;

- обеспечено постоянное присутствие монтажной бригады и ИТР на площадке;

- производилась загрузка гусеничного крана и персонала в рамках доступного объёма операций.

Таким образом, Подрядчик подтверждает готовность выполнять работы в полном объёме по мере поступления материалов, а также расширять состав бригад при появлении дополнительного фронта работ. Увеличение численности персонала при отсутствии достаточного количества металлоконструкций не приведёт к ускорению хода строительства и вызовет дальнейшие простои.

Для синхронизации дальнейших работ считаем необходимым:

- Утвердить актуализированный график поставок давальческих металлоконструкций.

- После его получения — согласовать откорректированный календарный график производства работ.

С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru