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Исх. № -К от 24.11.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

О разъяснении ситуации по срокам выполнения работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!
В ответ на Ваше письмо № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-01748 от 21.11.2025 г. сообщаем следующее.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» последовательно информировало Заказчика о влияющих на сроки обстоятельствах, связанных с задержкой поставки давальческих металлоконструкций и комплектующих. В частности:
· В письме № 372-К от 28.05.2025 г. было указано, что поставленные конструкции не позволяют сформировать устойчивую монтажную ячейку для начала основных работ.
· В письме № 379-К от 04.06.2025 г. направлен запрос на графики и информацию, необходимую для планирования производства работ.
· В письмах № 391-К и № 393-К от 01.07.2025 г. сообщалось об отсутствии метизов и комплектующих, критически важных для сборки конструкций.
· В письме № 442-К от 01.08.2025 г. Подрядчик подробно проинформировал Заказчика о состоянии мобилизации и фактическом объёме доступных материалов.
· В письме № 450-К от 11.08.2025 г. было повторно запрошено официальное разъяснение по отсутствующим ответам.
· В письме № 458-К от 28.08.2025 г. направлена информация о понесённых затратах, связанных с вынужденной неэффективной мобилизацией при ограниченном объёме материалов.
· В письме № 478-К от 02.10.2025 г. предложено согласовать продление срока выполнения работ и откорректировать календарный график с привязкой к фактическим поставкам металлоконструкций.
Несмотря на задержку поставки материалов и комплектующих, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» предпринимало меры для сохранения темпов работ и исполнения договорных обязательств. Подрядчиком были выполнены следующие действия:
· обеспечена мобилизация производственного персонала и техники;
· организована завозка и установка бытовых помещений;
· выполнены работы по укрупнительной сборке элементов конструкций;
· обеспечено постоянное присутствие монтажной бригады и ИТР на площадке;
· производилась загрузка гусеничного крана и персонала в рамках доступного объёма операций.



Таким образом, Подрядчик подтверждает готовность выполнять работы в полном объёме по мере поступления материалов, а также расширять состав бригад при появлении дополнительного фронта работ. Увеличение численности персонала при отсутствии достаточного количества металлоконструкций не приведёт к ускорению хода строительства и вызовет дальнейшие простои.
Для синхронизации дальнейших работ считаем необходимым:
1. Утвердить актуализированный график поставок давальческих металлоконструкций.
2. После его получения — согласовать откорректированный календарный график производства работ.
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С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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