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Исх. № -К от 28.08.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
О компенсации затрат, связанных с вынужденной 
неэффективной мобилизацией ресурсов
Уважаемый Евгений Валерьевич!
В соответствии с договором подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г., ООО «КиКГЕОСТРОЙ» мобилизовало команду ИТР на объект с 20.06.2025 г., включая развёртывание штаба и обустройство бытового городка. Однако вследствие задержек поставки металлоконструкций, начало СМР оказалось невозможным, о чём Заказчик был своевременно уведомлён.
В указанный период (20.06.2025 – 24.07.2025) подрядчиком понесены расходы на содержание мобилизованной команды, не задействованной в полном объёме, — 2 852 234,48 руб. Данная сумма рассчитана исходя из ежедневных затрат 81 492,41 руб. в течение 35 календарных дней, что включает:
· аренду жилья и питание персонала;
· доставку команды на объект и обратно;
· эксплуатационные расходы по обеспечению функционирования штаба и бытового городка;
· заработную плату ИТР и обслуживающего персонала;
· административные и хозяйственные издержки.
С 05.08.2025 на объект был доставлен гусеничный кран, однако его загрузка в ходе подготовительных операций (укрупнённая сборка, сортировка металла) оказалась фрагментарной и неэффективной. Стоимость содержания крана при низком коэффициенте его использования за период 05.08.2025 – 18.08.2025 составила 520 000 руб. 
Данные затраты обусловлены следующими факторами:
· кран и персонал, используются не в полном сменном режиме ввиду не возможности монтажа;
· персонал, задействованный в сборке, вынужден выполнять операции вне основной технологической цепочки, что снижает общую эффективность и приводит к перерасходу фонда оплаты труда
Общая сумма понесённых затрат: 3 372 234,48 руб.
В этой связи просим:
1. Компенсировать понесённые расходы в размере 3 372 234,48 руб.
2. Согласовать меры по синхронизации поставок и монтажной программы
3. Заключить дополнительное соглашение, регламентирующее порядок компенсации аналогичных затрат в будущем.
Рассчитываем на оперативное и конструктивное урегулирование вопроса. Готовы предоставить документы, подтверждающие указанные затраты по запросу.
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С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
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