ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № -К от 28.08.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

О компенсации затрат, связанных с вынужденной

неэффективной мобилизацией ресурсов

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В соответствии с договором подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г., ООО «КиКГЕОСТРОЙ» мобилизовало команду ИТР на объект с 20.06.2025 г., включая развёртывание штаба и обустройство бытового городка. Однако вследствие задержек поставки металлоконструкций, начало СМР оказалось невозможным, о чём Заказчик был своевременно уведомлён.

В указанный период (20.06.2025 – 24.07.2025) подрядчиком понесены расходы на содержание мобилизованной команды, не задействованной в полном объёме, — 2 852 234,48 руб. Данная сумма рассчитана исходя из ежедневных затрат 81 492,41 руб. в течение 35 календарных дней, что включает:

- аренду жилья и питание персонала;

- доставку команды на объект и обратно;

- эксплуатационные расходы по обеспечению функционирования штаба и бытового городка;

- заработную плату ИТР и обслуживающего персонала;

- административные и хозяйственные издержки.

С 05.08.2025 на объект был доставлен гусеничный кран, однако его загрузка в ходе подготовительных операций (укрупнённая сборка, сортировка металла) оказалась фрагментарной и неэффективной. Стоимость содержания крана при низком коэффициенте его использования за период 05.08.2025 – 18.08.2025 составила 520 000 руб.

Данные затраты обусловлены следующими факторами:

- кран и персонал, используются не в полном сменном режиме ввиду не возможности монтажа;

- персонал, задействованный в сборке, вынужден выполнять операции вне основной технологической цепочки, что снижает общую эффективность и приводит к перерасходу фонда оплаты труда

Общая сумма понесённых затрат: 3 372 234,48 руб.

### В этой связи просим:

- Компенсировать понесённые расходы в размере 3 372 234,48 руб.

- Согласовать меры по синхронизации поставок и монтажной программы

- Заключить дополнительное соглашение, регламентирующее порядок компенсации аналогичных затрат в будущем.

Рассчитываем на оперативное и конструктивное урегулирование вопроса. Готовы предоставить документы, подтверждающие указанные затраты по запросу.

С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru