ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
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Исх. № -К от 30.09.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках исполнения Договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. сообщаем следующее.
В соответствии с условиями договора выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной галереи № 3 невозможно без своевременной поставки давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком. На текущий момент поставка металлоконструкций не осуществлена, в связи с чем Подрядчик лишён возможности приступить к соответствующему комплексу работ.
Сроки выполнения работ по договору составляют 140 календарных дней и истекают «08» октября 2025 г. Учитывая объективную невозможность выполнения обязательств по причинам, не зависящим от Подрядчика, просим:
1. Оформить и подписать дополнительное соглашение к Договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г. о продлении срока выполнения работ на период, соответствующий фактической задержке поставки металлоконструкций.
2. Согласовать новую редакцию календарного графика производства работ (Приложение № 3 к Договору) с привязкой к обновлённому графику поставки давальческих материалов, предоставляемых Заказчиком.
Указанное дополнительное соглашение является необходимым условием для надлежащего исполнения договора и исключения рисков применения к Подрядчику штрафных санкций за просрочку выполнения работ по причинам, находящимся вне сферы его контроля.
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С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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