ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. №-К от 17.03.2026г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

О невозможности производства работ в осях 1-4

Уважаемый Евгений Валерьевич!

Ставим Вас в известность, что в период с 12 марта 2026 г. по настоящее время невозможно производить работы по монтажу малотоннажных связей и прогонов в осях 1-4 Конвейерной Галереи №3 в связи с тем, что в указанных осях выполняются работы по обшивке стен электрощитовой смежной организацией, что исключает возможность безопасного производства работ над данной зоной.

Приложение №1 – фотофиксация места производства работ.

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru

Приложение №1.