ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. №-К от 18.02.2026г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос от 17.02.2026 № KIKG-LET-CON-00197 сообщаем о текущем статусе монтажа металлоконструкций по договору № 314-25/104 от 22.05.2025.
Причиной снижения темпов производства работ в период с 25.12.2025 по 17.02.2026 являются систематические отклонения от согласованных графиков поставки материалов — как по срокам, так и по объёмам и номенклатуре. Наш график работ и численность персонала изначально формировались исходя из предоставленных планов поставки.
Согласно исходному графику, в период с 08.12.2025 по 31.01.2026 планировалась поставка 799 тонн конструкций 1–3 очередей. По обновлённому графику от 25.12.2025 ожидалось 423 тонны. Фактически материал поступал с нарушением комплектности и очерёдности, что не позволяло выдерживать технологическую последовательность монтажа и наращивать темпы.
Дополнительно обращаем внимание на следующие моменты:
· 76 тонн металлоконструкций были доставлены без уведомления наших ответственных лиц, и были разгружены на удаленном складе, что привело к необходимости дополнительных перемещений по площадке;
· работы ведутся в стеснённых условиях: для безопасного и ритмичного монтажа просим либо освободить зону работ от проезда техники смежных организаций, либо заранее согласовывать совместное использование проездов и кранов.
Для ускорения работ и открытия второго фронта просим оперативно поставить:
· Балка 2Б1-1 — 1 шт.;
· Балка 2Б8-4, 2Б8-5, 2Б8-6, 2Б8-7 — по 1 шт.;
· Балка 2Б1-3 — 2 шт.
Отдельно отмечаем: согласно обновленному графику поставки от 12.02.2026, часть элементов запланирована к отгрузке в даты, близкие к окончанию срока договора. В такой ситуации завершить полный объём монтажных работ в установленный срок не представляется возможным. В связи с этим предлагаем рассмотреть вопрос о продлении срока действия договора и корректировке календарного графика работ с учётом фактических дат поставки.
Учитывая, что задержки монтажа связаны с поставкой давальческого материала, полагаем, что основания для применения штрафных санкций к ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в данной ситуации отсутствуют.
При обеспечении комплектных и своевременных поставок готовы увеличить численность персонала до 20 человек и при необходимости задействовать дополнительную спецтехнику.







Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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