ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. №-К от 19.02.2026г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос от 17.02.2026 № KIKG-LET-CON-00197 сообщаем о текущем статусе монтажа металлоконструкций по договору № 314-25/104 от 22.05.2025.

Причиной снижения темпов производства работ в период с 25.12.2025 по 17.02.2026 являются систематические отклонения от согласованных графиков поставки материалов — как по срокам, так и по объёмам и номенклатуре. Наш график работ и численность персонала изначально формировались исходя из предоставленных планов поставки.

Согласно исходному графику, в период с 08.12.2025 по 31.01.2026 планировалась поставка 799 тонн конструкций 1–3 очередей. По обновлённому графику от 25.12.2025 ожидалось 423 тонны. Фактически материал поступал с нарушением комплектности и очерёдности, что не позволяло выдерживать технологическую последовательность монтажа и наращивать темпы. Заявленные согласно последнего графика 165 т. к 18.02.2026г. не поставлены на площадку.

Дополнительно обращаем внимание на следующие моменты:

- 76 тонн металлоконструкций были доставлены без уведомления наших ответственных лиц, и были разгружены на удаленном складе, что привело к необходимости дополнительных перемещений по площадке;

- работы ведутся в стеснённых условиях: для безопасного и ритмичного монтажа просим либо освободить зону работ от проезда техники смежных организаций, либо заранее согласовывать совместное использование проездов и кранов.

Для ускорения работ и открытия второго фронта просим оперативно поставить следующие элементы:

- 2Б1-1- 1 шт.;

- 2Б8-4 – 1 шт.;

- 2Б8-5 – 1 шт.;

- 2Б8-6 – 1 шт.;

- 2Б8-7 - 1 шт.;

- 2Б1-3 - 2 шт.

Отдельно отмечаем: согласно обновленному графику поставки от 12.02.2026, часть элементов запланирована к отгрузке в даты, близкие к окончанию срока договора. В такой ситуации завершить полный объём монтажных работ в установленный срок не представляется возможным. В связи с этим предлагаем рассмотреть вопрос о продлении срока действия договора и корректировке календарного графика работ с учётом фактических дат поставки.

Учитывая, что задержки монтажа связаны с поставкой давальческого материала, полагаем, что основания для применения штрафных санкций к ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в данной ситуации отсутствуют.

При обеспечении комплектных и своевременных поставок готовы увеличить численность персонала до 20 человек и при необходимости задействовать дополнительную спецтехнику.

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru