ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. №-К от 27.03.2026г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
О невозможности производства работ в осях 17-18




Уважаемый Евгений Валерьевич!
В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 сообщаю следующее.
По состоянию на 27.03.2026 портовые краны, расположенные в зоне производства работ, смещены в сторону осей 17–18, что препятствует выполнению монтажа металлоконструкций в данных осях (2-я очередь). Согласно предварительной информации, сдвижка кранов в положение, позволяющее безопасно и технологически правильно выполнить монтаж, возможна не ранее 15.04.2026. Фотофиксация текущего положения кранов прилагается.
В сложившихся условиях принято решение временно приостановить работы непосредственно в осях 17–18. При этом монтаж металлоконструкций на остальных участках Конвейерной Галереи №3 продолжается в соответствии с утверждённым графиком. После завершения работ на других осях необходимо возвращение на участки 17–18 для завершения монтажа в полном объёме.
Прошу принять информацию к сведению.
Приложение: фотофиксация.














Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru



Приложение №1.
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