ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № -К от 11.08.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

КОПИЯ

Главному инженеру

АО «Порт фавор»

Егорову Л.В.

### О компенсации затрат, связанных с вынужденным простоем

Уважаемый Андрей Владимирович!

В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. Подрядчиком была сформирована команда инженерно-технических работников (ИТР), мобилизованная на строительной площадке с 20 июня 2025 г. одновременно с завозом и развертыванием штаба строительства на территории объекта. Данная команда обеспечивалась жильём и ежедневной доставкой на объект, занималась исключительно данным проектом и не могла быть перераспределена на иные объекты.

Несмотря на предпринятые меры по мобилизации персонала, а также подтверждённую готовность приступить к выполнению работ, фактическое начало СМР оказалось невозможным вследствие задержек поставки давальческого материала. ООО «КиКГЕОСТРОЙ» неоднократно информировало Заказчика о невозможности начала строительно-монтажных работ по объекту «Конвейерная галерея №3» по причинам, не зависящим от Подрядчика, а именно — отсутствия в достаточном объёме металлоконструкций, необходимых для формирования замкнутых монтажных ячеек.

Таким образом, в период с 20 июня 2025 г. по 24 июля 2025 г. компания находилась во вынужденном простое, в течение которого Подрядчиком были понесены следующие расходы:

| № | Описание | Период | Кол-во дней | Стоимость в день (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание мобилизованной команды ИТР и персонала (жильё, доставка, обеспечение функционирования) | 20.06.2025 – 24.07.2025 | 35 | 213 200 | 7 462 000 |

Итого: 7 462 000 (семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей.

### В этой связи просим:

- Рассмотреть вопрос о компенсации фактически понесённых расходов Подрядчика в размере 7 462 000 рублей.

- Организовать совместную работу по оптимизации графика поставок металлоконструкций с целью исключения дальнейших простоев.

- Оформить дополнительное соглашение к договору подряда, регламентирующее порядок возмещения расходов при аналогичных ситуациях в будущем.

Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие и предлагаем в кратчайшие сроки согласовать порядок урегулирования вопроса.

С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru