ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. № -К от 11.08.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
АО «Порт фавор»
Егорову Л.В.


О компенсации затрат, связанных с вынужденным простоем
Уважаемый Андрей Владимирович!
В рамках исполнения договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г. Подрядчиком была сформирована команда инженерно-технических работников (ИТР), мобилизованная на строительной площадке с 20 июня 2025 г. одновременно с завозом и развертыванием штаба строительства на территории объекта. Данная команда обеспечивалась жильём и ежедневной доставкой на объект, занималась исключительно данным проектом и не могла быть перераспределена на иные объекты.
Несмотря на предпринятые меры по мобилизации персонала, а также подтверждённую готовность приступить к выполнению работ, фактическое начало СМР оказалось невозможным вследствие задержек поставки давальческого материала. ООО «КиКГЕОСТРОЙ» неоднократно информировало Заказчика о невозможности начала строительно-монтажных работ по объекту «Конвейерная галерея №3» по причинам, не зависящим от Подрядчика, а именно — отсутствия в достаточном объёме металлоконструкций, необходимых для формирования замкнутых монтажных ячеек. 
Таким образом, в период с 20 июня 2025 г. по 24 июля 2025 г. компания находилась во вынужденном простое, в течение которого Подрядчиком были понесены следующие расходы:
	№
	Описание
	Период
	Кол-во дней
	Стоимость в день (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Содержание мобилизованной команды ИТР и персонала (жильё, доставка, обеспечение функционирования)
	20.06.2025 – 24.07.2025
	35
	213 200
	7 462 000


Итого: 7 462 000 (семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей.
В этой связи просим:
1. Рассмотреть вопрос о компенсации фактически понесённых расходов Подрядчика в размере 7 462 000 рублей.
2. Организовать совместную работу по оптимизации графика поставок металлоконструкций с целью исключения дальнейших простоев.
3. Оформить дополнительное соглашение к договору подряда, регламентирующее порядок возмещения расходов при аналогичных ситуациях в будущем.
Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие и предлагаем в кратчайшие сроки согласовать порядок урегулирования вопроса.
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С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 




Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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