# ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## ПРОРАБ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ)

(внутренний корпоративный стандарт)

## 1. Общие положения

1.1. Прораб является ключевым руководителем строительных работ на объекте и отвечает за фактическое выполнение строительно-монтажных работ.

1.2. Прораб подчиняется начальнику строительства.

1.3. В своей деятельности прораб руководствуется:

- корпоративными стандартами компании;

- проектной и рабочей документацией;

- ППР и технологическими картами;

- требованиями охраны труда, ПБ и промышленной безопасности;

- настоящей должностной инструкцией.

1.4. Прораб несёт персональную ответственность за факт выполнения работ, независимо от того, кем они выполнялись (рабочие, субподрядчики).

## 2. Цель должности

Обеспечение своевременного, качественного и безопасного выполнения строительно-монтажных работ на закреплённом участке в полном соответствии с проектной документацией и исходными условиями договора.

## 3. Функциональные обязанности

### 3.1. Организация производства работ

Прораб обязан:

- организовывать производство работ в соответствии с графиком;

- распределять задания между рабочими и субподрядчиками;

- обеспечивать соблюдение технологии выполнения работ;

- контролировать фактическое соответствие выполняемых работ проекту.

### 3.2. Контроль качества и сроков

Прораб обязан:

- обеспечивать выполнение работ в установленные сроки;

- контролировать качество на каждом этапе;

- не допускать выполнения работ с отклонениями от ПД и РД;

- при выявлении отклонений немедленно останавливать работы и докладывать начальнику строительства.

### 3.3. Охрана труда и безопасность

Прораб обязан:

- обеспечивать соблюдение требований ОТ, ПБ и ПБЭ;

- не допускать работников к работам без инструктажей;

- останавливать работы при угрозе жизни и здоровью;

- не допускать выполнения работ без необходимых разрешений.

## 4. Ведение исполнительной документации (КЛЮЧЕВОЙ БЛОК)

Прораб персонально отвечает за ФАКТ, на основании которого оформляется исполнительная документация.

Прораб обязан:

- вести общий и специальные журналы работ ежедневно;

- заранее инициировать оформление актов скрытых работ;

- не допускать продолжения скрытых работ без оформленных актов;

- обеспечивать фактическое соответствие работ проекту;

- предоставлять инженеру ПТО:

  - фактические замеры;

  - схемы, привязки, отметки;

  - информацию об изменениях на объекте;

- участвовать в подписании актов освидетельствования со стороны Подрядчика;

- устранять замечания Заказчика и строительного контроля по ИД.

⚠️ Прорабу запрещается:

- закрывать объёмы «на словах»;

- подписывать документы без фактического выполнения;

- продолжать работы без оформленных скрытых.

## 5. Взаимодействие с другими ролями (RACI)

### 5.1. С начальником строительства

- получает задачи и приоритеты;

- докладывает о рисках, отклонениях, проблемах;

- согласует изменения, влияющие на сроки и стоимость.

### 5.2. С инженером ПТО

- передаёт фактические данные;

- согласует объёмы;

- участвует в устранении замечаний по ИД.

### 5.3. С кладовщиком

- формирует заявки на материалы;

- контролирует фактический расход;

- несёт ответственность за обоснованность потребности.

Принцип:

Прораб — ФАКТ → ПТО — ОФОРМЛЕНИЕ → Заказчик — ПРИНЯТИЕ

## 6. KPI и показатели эффективности прораба

Прораб оценивается по следующим показателям:

### Основные KPI:

- выполнение графика работ (%);

- количество замечаний Заказчика;

- количество переделок по вине прораба;

- соблюдение сроков оформления скрытых работ;

- отсутствие остановок работ по вине организации.

### Дополнительные KPI:

- дисциплина на объекте;

- корректность расхода материалов;

- взаимодействие с ПТО без конфликтов;

- отсутствие штрафов за ОТ и ПБ.

## 7. Типовые ошибки и недопустимые действия

### Недопустимо:

- выполнять работы «не по проекту» без согласования;

- закрывать объёмы задним числом;

- перекладывать ответственность на ПТО или субподрядчиков;

- игнорировать замечания Заказчика;

- продолжать работы без актов скрытых работ.

Каждое из вышеуказанных нарушений рассматривается как грубое нарушение должностных обязанностей.

## 8. Ответственность

Прораб несёт персональную ответственность:

- за фактическое выполнение работ;

- за соответствие проекту;

- за достоверность переданных данных;

- за срыв сроков по своей вине;

- за нарушения требований безопасности.

## 9. Заключительные положения

Настоящая инструкция обязательна для исполнения.
Прораб подтверждает ознакомление подписью.