Протокол № 1
совещания с Заказчиком
от «13» августа 2025 г.
Место проведения: онлайн стреча
Присутствовали:
	Со стороны Заказчика:
	Со стороны Подрядчика:

	Гуляев Е.В.
	Шевчук Ю.А

	Егоров Л.В.
	Романенко Е.В.

	Ахматенко Д.А.
	Бусел Е.А.

	Уемов И.С.
	Коршаков А.А.

	Рыжков М.А.
	


Повестка дня:
1. Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
2. Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
3. Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
4. Игнорирование официальной переписки
5. Сроки и зимний коэффициент
6. Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации
7. Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»
8. Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа
Рассмотрено и решено:
	№
	Вопрос
	Решение
	Дата

	1
	Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
	Заказчику подготовить Акт приема-передачи строительной площадки
	15.08.2025г.

	2
	Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
	Заказчику подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии
	15.08.2025г.

	3
	Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
	Заказчику подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект
	15.08.2025г.

	4
	Игнорирование официальной переписки
	Заказчику подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма
	14.08.2025г.

	5
	Сроки и зимний коэффициент
	В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь, Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчету сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания

	

	6
	Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации
	Заказчику подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа.
	15.08.2025г.

	7
	Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»
	Заказчику направить официальное решение по итогам проводимого конкурса
	15.08.2025г.

	8
	Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа
	Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика
	



Подписи сторон:
Со стороны Заказчика: ________________________
Со стороны Подрядчика: ________________________
