Протокол № 1

совещания с Заказчиком

от «13» августа 2025 г.

Место проведения: онлайн стреча

Присутствовали:

| Со стороны Заказчика: | Со стороны Подрядчика: |
| --- | --- |
| Гуляев Е.В. | Шевчук Ю.А |
| Егоров Л.В. | Романенко Е.В. |
| Ахматенко Д.А. | Бусел Е.А. |
| Уемов И.С. | Коршаков А.А. |
| Рыжков М.А. |  |

Повестка дня:

- Подписание акта приёма-передачи строительной площадки

- Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля

- Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период

- Игнорирование официальной переписки

- Сроки и зимний коэффициент

- Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации

- Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций»

- Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа

Рассмотрено и решено:

| № | Вопрос | Решение | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подписание акта приёма-передачи строительной площадки | Заказчику подготовить Акт приема-передачи строительной площадки | 15.08.2025г. |
| 2 | Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля | Заказчику подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии | 15.08.2025г. |
| 3 | Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период | Заказчику подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект | 15.08.2025г. |
| 4 | Игнорирование официальной переписки | Заказчику подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма | 14.08.2025г. |
| 5 | Сроки и зимний коэффициент | В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь, Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчету сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания |  |
| 6 | Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации | Заказчику подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа. | 15.08.2025г. |
| 7 | Отсутствие решения по конкурсу «Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций» | Заказчику направить официальное решение по итогам проводимого конкурса | 15.08.2025г. |
| 8 | Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа | Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика |  |

Подписи сторон:

Со стороны Заказчика: ________________________

Со стороны Подрядчика: ________________________