Протокол № 1

совещания с Заказчиком

от «13» августа 2025 г.

Место проведения: онлайн стреча

Присутствовали:

| Со стороны Заказчика: | Со стороны Подрядчика: |
| --- | --- |
| Гуляев Е.В. | Шевчук Ю. А |
| Егоров Л.В. | Романенко Е.В. |
| Ахматенко Д.А. | Бусел Е.А. |
| Уемов И.С. | Коршаков А.А. |
| Рыжков М.А. |  |

Повестка дня:

- Подписание акта приёма-передачи строительной площадки

- Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля

- Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период

- Получение от Заказчика ответов в рамках официальной переписки

- Перенос сроков по договору и согласование применения зимнего коэффициента и коэффициента инфляции

- Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации (согласование процедуры закрытия)

- Выполнение работ по монтажу металлоконструкций 2-го этапа

- Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа, в том числе за ИТР

Рассмотрено и решено:

| № | Вопрос | Решение | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подписание акта приёма-передачи строительной площадки | Подготовить Акт приема-передачи строительной площадки | Гуляев Е.В. | 15.08.2025г. |
| 2 | Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля | Подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии | Уемов И.С. | 15.08.2025г. |
| 3 | Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период | Подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект | Гуляев Е.В. | 15.08.2025г. |
| 4 | Получение от Заказчика ответов в рамках официальной переписки | Подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма | Гуляев Е.В. | 14.08.2025г. |
| 5 | Перенос сроков по договору и согласование применения зимнего коэффициента и коэффициента инфляции | В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь, Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчету сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания | Гуляев Е.В./Коршаков А.А. | Не установлена |
| 6 | Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации | Подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа. | Гуляев Е.В. | 15.08.2025г. |
| 7 | Выполнение работ по монтажу металлоконструкций 2-го этапа | Направить подрядчику гарантийное письмо о начале работ по 2-му этапу (ПС-6), по возможности проинформировать о результатах конкурса | Гуляев Е.В. | 15.08.2025г. |
| 8 | Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа, в том числе за ИТР | Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика в том числе ИТР | Егоров А.В. | Не установлена |

Подписи сторон:

Со стороны Заказчика: ________________________ / Гуляев Е.В. /

Со стороны Подрядчика: ________________________/ Коршаков А.А ./